## 工程確認單總表
A=艾力克 | [7 empty] | 2262 | [19 empty] | 業主 | 效期 | [10 empty] | 業主 | 效期 | 急件 | 逾期提示
B=維景電資 | [27 empty] | 南亞配電盤 | 10 | [10 empty] | 南亞配電盤 | 25 | 7 | 5
※ 手稿繳交進度：108/10/15 之前非實際資訊(報告完成日-14天) | [25 empty] | V |  | 其他 | 14 |  |  |  | 1783 |  | V |  |  | 可隱藏 |  | 其他 | 14 | 7 | 5 | [8 empty] | 1780 | [19 empty] | 截108/07前
※ 藍色字體為公式，請勿任意異動 | [16 empty] | 工程確認單_(業務部) |  |  | 施工進度(業務部) | [6 empty] | 手稿繳交進度(工程部) | [7 empty] | 報告備件進度(工程部) | [22 empty] | 維護品質檢視用(請勿異動或刪除(僅針對107~108年度)
身份 | 年度 | 報價單號 母案編號 | RE | 訂單編號 工程案號 修復單號 | 請購單位(業主) | 聯絡人(請) | 客戶名稱 | 工程名稱 | 工地 | 它廠付款 | 對應報價單號 | 案件類型 | 轉發包對象 | 服務內容 | 作廢或併單 | 註記 | 發送日期 | 回件日期 | 備註 | 施工次數 (依報告份數計之) | 施工日期 | 完工日期 | 天數 | 進度 | 備註 | 不需繳交 | 效期 | 繳交期限 | 年月 | 實繳日期 | 經辦人 | 天數 | 狀態 | 備註 | 不需繳交 | 效期 | 急件 | 年月急件 | 完成期限 (南亞) | 完成期限 | 年月 | 完成日 | 寄送日 | 天數 | 天數 | 經辦人 | 報告編號 | 交付次數 | 交付形式與份數 | 交付對象 | 報告與憑證寄送 | 狀態 | 備註 | 總進度 | 發票日期 | 發票號碼 | 說明 | 缺年度 | 缺報價單號 | 缺報訂單單號 | 缺工程案號 | 缺請購單位(業主) | 缺客戶名稱 | 它廠付款填寫有誤 | 缺工程名稱 | 缺案件類型 | 缺服務內容 | 缺工程確認單發送日期 | 缺施工次數 | 缺預計施工 | 缺施工日期 | 缺完工日期 | 證(執)照申辦_未完 | 客戶名稱異常
A | 108 | YF1080101 |  | X | 一鋒電器 | 周宏怡 | 台塑石化 | 公用三廠 NFB檢電測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-24 |  |  | 單次 | 2019-01-28 | 2019-02-10 | 14 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-24 | 108/2 | 2019-02-13 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-03-24 | 108/3 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 19 | 22 | 雅玲 | 108061 | 一次性 | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-28 | MV01892472 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 1
A | 107 | CSM1070301 |  | X | 千勝機電 | 陳伯榕經理 | 中龍鋼鐵 | 中龍鋼鐵電力電纜檢驗 (完工日:107.02.26) | 台中 | 源邵工程行 |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-14 |  |  | 單次 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-03-12 | 107/3 | 2018-02-28 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-09 | 107/4 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 7 | 9 |  | 107057 | 一次性 | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-07 | CSM1070301 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 2
A | 107 | TT1071113 |  | 53392E16 NB4501155636 | 大同 | 林俊文 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠(K群)NO.07165 (53392E16) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-27 |  |  | 單次 | 2018-11-28 | 2019-01-13 | 47 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-27 | 108/1 | 2019-02-21 |  | 39 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-24 | 108/2 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 14 | 53 |  | 108072 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-11 | MV01892457 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 3
A | 107 | TT1071012 |  | 54574E08 NB4501150362 | 大同 | 吳宗倫 | 台灣化學 | 台化新港公用廠TR12試驗 NO.07171 (54574E08) | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-31 |  |  | 單次 | 2018-11-01 | 2018-12-07 | 37 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-21 | 107/12 | 2018-12-17 |  | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-18 | 108/1 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 1 | 11 |  | 107313 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-03 | KY00866055 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 4
A | 107 | TT1071011 |  | 51EAFE13 NB4501153101 | 大同 | 吳宗倫 | 台灣塑膠 | 麥寮台塑鹼廠變壓器TR-2227檢測NO.07103-1 (51EAFE13) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-09 |  |  | 單次 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-19 | 107/7 | 2018-07-10 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-16 | 107/8 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 6 | 11 |  | 107190 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-03 | KY00866054 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 5
A | 107 | TT1070910 |  | NB4501149039 | 大同 | 吳宗倫 | 力晶科技 | 力晶科技P3廠 NO.07157 | 新竹 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-25 |  |  | 單次 | 2018-10-26 | 2019-01-11 | 78 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-25 | 108/1 | 2019-01-15 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-22 | 108/2 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 0 | 4 |  | 108021 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-22 | KY00866078 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 6
A | 107 | TT1070909 |  | 53383E13 NB4501138587 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠(H群) NO.07039 (53382E13) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-18 |  |  | 2次以上 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-02 | 107/10 | 2018-09-20 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-30 | 107/10 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 21 | 23 |  | 107241 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-22 | JB00866368 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 7
A | 107 | TT1070909 |  | 53383E13 NB4501138587 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠(H群) NO.07039 (53382E13) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-18 |  |  | 2次以上 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-29 | 107/11 | 2018-11-17 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-27 | 107/12 | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 1 | 3 |  | 107278 |  | 電子檔 | 大同-蕭志堯 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-22 | JB00866368 |  |  |  | V | [8 empty] | V | V | [5 empty] | 8
A | 107 | TT1070808 |  | NB4501132555 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 201808 台塑石化麥寮公用三廠(昇壓變壓器)-NO.07090 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-29 |  |  | 單次 | 2018-08-23 | 2018-10-08 | 47 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-22 | 107/10 | 2018-10-10 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-19 | 107/11 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | 3 |  | 107210 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-24 | GE00859875 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 9
A | 107 | TT1070807 |  | NB4501130264 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化麥寮公用三廠NO.07127 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-21 |  |  | 單次 | 2018-07-18 | 2018-11-26 | 132 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-10 | 107/12 | 2018-11-26 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-07 | 108/1 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 0 | 0 |  | 107289 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-18 | JB00866393 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 10
A | 107 | TT1070806 |  | NB4501130265 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑公用一廠-水處理區NO.07128 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-21 |  |  | 單次 | 2019-02-19 | 2019-03-28 | 38 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-11 | 108/4 | 2019-03-31 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-09 | 108/5 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 8 | 11 |  | 108102 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-03 | MV01892490 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 11
A | 107 | TT1070705 |  | 5318EE26 NB4501130263 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 特高站所內變壓器定檢 (台塑公用一廠-NO.07129)-5318EE26 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-21 |  |  | 單次 | 2018-09-13 | 2018-09-25 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-09 | 107/10 | 2018-09-26 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-06 | 107/11 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2 | 3 |  | 107222 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-01 | GE00859861 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 12
A | 107 | TT1070704 |  | 53381E72 NB4501127960 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠(HP1 HP5所內主變定檢)(53381E72) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-20 |  |  | 單次 | 2018-08-21 | 2018-10-08 | 49 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-22 | 107/10 | 2018-10-10 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-19 | 107/11 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | 3 |  | 107242 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-24 | GE00859874 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 13
A | 107 | TT1070703 |  | NB4501124673 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 201807 台塑公用一廠-E群(TR2223-24)現場檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-21 |  |  | 單次 | 2018-10-22 | 2018-11-29 | 39 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-13 | 107/12 | 2018-11-29 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-10 | 108/1 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 2 | 2 |  | 107294 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-18 | JB00866394 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 14
A | 107 | TT1070502 |  | X | 大同 | 蕭志堯 | 台灣化學 | 麥寮PC廠 變壓器測試 | 雲林 | 寶鑫電機 | 無 | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-28 |  |  | 2次以上 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-13 | 107/6 | 2018-05-30 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-07-11 | 107/7 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 1 | 1 |  | 107134 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-04 | KY00866056 |  |  |  | V | [8 empty] | V | V | [5 empty] | 15
A | 107 | TT1070502 |  | X | 大同 | 蕭志堯 | 台灣化學 | 麥寮PC廠 變壓器測試 | 雲林 | 寶鑫電機 | 無 | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-28 |  |  | 2次以上 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-13 | 107/6 | 2018-06-15 |  | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-07-11 | 107/7 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 26 | 42 |  | 107166 |  | 3 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-04 | KY00866056 |  |  |  | V | [8 empty] | V | V | [5 empty] | 16
A | 108 | TT1080508 |  | NB4501212764 | 大同 | 林俊文 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠 變壓器檢測作業(I、H、K) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-10 |  |  | 單次 | 2019-08-12 | 2019-10-17 | 67 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-31 | 108/10 | 2019-10-18 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-28 | 108/11 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 4 | 5 | 雅玲 | 108278 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-04 | VH00894551 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 17
A | 108 | TT1080507 |  | X | 大同 | 張藝譽 | 台灣化學 | 台化龍德廠 69kV變壓器測試 | 宜蘭 | 華林機電 | 無 | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-28 |  |  | 單次 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-19 | 108/6 | 2019-06-08 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-17 | 108/7 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2 | 5 |  | 108169 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-06-10 | PS00893289 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 18
A | 108 | TT1080406 |  | 5319EE58 NB4501201678 | 大同 | 林俊文 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠2019 A C群變壓器測試等作業 修.08044 (5319EE58) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-06 |  |  | 單次 | 2019-06-08 | 2019-10-03 | 118 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-17 | 108/10 | 2019-10-04 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-14 | 108/11 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 4 | 5 | 雅玲 | 108264 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-10-07 | TL00879327 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 19
A | 108 | TT1080305 |  | X | 大同 | 張藝譽 | 台灣塑膠 | 台塑林園廠3ψ8500-10625KVA 11.4kV-3.3kV變壓器測試 | 高雄 | 寶鑫電機 | 無 | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-02 |  |  | 單次 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-08-14 | 108/8 | 2019-08-03 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-11 | 108/9 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2 | 5 |  | 108219 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-08-09 | RP00880139 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 20
A | 109 | SEEC1090203 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | F11C 140s 7K US-TR N208V expansion 機電測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-16 |  |  | 單次 | 2020-07-17 | 2020-08-26 | 41 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-09 | 109/9 | 2020-08-31 | 甘勝元 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-23 | 109/9 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 10 | 15 | 雅玲 | 109234 | 一次性 | 3 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-30 | EJ00865938 | [19 empty] | 991
A | 108 | TT1080303 |  | 5319EE53 NB4501187001 | 大同 | 林俊文 | 台塑石化 | 公用一廠升壓變壓器(MG4~5)TR2114、TR2115測試 NO.08023 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-14 |  |  | 單次 | 2019-04-23 | 2019-06-27 | 66 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-11 | 108/7 | 2019-07-01 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-08-08 | 108/8 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 5 |  | 108194 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-31 | RP00880130 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 22
A | 108 | TT1080302 |  | 913020E9 NB4501187013 | 大同 | 林俊文 | 台灣塑膠 | 台塑仁武PVC廠 變壓器測試 NO.08027 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-14 |  |  | 單次 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-01 | 108/7 | 2019-06-19 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-29 | 108/7 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 3 |  | 108175 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-18 | RP00880118 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 23
A | 108 | TT1080301 |  | 5B11X0EC NB4501186993 | 大同 | 林俊文 | 台塑石化 | 台化麥寮PC廠 變壓器測試 NO.08020 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-14 |  |  | 單次 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-23 | 108/9 | 2019-09-10 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-21 | 108/10 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 1 | 2 |  | 108240 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-16 | TL00879303 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 24
A | 108 | TT1071011-1 |  | 51EAFE13 | 大同 | 吳宗倫 | 台灣塑膠 | 麥寮台塑鹼廠變壓器TR-2227檢測NO.07103-1 (51EAFE14) | 雲林 | 寶鑫電機 | 無 | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-24 |  |  | 單次 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-12 | 107/7 | 2018-07-10 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-09 | 107/8 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 6 | 18 |  | 107190 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-02-26 | KY00889205 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 25
A | 108 | TT1070502-1 |  | X | 大同 | 蕭志堯 | 台灣化學 | 台化PC廠107年定檢 | 雲林 | 寶鑫電機 | 無 | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-06-27 |  |  | 單次 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-12 | 107/7 | 2018-07-02 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-09 | 107/8 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 7 | 11 |  | 107164 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-04 | KY00866057 |  |  |  | V | [8 empty] | V | V | [5 empty] | 26
A | 108 | TAT1081221 | rev1 | NB4501284509 | 大同 | 張藝譽 | 榮鋼材料 | 榮鋼柳營廠 161kV MTR測試 NO.09003 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-09 |  |  | 單次 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-20 | 108/12 | 2019-12-13 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-17 | 109/1 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 6 | 13 | 雅玲 | 108333 | 一次性 | 電子檔 | 大同-張藝譽 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-04 | XE00889374 | [13 empty] | V | [5 empty] | 27
A | 109 | SEEC1090204 | rev1 |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光F11 CUB 1B N208A-B US Panel power system expansion | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-01 |  |  | 單次 | 2020-09-15 | 2020-11-11 | 58 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-25 | 109/11 | 2020-11-16 | 鍾名科 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-09 | 109/12 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 9 | 14 | 綵瑩 | 109249 | 一次性 | 3 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-03 | GD00856652 | [19 empty] | 1015
A | 108 | TAT1081220 |  |  | 大同 | 張藝譽 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠林園廠3.3kV TR測試(假日緊急入廠施工) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-02 |  |  | 單次 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-15 | 108/12 | 2019-12-05 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-12 | 109/1 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 4 | 8 | 雅玲 | 108316 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-06 | CP00860550 | 用TAT1090616支付此案金額 |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 28
A | 108 | TAT1081017 |  | NB4501253347 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 201910 公用一廠#2氧氣工場電力變壓器定檢作業NO.08110 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-09 |  |  | 單次 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-05 | 108/11 | 2019-10-29 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-03 | 108/12 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 10 | 17 | 雅玲 | 108288 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-04 | VH00894552 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 30
A | 108 | TAT1080916 |  | NB4501251339 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠(所內)電壓器保養作業 TRUT-3 NO.08107 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-03 |  |  | 單次 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-23 | 108/10 | 2019-10-11 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-20 | 108/11 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 4 | 6 | 雅玲 | 108268 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-04 | VH00894550 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 31
A | 108 | TAT1080915 |  | NB4501255725 | 大同 | 張藝譽 | 中國合成橡膠 | 201909 中橡-林園先進69/11.4kV 30/37.5MVA變壓器定檢測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-25 |  |  | 單次 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 1 | 3.已完工 | 108.11.7施工 |  | 14 | 2019-11-21 | 108/11 | 2019-11-13 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-19 | 108/12 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 0 | 6 | 雅玲 | 108295 | 一次性 | 電子檔 | 大同-蕭志堯 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-13 | VH00894561 |  |  |  |  | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 32
A | 108 | TAT1081219 |  |  | 大同 | 張藝譽 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠林園廠161kV #2 MTR測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-02 |  |  | 單次 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-11 | 108/12 | 2019-12-04 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-08 | 109/1 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0 | 7 | 雅玲 | 108308 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-06 | CP00860550 | 用TAT1090616支付此案金額 |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 29
A | 108 | TAT1080812 |  | NB4501269393 | 大同 | 張藝譽 | 中國鋼鐵 | 中鋼盛鋼桶精煉爐變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-18 |  |  | 單次 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-13 | 108/12 | 2019-12-05 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-10 | 109/1 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 4 | 10 | 雅玲 | 108317 | 一次性 | 電子檔 | 大同-陳俊傑 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-03 | XE00889354 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 34
A | 108 | TAT1080711 |  | NB4501237972 | 大同 | 林俊文 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠(所內)電壓器保養作業 TRUT-2 NO.08078 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-30 |  |  | 單次 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-08-19 | 108/8 | 2019-08-06 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-16 | 108/9 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 0 | 1 | 雅玲 | 108221 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-08-30 | RP00880158 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 35
A | 108 | TAT1080710 |  | 53392E15 NB4501239814 | 大同 | 林俊文 | 台塑石化 | 公用三廠2019 J-GROUP供電變壓器定檢(53392E15) NO.08077 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-03 |  |  | 單次 | 2019-12-08 | 2019-12-20 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-03 | 109/1 | 2020-01-03 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-31 | 109/1 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 3 | 17 | 雅玲 | 109004 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-02 | XE00889353 | [12 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 36
A | 109 | TAT1090308 |  | NB4501305015 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 公用一廠TR-2112變壓器年度變壓器保養作業NO.09039 修護單編號20053731 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-26 |  | 完工後報價 | 單次 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-04-07 | 109/4 | 2020-04-06 |  | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-21 | 109/4 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 14 | 雅玲 | 109102 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-13 | YZ00884532
A | 109 | TAT1090306 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 公用三廠TR2322(H群)變壓器保養作業09026-1 修護單編號20052932 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-23 |  | 完工後報價 | 單次 | 2020-03-07 | 2020-03-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-21 | 109/3 | 2020-03-16 |  | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-18 | 109/4 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 4 | 13 | 雅玲 | 109089 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-09 | YZ00884529 | [19 empty] | 37
A | 109 | TAT1090205 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 公用一廠保養課 煤倉配電變壓器定檢 NO.09020 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-20 |  |  | 單次 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-04 | 109/3 | 2020-02-26 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-01 | 109/4 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 8 | 15 | 雅玲 | 109069 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-13 | YZ00884511 | [19 empty] | 38
A | 109 | TAT1090204 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 公用一廠 TR-2221 (D群) 變壓器年度變壓器保養作業 NO.09019 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-27 |  |  | 單次 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-27 | 109/3 | 2020-03-16 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-24 | 109/4 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 4 | 7 | 雅玲 | 109086 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-01 | YZ00884524 | [19 empty] | 39
A | 109 | TAT1090203 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 公用一廠 TR-2222 (D群) 變壓器年度變壓器保養作業 NO.09018 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-27 |  |  | 單次 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-19 | 109/3 | 2020-03-10 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-16 | 109/4 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 6 | 雅玲 | 109078 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-13 | YZ00884510 | [19 empty] | 40
A | 109 | TAT1090101 |  | NB4501284550 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化(公用一廠)維修 NO.09002 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-01-15 |  |  | 單次 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-27 | 109/1 | 2020-01-17 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-02-24 | 109/2 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 0 | 4 | 雅玲 | 109023 | 一次性 | 3 | 大同-張藝譽 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-04 | XE00889373 | [19 empty] | 41
A | 109 | TAT1090102 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 202001台塑仁武公用廠161kV變壓器測試工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-31 |  |  | 單次 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-04-14 | 109/4 | 2020-04-06 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-28 | 109/4 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 9 | 15 | 雅玲 | 109102 | 一次性 | 3 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-08-17 | CP00860588
A | 107 | CYE1070903 |  | X | 川業工程 | 吳坤鎮 | 台灣美光 | F11B US-54AB+4734AB高壓盤4盤-電力電纜檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-11 |  | 完工後報價 | 單次 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-09-26 | 107/9 | 2018-09-17 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-24 | 107/10 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 15 | 20 |  | 107217 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-01 | GE00859860 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 42
A | 107 | CY1070102 |  | X | 川業工程 | 吳坤鎮 | 台灣美光 | 201711 美光科技I-line CT,PT,Relay測試(六盤) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-12-05 |  | 完工後報價 | 單次 | 2017-11-13 | 2017-12-06 | 24 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-20 | 106/12 | 2018-01-17 |  | 42 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-01-17 | 107/1 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 14 | 56 |  | 107027 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-01-30 | YR00887526 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 43
A | 107 | CY1070101 |  | X | 川業工程 | 吳坤鎮 | 台灣美光 | 變壓器測試5台 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-12-05 |  | 完工後報價 | 單次 | 2017-11-13 | 2017-12-06 | 24 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-20 | 106/12 | 2018-01-17 |  | 42 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-01-17 | 107/1 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 14 | 56 |  | 107028 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-01-30 | YR00887525 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 44
A | 108 | CYE1081202 |  | X | 川業工程 | 吳坤鎮 | 台灣美光 | 美光F11B HV-76B TO TR-461B電力電纜檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-06 |  | 完工後報價 | 單次 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-18 | 108/12 | 2019-12-09 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-15 | 109/1 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 4 | 9 | 雅玲 | 108321 | 一次性 | 3 | 川業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-12-12 | VH00894582 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 45
A | 108 | CYE1080401 |  | X | 川業工程 | 吳坤鎮 | 台灣美光 | 美光 電力電纜檢測 | 桃園 |  |  | 轉發包(全部) |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-09 |  |  | 單次 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-23 | 108/4 | 2019-04-15 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-21 | 108/5 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2 | 8 |  | 108110 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-17 | MV01898054 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 46
A | 109 | CYE1090202 |  | X | 川業工程 | 吳坤鎮 | 台灣美光 | 美光F11C CUB 3F HV-317B電力電纜檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-10 |  | 先完工後報價 | 單次 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-02-24 | 109/2 | 2020-02-15 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-03-09 | 109/3 | 2020-02-15 | 2020-02-17 | 2 | 7 | 雅玲 | 109052 | 一次性 | 3 | 川業工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-17 | XE00889386 | [19 empty] | 47
A | 109 | CYE1090201 |  | X | 川業工程 | 吳坤鎮 | 台灣美光 | 美光F11B FAB 1F TR-461A TO HV-461A電力電纜檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-05 |  |  | 單次 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-02-21 | 109/2 | 2020-02-15 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-03-06 | 109/3 | 2020-02-15 | 2020-02-17 | 2 | 10 | 雅玲 | 109051 | 一次性 | 3 | 川業工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-17 | XE00889385 | [19 empty] | 48
A | 107 | CY1071242 |  | 1080112-4A A5271 | 中友機電 | 許朝順 | 麥寮汽電 | 麥電UPA起動變壓器SF6測試 (完工日:107.12.21) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-21 |  |  | 單次 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-04 | 108/1 | 2018-12-26 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-01 | 108/2 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 14 | 19 |  | 108010 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-09 | KY00866065 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 49
A | 107 | CY1071241 |  | 1080112-4A B0784 | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用三廠海豐特高站 161KV GIS SF6測試 (完工日:107.12.20) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-20 |  |  | 單次 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-03 | 108/1 | 2018-12-20 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-31 | 108/1 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 14 | 14 |  | 108007 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-09 | KY00866064 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 50
A | 107 | CY1071240 |  | 1080105-1A B0799 | 中友機電 | 陳葳葳 | 台灣通用器材 | 台灣通用 SF6氣體含水量&純度/導體接觸電阻測試 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-28 |  |  | 單次 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-11 | 108/1 | 2018-12-30 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-08 | 108/2 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 3 | 5 |  | 108001 |  | 電子檔 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-09 | KY00866063 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 51
A | 107 | CY1071239 |  | 1071224-1A B0784 | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | ML2 SF6測試(完工日107.12.15) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-15 |  |  | 單次 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-29 | 107/12 | 2018-12-20 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-26 | 108/1 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 14 | 19 |  | 108006 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-20 | JB32713304 |  |  |  | V | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 52
A | 107 | CY1071238 |  | 1071225-3A A4034 | 中友機電 | 許朝順 | 台灣化學 | 台化新港公用廠 SF6測試(完工日107.12.13) | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-13 |  |  | 單次 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-27 | 107/12 | 2018-12-20 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-24 | 108/1 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 14 | 21 |  | 108005 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-20 | JB32713303 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 53
A | 107 | CY1071237 |  | 1071224-1A B0784 | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | ML2 SF6測試 (完工日107.12.12) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-12 |  |  | 單次 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-26 | 107/12 | 2018-12-20 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-23 | 108/1 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 14 | 22 |  | 108004 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-20 | JB32713302 |  |  |  | V | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 54
A | 107 | CY1071236 |  | 1071225-3A A4034 | 中友機電 | 許朝順 | 台灣化學 | 台化新港公用廠 SF6測試 (完工日107.12.10) | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-10 |  |  | 單次 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-24 | 107/12 | 2018-12-20 |  | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-21 | 108/1 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 14 | 24 |  | 108003 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-20 | JB32713301 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 55
A | 107 | CY1071235 |  | 1071224-1A A5274 | 中友機電 | 許朝順 | 麥寮汽電 | FP2主變壓器SF6測試 (完工日:107.12.07) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-07 |  |  | 單次 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-21 | 107/12 | 2018-12-08 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-18 | 108/1 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 10 | 11 |  | 107307 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-18 | JB00866399 |  |  |  | V | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 56
A | 107 | CY1071234 |  | 1071224-1A B0784 | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | ML2 SF6測試 (完工日:107.12.07) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-07 |  |  | 單次 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-21 | 107/12 | 2018-12-08 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-18 | 108/1 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 10 | 11 |  | 107308 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-18 | JB00866398 |  |  |  | V | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 57
A | 107 | CY1071233 |  | 1071224-1A A5274 | 中友機電 | 許朝順 | 麥寮汽電 | FP2/4起動變壓器SF6測試 (完工日:107.12.06) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-06 |  |  | 單次 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-20 | 107/12 | 2018-12-10 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-17 | 108/1 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 8 | 12 |  | 107309 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-18 | JB00866397 |  |  |  | V | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 58
A | 107 | CY1071232 |  | 1071224-1A B0784 | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | ML2 SF6測試 (完工日:107.12.03) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-03 |  |  | 單次 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-17 | 107/12 | 2018-12-04 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-14 | 108/1 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 14 | 15 |  | 107311 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-18 | JB00866396 |  |  |  | V | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 59
A | 107 | CY1071231 |  | 1071225-3A A4034 | 中友機電 | 許朝順 | 台灣化學 | 台化新港公用廠 SF6測試 (完工日:107.12.03) | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-03 |  |  | 單次 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-17 | 107/12 | 2018-12-04 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-14 | 108/1 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 14 | 15 |  | 107310 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-18 | JB00866395 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 60
A | 107 | CY1071230 |  | 1071215-1A A5277 | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | ML2 (TR2223)(63LG1) SF6測試 (完工日107.11.27) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-27 |  |  | 2次以上 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-11 | 107/12 | 2018-11-30 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-08 | 108/1 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 14 | 17 |  | 107306 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-13 | JB00866391 |  |  |  | V | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 61
A | 107 | CY1071229 |  | 1071215-1A A5274 | 中友機電 | 許朝順 | 麥寮汽電 | FP2 4起動變壓器SF6測試 (完工日107.11.26) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-26 |  |  | 單次 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-10 | 107/12 | 2018-11-30 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-07 | 108/1 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 14 | 18 |  | 107305 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-13 | JB00866389 |  |  |  | V | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 62
A | 107 | CY1071228 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | ML2 (TR2223) SF6測試 (完工日107.11.23) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-23 |  |  | 單次 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-07 | 107/12 | 2018-11-30 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-04 | 108/1 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 14 | 21 |  | 107304 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-13 | JB00866390 |  |  |  | V | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 63
A | 107 | CY1071127 |  | 1071119-3A B0782 | 中友機電 | 許朝順 | 台灣電力公司 | 苗栗通霄 GIS 161KV SF6測試 (完工日107.11.08) | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-08 |  |  | 單次 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-22 | 107/11 | 2018-11-10 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-20 | 107/12 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 6 | 8 |  | 107266 |  |  |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-26 | JB00866371 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 64
A | 107 | CY1071126 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用一廠 161KV GIS SF6測試 (完工日107.10.31 & 11.02) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-31 |  |  | 2次以上 | 2018-10-31 | 2018-11-02 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-16 | 107/11 | 2018-11-02 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-14 | 107/12 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 3 | 3 |  | 107267 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-16 | JB00866360 |  |  |  | V | [8 empty] | V | V | [5 empty] | 65
A | 107 | CY1071126 |  | 1071125-6A B0784 | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用一廠 161KV GIS SF6測試 (完工日107.10.31 & 11.02) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-31 |  |  | 2次以上 | 2018-10-31 | 2018-11-02 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-16 | 107/11 | 2018-11-04 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-14 | 107/12 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 1 | 3 |  | 107268 |  | 3 | 中友機電 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-16 | JB00866360 |  |  |  | V | [8 empty] | V | V | [5 empty] | 66
A | 107 | CY1071125 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台灣電力公司 | 苗栗通霄 GIS 161KV SF6測試 (完工日107.10.28) | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-28 |  |  | 單次 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-11 | 107/11 | 2018-11-02 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-09 | 107/12 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 14 | 19 |  | 107266 |  |  |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-16 | JB00866359 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 67
A | 107 | CY1071124 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台灣電力公司 | 苗栗通霄 GIS 161KV BUSBAR接觸電阻量測 (完工日107.10.24) | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-25 |  |  | 單次 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-08 | 107/11 | 2018-11-02 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-06 | 107/12 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 14 | 22 |  | 107266 |  |  |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-16 | JB00866361 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 68
A | 107 | CY1071123 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用一廠161KV GIS SF6測試(完工日:107.11.07) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-07 |  |  | 單次 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-21 | 107/11 | 2018-11-10 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-19 | 107/12 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 10 | 13 |  | 107277 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-16 | JB00866362 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 69
A | 107 | CY1071122 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用一廠161KV GIS SF6測試(完工日107.10.26) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-26 |  |  | 單次 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-09 | 107/11 | 2018-11-06 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-07 | 107/12 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 14 | 25 |  | 107280 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-16 | JB00866363 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 70
A | 107 | CY1071121 |  | 1071125-5A A4034 | 中友機電 | 許朝順 | 台灣化學 | 台化新港公用廠SF6測試(完工日107.10.26) | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-26 |  |  | 單次 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-09 | 107/11 | 2018-11-06 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-07 | 107/12 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 14 | 25 |  | 107281 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-16 | JB00866364 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 71
A | 107 | CY1071120 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用一廠161KV GIS SF6測試(完工日107.10.25) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-25 |  |  | 單次 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-08 | 107/11 | 2018-10-28 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-06 | 107/12 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 8 | 11 |  | 107265 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-16 | JB00866366 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 72
A | 107 | CY1071119 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台灣化學 | 台化新港公用廠SF6測試(完工日107.10.23) | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-23 |  |  | 單次 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-06 | 107/11 | 2018-10-25 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-04 | 107/12 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 11 | 13 |  | 107264 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-16 | JB00866367 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 73
A | 107 | CY1071018 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用一廠 161KV GIS SF6測試 (完工日107.10.12) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-12 |  |  | 單次 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-26 | 107/10 | 2018-10-12 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-23 | 107/11 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 14 | 14 |  | 107252 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-25 | GE00859879 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 74
A | 107 | CY1071017 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台灣化學 | 台化新港公用廠 SF6測試(完工日:107.10.12) | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-12 |  |  | 單次 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-26 | 107/10 | 2018-10-12 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-23 | 107/11 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 14 | 14 |  | 107248 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-25 | GE00859880 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 75
A | 107 | CY1071016 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用一廠 161KV GIS SF6測試 (完工日107.10.09) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-09 |  |  | 單次 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-23 | 107/10 | 2018-10-12 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-20 | 107/11 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 14 | 17 |  | 107249 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-25 | GE00859876 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 76
A | 107 | CY1071015 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用一廠 161KV GIS SF6測試 (完工日107.09.27) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-27 |  |  | 單次 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-11 | 107/10 | 2018-09-30 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-08 | 107/11 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 9 | 12 |  | 107224 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-08 | GE00859864 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 77
A | 107 | CY1070914 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用三廠海豐特高站161KV GIS SF6測試 (完工日107.09.03) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-03 |  |  | 單次 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-09-17 | 107/9 | 2018-09-11 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-15 | 107/10 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 14 | 22 |  | 107205 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-09-21 | GE00859854 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 78
A | 107 | CY1070913 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用三廠海豐特高站161KV GIS SF6測試 (完工日107.08.29) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-29 |  |  | 單次 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-09-12 | 107/9 | 2018-09-11 |  | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-10 | 107/10 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 14 | 27 |  | 107204 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-09-21 | GE00859853 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 79
A | 107 | CY1070812 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用三廠海豐特高站161KV GIS SF6測試 (完工日:107.08.08) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-08 |  |  | 單次 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-22 | 107/8 | 2018-08-10 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-09-19 | 107/9 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 7 | 9 |  | 107191 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-08-20 | EH00869038 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 80
A | 107 | CY1070811 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 麥寮汽電 | 麥電第一特高站GISTR SF6測試 (完工日107.07.20) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-20 |  |  | 單次 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-03 | 107/8 | 2018-07-26 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-31 | 107/8 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 14 | 20 |  | 107186 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-08-08 | EH00869032 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 81
A | 107 | CY1070810 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 麥寮公用三廠 SF6測試 (完工日107.07.18) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-18 |  |  | 單次 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-01 | 107/8 | 2018-07-26 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-29 | 107/8 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 14 | 22 |  | 107185 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-08-08 | EH00869033 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 82
A | 107 | CY1070709 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 麥寮汽電 | 麥電第一特高站 #2聯絡變SF6測試(完工日107.07.09) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-09 |  |  | 單次 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-23 | 107/7 | 2018-07-10 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-20 | 107/8 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 14 | 15 |  | 107172 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-07-23 | EH00869018 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 83
A | 107 | CY1070608 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 麥寮汽電 | 麥電TR-2206 #1聯絡變 SF6測試(完工日107.06.28) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-06-28 |  |  | 單次 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-12 | 107/7 | 2018-06-30 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-09 | 107/8 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 6 | 8 |  | 107165 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-07-05 | EH00869003 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 84
A | 107 | CY1070607 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 麥寮汽電 | 麥電TR-2206 #1聯絡變 SF6測試(完工日107.06.22) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-06-22 |  |  | 單次 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-06 | 107/7 | 2018-06-22 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-03 | 107/8 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 14 | 14 |  | 107156 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-07-05 | EH00869002 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 85
A | 107 | CY1070606 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 麥寮汽電 | 麥寮汽電第一特高站SF6測試(完工日:107.06.15) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-06-15 |  |  | 單次 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-29 | 107/6 | 2018-06-20 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-07-27 | 107/7 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 6 | 11 |  | 107155 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-06-25 | CL00889125 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 86
A | 107 | CY1070505 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 麥寮公用三廠 SF6鋼瓶測試 (完工日:107.06.08) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-06-08 |  |  | 單次 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-22 | 107/6 | 2018-06-12 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-07-20 | 107/7 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 14 | 18 |  | 107154 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-06-25 | CL00889124 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 87
A | 107 | CY1070504 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 麥寮公用三廠 SF6測試 (完工日107.05.14 - 05.15) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-14 |  |  | 2次以上 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-29 | 107/5 | 2018-05-24 |  | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-26 | 107/6 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 14 | 23 |  | 107143 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-06-07 | CL00889118 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 88
A | 107 | CY1070503 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 麥寮公用一、三廠 SF6測試 (完工日:107.05.16 ~ 05.30) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-30 |  |  | 2次以上 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 31 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-13 | 107/6 | 2018-06-02 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-07-11 | 107/7 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 3 | 6 |  | 107140 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-06-05 | CL00889116 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 89
A | 107 | CY1070502 |  | 1070508-1A B2050 | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用一廠 SF6測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-30 |  |  | 單次 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-14 | 107/5 | 2018-05-02 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-11 | 107/6 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 8 | 10 |  | 107109 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-05-09 | CL00889102 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 90
A | 107 | CY1070401 | rev1 | 1070428-6A B1021 | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 107年台塑石化公用三廠33kV變壓器電纜檢驗 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-05-02 |  |  | 單次 | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 4 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-04-27 | AN00913402 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 91
A | 108 | CYE1081222 |  | 1081220-1A B1578 | 中友機電 | 徐靜銘 | 台灣塑膠 | 台塑林園廠TR二次側電纜耐壓測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-21 |  |  | 單次 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-09 | 109/1 | 2019-12-30 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-02-06 | 109/2 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0 | 4 | 雅玲 | 108343 | 一次性 | 6 | 中友機電 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 待業主通知取件 | 10.報告已完成(準時) | 2019-12-30 | VH00894592 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 92
A | 108 | CYE1081121 |  | 1081201-1A B1038 | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 201911 塑化公用一廠煤倉變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-29 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-12 | 108/12 | 2019-12-02 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-09 | 109/1 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 8 | 12 | 雅玲 | 108319 | 一次性 | 3 | 中友機電 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-12-13 | VH00894580 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 93
A | 108 | CYE1080720 |  | 1080731-2A A6678 | 中友機電 | 陳葳葳 | 台灣艾貴太陽能 | 義竹GS-電驛測試作業 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-02 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2 | 3.已完工 | 施工中108.05.30 | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-08-02 | RP00880133 | [6 empty] | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 94
A | 108 | CYE1080719 |  | 1080720-3A B1563 | 中友機電 | 張建寬 | 中龍鋼鐵 | 中龍鋼鐵TR2替換封存案-保護電驛測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-24 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2018-09-24 | 2019-09-24 | 366 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-08 | 108/10 | 2019-09-30 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-05 | 108/11 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2 | 8 | 靜怡 | 108257 | 一次性 | 3 | 中友-陳葳葳 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-10-03 | TL00879326 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 95
A | 108 | CY1080618 |  | 1080705-1A A5286 | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用一廠ML1特高站TR-2125變壓器SF6測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-19 |  |  | 單次 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-03 | 108/7 | 2019-06-25 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-31 | 108/7 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 8 | 14 |  | 108182 |  | 3 | 中友機電 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-30 | RP00880100 |  |  |  | V | [8 empty] | V | V | [5 empty] | 96
A | 108 | CY1080617 |  | 1081008-1A B1575 | 中友機電 | 徐靜銘 | 台灣塑膠 | 台塑仁武廠(1200,750kVA)變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-04 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 1 | 3.已完工 | 預計11/09-10 |  | 14 | 2019-11-24 | 108/11 | 2019-11-18 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-22 | 108/12 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 1 | 9 | 雅玲 | 108297 | 一次性 | 5 | 中友機電 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-21 | VH00894566 |  |  |  |  | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 97
A | 108 | CY1080516 |  | 1080513-2A A5287 | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用三廠第二特高站161KV GIS SF6測試及SO2氣體測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-06 |  |  | 單次 | 2019-05-06 | 2019-05-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-05-20 | 108/5 | 2019-05-08 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-06-17 | 108/6 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2 | 4 |  | 108151 |  | 3 | 吳金田 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-15 | PS00893269 |  |  |  | V | [8 empty] | V | V | [5 empty] | 98
A | 108 | CY1080415 | rev1 | 1080509-1A A5285 | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用二廠UPC TR-1501變壓器SF6測試(完工日:108.04.26) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-26 |  |  | 單次 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-05-10 | 108/5 | 2019-04-30 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-06-07 | 108/6 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 10 | 14 |  | 108152 |  | 3 | 中友機電 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-15 | PS00893268 |  |  |  | V | [8 empty] | V | V | [5 empty] | 99
A | 108 | CY1080414 |  | 1080429-7A A5285 | 中友機電 | 許朝順 | 麥寮汽電 | 麥電#2特高佔 中寮紅線GT塔SF6測試(完工日:108.04.18) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-18 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-05-02 | 108/5 | 2019-04-24 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-30 | 108/5 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 14 | 20 |  | 108148 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-09 | PS00893258 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 100
A | 108 | CY1080413 |  | 1080429-7A A5285 | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用二廠UPC TR-1501變壓器SF6測試(完工日:108.04.15) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-15 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-29 | 108/4 | 2019-04-24 |  | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-27 | 108/5 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 14 | 23 |  | 108147 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-08 | PS00893257 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 101
A | 108 | CY1080312 |  | 1080326-6A B0784 | 中友機電 | 陳葳葳 | 台塑石化 | 公用三廠海豐特高站 161kV GIS SF6測試 (完工日108.03.15) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-15 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-29 | 108/3 | 2019-03-19 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-26 | 108/4 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 14 | 18 |  | 108085 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-02 | MV01892487 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 102
A | 108 | CY1080311 |  | 1080321-1A B0804 | 中友機電 | 陳葳葳 | 台灣美光 | 美光CUB 1B 1F 161kV GIS SF6測試(完工日108.03.06) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-06 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-20 | 108/3 | 2019-03-14 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-17 | 108/4 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 14 | 22 |  | 108083 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-28 | MV01892481 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 103
A | 108 | CY1080310 |  | 1080326-6A B0784 | 中友機電 | 陳葳葳 | 台塑石化 | 公用三廠海豐特高站 161kV GIS SF6測試 (完工日108.03.12) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-12 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-26 | 108/3 | 2019-03-19 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-23 | 108/4 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 14 | 21 |  | 108084 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-02 | MV01892488 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 104
A | 108 | CY1080309 |  | 1080326-6A B0784 | 中友機電 | 陳葳葳 | 台塑石化 | 公用三廠海豐特高站 161kV GIS SF6測試 (完工日108.03.04) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-04 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-18 | 108/3 | 2019-03-19 |  | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-15 | 108/4 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 14 | 29 |  | 108081 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-02 | MV01892489 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 105
A | 108 | CY1080308 |  | 1080320-3A B0782 | 中友機電 | 陳葳葳 | 建順鋼鐵 | 建順鋼鐵161kV GIS SF6測試(108.02.27) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-27 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-13 | 108/3 | 2019-03-14 |  | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-10 | 108/4 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 14 | 29 |  | 108082 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-28 | MV01892477 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 106
A | 108 | CY1080307 |  | 1080313-7A B0804 | 中友機電 | 陳葳葳 | 台灣美光 | 美光CUB 1B 1F 161kV GIS SF6測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-19 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-05 | 108/3 | 2019-03-07 |  | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-02 | 108/4 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 14 | 30 |  | 108078 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-21 | MV01892469 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 107
A | 108 | CY1080306 |  | 1080313-8A B0804 | 中友機電 | 陳葳葳 | 台灣美光 | 美光CUB 1B 1F 161kV GIS SF6測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-22 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-02-22 | 2019-02-23 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-09 | 108/3 | 2019-03-07 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-06 | 108/4 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 14 | 26 |  | 108086 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-21 | MV01892468 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 108
A | 108 | CY1080305 |  | 1080313-4A B0782 | 中友機電 | 陳葳葳 | 建順鋼鐵 | 建順鋼鐵161kV GIS SF6測試 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-25 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-11 | 108/3 | 2019-03-05 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-08 | 108/4 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 14 | 22 |  | 108065 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-19 | MV01892460 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 109
A | 108 | CY1080304 |  | 1080313-5A B0784 | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用三廠海豐特高站 161kV GIS SF6測試 (完工日:108.02.25) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-25 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-11 | 108/3 | 2019-02-25 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-08 | 108/4 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 14 | 14 |  | 108064 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-11 | MV01892458 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 110
A | 108 | CY1080103 |  | 1080131-3A B0784 | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用一廠 ML-2A 161kV GIS SF6測試(完工日:108.01.21) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-21 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-04 | 108/2 | 2019-01-28 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-03-04 | 108/3 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2 | 9 |  | 108039 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-30 | KY00866086 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 111
A | 108 | CY1080102 |  | 1080131-3A B0784 | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用三廠海豐特高站161kv GIS SF6測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-14 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-28 | 108/1 | 2019-01-16 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-25 | 108/2 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 14 | 16 |  | 108038 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-30 | KY00866085 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 112
A | 108 | CY1080101 |  | 1080112-4A A5274 | 中友機電 | 許朝順 | 麥寮汽電 | FP2變壓器SF6測試(完工日108.01.02) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-02 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-16 | 108/1 | 2019-01-07 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-13 | 108/2 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 1 | 6 |  | 108011 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-09 | KY00866066 |  |  |  | V | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 113
A | 109 | CYC1090201 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 濃度露點檢測-531AEE25公用一廠2020 Q1配合技師定檢工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-24 |  | 先完工後報價 | 單次 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-05 | 109/3 | 2020-02-21 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-02 | 109/4 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 11 | 12 | 雅玲 | 109067 | 一次性 | 3 | 中友機電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-03 | YZ00884503 | [19 empty] | 114
A | 109 | CYC1090201A |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 濃度露點檢測-531AEE25公用一廠2020 Q1配合技師定檢工程(完工日109.02.24) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-03 |  | 先完工後報價 | 單次 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-09 | 109/3 | 2020-02-26 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-06 | 109/4 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 6 | 8 | 雅玲 | 109068 | 一次性 | 3 | 中友機電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-05 | YZ00884504 | [19 empty] | 115
A | 109 | CYC1090201B |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 濃度露點檢測-531AEE25公用一廠2020 Q1配合技師定檢工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-05 |  | 先完工後報價 | 單次 | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-18 | 109/3 | 2020-03-09 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-15 | 109/4 | 2020-03-11 | 2020-03-17 | 8 | 13 | 雅玲 | 109075 | 一次性 | 3 | 中友機電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-17 | YZ00884515 | [19 empty] | 116
A | 109 | CYC1090302 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 麥寮汽電 | 麥電FP1變壓器BCT極性測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-05 |  | 先完工後報價 | 單次 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-12 | 109/3 | 2020-03-17 |  | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-03-26 | 109/3 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 13 | 32 | 雅玲 | 109094 | 一次性 | 3 | 中友機電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-03-30 | YZ00884523 | [19 empty] | 117
A | 109 | CYC1090303 |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 濃度露點檢測-公用二廠2020 UPA變壓器檢測及整修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-05 |  | 先完工後報價 | 單次 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-18 | 109/3 | 2020-03-09 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-15 | 109/4 | 2020-03-11 | 2020-03-17 | 8 | 13 | 雅玲 | 109076 | 一次性 | 3 | 中友機電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-17 | YZ00884516 | [19 empty] | 118
A | 109 | CYC1090303A |  | X | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 濃度露點檢測-公用二廠2020 UPA變壓器檢測及整修(完工日109.03.20) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-30 |  | 先完工後報價 | 單次 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-04-03 | 109/4 | 2020-03-24 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-17 | 109/4 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 8 | 12 | 雅玲 | 109097 | 一次性 | 3 | 中友機電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-01 | YZ00884528
A | 104 | CEC1041009 |  | CJ2566 | 中宇環保 | 潘冠宇 | 高雄市政府水利局 | 高雄市岡山橋頭污水處理廠新建工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-12 |  |  | 單次 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-03-26 | 107/3 | 2018-11-06 |  | 239 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-09 | 107/4 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 14 | 253 |  | 107282 |  |  | 中宇環保 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-07-20 | EH00869017 | [19 empty] | 119
A | 104 | CEC1041009 | rev1 | CJ2566 | 中宇環保 | 潘冠宇 | 高雄市政府水利局 |  |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-02 |  |  | 單次 | 2018-04-02 | 2018-03-27 | -5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-10 | 107/4 | 2018-04-02 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-24 | 107/4 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | -6 | 0 |  | 107072 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-07-20 | EH00869017 | [19 empty] | 120
A | 106 | CEC1061217 |  | EH0765 EH0765C0664E | 中宇環保 | 陳信佑 | 澄清湖淨水廠 | 106年澄清湖淨水廠歲修工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-06-23 |  |  | 單次 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-07 | 107/7 | 2018-06-25 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-07-21 | 107/7 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 3 | 5 |  | 107158 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2017-12-22 | QS00905793 | [17 empty] | V |  | 121
A | 106 | CEC1061116 | rev1 | CB2766 CB2766SA0002K | 中宇環保 | 王榮彬 | 中國鋼鐵 | 中鋼熱電聯示範系統電氣設備增設工程(燃料電池) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 證(執)照申辦 |  | (請務必備註申辦內容...相關資訊) | 2018-06-08 |  |  | 單次 | 2018-06-08 | 2019-01-10 | 217 |  |  | V |  |  |  | 2018-06-08 |  |  | ※不需繳手稿 |  | V | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  |  |  | 107149 |  | 3+2 |  |  | (證(執)照申辦)完成 |  | (證(執)照申辦)完成 | 2018/07/25 2019/02/20 | EH00869024 KY00889201 | [19 empty] | 122
A | 106 | CEC1061011 |  | CK2623 CK2623A0004K | 中宇環保 | 李易穎 | 中國鋼鐵 | 中鋼W366功因改善室設備檢測及報竣工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-15 |  |  | 2次以上 | 2017-12-07 | 2017-12-25 | 19 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-08 | 107/1 | 2017-12-26 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-01-22 | 107/1 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 13 | 14 |  | 107001 |  | 10 | 中宇環保-李易穎 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-06-04 | CL00889113 | [19 empty] | 123
A | 106 | CEC1061011 |  | CK2623 CK2623A0004K | 中宇環保 | 李易穎 | 中國鋼鐵 | 中鋼W366功因改善室設備檢測及報竣工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-15 |  |  | 2次以上 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-03-30 | 107/3 | 2018-03-19 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-13 | 107/4 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 21 | 24 |  | 107076 |  | 電子檔 | 中宇環保-李易穎 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-06-04 | CL00889113 | [19 empty] | 124
A | 106 | CEC1061011 |  | CK2623 CK2623A0004K | 中宇環保 | 李易穎 | 中國鋼鐵 | 中鋼W366功因改善室設備檢測及報竣工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-15 |  |  | 2次以上 | 2018-03-16 | 2018-05-28 | 74 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-11 | 107/6 | 2018-05-28 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-25 | 107/6 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 0 | 0 |  | 107132 |  | 3 | 中宇環保-李易穎 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-06-04 | CL00889113 | [19 empty] | 125
A | 106 | CEC1060502 |  | FK2629 FK2629F724K | 中宇環保 |  | 中能資源 | 中能沿海廠_高電壓設備年度保養 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-09-23 |  |  | 單次 | 2017-09-23 | 2017-09-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-10-07 | 106/10 | 2018-11-28 |  | 431 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2017-10-21 | 106/10 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 14 | 445 |  | 107312 |  | 3 | 中宇環保-梁良基 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-01-02 | YR00887500 | [19 empty] | 126
A | 109 | SEEC1090205 | rev1 |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光F11 CUB 1B U480A-B US Panel power system expansion -機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-01 |  |  | 單次 | 2020-10-12 | 2020-11-05 | 25 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-19 | 109/11 | 2020-10-19 | 鍾名科 | -17 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-03 | 109/12 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 37 | 20 | 綵瑩 | 109305 | 一次性 | 3 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-03 | GD00856652 | [19 empty] | 1016
A | 107 | CEC1070910 |  | EH0765P219 | 中宇環保 | 陳志利 | 澄清湖淨水廠 | 107年澄清湖淨水廠高低壓歲修檢驗工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-15 |  |  | 單次 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-01 | 107/11 | 2018-11-07 |  | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-15 | 107/11 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 14 | 34 |  | 107253 |  | 3+1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-11-05 | JB00866354 | [9 empty] | V | V |  |  | V |  |  |  | V |  | 128
A | 107 | CEC1070910 |  | EH0765P219 | 中宇環保 | 陳志利 | 澄清湖淨水廠 | 107年澄清湖淨水廠高低壓歲修檢驗工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-15 |  |  | 單次 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-01 | 107/11 | 2018-11-07 |  | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-15 | 107/11 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 231 | 251 |  | 108185 |  | 3 | 中宇環保-陳信佑 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-11-05 | JB00866354 | [9 empty] | V | V |  |  | V |  |  |  | V |  | 129
A | 107 | CEC1070507 |  | CK2740 CK2740A0003K | 中宇環保 | 黃明峰 | 中國鋼鐵 | 中鋼永光儲區高低壓設備竣工檢驗及台電報竣工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-20 |  |  | 單次 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-05-10 | 108/5 | 2019-04-29 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-24 | 108/5 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 9 | 12 | 靜怡 | 108149 | 一次性 | 1 | 中宇環保 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-24 | RP00880122 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | V | V |  |  |  | 130
A | 108 | TAT1080813 |  | NB4501239820 | 大同 | 張藝譽 | 台灣化學 | 台化(股)麥寮SM廠變壓器測試(台電化學纖維-麥寮SM廠變壓器電力因數等測試作業 修.08092 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-30 |  |  | 單次 | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-06-10 | 109/6 | 2020-06-10 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-06-24 | 109/6 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 1 | 15 | 雅玲 | 109167 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-06-04 | AU00875974 | [12 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 33
A | 109 | TAT1090409 |  | NB4501306547 | 大同 | 吳宗倫 | 南亞科技 | 南亞樹林廠變壓器及OLTC保養作業 NO.09041 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-13 |  |  | 單次 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-05-13 | 109/5 | 2020-05-14 |  | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-27 | 109/5 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 4 | 19 | 雅玲 | 109152 | 一次性 | 電子檔 | 大同-蕭志堯 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-06 | AU00875954 | [19 empty] | 989
A | 107 | CEC1070101 |  | CF2584 CF2584A00018K | 中宇環保 | 黃浚睿 | 中龍鋼鐵 | 201801 (中龍)原料堆置場防風防塵牆提升效率案輸送流程新增及改造工程-高壓機電檢測 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-19 |  |  | 2次以上 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-20 | 107/2 | 2018-02-12 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-03-06 | 107/3 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 1 | 7 |  | 107044 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-27 | JB00866373 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  |  | V | [5 empty] | 133
A | 107 | CEC1070101 |  | CF2584 CF2584A00018K | 中宇環保 | 黃浚睿 | 中龍鋼鐵 | 201801 (中龍)原料堆置場防風防塵牆提升效率案輸送流程新增及改造工程-高壓機電檢測 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-19 |  |  | 2次以上 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-13 | 107/4 | 2018-04-02 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-27 | 107/4 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 9 | 12 |  | 107083 |  | 10 | 中宇環保-黃浚睿 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-27 | JB00866373 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  |  | V | [5 empty] | 134
A | 107 | CEC1070101 |  | CF2584 CF2584A00018K | 中宇環保 | 黃浚睿 | 中龍鋼鐵 | 201801 (中龍)原料堆置場防風防塵牆提升效率案輸送流程新增及改造工程-高壓機電檢測 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-19 |  |  | 2次以上 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-12 | 107/10 | 2018-10-01 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-26 | 107/10 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2 | 5 |  | 107223 |  | 10 | 中宇環保-黃浚睿 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-27 | JB00866373 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  |  | V | [5 empty] | 135
A | 107 | CEC1061011 |  | CK2623 CK2623A0004K | 中宇環保 | 李易穎 | 中國鋼鐵 | 中鋼W366功因改善室設備檢測及報竣工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-10-03 |  |  | 2次以上 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-21 | 106/12 | 2017-12-08 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-01-04 | 107/1 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 7 | 8 |  | 106195 |  | 0 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-06-04 | CL00889113 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  |  | V |  | V |  |  |  | 136
A | 108 | CEC1081218 |  |  | 中宇環保 | 彭偉傑 | 中國鋼鐵 | 中鋼#2 HSM高壓電纜測試 | 高雄 | 永裕興付款 | 維景YYS109040701 | 轉發包(部分) | 亞太機電 | 一般檢測 |  | 亞太機電最後沒去做 | 2019-12-24 |  |  | 2次以上 | 2019-12-19 | 2019-12-26 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-09 | 109/1 | 2020-01-08 |  | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-23 | 109/1 | 2020-01-17 | 2020-02-19 | 42 | 55 | 靜怡 | 109016 | 一次性 | 3 | 中宇環保-彭韋傑 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 1/17先給電子檔 | 10.報告已完成(延遲) | 2020-04-08 | YZ00884452 | 彭說預計3月會通知請款 | [18 empty] | 137
A | 108 | CEC1081015 | rev1-B |  | 中宇環保 | 張世杰 | 中能資源 | 中能沿海廠_高電壓設備年度保養(變壓器乾燥劑換4台) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-22 |  |  | 單次 | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 1 | 3.已完工 | 預計108.11.30 |  | 14 | 2019-12-14 | 108/12 | 2019-12-02 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-28 | 108/12 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 14 | 16 | 靜怡 | 108232 | 一次性 | 3 | 中宇環保 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-02 | YZ00884500 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 138
A | 108 | CEC1080912 |  | X | 中宇環保 | 彭韋傑 | 中國鋼鐵 | 中鋼 4KC 高壓電力電纜耐壓試驗 | 高雄 | 威紀電機 |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-20 |  |  | 單次 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-04 | 108/10 | 2019-09-20 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-18 | 108/10 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 11 | 11 | 靜怡 | 108256 | 一次性 |  | 中宇-彭韋傑 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-10-21 | TL00879331 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 139
A | 108 | CEC1080911 |  | X | 中宇環保 | 彭韋傑 | 中國鋼鐵 | 中鋼 W251 3.3KV變壓所電纜測試 | 高雄 | 威紀電機 |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-02 |  |  | 2次以上 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-16 | 108/9 | 2019-09-09 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-30 | 108/9 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 11 | 18 | 靜怡 | 108242 |  |  |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-10-21 | TL00879330 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 140
A | 108 | CEC1080608 | rev1 | EH0765 EH0765-P252 | 中宇環保 | 陳志利 | 澄清湖淨水廠 | 108年澄清湖淨水廠歲修工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-02 |  |  | 單次 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-15 | 108/9 | 2019-09-02 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-29 | 108/9 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 23 | 24 | 靜怡 | 108247 |  | 3+1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-10-21 | TL00879333 |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  | V |  | 141
A | 108 | CEC1080305 |  | FK2629 FK2629F724K | 中宇環保 | 梁良基 | 中能資源 | 中能沿海廠_高電壓設備年度保養 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-10 |  |  | 單次 | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-24 | 107/11 | 2018-11-24 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-08 | 107/12 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 18 | 32 | 靜怡 | 107312 | 一次性 | 3 | 中宇環保 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-05 | MV01892452 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | V | V |  |  |  | 142
A | 108 | CEC1080204 |  | CJ2566 CJ2566A0517E | 中宇環保 | 林榮吉 | 高雄市政府水利局 | 高雄市岡山橋頭污水廠定檢及負責人登記費(三年) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 一年檢測兩次,完工後請款,本案共三年,分三次請款 | 2019-04-01 |  | 第一年 | 單次 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-05-17 | 108/5 | 2019-05-10 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-31 | 108/5 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 19 | 26 | 靜怡 | 108150 | 階段性 | 3 | 中宇環保-朱仕玄 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-03 | XE00889356 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 143
A | 108 | CEC1080204 |  | CJ2566 CJ2566A0517E | 中宇環保 | 林榮吉 | 高雄市政府水利局 | 高雄市岡山橋頭污水廠定檢及負責人登記費(三年) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 一年檢測兩次,完工後請款,本案共三年,分三次請款 | 2019-11-25 |  | 第一年 | 單次 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-30 | 108/12 | 2019-12-18 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-13 | 109/1 | 2019-12-26 | 2020-01-03 | 16 | 18 | 靜怡 | 108330 | 階段性 | 3 | 中宇環保-朱仕玄 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) | 等1月發票一起寄送 | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-03 | XE00889356 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 144
A | 108 | CEC1080204 |  | CJ2566 CJ2566A0517E | 中宇環保 | 林榮吉 | 高雄市政府水利局 | 高雄市岡山橋頭污水廠定檢及負責人登記費(三年) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 一年檢測兩次,完工後請款,本案共三年,分三次請款 | 2020-04-20 |  | 第二年 | 單次 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-05-14 | 109/5 | 2020-05-11 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-28 | 109/5 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 1 | 12 | 雅玲 | 109147 | 階段性 | 3 | 中宇環保-朱仕玄 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) | 等1月發票一起寄送 | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-11 | GD00856692 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 144
A | 108 | CEC1080204 |  | CJ2566 CJ2566A0517E | 中宇環保 | 林榮吉 | 高雄市政府水利局 | 高雄市岡山橋頭污水廠定檢及負責人登記費(三年) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 一年檢測兩次,完工後請款,本案共三年,分三次請款 | 2020-11-16 |  | 第二年 | 單次 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-11 | 109/12 | 2020-11-30 | 許榮和 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-25 | 109/12 | 2020-12-03 | 2020-12-11 | 11 | 14 | 綵瑩 | 109325 | 階段性 | 3+台電總表*2 | 中宇環保-朱仕玄 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) | 等1月發票一起寄送 | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-11 | GD00856692 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 144
A | 108 | CEC1080204 |  | CJ2566 CJ2566A0517E | 中宇環保 | 林榮吉 | 高雄市政府水利局 | 高雄市岡山橋頭污水廠定檢及負責人登記費(三年) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 一年檢測兩次,完工後請款,本案共三年,分三次請款 | 2021-04-10 |  | 第三年 | 單次 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-13 | 110/5 | 2021-05-10 | 連源山 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-27 | 110/5 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2 | 13 | 綵瑩 | 110122 | 階段性 | 3+台電總表*2 | 中宇環保-朱仕玄 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) | 等1月發票一起寄送 | 10.報告已完成(準時) | [5 empty] | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 144
A | 108 | CEC1080204 |  | CJ2566 CJ2566A0517E | 中宇環保 | 林榮吉 | 高雄市政府水利局 | 高雄市岡山橋頭污水廠定檢及負責人登記費(三年) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 一年檢測兩次,完工後請款,本案共三年,分三次請款 | 2021-04-10 |  | 第三年 | 單次 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-26 | 110/11 | 2021-11-15 | 許榮和 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-10 | 110/12 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 4 | 7 | 綵瑩 | 110278 | 階段性 | 3+台電總表*2 | 中宇環保-朱仕玄 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) | 等1月發票一起寄送 | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-19 | TB00874621 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 144
A | 108 | CEC1080203 |  | X | 中宇環保 | 陳信佑 | 澄清湖淨水廠 | 108年澄清湖淨水廠電力熔絲汰換測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 不需報告-電力熔絲汰換 | 2019-01-30 |  |  | 單次 | 2019-12-08 | 2019-12-08 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-02-20 | KY00889200 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 145
A | 108 | CEC1080102A |  | CK2817 CK2817A0015K | 中宇環保 | 黃明鋒 | 興達海基 | 興達海基廠房公用設施現場竣工測試工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-23 |  |  | 2次以上 | 2019-12-08 | 2020-01-12 | 36 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-26 | 109/1 | 2020-01-13 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-02-09 | 109/2 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0 | 1 | 靜怡 | 109006 | 一次性 | 電子檔 | 中宇環保-黃明鋒 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-04 | XE00889372 |  |  |  | V | V | [14 empty] | 146
A | 108 | CEC1080102 |  | CK2817 CK2817A0001K | 中宇環保 | 黃明鋒 | 興達海基 | 興達海基廠房公用設施現場竣工測試工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-17 |  |  | 2次以上 | 2019-07-10 | 2019-09-26 | 79 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-10 | 108/10 | 2019-09-30 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-24 | 108/10 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | -12 | -8 | 靜怡 | 108224 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-25 | TL00879315 |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V | V | V |  | V | V | V |  |  |  | 147
A | 108 | CEC1080102 | rev2 | CK2817 CK2817A0001K | 中宇環保 | 黃明鋒 | 興達海基 | 興達海基廠房公用設施現場竣工測試工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-17 |  |  | 2次以上 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-25 | 108/7 | 2019-07-15 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-08-08 | 108/8 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 0 | 4 | 靜怡 | 108207 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-25 | TL00879315 | [9 empty] | V | V |  |  | V | [5 empty] | 148
A | 108 | CEC1080102 | rev2 | CK2817 CK2817A0001K | 中宇環保 | 黃明鋒 | 興達海基 | 興達海基廠房公用設施現場竣工測試工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-17 |  |  | 2次以上 | 2019-07-16 | 2019-08-23 | 39 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-06 | 108/9 | 2019-08-26 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-20 | 108/9 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 23 | 26 | 靜怡 | 108224 |  | 電子檔 | 中宇環保-黃明鋒 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-25 | TL00879315 | [9 empty] | V | V |  |  | V | [5 empty] | 149
A | 109 | CEC1090202 |  |  | 中宇環保 | 黃浚睿 | 中龍鋼鐵 | 中龍原料堆置場輸送流程新增及改造工程-高壓電纜耐壓試驗 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-02 |  |  | 單次 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-04-06 | 109/4 | 2020-03-30 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-20 | 109/4 | 2020-03-31 | 2020-04-10 | 11 | 18 | 雅玲 | 109098 | 一次性 | 3 | 中宇環保 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-10 | YZ00884530 | [19 empty] | 150
A | 109 | SEEC1090204 | rev1 |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光F11 CUB 1B N208A-B US Panel power system expansion | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 | 作廢 | 重覆KEY入 | 2020-06-01 | [36 empty] | ▲作廢或併單 | [21 empty] | 1017
A | 108 | TT1080304 |  | 5139EE57 NB4501187008 | 大同 | 林俊文 | 台塑石化 | 公用一廠2019B群變壓器定檢TR2123/TR2124 NO.08024 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-14 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [14 empty] | V | V | V | V |  |  |  | 21
A | 108 | CHP1080201 |  | X | 中華紙漿 | 吳國正 | 中華紙漿 | 執照變更辦理 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 證(執)照申辦 |  | (請務必備註申辦內容...相關資訊) | 2019-03-20 |  | 執照變更 | 單次 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 |  |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | (證(執)照申辦)未完成 |  | (證(執)照申辦)未完成 | 2019-03-20 | MV01892467 |  |  |  | V | V |  | V |  |  | V |  | V | V | V |  |  | V |  |  | 153
A | 108 | CAT1071201 |  | X | 中華機械 | 倪國正 | 永豐餘新屋廠 | 永豐餘新屋廠發電機保護電驛(87G)功能測試 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-28 |  |  | 單次 | 2018-12-29 | 2019-01-02 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-16 | 108/1 | 2019-03-15 |  | 72 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-30 | 108/1 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 14 | 86 | 靜怡 | 108091 |  | 4 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-28 | MV01892471 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 154
A | 107 | JY1061202 |  | PO129-05 | 中源機電 | 張啟明 | 矽品精密工業 | 107年 矽品歲修工程 | 台中 |  |  | 人力支援 |  | 一般檢測 |  | (請務必備註支援對象) | 2018-03-10 |  | 人力支援 | 單次 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | (人力支援)已完工 | 2018-03-12 | AN00890065 |  |  |  | V | [6 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 155
A | 108 | JY1080201 |  | PO302-06 | 中源機電 | 張啟明 | 矽品精密工業 | 108年 矽品歲修工程 | 台中 |  |  | 人力支援 |  | 一般檢測 |  | (請務必備註支援對象) | 2019-03-23 |  | 人力支援 | 單次 | 2019-03-23 | 2019-03-23 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | (人力支援)已完工 | 2019-03-28 | MV01892480 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 156
A | 107 | DSC1071203 | rev1 | 18CW24000101 | 中龍鋼鐵 | 吳俊志 | 中龍鋼鐵 | 燒結二場廢熱回收增設發電機組-代辦自用發電機設備申設登記 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 證(執)照申辦 |  | (請務必備註申辦內容...相關資訊) | 2019-08-27 |  |  | 單次 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 1 |  |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | (證(執)照申辦)未完成 |  | (證(執)照申辦)未完成 | 2019-08-27 | RP00880154 |  |  |  |  | V | [6 empty] | V | V | V |  |  | V |  |  | 157
A | 107 | DSC1070702 |  | 187W46207P01 | 中龍鋼鐵 | 謝駿騰 | 中龍鋼鐵 | 型鋼廠高低壓盤, 主馬達及變壓器清潔保養點檢 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-27 |  |  | 2次以上 | 2019-04-10 | 2019-04-13 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-27 | 108/4 | 2019-05-09 |  | 26 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-11 | 108/5 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 14 | 40 |  | 108156 |  | 5 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-06-26 | PS00893300 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 158
A | 107 | DSC1070401 |  | P10707007Y | 中龍鋼鐵 | 張世欣 | 西門子 | 2018煉鐵設備檢修課西門子保護電驛測試 (W2高爐工廠三號鼓風機高壓盤體檢測及保養) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-04 |  |  | 2次以上 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-29 | 107/6 | 2018-09-25 |  | 102 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-07-13 | 107/7 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 14 | 116 |  | 107237 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-07-25 | EH00869025 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 159
A | 107 | DS1060902 |  | X | 中龍鋼鐵 | 李奇聰 | 中龍鋼鐵 | 中龍發電機組證照申請工程 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 證(執)照申辦 |  | (請務必備註申辦內容...相關資訊) | 107/06/19 |  |  | 單次 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 1 |  |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | (證(執)照申辦)未完成 |  | (證(執)照申辦)未完成 | 2018-06-19 | CL00889121 |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | V |  |  | V |  |  | 160
A | 108 | DSC1081004 |  | 19AW2630AN01 | 中龍鋼鐵 | 何專育 | 中龍鋼鐵 | 高爐工廠BF2 TRT保護P343 RELAY測試 - TRT 發電機保護電驛P343 ALSTOM保護電驛測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-04 |  |  | 單次 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-11-26 | VH00894569 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 161
A | 108 | DSC1080503 |  | 18CW24000103 | 中龍鋼鐵 | 陳思廷 | 中龍鋼鐵 | 中龍燒結工廠10KW發電機加入台電系統(承裝業報竣) | 台中 |  |  | 承攬 |  | 純報竣 |  |  | 2019-09-26 |  |  | 單次 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-09-26 | TL00879319 | [11 empty] | V | V | V | V | V |  |  |  | 162
A | 108 | DSC1080402 |  | 194W2630BL01 | 中龍鋼鐵 | 張世欣 | 西門子 | 201904 煉鐵設備檢修課西門子保護電驛測試 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-16 |  |  | 單次 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-08-30 | 108/8 | 2019-08-20 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-13 | 108/9 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 41 | 45 | 靜怡 | 108254 | 一次性 | 3 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-09-27 | TL00879321 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 163
A | 108 | DSC1080101 |  | 18CW24000102 | 中龍鋼鐵 | 陳思廷 | 中龍鋼鐵 | 中龍燒結工場台電併聯作業 (燒結二場廢熱回收增設發電機組-代辦台電併聯作業) | 台中 |  |  | 承攬 |  | 純報竣 |  |  | 2019-01-17 |  |  | 單次 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-07 | 108/6 | 2019-05-26 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-06-21 | 108/6 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2 | 4 |  | 108163 |  | 5 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-29 | DSC1080101 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 164
A | 109 | TAT1090514 |  | NB4501315012 | 大同 | 吳宗倫 |  | 台塑石化公用三廠變壓器TR4653保養作業 NO.09060 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-05-14 |  |  | 單次 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-06-01 | 109/6 | 2020-06-01 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-06-15 | 109/6 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2 | 16 | 雅玲 | 109159 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-06-24 | AU00875990 | [19 empty] | 1006
A | 107 | ST1070501 |  |  | 天同興業 | 涂昇智 | 華亞汽電 | 華亞汽電至美光科技REL551 87L測試 |  | 坤晟有限公司 | [6 empty] | 2018-05-10 |  |  | 2次以上 | 2018-05-11 | 2018-05-22 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-05 | 107/6 | 2018-05-25 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-19 | 107/6 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 4 | 7 |  | 107128 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-07-23 | EH00869019 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 166
A | 106 | 932YG4E1 |  | 932YG4E1 | 台塑網 | 黃俊銘 | 台塑石化 | 塑化第二特高站年度保護電驛檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-05-06 |  |  |  | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-05-20 | 106/5 | 2017-12-22 |  | 230 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2017-06-03 | 106/6 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 14 | 244 | 雅玲 | 107010 | 一次性 | - | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-12-14 | KT27962154 | [19 empty] | 167
A | 106 | 915A28E0 |  | 915A28E0 | 台塑網 | 高克傑 | 台塑石化 | 油料處K82西門子盤定保工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-12-25 |  |  |  | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-08 | 107/1 | 2018-01-08 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-01-22 | 107/1 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 14 | 28 | 雅玲 | 107019 | 一次性 | 1+1光碟 | 油料處-吳俊賢 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-16 | CD90896052 | [19 empty] | 168
A | 106 | 9155B8I0 |  | 9155B8I0 | 台塑網 | 吳振榮 | 台塑石化 | 油料處電力電驛保護參數修改改善 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-02-10 |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-12-28 | 176 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-11 | 107/1 | 2018-09-20 |  | 266 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-01-25 | 107/1 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 14 | 280 | 雅玲 | 107229 | 一次性 | 1 | 塑化工務部-吳振榮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-11-26 | KT27962152 | [19 empty] | 169
A | 106 | 911YG5E1 |  | 911YG5E1 | 台塑網 | 黃俊銘 | 麥寮汽電 | 麥電第一特高站年度保護電驛檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-06-02 |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-19 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-03 | 107/7 | 2018-06-30 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-07-17 | 107/7 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 11 | 22 | 雅玲 | 107169 | 階段性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-08 | KT27962150 | [19 empty] | 170
A | 106 | 911YG5E1 |  | 911YG5E1 | 台塑網 | 黃俊銘 | 麥寮汽電 | 麥電第一特高站年度保護電驛檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-06-02 |  | 108.02.19 |  | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-03-30 | 107/3 | 2018-08-30 |  | 167 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-13 | 107/4 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 18 | 185 | 雅玲 | 107212 | 階段性 | 1 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-11-08 | KT27962150 | [19 empty] | 171
A | 106 | 905QX5E8 |  | 905QX5E8 | 台塑網 | 陳秉研 | 台塑石化 | 東碼頭電氣室33KV高壓GIS盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-24 |  |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-07 | 107/6 | 2018-06-07 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-21 | 107/6 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 14 | 28 | 雅玲 | 107153 | 一次性 | 3 | 碼槽處-陳秉研 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-08-01 | FY61080458 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 172
A | 106 | 6-JLWRN4 |  | 6-JLWRN4 | 台塑網 | 陳勝雄 | 台塑石化 | CFB鍋爐電梯控制盤散熱改善工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-05 |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-01 | 106/12 | 2017-12-25 |  | 38 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2017-12-15 | 106/12 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 21 | 59 | 雅玲 | 107012 | 一次性 | 2 | 公用四廠-黃稚剛 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-01-24 | ZU39427700 | [19 empty] | 173
A | 106 | 5327BT05 |  | 5327BT05 | 台塑網 | 林雍勝 | 台塑石化 | 106年UPB定檢GIS控制盤配件更新 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-12-08 |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-22 | 106/12 | 2017-12-22 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-01-05 | 107/1 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 14 | 28 | 雅玲 | 107009 | 一次性 | - | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-06-27 | EB16075153 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 174
A | 106 | 51173Z23 |  | 51173Z23 | 台塑網 | 黃俊銘 | 麥寮汽電 | 107年FP3定檢GIS及保護電驛檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-21 |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-26 | 29 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-09 | 107/4 | 2018-03-29 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-23 | 107/4 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 14 | 17 | 雅玲 | 107087 | 階段性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-09-05 | HV95781252 | [12 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 175
A | 106 | 51173Z23 |  | 51173Z23 | 台塑網 | 黃俊銘 | 麥寮汽電 | 107年FP3定檢GIS及保護電驛檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-21 |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-21 | 20 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-05 | 107/5 | 2018-04-24 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-19 | 107/5 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 3 | 6 | 雅玲 | 107101 | 階段性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-09-05 | HV95781252 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 176
A | 106 | 5116FE04 |  | 5116FE04 | 台塑網 | 黃俊銘 | 麥寮汽電 | 麥電嘉民線GIS保護電驛檢測工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-29 | 25 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-12 | 107/4 | 2018-05-10 |  | 42 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-26 | 107/4 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 14 | 56 | 雅玲 | 107131 | 一次性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-08-15 | FY61080461 | [12 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 177
A | 106 | 0M24E084 |  | 0M24E084 | 台塑網 |  | 台塑石化 | 公用廠高壓電纜末端處理頭修復工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-05 |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-05-19 | 76 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-02 | 107/6 | 2018-05-25 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-16 | 107/6 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 14 | 20 | 雅玲 | 107147 | 一次性 | 1 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-09-06 | HV95781253 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  | 178
A | 106 | *TRTT01J |  | 51403MEQ | 台塑網 | 莊偉良 | 台塑石化 | 煉油廠電力設備部份放電檢測工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-11 |  |  |  | 2018-01-11 | 2018-04-30 | 110 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-14 | 107/5 | 2018-04-30 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-28 | 107/5 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 14 | 14 | 雅玲 | 107116 | 一次性 | 1 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-08-15 | FY61080460 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 179
A | 106 | *TRTT01J |  | 5318EE10 | 台塑網 | 陳建仲 | 台塑石化 | 107年公用一廠3.3KV開關盤定檢工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-06-04 |  |  |  | 2018-06-04 | 2018-07-17 | 44 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-31 | 107/7 | 2018-08-25 |  | 39 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-14 | 107/8 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 14 | 53 | 雅玲 | 107203 | 一次性 | 2 | 公用一廠-陳建仲 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-10-11 | HV95781258 | [19 empty] | 180
A | 106 | *TRTT01J |  | 53382E18 | 台塑網 | 王中秋 | 台塑石化 | HF特高站33KV電纜檢測工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-16 |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-30 | 107/5 | 2018-05-28 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-13 | 107/6 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 14 | 26 | 雅玲 | 107144 | 一次性 | 2 | 公用三廠-王中秋 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-08-08 | FY61080459 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 181
A | 106 | *TRTM04N |  | 51403ME6 | 台塑網 | 莊偉良 | 台塑石化 | 煉油廠電力設備部分放電檢測工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-02-10 |  |  |  | 2017-02-10 | 2018-01-30 | 355 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-13 | 107/2 | 2018-01-22 |  | -8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-02-27 | 107/2 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 14 | 6 | 雅玲 | 107022 | 一次性 | 1 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-04-09 | CD90896054 | [19 empty] | 182
A | 106 | *TRTM04N |  | 51403MEM | 台塑網 | 莊偉良 | 台塑石化 | 公用廠高壓電纜絕緣診斷測試修復 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-19 |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-02 | 107/6 | 2018-05-25 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-16 | 107/6 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 3 | 9 | 雅玲 | 107126 | 一次性 | 1 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-25 | HV95781261 | [19 empty] | 183
A | 106 | *TRTM04N |  | 53372E07 | 台塑網 | 陳思翰 | 台塑石化 | HF特高站33kV開關盤定檢工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-12-18 |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-01 | 107/1 | 2018-01-01 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-01-15 | 107/1 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 14 | 28 | 雅玲 | 107013 | 一次性 | 1 | 公用三廠-陳思翰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-02 | CD90896050 | [19 empty] | 184
A | 106 | *60TT02K |  | 51134ZE6 | 台塑網 | 蕭憲嶽 | 台塑石化 | 107年CDU#3定檢西門子電盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-15 |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-23 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-06 | 107/4 | 2018-03-30 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-20 | 107/4 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 35 | 42 | 雅玲 | 107107 | 一次性 | 1+1光碟 | 煉一課-蕭憲嶽 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-09-05 | HV95781251 |  |  |  | V | [8 empty] | V | V | V | V |  |  |  | 185
A | 106 | *60TT02K |  | 51228CE5 | 台塑網 | 陳志峰 | 台塑石化 | 106年VGO定檢西門子盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-11-11 |  |  |  | 2017-11-11 | 2017-11-26 | 16 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-10 | 106/12 | 2018-01-08 |  | 43 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2017-12-24 | 106/12 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 14 | 57 | 雅玲 | 107020 | 一次性 | 1+1光碟 | 煉二課-陳志峰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-04-24 | CD90896057 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 186
A | 106 | *60TT02K |  | 5130EAEN | 台塑網 | 洪鴻文 | 台塑石化 | 107年RCC2定檢西門子盤保養檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-15 |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-20 | 6 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-03 | 107/4 | 2018-04-13 |  | 24 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-17 | 107/4 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 14 | 38 | 雅玲 | 107099 | 一次性 | 1+1光碟 | 煉三課-洪鴻文 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-05-23 | EB16075152 | [12 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 187
A | 106 | *60TT02K |  | 51403ME4 | 台塑網 | 莊偉良 | 台塑石化 | 33KV GIS高壓開關盤定檢工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-02-10 |  |  |  | 2017-02-10 | 2017-11-20 | 284 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-04 | 106/12 | 2018-01-08 |  | 49 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2017-12-18 | 106/12 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 14 | 63 | 雅玲 | 107021 | 一次性 | 1 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-05-07 | EB16075150 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 188
A | 106 | *60TT02K |  | 51403MEL | 台塑網 | 莊偉良 | 台塑石化 | 3.3/11.4kV高壓開關盤定檢工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-19 |  |  |  | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-02 | 107/6 | 2018-05-31 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-16 | 107/6 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 0 | 12 | 雅玲 | 107135 | 一次性 | 1+1光碟 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-25 | HV95781260 | [19 empty] | 189
A | 106 | *60TT02K |  | 51403MER | 台塑網 | 莊偉良 | 台塑石化 | 33KV GIS高壓開關盤定檢工程(2) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-08 |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-04-19 | 102 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-03 | 107/5 | 2018-04-30 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-17 | 107/5 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 14 | 25 | 雅玲 | 107114 | 一次性 | 1 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-08-08 | FY61080459 | [19 empty] | 190
A | 107 | ML1070706 |  | 6-KLWSG4 | 台塑網 | 陳勝雄 | 台塑石化 | 公用四廠火警盤移設 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-01 |  |  | 單次 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-09-19 | 107/9 | 2018-09-06 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-03 | 107/10 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 0 | 1 | 雅玲 | 107209 | 一次性 | 電子檔 | 公用四廠-謝達道 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-09-05 | HV95781259 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 191
A | 107 | 915A39E0 |  | 915A39E0 | 台塑網 | 陳柏仁 | 台塑石化 | 油料處高壓盤保護電驛更換工程(1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-03 |  |  | 2次以上 | 2018-11-05 | 2020-01-02 | 424 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-16 | 109/1 | 2018-12-14 |  | -384 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-30 | 109/1 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 14 | -370 | 雅玲 | 107324 | 階段性 | 1 | 油料-陳柏仁 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-15 | MN63110351 | 工程款50% | [18 empty] | 193
A | 107 | 915A39E0 |  | 915A39E0 | 台塑網 | 陳柏仁 | 台塑石化 | 油料處高壓盤保護電驛更換工程(1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-03 |  |  | 2次以上 | 2018-11-05 | 2020-01-02 | 424 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-06-05 | RH55459201 | 工程款70% | [8 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 194
A | 107 | 915A39E0 |  | 915A39E0 | 台塑網 | 陳柏仁 | 台塑石化 | 油料處高壓盤保護電驛更換工程(1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-03 |  |  | 2次以上 | 2018-11-05 | 2020-01-02 | 424 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-16 | 109/1 | 2020-01-03 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 | V | 109/1 |  | 2020-01-30 | 109/1 | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 3 | 4 | 雅玲 | 109003 | 階段性 | 1 | 油料-陳柏仁 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-22 | ZX09498452 | 工程款100% | [8 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 192
A | 107 | 915A33E0 |  | 915A33E0 | 台塑網 | 陳柏仁 | 台塑石化 | 2018年油料處高壓盤保養工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-15 |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-08-29 | 113 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-09-12 | 107/9 | 2018-05-28 |  | -93 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-09-26 | 107/9 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 14 | -79 | 雅玲 | 107146 | 階段性 | 1 | 油料-陳柏仁 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-07-02 | FY61080450 | 工程款85% | [8 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 195
A | 107 | 915A33E0 |  | 915A33E0 | 台塑網 | 陳柏仁 | 台塑石化 | 2018年油料處高壓盤保養工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-15 |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-08-29 | 113 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-09-12 | 107/9 | 2018-09-10 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-09-26 | 107/9 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 0 | 12 | 雅玲 | 107207 | 階段性 | 1 | 油料-陳柏仁 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-22 | TE94277254 | 工程款100% | [18 empty] | 196
A | 109 | TAT1090410 |  | NB4501307900 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 公用三廠TR2314(HP4)變壓器保養作業 NO.09044 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-20 |  |  | 單次 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-05-06 | 109/5 | 2020-05-05 |  | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-20 | 109/5 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 0 | 13 | 雅玲 | 109137 | 一次性 | 2 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-06 | AU00875955 | [19 empty] | 995
A | 107 | 914255E0 |  | 914255E0 | 台塑網 | 莊偉良 | 台塑石化 | 煉油廠161KV GIS開關盤定檢工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-07 |  |  |  | 2018-04-26 | 2018-12-21 | 240 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-04 | 108/1 | 2018-12-26 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-18 | 108/1 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 14 | 19 | 雅玲 | 107322 | 一次性 | 1 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-08-21 | TE94277258 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 198
A | 107 | 905WITE2 |  | 905WITE2 | 台塑網 | 許深博 | 台塑石化 | 東碼頭33KV高壓GIS盤年度定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-17 |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-05-02 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-16 | 107/5 | 2018-05-02 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-30 | 107/5 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 12 | 12 | 雅玲 | 107115 | 一次性 | 2 | 碼槽處-陳秉研 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-09-06 | HV95781254 | [9 empty] | V | V |  |  | V |  | V |  |  |  | 199
A | 107 | 6-KLWXX1 |  | 6-KLWXX1 | 台塑網 | 陳勝雄 | 台塑石化 | 辦公室火警盤移設 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-20 |  |  | 單次 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-15 | 107/11 | 2018-11-06 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-29 | 107/11 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2 | 7 | 雅玲 | 107274 | 一次性 | 電子檔 | 公用四廠-謝達道 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-26 | HV95781259 | [9 empty] | V | V |  | V | V |  | V |  |  |  | 200
A | 107 | 6-KLWJU7 |  | 6-KLWJU7 | 台塑網 | 陳勝雄 | 台塑石化 | 半抽出式MCC盤修改工程 屋內直立式 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-10 |  |  | 單次 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-19 | 107/7 | 2018-07-10 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-02 | 107/8 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 10 | 15 | 雅玲 | 107177 | 一次性 | 1 | 公用四廠-黃稚剛 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-07-05 | FY61080456 | [9 empty] | V | V |  | V | V |  | V |  |  |  | 201
A | 107 | 6-KLWAA3 |  | 6-KLWAA3 | 台塑網 | 陳勝雄 | 台塑石化 | V-POWER加裝Shock Relay改善工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-02 |  |  | 單次 | 2018-05-29 | 2018-06-05 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-19 | 107/6 | 2018-06-19 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-07-03 | 107/7 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 10 | 24 | 雅玲 | 107160 | 一次性 | 1 | 公用四廠-黃雉剛 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-07-04 | FY61080452 | [19 empty] | 202
A | 107 | 6-KLW7H4 |  | 6-KLW7H4 | 台塑網 | 陳勝雄 | 台塑石化 | MCC盤增設電流表改善工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-02 |  |  | 單次 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-05 | 107/6 | 2018-06-19 |  | 28 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-19 | 107/6 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 10 | 38 | 雅玲 | 107161 | 一次性 | 1 | 公用四廠-黃雉剛 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-07-04 | FY61080451 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 203
A | 107 | 6-KLW1W8 |  | 6-KLW1W8 | 台塑網 | 陳勝雄 | 台塑石化 | 公用四廠UPS室電池更換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-02 |  |  | 單次 | 2018-05-29 | 2018-06-04 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-18 | 107/6 | 2018-06-19 |  | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-07-02 | 107/7 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 10 | 25 | 雅玲 | 107162 | 一次性 | 1 | 公用四廠-林冠甫 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-07-06 | FY61080453 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 204
A | 107 | 6-JLX269 |  | 6-JLX269 | 台塑網 | 陳勝雄 | 台塑石化 | 公用四廠消防排煙窗改善 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-02 |  |  | 單次 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-08 | 107/2 | 2018-01-31 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-02-22 | 107/2 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 5 | 11 | 雅玲 | 107033 | 一次性 | 2 | 公用四廠-黃稚剛 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-02-13 | ZU39427703 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 205
A | 108 | 6-MLA096 |  | 6-MLA096 | 台塑網 | 陳勝雄 | 台塑石化 | 發電機軸電流洩放元件AEGIS PNiPROSL-355軸徑 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-05-25 |  | 完工後補KEY總表 | 單次 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-06-08 | 109/6 | 2020-05-25 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-06-22 | 109/6 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 7 | 7 | 雅玲 | 109154 | 一次性 | 3 | 公用四廠-詹宏軒 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-27 | CK21932550
A | 108 | 6-LLWQZ9 |  | 6-LLWQZ9 | 台塑網 | 陳勝雄 | 台塑石化 | 公用四廠#1直流充電機電池組更換工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-01 |  |  | 單次 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-07-06 | 109/7 | 2020-06-23 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-07-20 |  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 1 | 2 | 雅玲 | 109171 | 一次性 | 3 | 公用四廠-林冠甫 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-06-19 | CK21932553
A | 107 | 5328ES05 |  | 5328ES05 | 台塑網 | 黃俊銘 | 台塑石化 | 345kV GIS及保護電驛檢測工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-16 |  |  |  | 2018-11-13 | 2019-05-31 | 200 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-14 | 108/6 | 2019-06-02 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-06-28 | 108/6 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | -46 | -44 | 雅玲 | 108119 | 階段性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-24 | VC31316101 | [19 empty] | 206
A | 107 | 51172Z03 |  | 51172Z03 | 台塑網 | 黃俊銘 | 麥寮汽電 | 2018年FP2定檢GIS及保護電驛檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-06 |  |  |  | 2018-07-06 | 2019-01-21 | 200 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-04 | 108/2 | 2019-03-07 |  | 45 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-18 | 108/2 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 14 | 59 | 雅玲 | 108101 |  | 2 | 麥電-黃俊銘 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-08-12 | TE94277255 | [19 empty] | 207
A | 107 | 0BC9M042 |  | 0BC9M042 | 台塑網 | 塑化公司-洪志瑋 | 台塑石化 | 彰濱配電盤防火阻隔工程 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-19 |  |  |  | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-12 | 107/12 | 2018-11-29 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-26 | 107/12 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 6 | 7 |  | 107297 | 一次性 | 電子檔 |  | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-07 | KT27962153 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 208
A | 107 | *TRTT01J |  | 5318EE12 | 台塑網 | 陳建仲 | 台塑石化 | 公用一廠特高站高壓設備檢測工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  |  |  | 預約工程子案得標時,沒有提供數量 |  | 2018-06-26 | 2018-12-08 | 166 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-22 | 107/12 | 2018-12-08 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-05 | 108/1 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 14 | 14 | 妤臻 | 107319 | 一次性 | 1 | 公用一廠-陳建仲 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-17 | MN63110352 | [9 empty] | V | V |  | V | V |  | V |  |  |  | 209
A | 107 | *TRTT01J |  | 53382E19 | 台塑網 | 王中秋 | 台塑石化 | HF特高站高壓電纜檢測工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  |  |  | 預約工程子案得標時,沒有提供數量 |  | 2018-05-17 | 2018-12-08 | 206 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-22 | 107/12 | 2018-12-12 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-05 | 108/1 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 14 | 18 | 妤臻 | 107321 | 一次性 | 1 | 公用三廠-王中秋 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-28 | MN63110353 | [19 empty] | 210
A | 107 | *TRTT01J |  | 53382E30 | 台塑網 | 陳思翰 | 台塑石化 | HF特高站3.3kV-33kV 開關盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-30 |  | 預約工程子案得標時,沒有提供數量 |  | 2018-03-30 | 2018-07-18 | 111 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-01 | 107/8 | 2018-07-19 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-15 | 107/8 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 14 | 15 | 妤臻 | 107181 | 一次性 | 1 | 公用三廠-陳思翰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-09-07 | HV95781255 | [9 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 211
A | 107 | *TRTT01J |  | 53382E31 | 台塑網 | 陳思翰 | 台塑石化 | HF特高站供電迴路開關定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-27 |  | 預約工程子案得標時,沒有提供數量 |  | 2018-07-27 | 2018-12-08 | 135 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-22 | 107/12 | 2018-12-14 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-05 | 108/1 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 14 | 20 | 妤臻 | 107325 | 一次性 | 1 | 公用三廠-陳思翰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-05 | PL00223250 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 212
A | 107 | *TRTT01J |  | 53392E19 | 台塑網 | 陳思翰 | 台塑石化 | 公用部2019ML及HF特高站高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-05 |  | 預約工程子案得標時,沒有提供數量 |  | 2019-01-05 | 2019-06-04 | 151 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-18 | 108/6 | 2019-06-05 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-02 | 108/7 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 5 | 6 | 雅玲 | 108167 | 一次性 | 2 | 公用三廠-陳思翰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-16 | TE94277250 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 213
A | 107 | *TRTT01J |  | 53392E30 | 台塑網 | 王中秋 | 台塑石化 | 公用三廠2019 H1高壓電纜檢測工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-05 |  | 預約工程子案得標時,沒有提供數量 | 單次 | 2019-01-05 | 2019-07-09 | 186 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-23 | 108/7 | 2019-07-10 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-08-06 | 108/8 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 12 | 13 | 雅玲 | 108210 | 一次性 | 2 | 公用三廠-王中秋 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-02 | VC31316100 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 214
A | 107 | *TRTT01J |  | 911ZH1E8 | 台塑網 | 葉福良 | 麥寮汽電 | 麥電輸煤碼頭區高壓電纜檢測工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-26 |  | 預約工程子案得標時,沒有提供數量 |  | 2018-10-26 | 2019-03-06 | 132 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-20 | 108/3 | 2019-03-18 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-03 | 108/4 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 14 | 26 | 雅玲 | 108098 | 一次性 | 2 | 麥電-葉福良 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-29 | PL00223251 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 215
A | 107 | *TRET011 |  | 3*320302 | 台塑網 | 劉建偉 | 台塑石化 | 公用二廠廠設備接地電阻量測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-07-06 |  |  | 2次以上 | 2018-10-26 | 2018-11-02 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-16 | 107/11 | 2018-11-15 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-30 | 107/11 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 8 | 21 | 妤臻 | 107288 | 階段性 | 2 | 麥電-劉建偉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-09 | MN63110350 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 216
A | 107 | *TRET011 |  | 20057685 | 台塑網 | 劉建偉 | 麥寮汽電 | 發電廠設備接地電阻量測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-07-06 |  |  | 2次以上 | 2018-11-02 | 2018-12-20 | 49 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-03 | 108/1 | 2019-01-03 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-17 | 108/1 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 12 | 26 | 妤臻 | 108015 | 階段性 | 2 | 麥電-劉建偉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-02-23 | MN63110354 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 217
A | 107 | *TRET011 |  | 3*320241 | 台塑網 | 劉建偉 | 台塑石化 | 公用二廠設備接地電阻量測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-07-06 |  |  | 2次以上 | 2018-04-16 | 2018-05-04 | 19 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-18 | 107/5 | 2018-05-30 |  | 14 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-01 | 107/6 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 15 | 41 | 雅玲 | 107151 | 階段性 | 2 | 麥電-劉建偉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-07-24 | FY61080455 | [19 empty] | 218
A | 107 | *TRET011 |  | 3*111525 | 台塑網 | 劉建偉 | 麥寮汽電 | 發電廠設備接地電阻量測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-07-06 |  |  | 2次以上 | 2018-04-16 | 2018-05-04 | 19 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-18 | 107/5 | 2018-05-30 |  | 14 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-01 | 107/6 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 15 | 41 | 雅玲 | 107151 | 階段性 | 2 | 麥電-劉建偉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-07-24 | FY61080454 | [19 empty] | 219
A | 107 | *TRET011 |  | 20040457 | 台塑網 | 劉建偉 | 台塑石化 | 公用二廠2019 H1設備接地電阻量測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-07-06 |  |  | 2次以上 | 2019-05-17 | 2019-06-06 | 21 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-20 | 108/6 | 2019-06-20 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-04 | 108/7 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 11 | 25 | 雅玲 | 108187 | 階段性 | 2 | 麥電-劉建偉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-08-21 | TE94277256 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 220
A | 107 | *TRET011 |  | 20063923 | 台塑網 | 劉建偉 | 麥寮汽電 | 發電廠2019H1設備接地電阻量測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-07-06 |  |  | 2次以上 | 2019-05-30 | 2019-06-20 | 22 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-04 | 108/7 | 2019-07-10 |  | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-18 | 108/7 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 21 | 41 | 雅玲 | 108216 | 階段性 | 2 | 麥電-劉建偉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-08-21 | TE94277257 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 221
A | 107 | *TRET011 |  | 20044636 | 台塑網 | 劉建偉 | 台塑石化 | 公用二廠2019 H2設備接地電阻量測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-07-06 |  |  | 2次以上 | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 11 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-09 | 108/12 | 2019-12-17 |  | 22 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-23 | 108/12 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 7 | 29 | 雅玲 | 108334 | 階段性 | 2 | 麥電-劉建偉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-02-03 | YU86044450 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 222
A | 107 | *TRET011 |  | 20070428 | 台塑網 | 劉建偉 | 麥寮汽電 | 發電廠2019 H2設備接地電阻量測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-07-06 |  |  | 2次以上 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 18 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-26 | 108/12 | 2019-12-29 |  | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 | V | 109/1 |  | 2020-01-09 | 109/1 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 1 | 18 | 雅玲 | 108340 | 階段性 | 2 | 麥電-劉建偉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-03 | YU86044451 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 223
A | 107 | *60TT02K |  | 51231FE9 | 台塑網 | 陳志峰 | 台塑石化 | 107年HYD#1定檢西門子盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-08 |  | 預約工程子案得標時,沒有提供數量 |  | 2018-03-08 | 2018-03-22 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-05 | 107/4 | 2018-04-20 |  | 29 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-19 | 107/4 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 14 | 43 | 雅玲 | 107108 | 一次性 | 1+1光碟 | 煉二課-陳志峰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-10-04 | HV95781257 | [9 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 224
A | 107 | *60TT02K |  | 51232ZE5 | 台塑網 | 陳志峰 | 台塑石化 | 107年22/27區定檢西門子盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-01 |  | 預約工程子案得標時,沒有提供數量 |  | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 123 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-15 | 107/8 | 2018-08-03 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-29 | 107/8 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 14 | 16 | 雅玲 | 107195 | 一次性 | 1+1光碟 | 煉二課-陳志峰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-02 | HV95781256 | [19 empty] | 225
A | 107 | *60TT02K |  | 5171MCE6 | 台塑網 | 吳俊育 | 台塑石化 | 107年基礎油廠33kV-11.4kV電盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-16 |  | 預約工程子案得標時,沒有提供數量 |  | 2018-07-16 | 2018-08-07 | 23 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-21 | 107/8 | 2018-08-27 |  | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-09-04 | 107/9 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 14 | 34 | 雅玲 | 107206 | 一次性 | 1 | 基礎油-吳俊育 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-10-30 | HV95781262 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 226
A | 108 | HI1081004 |  | 1205271 | 恆力科技 | 楊謹文 | 南亞科技 | 南亞科技3A廠機電檢測(南亞UNIT 15號機五年定保) | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 | 作廢 | 阿元通知業主暫不施作,明年109年才會施工,此案請作廢108.11.11 | 2019-10-21 |  |  | 單次 |  |  |  |  | 預計108.12.03 | [28 empty] | ▲作廢或併單 | [5 empty] | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 638
A | 108 | 935XI6EB |  | 935XI6EB | 台塑網 | 謝達道 | 台塑石化 | 公用四廠2019發電機激磁機系統檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-08 |  |  | 2次以上 | 2019-11-19 | 2020-02-14 | 88 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-02-28 | 109/2 | 2020-02-21 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-03-13 | 109/3 | 2020-03-07 | 2020-03-10 | 18 | 25 | 雅玲 | 109071 | 一次性 | 3 | 公用四廠-謝達道 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020/4/27 2020/7/28 | ZX09498453 EE36991452 | 80%請款 20%請款 |  | V | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 228
A | 107 | CEC1070104 |  | CB2678 CB2678A0001K | 中宇環保 | 陳昭良 | 中國鋼鐵 | 中鋼構冷作三廠、塗裝三廠 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-26 |  | 此案有可能會作廢,確定施工時再發工確單108.10.15 |  | 2018-01-29 | 2018-02-25 | 28 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-03-11 | 107/3 | 2021-01-25 | 黃平章 | 1065 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-03-25 | 107/3 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 0 | 1065 | 雅玲 | 110030 | 一次性 | 電子檔 | 中宇環保-陳昭良 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-01-25 | JC00855869 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 131
A | 107 | CEC1070103 |  | CB2676 CB26796A0002K | 中宇環保 | 陳昭良 | 中國鋼鐵 | 中機鳳鼻頭取載及電力品質分析 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 | 作廢 | 109.05.28陳昭良說業主現場原因,故不施工作廢 | 2018-01-26 |  | 此案有可能會作廢,確定施工時再發工確單108.10.15 | [34 empty] | ▲作廢或併單 | [6 empty] | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 132
A | 108 | 6-LLWRN9 |  | 6-LLWRN9 | 台塑網 | 陳勝雄 | 台塑石化 | 廢水泵防空轉改善 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-20 |  |  | 單次 | 2019-11-21 | 2019-12-13 | 23 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-27 | 108/12 | 2019-12-16 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-10 | 109/1 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 9 | 12 | 雅玲 | 108336 | 一次性 | 3 | 公用四廠-謝達道 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-12-19 | WZ35086400 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 231
A | 108 | 6-LLWB41 |  | 6-LLWB41 | 台塑網 | 陳勝雄 | 台塑石化 | UPS7912電池組更換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-10 | 108/9 | 2019-08-28 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-24 | 108/9 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 12 | 13 | 雅玲 | 108239 | 一次性 | 3 | 公用四廠-謝達道 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-24 | VC31316102 | [19 empty] | 232
A | 108 | 6-KLXBZ9 |  | 6-KLXBZ9 | 台塑網 | 陳勝雄 | 台塑石化 | 公用四廠現場操作盤更新 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-02 |  |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-19 | 17 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-03 | 108/7 | 2019-06-18 |  | -1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-17 | 108/7 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0 | -1 | 雅玲 | 108174 | 一次性 | 3 | 公用四廠-謝達道 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-22 | 不知 |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 233
A | 109 | 6-LLX2Z9 |  | 6-LLX2Z9 | 台塑網 | 陳勝雄 | 台塑石化 | 公用四廠MCC盤修改 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-01-07 |  |  | 單次 | 2020-04-10 | 2020-04-17 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-05-01 | 109/5 | 2020-04-17 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-15 | 109/5 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 10 | 10 | 雅玲 | 109121 | 一次性 | 3 | 公用四廠-謝達道 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-30 | ZX09498450 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 234
A | 108 | HI1081003 |  | 1205271 | 恆力科技 | 楊謹文 | 南亞科技 | 南亞科技3A廠機電檢測(南亞UNIT 9號機五年定保) | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 | 作廢 | 阿元通知業主暫不施作,明年109年才會施工,此案請作廢108.11.11 | 2019-10-21 | [36 empty] | ▲作廢或併單 | [5 empty] | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | [5 empty] | 639
A | 109 | TAT1090615 |  | NB4501326122 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠TR2315(HP5)變壓器保養作業 NO.09074 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-24 |  |  | 單次 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-07-15 | 109/7 | 2020-07-10 | 鄭家豪 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-07-29 | 109/7 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 3 | 12 | 雅玲 | 109182 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-15 | CP00860562 | [19 empty] | 1024
A | 107 | CEC1071011 |  | EK2830 EK2830A0003K | 中宇環保 | 賴致君 | 中國鋼鐵 | 中鋼W16增建#3電氣室 高壓電氣設備測試及台電報竣 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-16 |  |  | 2次以上 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 1 | 3.已完工 | 中宇賴致君說:預計109.9月施工109.05.28 |  | 14 | 2020-12-04 | 109/12 | 2020-11-23 | 許榮和 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-18 | 109/12 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2 | 5 | 綵瑩 | 109315 | 一次性 | 3 | 1份台電/2份中宇-賴致君 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-25 | JC00855871 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | V | V |  |  |  | 127
A | 108 | *TRTT01Q |  | 932YH9E1 | 台塑網 | 黃俊銘 | 台塑石化 | 公用二廠2019年GIS及保護電驛檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-18 |  |  | 2次以上 | 2019-12-10 | 2020-04-10 | 123 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-04-24 | 109/4 | 2020-04-30 |  | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-08 | 109/5 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 8 | 28 | 雅玲 | 109124 109144 | 階段性 | 3 | 麥電黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-16 | EE36991451 |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 229
A | 108 | *TRTT01Q |  | 911YH9E1 | 台塑網 | 黃俊銘 | 台塑石化 | 發電廠2019年GIS及保護電驛檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-18 |  |  |  | 2019-12-11 | 2020-10-23 | 318 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-06 | 109/11 | 2020-04-30 |  | -176 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-20 | 109/11 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 8 | -168 | 雅玲 | 109143 | 一次性 | 3 | 麥電黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 230
A | 108 | *TRTT01J |  | 51181E11 | 台塑網 | 鄭國賢 | 麥寮汽電 | 2019年FP1定檢6.9KV匯流排電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-11 |  |  | 單次 | 2019-12-03 | 2020-01-13 | 42 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-27 | 109/1 | 2020-01-20 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-02-10 | 109/2 | 2020-02-04 | 2020-02-06 | 17 | 24 | 雅玲 | 109032 | 一次性 | 2 | 麥電-鄭國賢 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-27 | YU86044454 |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 239
A | 109 | TAT1090824 |  | NB4501341817 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 公用三廠TR-4768變壓器年度變壓器保養作業 NO.09096 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-19 |  |  | 單次 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-02 | 109/9 | 2020-08-28 | 鄭家豪 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-16 | 109/9 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 4 | 13 | 雅玲 | 109222 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-04 | EJ00865900 | [19 empty] | 1074
A | 108 | *TRTT01Q |  | 5329ES05 | 台塑網 | 黃俊銘 | 台塑石化 | 塑化第二特高站GIS及保護電驛檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-25 |  |  | 2次以上 | 2019-08-15 | 2020-05-08 | 268 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-05-22 | 109/5 | 2020-05-08 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-06-05 | 109/6 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 3 | 3 | 雅玲 | 108231 | 階段性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-08-20 | EE36991454 |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 236
A | 108 | *TRET01J |  | 53392E20 | 台塑網 | 陳思翰 | 台塑石化 | 公用部2019ML及HF特高站開關盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-10 |  |  | 單次 | 2019-06-24 | 2020-01-14 | 205 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-28 | 109/1 | 2020-01-14 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 | V | 109/1 |  | 2020-02-11 | 109/2 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 1 | 1 | 雅玲 | 109020 | 一次性 | 1 | 公用三廠-陳思翰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-06 | YU86044452 |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 242
A | 108 | *TRET01J |  | 53392E33 | 台塑網 | 王中秋 | 台塑石化 | 公用三廠2019 H2高壓電纜檢測工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-10 |  |  | 單次 | 2019-07-31 | 2019-11-22 | 115 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-06 | 108/12 | 2019-11-29 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-20 | 108/12 | 2019-11-30 | 2019-12-02 | 3 | 10 | 雅玲 | 108307 | 一次性 | 1 | 公用三廠-王中秋 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-13 | YU86044453 |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 243
A | 108 | *60TT046 |  | 533A2E16 | 台塑網 | 王中秋 | 台塑石化 | 公用三廠2020 Q1 33KV高壓電纜測試(533A2E16) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-01 |  |  | 單次 | 2019-12-02 | 2020-02-20 | 81 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-05 | 109/3 | 2020-02-25 | 凃明星 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-03-19 | 109/3 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 6 | 11 | 雅玲 | 109060 | 一次性 | 1 | 公用三廠-王中秋 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-07 | ZX09498451 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 244
A | 108 | *TRTT01Q |  | 51181T03 | 台塑網 | 黃俊銘 | 台塑石化 | 2019年FP1定檢GIS及保護電驛檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-12 |  |  |  | 2019-11-11 | 2020-01-16 | 67 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-30 | 109/1 | 2020-01-16 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-02-13 | 109/2 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0 | 0 | 雅玲 | 109141 | 一次性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-06-09 | CK21932552 | [19 empty] | 237
A | 108 | 51405ME0 |  | 51405ME0 | 台塑網 | 江承哲 | 台塑石化 | 2020年公用廠161kV開關盤定檢工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-16 |  |  |  | 2020-03-12 | 2020-09-29 |  | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-13 | 109/10 | 2021-05-10 | 許榮和 | 223 | 6.手稿已繳(延遲) | 尚有3台未施作,業主先辦理結案 |  | 14 |  |  |  | 2020-10-27 | 109/10 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 8 |  | 雅玲 | 110131 | 一次性 | 1 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-01-04 | WX90342100 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 240
A | 108 | *60TT046 |  | 51405ME7 | 台塑網 | 莊偉良 | 台塑石化 | 煉油高壓電纜絕緣診斷測試/修復 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-01 |  |  | 單次 | 2020-03-03 | 2021-05-10 | 434 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-24 | 110/5 | 2021-05-12 | 凃在福 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-07 | 110/6 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2 | 4 | 雅玲 | 110127 | 一次性 | 1 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-08-05 | RD17546900 | [19 empty] | 183
A | 107 | 914259E0 |  | 914259E0 | 台塑網 | 莊偉良 | 台塑石化 | 煉油公用廠161KV GIS開關盤定檢工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-23 |  |  |  | 2018-12-24 | 2019-03-13 | 80 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-27 | 108/3 | 2019-05-13 |  | 61 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-10 | 108/4 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 14 | 75 | 雅玲 | 108160 | 一次性 | 1 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-08-14 | EE26991453 | [19 empty] | 197
A | 109 | CEC1080709 | rev2 | EK2890B02K | 中宇環保 | 曾世穎 | 中國鋼鐵 | W16 一二階煤鐵礦輸送機拆建案之JC-53電氣室High pot test | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-11 |  |  | 單次 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-03-05 | 110/3 | 2021-02-22 | 鄭家豪 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-19 | 110/3 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 4 | 7 | 雅玲 | 110048 | 一次性 | 4 | 中鋼-洪嘉駿 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-07-05 | PM00853351 | [19 empty] | 151
A | 109 | *60TT046 |  | 533A2E17 | 台塑網 | 王中秋 | 台塑石化 | 公用三廠2020 Q2 33KV高壓電纜測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-01 |  |  | 單次 | 2020-03-05 | 2020-05-18 | 75 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-06-01 | 109/6 | 2020-05-23 | 凃明星 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-06-15 | 109/6 | 2020-05-30 | 2020-06-01 | 9 | 14 | 雅玲 | 109156 | 一次性 | 1 | 公用三廠-王中秋 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-08 | EE36991450 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 245
A | 109 | TAT1090826 |  |  | 大同 | 張藝譽 | 台灣化學纖維 | 台灣化學纖維PC廠 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-24 |  |  | 單次 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-09 | 109/9 | 2020-09-07 | 鄭家豪 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-23 | 109/9 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | 13 | 雅玲 | 109223 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-08 | EJ00865943 | [19 empty] | 1082
A | 109 | CEC1081217 |  | CK2869B03K | 中宇環保 | 李永濟 | 中龍鋼鐵 | 中龍中央水場第二電氣室新建案儀電工程 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-11 |  |  | 單次 | 2020-07-29 | 2021-02-04 | 191 | 3.已完工 | 1.109/8/1收到部份手稿 |  | 14 | 2021-02-18 | 110/2 | 2021-02-09 | 許榮和 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-04 | 110/3 | 2021-03-05 | 2021-03-08 | 27 | 32 | 綵瑩 | 109208 | 一次性 | 3+電子檔 | 中宇-翁啓誌 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-04-07 | KX00847371 | [19 empty] | 152
A | 108 | *60TT046 |  | 531AEE17 | 台塑網 | 陳思翰 | 台塑石化 | 公用一三廠2020 Q1特高站開閞盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-01-07 |  |  | 單次 | 2020-02-04 | 2020-04-23 | 80 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-05-07 | 109/5 | 2020-04-28 | 凃在福 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-21 | 109/5 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 0 | 5 | 雅玲 | 109123 | 一次性 | 1 | 公用三廠-陳思翰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-06-09 | CK21932551 | [19 empty] | 246
A | 109 | TAT1090825 |  | NB4501346509 | 大同 | 張藝譽 | 台塑石化 | 2020鹼廠變壓器保養作業NO.09101 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-21 |  |  | 單次 | 2020-08-22 | 2020-09-02 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-16 | 109/9 | 2020-09-09 | 鄭家豪 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-30 | 109/9 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 13 | 20 | 雅玲 | 109250 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-09 | EJ00865908 | [19 empty] | 1087
A | 109 | DSC1090101 |  |  | 中龍鋼鐵 | 林光鎮 | 中龍鋼鐵 | 2020年型鋼廠 高低壓盤、主馬達及變壓器清潔保養點檢 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-06 |  |  | 單次 | 2020-10-25 | 2020-10-27 | 3 | 3.已完工 | 109.8-9月施工 |  | 14 | 2020-11-10 | 109/11 | 2020-11-02 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-24 | 109/11 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 4 | 10 | 綵瑩 | 109294 | 一次性 | 5 | 中龍-謝駿騰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-28 | GD00856698 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 165
A | 108 | 8299098 |  | 8299098 | 台塑網 |  | 南亞塑膠 | 南亞玻纖布三廠(四廠)高壓設備 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 | 作廢 | 此案轉南亞託工單MPX8818U(立達施作-39條-新港布三廠)+MPX8820W(艾力克施作-105條-玻四廠) | 2019-12-04 | [36 empty] | ▲作廢或併單 | [11 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 247
A | 107 | PP1071102 |  | J218175 | 台灣寶理 | 陳信友 | 台灣寶理 | 2018年台灣寶理歲修 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-29 |  |  | 2次以上 | 2018-11-30 | 2018-12-29 | 30 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-12 | 108/1 | 2019-01-14 |  | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-26 | 108/1 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 14 | 30 |  | 108031 |  | 3+1光碟 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-01-08 | KY00866060 |  |  |  | V | V |  |  | V |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 252
A | 107 | PP1070101 |  | J218029 | 台灣寶理 | 陳信友 | 台灣寶理 | M/G GCB接頭汰舊換新 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-16 |  |  | 單次 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-03-16 | AN00890074 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 253
A | 107 | PP1060302 |  | A94827 J218171 | 台灣寶理 | 陳信友 | 台灣寶理 | 台灣寶理MCC盤電驛汰換 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-21 |  |  | 單次 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-01-08 | KY00866061 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 254
A | 108 | PLP1081203 | 1 | J219224 | 台灣寶理 | 陳信友 | 台灣寶理 | 201911 1007棟空壓機啟動電流抓取及保護電驛測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-12 |  |  | 2次以上 | 2019-09-19 | 2019-11-28 | 71 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-12-13 | VH00894583 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 255
A | 108 | PLP1080802 |  | J219161 | 台灣寶理 | 陳信友 | 台灣寶理 | M/G GCB接頭汰舊換新(A台) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-16 |  | 先施工後報價 | 單次 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 1 | 3.已完工 | 機台故障，在初拿去給其他業主修再載進去，未施工 | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-09-23 | TL00879313 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 256
A | 108 | PLP1080601 |  | A96496 | 台灣寶理 | 陳信友 | 台灣寶理 | 201906 新增高壓配電盤檢驗 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-03 |  |  | 2次以上 | 2019-07-04 | 2019-07-17 | 14 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-31 | 108/7 | 2019-07-20 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-08-14 | 108/8 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 5 | 8 |  | 108213 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-25 | RP00880124 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 257
A | 107 | HS1071204 |  | HS1071204 | 弘昇工程 | 陳文松 | 台塑石化 | PP廠 VLF電力電纜測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-12 |  |  | 單次 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-27 | 107/12 | 2018-12-24 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-10 | 108/1 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 14 | 25 |  | 108008 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-04 | KY00866058 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 258
A | 107 | HS1071204 |  | HS1071204 | 弘昇工程 | 陳文松 | 台塑石化 | 海豐PP廠去瓶頸添加劑設備電氣工程(7APUQEA0) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-12 |  |  | 單次 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-27 | 107/12 | 2018-12-24 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-10 | 108/1 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 14 | 25 |  | 108009 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-04 | KY00866058 | [19 empty] | 259
A | 107 | HS1070503 |  |  | 弘昇工程 | 陳文松 | 台塑石化 | ARO3廠 VLF電力電纜測試 (完工日107.05.09) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-09 |  |  | 單次 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-23 | 107/5 | 2018-05-10 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-06 | 107/6 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 7 | 8 |  | 107119 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-05-17 | CL00889106 | [19 empty] | 260
A | 107 | HS1070302 |  |  | 弘昇工程 | 陳文松 | 台塑石化 | ARO3廠 VLF電力電纜測試 (完工日107.04.25) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-25 |  |  | 單次 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-09 | 107/5 | 2018-04-26 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-23 | 107/5 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 14 | 15 |  | 107110 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-05-10 | CL00889104 | [19 empty] | 261
A | 107 | HS1070301 |  |  | 弘昇工程 | 陳文松 | 台塑石化 | ARO3廠 VLF電力電纜測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-22 |  |  | 單次 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-17 | 107/4 | 2018-04-05 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-01 | 107/5 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 6 | 8 |  | 107084 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-04-11 | AN00890084 | [19 empty] | 262
A | 107 | 110 |  | 9MF873E0 | 永辰企業 | 陳天福 | 台灣塑膠 | 台塑林園廠 電力電纜檢測 [專案優惠價] | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-31 |  |  | 2次以上 | 2019-01-29 | 2019-03-20 | 51 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-03 | 108/4 | 2019-03-23 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-17 | 108/4 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 6 | 9 |  | 108044 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-28 | MV01892473 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 263
A | 107 | YCH1070902 | rev1 |  | 永晉電機 | 余清秀 | 中鋼鋁業 | 中鋼鋁業高壓電纜檢測工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-08 |  |  | 單次 | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-28 | 107/10 | 2018-10-18 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-11 | 107/11 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 4 | 8 |  | 107244 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-22 | GE00859873 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 264
A | 107 | YCH1070901 |  |  | 永晉電機 | 陳威成 | 聯仕電子 | 大發工業區聯仕電子高壓電纜檢測工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-27 |  |  | 單次 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-13 | 107/10 | 2018-10-01 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-27 | 107/10 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 8 | 10 |  | 107228 |  | 6 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-08 | GE00859863 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 265
A | 109 | MIC1090204 |  | 3500469153 | 台灣美光 | 彭奕文 | 台灣美光 | Micron Taiwan IR annual maintenance project (F11/F16/MTB) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-03 |  |  | 單次 | 2020-04-20 | 2020-12-09 | 234 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-23 | 109/12 | 2020-12-11 | 潘琮穎 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 | V | 109/12 |  | 2021-01-06 | 110/1 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0 | 2 | 綵瑩 | 109337 | 一次性 | 2 | 美光 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-03-11 | KX00847356 | [19 empty] | 1013
A | 107 | YS1070901 |  |  | 永晟水電 | 陳天福 | 台灣塑膠 | 台塑林園廠 電力電纜檢測 [專案優惠價] | 高雄 | 發票開永辰企業 |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-18 |  |  | 單次 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-05 | 107/10 | 2018-09-25 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-19 | 107/10 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 9 | 13 |  | 107225 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-04 | GE00859862 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 267
A | 106 | YFY1061005 |  | S8B0000185 | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 主變2台變壓器汰舊換新工程 (69/11.4 20/25MVA) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-09-06 |  |  | 單次 | 2017-09-06 | 2017-09-21 | 16 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-10-05 | 106/10 | 2018-10-17 |  | 391 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2017-10-19 | 106/10 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 14 | 405 |  | 107245 |  | 4 | 永豐餘新屋廠 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-11-06 | JB00866356 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 268
A | 106 | YFY1060904 |  | S7X0002596 | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 69KV變電所及CoGEN#2竣工檢驗報竣 (電儀2F新設電盤電驛測試) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-28 |  |  | 單次 | 2017-10-12 | 2018-03-28 | 168 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-11 | 107/4 | 2018-04-25 |  | 28 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-25 | 107/4 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 14 | 42 |  | 107102 |  | 1 | 永豐餘-謝基約 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-07-25 | EH00869021 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 269
A | 106 | YFY1060903 |  | S7X0002595 | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | WP3竣工檢驗報竣 (漿一3.3KV&11.4KV高壓電纜設備檢驗) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-28 |  |  | 單次 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-11 | 107/4 | 2018-04-24 |  | 27 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-25 | 107/4 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 14 | 41 |  | 107105 |  | 1 | 永豐餘-謝基約 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-07-25 | EH00869022 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 270
A | 106 | YFY1060902 |  | S7X0002594 | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | PM3竣工檢驗報竣 (抄三3.3KV&11.4KV高壓電纜設備檢驗) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-28 |  |  | 單次 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-11 | 107/4 | 2018-04-24 |  | 27 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-25 | 107/4 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 14 | 41 |  | 107103 |  | 1 | 永豐餘-謝基約 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-07-25 | EH00869020 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 271
A | 107 | YFY1070908 |  | 5432 | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 汽二3.3KV&11.4KV高壓電驛設備檢驗 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-30 |  |  | 2次以上 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-28 | 107/12 | 2019-02-01 |  | 49 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-11 | 108/1 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 14 | 63 |  | 108028 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-06 | MV01892453 |  |  |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 272
A | 107 | YFY1070907 |  | 5433 | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 69kV電儀2F新設電盤電驛測試 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-30 |  |  | 2次以上 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-06 | 108/3 | 2019-03-29 |  | 37 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-03-20 | 108/3 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 14 | 51 |  | 108106 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-04-12 | MV01892495 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 273
A | 107 | YFY1070906 |  | 5427 | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 漿一(WP3)3.3KV&11.4KV高壓電纜設備檢驗 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-30 |  |  | 2次以上 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-01 | 108/1 | 2019-02-01 |  | 45 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-15 | 108/1 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 14 | 59 |  | 108027 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-06 | MV01892455 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 274
A | 107 | YFY1070905 |  | 5422 | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 抄三(PM3)3.3KV&11.4KV高壓電纜設備檢驗 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-17 |  |  | 2次以上 | 2018-10-17 | 2018-10-24 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-07 | 107/11 | 2019-03-12 |  | 139 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-21 | 107/11 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 14 | 153 |  | 108090 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-04-12 | MV01892496 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 275
A | 107 | YFY1070904 |  |  | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 69KV主變MTR-A&MTR-B汰換-台電檢驗報竣 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-17 |  |  | 2次以上 | 2018-10-17 | 2018-10-24 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-07 | 107/11 | 2018-10-29 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-21 | 107/11 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2 | 7 |  | 107245 |  | 4 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-17 | JB00866355 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 276
A | 107 | YFY1070703 |  |  | 永豐餘 | 李振護 | 永豐餘新屋廠 | 厭氧沼氣發電設備執照申請 |  |  |  | 承攬 |  | 證(執)照申辦 |  | (請務必備註申辦內容...相關資訊) | 2019-10-21 |  | 發電設備執照申請 | 單次 | [5 empty] | V | [6 empty] | 2020-11-20 |  | V | [16 empty] | (證(執)照申辦)未完成 |  | (證(執)照申辦)未完成 | 2019-10-21 | TL00879332 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 277
A | 107 | YFY1070702 |  | 8SS1629 YFY1070702 | 永豐餘 | 李振護 | 永豐餘新屋廠 | 環保沼氣發電設備竣工檢驗及台電併聯申請 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 2次以上 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-06 | 108/3 | 2019-06-24 |  | 124 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-03-20 | 108/3 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | -47 | 77 |  | 108105 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-07-31 | RP00880129 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 278
A | 107 | YFY1070702 |  | 8SS1629 | 永豐餘 | 李振護 | 永豐餘新屋廠 | 環保沼氣發電設備竣工檢驗及台電併聯申請 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-13 |  |  | 2次以上 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-06 | 108/3 | 2019-06-24 |  | 124 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-03-20 | 108/3 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 17 | 141 |  | 108184 |  | 3 | 永豐餘李振護 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-07-31 | RP00880129 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 279
A | 107 | YFY1070301 |  | 8669 | 永豐餘 | 謝志良 | 永豐餘台東廠 | 台東廠汽電共生電廠發電機保護電驛檢驗測試 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-09 |  |  | 2次以上 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-30 | 107/5 | 2018-05-20 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-13 | 107/6 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 4 | 8 |  | 107125 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-05-23 | CL00889111 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 280
A | 108 | YFY1081008 |  | 14119 | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 汽二3.3KV&11.4KV高壓電驛設備檢驗 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-28 |  |  | 單次 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-16 | 108/12 | 2019-12-05 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-30 | 108/12 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 14 | 17 | 靜怡 | 108331 | 一次性 | 1 | 永豐餘-謝基約 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-02 | XE00889351 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 281
A | 108 | YFY1081007 |  | 14127 | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 電儀69kV 2F新設電盤電驛測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-28 |  |  | 單次 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-19 | 109/3 | 2020-03-09 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-02 | 109/4 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 11 | 15 | 雅玲 | 109085 | 一次性 | 1 | 永豐餘-謝基約 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-20 | YZ00884517 | [13 empty] | V | [5 empty] | 282
A | 108 | YFY1081006 |  | 14143 | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 漿一(WP3)3.3KV&11.4KV高壓電纜設備檢驗及竣工檢驗報竣 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-28 |  |  | 單次 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-19 | 109/3 | 2020-03-09 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-02 | 109/4 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 11 | 15 | 雅玲 | 109072 | 一次性 | 1 | 永豐餘-謝基約 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-20 | YZ00884518 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 283
A | 108 | YFY1081005 |  | 14119 | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 抄三(PM3)3.3kV&11.4kV高壓電纜設備檢驗 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-28 |  |  | 單次 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-03 | 108/12 | 2019-11-22 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-17 | 108/12 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 12 | 15 | 靜怡 | 108305 | 一次性 | 3 | 永豐餘-謝基約 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-12-23 | VH00894589 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 284
A | 108 | YFY1080704 |  | 187490 | 永豐餘 | 謝志良 | 永豐餘台東廠 | YFY1080704-2019年台東廠汽電共生電廠發電機保護電驛檢驗測試 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-19 |  |  | 單次 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-27 | 108/10 | 2019-10-18 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-10 | 108/11 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 35 | 40 | 靜怡 | 108299 | 一次性 | 3 | 永豐餘台東廠 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-02-18 | XE00889388 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 285
A | 108 | YFY1080102 |  |  | 永豐餘 | 李振護 | 永豐餘新屋廠 | 永豐餘新屋廠厭氧沼氣機組 高壓對相測試 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-17 |  | 完工後報價 | 2次以上 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-01 | 108/2 | 2019-01-21 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-15 | 108/2 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | -87 | -84 | [6 empty] | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-02-01 | KY00866091 | [19 empty] | 286
A | 107 | LEG1070801 |  | X | 立丞電機 | 郭建智 | 台灣美光 | 201808 美光桃園(Micorn F11 relay 設定費用) - 149顆 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-12 |  |  | 2次以上 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019/4/8 2019/4/25 | MV01892492 MV00898070 | [12 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 287
A | 108 | LEG1081201 |  | X | 立丞電機 | 郭建智 | 台灣電力公司 | 台電ACB大電流注入 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-26 |  | 完工後報價 | 單次 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-10 | 108/12 | 2019-12-03 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-24 | 108/12 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 3 | 10 | 雅玲 | 108313 | 一次性 | 電子檔 | 立丞-魏慶揚 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-15 | XE00889366 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 288
A | 107 | MPX7329Y |  | X | 立達電機 | 陳美惠 | 南亞塑膠 | 林口廠年度高壓檢測(107)-南亞科技電氣室 | 北北基 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  | 協助立達 | 2018-10-22 |  |  | 2次以上 | 2018-10-23 | 2018-11-04 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-18 | 107/11 | 2018-11-30 |  | 26 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-02 | 107/12 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 14 | 40 |  | 107314 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-08-30 | RP00880162 | [19 empty] | 289
A | 107 | MPG6A05Y |  | X | 立達電機 |  | 台塑石化 | 塑化麥寮C0221E迴路ACB盤增設電驛 (立達案全部給我們做) 4400*打9折=3960 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  | 協助立達 | 2018-04-18 |  |  | 單次 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-02 | 107/5 | 2018-05-01 |  | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-16 | 107/5 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 14 | 27 |  | 107120 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-09-28 | GE00859858 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 290
A | 107 | MP87701Y |  | X | 立達電機 |  | 台灣塑膠 | 麥寮工務廠房變壓器定期保養 (立達案全部給我們做) 10190*打9折請款=9171 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  | 協助立達 | 2018-12-15 |  |  | 單次 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-29 | 107/12 | 2019-02-25 |  | 72 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-12 | 108/1 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 14 | 86 |  | 108066 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-16 | PS00893270 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 291
A | 107 | MP74101Y |  | X | 立達電機 | 張淵盛 | 南亞塑膠 | 可塑劑廠104年高低壓盤定保工程 (DOP)(協助立達施作) | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  | 協助立達 | 2018-01-04 |  |  | 單次 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-19 | 107/1 | 2018-03-12 |  | 66 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-02-02 | 107/2 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 14 | 80 |  | 107049 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-08-30 | EH00869042 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 292
A | 108 | MPX6912Y |  | X | 立達電機 | 張淵盛 | 南亞電路板 | LCD廠2018年度高壓系統檢測 |  |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  | 協助立達 | 2019-01-15 |  |  | 2次以上 | 2019-01-16 | 2019-01-28 | 13 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-08-16 | RP00880146 | [19 empty] | 293
A | 108 | MIC1081209A | rev1 | 3500441587 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | F11B HV70列盤含下游US保養檢測 | 桃園 |  |  | 轉發包(部分) | 曉陽,昱榮,紐鉑 | 一般檢測 |  |  | 2019-12-25 |  |  | 單次 | 2019-12-30 | 2020-01-17 | 19 | 3.已完工 | 1.109/1/14部份手稿 |  | 14 | 2020-01-31 | 109/1 | 2020-01-20 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) | 1.109/1/14部份手稿 |  | 14 |  |  |  | 2020-02-14 | 109/2 | 2020-02-27 | 2020-03-02 | 42 | 45 | 靜怡 | 109047 | 一次性 | 3 | 美光 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-06-01 | AU00875972 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 248
A | 108 | MP88404Y |  | X | 立達電機 | 張淵盛 | 台灣塑膠 | 麥寮台麗朗正丁醇廠高低壓盤檢 (部份承攬) | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  | 協助立達 | 2019-09-04 |  |  | 單次 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-12-06 | VH00894575 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 295
A | 108 | MP87702Y |  | X | 立達電機 | 陳美惠 | 台塑石化 | 麥寮塑化工務廠房電氣設備保養 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  | 協助立達 | 2018-07-27 |  |  | 2次以上 | 2018-07-28 | 2018-12-15 | 141 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-29 | 107/12 | 2019-02-25 |  | 72 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-12 | 108/1 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 14 | 86 |  | 108067 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-04-16 | MV01892499 | [19 empty] | 296
A | 108 | LD1080802 |  | X | 立達電機 | 張淵盛 | 南亞塑膠 | 麥寮EG1 SF6濃度露點測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-22 |  | 完工後報價 | 2次以上 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-09 | 108/9 | 2019-08-27 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-23 | 108/9 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 1 | 2 |  | 108233 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-08-27 | RP00880153 | [19 empty] | 297
A | 108 | LD1080101 |  | X | 立達電機 | 張淵盛 | 南亞塑膠 | 南亞化工BPA4 SF6濃度露點測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-21 |  | 完工後報價 | 2次以上 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-05-02 | PS00893254 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 298
A | 109 | LD1090101 |  | X | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 台塑麥寮碳纖廠電力電纜測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-01-13 |  | 完工後報價 | 單次 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-23 | 109/1 | 2020-01-14 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-02-06 | 109/2 | 2020-01-22 | 2020-02-04 | 21 | 26 | 雅玲 | 109029 | 一次性 | 3 | 立達-張淵盛 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-03 | XE00889370 |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 299
A | 109 | CTE1090101 |  | X | 丞泰電器 | 陳瑞祺 | 南亞電路板 | 南亞電路板電力電纜檢測AC耐壓測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-01-16 |  |  | 單次 | 2020-01-22 | 2020-02-10 | 20 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-02-24 | 109/2 | 2020-02-15 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-03-09 | 109/3 | 2020-02-15 | 2020-02-17 | 2 | 7 | 雅玲 | 109050 | 一次性 | 3 | 丞泰電器 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-17 | XE00889384 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 300
A | 107 | MU1070301 | rev1 | 1070328036 | 兆聯實業 | 陳昱儒 | 台灣美光 | AAR案 低壓機電測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-02 |  |  | 單次 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-03-16 | 107/3 | 2018-03-29 |  | 27 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-03-30 | 107/3 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 14 | 41 |  | 107060 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-04-11 | AN00890086 | [10 empty] | V | [8 empty] | 301
A | 106 | CHH1061204 |  | 722A4VK1 | 全旭工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | OL-2乙烯配管制東石碼頭電氣工程(722A4VK1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-12-07 |  |  | 單次 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-21 | 106/12 | 2017-12-11 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-01-04 | 107/1 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2 | 6 |  | 106191 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2017-12-25 | QS00905794 |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  | V |  | V | V | [5 empty] | 302
A | 106 | CHH1061003 |  | 722A4VK1 | 全旭工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | OL-2乙烯配管制東石碼頭電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-10-11 |  |  | 單次 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-10-25 | 106/10 | 2017-10-16 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2017-11-08 | 106/11 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 0 | 5 |  | 106139 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2017-10-25 | QB00934732 |  |  |  | V | [6 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 303
A | 106 | CHH1060402-3 |  | CHH1060402-3 | 全旭工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | 7142PVK2 煉油公用廠水質與廢氣改善電氣工程(完工日12/18) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-12-18 |  |  | 2次以上 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-01 | 107/1 | 2018-01-17 |  | 30 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-01-15 | 107/1 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 14 | 44 |  | 107032 |  | 3 | 全旭工程 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2017-12-25 | QS00905795 | [10 empty] | V | [8 empty] | 304
A | 107 | CHH1060402-4 |  | 7142PVK1 | 全旭工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | 7142PVK1 煉油公用廠水質與廢氣改善電氣工程(完工日107.03.05) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-05 |  | 完工後報價 | 單次 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-03-19 | 107/3 | 2018-03-08 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-02 | 107/4 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 6 | 9 |  | 107064 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-14 | AN00890071 |  |  |  | V | [6 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 305
A | 108 | CHH1080801 |  | 913155E1 | 全旭工程 | 蕭東豪 | 麥寮港口 | 港口公司麥寮東三碼頭增設岸電工程 (913155E1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-07 |  |  | 單次 | 2019-08-08 | 2019-08-16 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-08-30 | 108/8 | 2019-08-16 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-13 | 108/9 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 14 | 14 |  | 108236 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-08-30 | RP00880159 |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  | V |  | V | V | [5 empty] | 306
A | 108 | CHH1060402-7 |  | 7142PVK1 | 全旭工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | 7142PVK1 煉油公用廠水質與廢氣改善電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-09 |  |  | 單次 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-12 | 108/7 | 2019-06-30 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-26 | 108/7 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 9 | 11 |  | 108196 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-08 | RP00880106 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 307
A | 108 | CH1060402-6 |  | 7142PVK1 | 全旭工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | 7142PVK1 煉油公用廠水質與廢氣改善電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-05 |  | 完工後報價 | 2次以上 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-20 | 108/6 | 2019-06-10 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-04 | 108/7 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 9 | 13 |  | 108168 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-06-19 | PS00893295 | [19 empty] | 308
A | 108 | CH1060402-5 |  | 7142PVK1 | 全旭工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | 7142PVK1 煉油公用廠水質與廢氣改善電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-11 |  |  | 單次 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-09 | 108/1 | 2019-01-01 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-23 | 108/1 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 14 | 20 |  | 108014 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-14 | KY00866068 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V |  | V |  |  |  | 309
A | 109 | THC1090201 |  |  | 全馬實業 | 廖居仁 | 南亞電路板 | 南亞電路板電力電纜檢測AC耐壓測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-02 |  |  | 單次 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-23 | 109/3 | 2020-03-16 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-06 | 109/4 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 4 | 11 | 雅玲 | 109087 | 一次性 | 3 | 全馬實業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-20 | YZ00884519 | [19 empty] | 310
A | 109 | MIC1090103 | rev3 | 3500464022 | 台灣美光 | 劉家樑 | 台灣美光 | 美光F11B PSS 4F HV-426B 高壓電力電纜線遷移工程及機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-20 |  |  | 單次 | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-18 | 109/3 | 2020-03-16 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-01 | 109/4 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 14 | 26 | 雅玲 | 109095 | 一次性 | 3 | 美光-許校源 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-06-01 | AU00875973 | [19 empty] | 250
A | 108 | JS1080601 |  | X | 吉興電機 | 林昌德 | 台灣化學 | 台化宜蘭龍德廠-比流器試驗費用 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-31 |  | 無派工，A.即通知請款 | 單次 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 1 | 3.已完工 | 無派工，A.即通知請款 | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-07-31 | RP00880127 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 312
A | 106 | YD1061009 |  | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 台灣美光晶圓科技F11A GCB本體汰換檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-11-02 |  |  | 2次以上 | 2017-11-14 | 2018-01-02 | 50 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-16 | 107/1 | 2018-01-05 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-01-30 | 107/1 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 7 | 10 |  | 107005 |  | 3 | 宇大電機 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2017-09-18 | YR00887509 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 313
A | 106 | YD1060807-1 |  | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 美光F11C HV-51系列高壓盤計23st及TR 14st保養(追加數量) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-27 |  |  | 2次以上 | 2018-12-10 | 2018-12-13 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-27 | 107/12 | 2018-12-15 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-10 | 108/1 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 9 | 11 |  | 107317 |  | 4 | 宇大電機-許雅智 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2017-12-27 | KY00866051 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V |  | V |  |  |  | 314
A | 106 | YD1060101 | rev1 | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 台灣美光晶圓科技機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-02-06 |  |  | 2次以上 | 2017-06-08 | 2017-12-29 | 205 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-12 | 107/1 | 2018-01-08 |  | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-01-26 | 107/1 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 4 | 14 |  | 107006 |  | 3 | 宇大電機 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-01-16 | YR00887513 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 315
A | 107 | YD1071229 |  | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | 保護電驛汰換(Fab11C HV21B,HV524B,HV619B 3盤relay) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-26 |  |  | 單次 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-02 | 108/1 | 2019-01-02 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-16 | 108/1 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 14 | 28 |  | 108017 |  | 4 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-19 | KY00866071 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 316
A | 107 | YD1071228 |  | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | 美光科技水處理課F11A廢水2F控制室低壓盤檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-26 |  |  | 2次以上 | 2018-12-21 | 2018-12-22 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-05 | 108/1 | 2019-04-05 |  | 104 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-19 | 108/1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 14 | 118 |  | 108116 |  | 4 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-04-19 | MV00898061 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 317
A | 107 | YD1071227 | rev2 | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | 美光科技水處理課FAB 1F 純水控制室低壓盤檢測(F11B 一廠) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-19 |  |  | 2次以上 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-03 | 108/1 | 2019-04-05 |  | 106 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-17 | 108/1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 14 | 120 |  | 108018 |  | 4 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-19 | MV00898062 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 318
A | 107 | YD1071126 |  | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 美光科技水處理課CUB3F SCR2控制室低壓盤檢測(F11C 二廠)(第二趟) (WD1S)-CUB棟 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-10 |  |  | 2次以上 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-18 | 107/12 | 2019-03-05 |  | 91 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-01 | 108/1 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 14 | 105 |  | 108077 |  | 4 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-12-07 | MV01892461 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 319
A | 107 | YD1071125 |  | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | 美光科技水處理課CUB3F SCR2控制室低壓盤檢測(F12C 二廠) (SCRW2) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-16 |  |  | 單次 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-28 | 107/11 | 2018-12-05 |  | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-12 | 107/12 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 14 | 35 |  | 107295 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-12-07 | JB00866385 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 320
B | 109 | AEC109020601 |  | 200206005 | 盈正豫順 | 傅燕章 | 台灣美光 | 美光CUB-1B B-74AB UPS機電測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-12 |  |  | 單次 | 2020-06-03 | 2020-06-24 | 22 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-07-08 | 109/7 | 2020-07-13 | 甘勝元 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-07-22 | 109/7 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 3 | 22 | 雅玲 | 109185 | 一次性 | 3 | 盈正豫順 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-08-04 | CP00860504 | [19 empty] | 963
A | 107 | YD1071021 | rev2 | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 美光F11C 增設ESG-13發電機迴路-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-02 |  |  | 2次以上 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-10 | 108/12 | 2019-12-02 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-24 | 108/12 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 18 | 24 | 靜怡 | 108327 | 一次性 | 4 | 宇大 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-12-18 | VH00894586 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 322
A | 107 | YD1071020 | rev1 | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 美光F11C 增設DUPS TR15/16迴路-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-08 |  |  | 2次以上 | 2019-10-16 | 2020-04-01 | 169 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-04-15 | 109/4 | 2020-04-13 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) | 1.108/12/2部份手稿 |  | 14 |  |  |  | 2020-04-29 | 109/4 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 9 | 21 | 雅玲 | 109118 | 一次性 | 3 | 宇大電機 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-22 | YZ00884544 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | [5 empty] | 323
A | 107 | YD1071018 | rev1 | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | 美光F11A US-06迴路-機電檢測(TR-A31A/B) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-28 |  |  | 2次以上 | 2019-11-27 | 2019-12-11 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-25 | 108/12 | 2019-12-16 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-08 | 109/1 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 14 | 19 | 靜怡 | 108332 | 一次性 | 4 | 宇大 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-12-27 | VH00894591 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | [5 empty] | 324
A | 107 | YD1071016 |  | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 林口長庚醫院 | 林口長庚醫院社區低壓供電改接變壓器檢測 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-24 |  |  | 2次以上 | 2018-10-23 | 2018-11-01 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-15 | 107/11 | 2018-12-05 |  | 34 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-29 | 107/11 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 14 | 48 |  | 107284 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-11-26 | JB00866370 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 325
A | 107 | YD1071015 |  | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | 美光科技廢水課二次純水控制室低壓盤檢測試(F11A 1A廠)(F11C 二廠)(完工日107.09.27) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-03 |  |  | 2次以上 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-11 | 107/10 | 2018-10-03 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-25 | 107/10 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 14 | 20 |  | 107238 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-17 | GE00859871 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 326
A | 107 | YD1071014 |  | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 201810美光科技(F11B一廠)(F11C二廠)清潔保養螺絲定磅及測試(完工日107.09.27) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-12 |  |  | 單次 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [10 empty] | 靜怡 | [5 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-10-16 | GE00859869 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 327
A | 107 | YD1071014 | rev1 | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 201810美光科技(F11B一廠)(F11C二廠)清潔保養螺絲定磅及測試(完工日107.09.27) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-12 |  |  | 單次 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [10 empty] | 靜怡 | [5 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-10-16 | GE00859869 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 328
A | 109 | MIC1090101A | rev1 | 3500458280 | 台灣美光 | 彭奕文 | 台灣美光 | F11高壓盤及變壓器保養檢測(F11A HV120/220及F11B HV90) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-06 |  |  | 單次 | 2020-02-05 | 2020-03-27 | 52 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-04-10 | 109/4 | 2020-04-18 |  | 22 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2020-05-01 | 109/5 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 28 | 50 | 雅玲 | 109150 | 一次性 | 2 | 美光-林倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-06-12 | AU00875982 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 251
A | 107 | YD1070612 |  | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 美光 F11C 5F (二廠)-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-02 |  |  | 2次以上 | 2018-06-05 | 2018-12-07 | 186 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-21 | 107/12 | 2018-12-07 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-04 | 108/1 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 14 | 14 |  | 107196 |  | 4 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-19 | MV01892463 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 330
A | 108 | *TRTT028 |  | *TRTT028 | 台塑網 | 林雍勝 | 麥寮汽電 | 麥電345kV特高站電力設備叫修預約 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-05 | [6 empty] | 1.待施工 | [34 empty] | V | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 238
A | 110 | *TRTT028 |  | 20090016 | 台塑網 | 黃俊銘 | 麥寮汽電 | 麥電2021 345kV設備接地電阻量測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-02 |  |  | 單次 | 2021-07-23 | 2021-07-28 | 6 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-08-11 | 110/8 | 2021-08-02 | 凃在福 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-25 | 110/8 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 8 | 13 | 綵瑩 | 110194 | 一次性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-24 | SY29774651 |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 238
A | 107 | YD1070410 |  | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 美光科技一廠(馬達迴路及MCC測試工程)(6C-F11B氮氣廠) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-10 |  |  | 單次 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-09-05 | 107/9 | 2018-08-25 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-09-19 | 107/9 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 4 | 7 |  | 107199 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-16 | GE00859870 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 332
A | 107 | YD1070307 |  | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | 美光科技純水系統低壓盤檢測(1A廠)(完工107.03.14) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-16 |  |  | 單次 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-03-28 | 107/3 | 2018-03-15 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-11 | 107/4 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 14 | 15 |  | 107075 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-29 | GE00859881 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 333
A | 107 | YD1070306 |  | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | 美光 F11B US-54AB+HV473 4AB高壓盤4盤-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-16 |  |  | 2次以上 | 2018-09-12 | 2019-01-11 | 122 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-25 | 108/1 | 2019-02-05 |  | 25 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-08 | 108/2 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 14 | 39 |  | 108049 |  | 4 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-02-18 | KY00866098 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  |  | V | [5 empty] | 334
A | 107 | YD1070305 |  | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | 美光一廠TR52A/B變壓器測試(完工107.02.12) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-12 |  |  | 單次 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-26 | 107/2 | 2018-03-02 |  | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-03-12 | 107/3 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 14 | 32 |  | 107066 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-03-16 | AN00890073 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  |  | V | [5 empty] | 335
A | 107 | YD1070204 |  | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | H470A電力系統改善工程-機電檢測(完工107.02.13) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-12 |  |  | 單次 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-27 | 107/2 | 2018-02-28 |  | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-03-13 | 107/3 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 14 | 29 |  | 107065 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-03-12 | AN00890064 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 336
A | 107 | YD1070103 |  | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 華亞科技 | 華亞科技二廠(馬達迴路及MCC測試工程) | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-09 |  |  | 單次 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-06 | 107/2 | 2018-01-31 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-02-20 | 107/2 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 14 | 22 |  | 107043 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-02-12 | YR00887537 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 337
A | 107 | YD1070102 |  | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | TR-210A電力系統改善工程-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-02 |  |  | 單次 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-16 | 107/1 | 2018-01-05 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-01-30 | 107/1 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 7 | 10 |  | 107007 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-01-08 | YR00887507 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 338
A | 107 | YD1070101 |  | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | 美光晶圓科技 F11C(二廠) CMP回收系統改善 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-02 |  |  | 單次 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-11 | 107/1 | 2017-12-29 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-01-25 | 107/1 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 14 | 15 |  | 107008 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-01-12 | YR00887510 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 339
A | 107 | YD1061110 |  | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | 201711 110S 14K電力系統改善工程(三套)-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-11-17 |  |  | 2次以上 | 2018-01-09 | 2018-02-10 | 33 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-24 | 107/2 | 2018-02-16 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-03-10 | 107/3 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 22 | 28 |  | 107050 |  | 3 | 宇大電機 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-01-12 | AN00890055 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  |  | V |  | V |  |  |  | 340
A | 107 | YD1060102 | rev1 | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 華亞科技 | 華亞科技Fab. 1A汰換檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-09 |  |  | 2次以上 | 2018-04-10 | 2020-02-05 | 667 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-02-19 | 109/2 | 2020-02-11 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-03-04 | 109/3 | 2020-03-06 | 2020-03-17 | 35 | 41 | 靜怡&雅玲 | 109059 | 一次性 | 4 | 宇大電機 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-03-17 | YZ00884513 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 341
A | 108 | YD1081212 |  | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 美光科技水處理F11C CUB-2 3F低壓盤檢測(二廠) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-31 |  |  | 單次 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-16 | 109/1 | 2020-01-06 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-30 | 109/1 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 3 | 7 | 靜怡 | 109007 | 一次性 | 3 | 宇大 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-09 | XE00889358 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 342
A | 108 | YD1080908 |  | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 美光科技水處理F11C CUB-2 3F低壓盤檢測(二廠) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-01 |  |  | 單次 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-16 | 108/10 | 2019-10-14 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-30 | 108/10 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 9 | 21 | 靜怡 | 108275 | 一次性 | 3 | 宇大 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-10-23 | YL00879335 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 343
A | 108 | YD1080907 |  | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 美光科技水處理F11C CUB-1 3F低壓盤檢測(二廠) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-01 |  |  | 單次 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-16 | 108/10 | 2019-10-14 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-30 | 108/10 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 9 | 21 | 靜怡 | 108274 | 一次性 | 3 | 宇大 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-10-23 | TL00879334 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 344
A | 109 | CHP1090401 |  | N02BQKR | 中華紙漿 | 黃俊傑 | 永豐餘紙業 | 2020汽電歲修汽電發電機活電同步對相測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-13 |  |  | 單次 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-05-07 | 109/5 | 2020-04-24 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-21 | 109/5 | 2020-04-24 | 2020-05-05 | 11 | 12 | 雅玲 | 109120 | 一次性 | 1 | 中華紙漿久堂廠 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-04 | AU00875950 | [19 empty] | 990
A | 108 | YCH1081202 |  |  | 永晉電機 | 伍永誠 | 中龍鋼鐵 | 中龍鋼鐵型鋼電纜及對相測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-06 |  |  | 單次 | 2020-02-14 | 2019-10-27 | -109 | 3.已完工 | 預計109.8-9月施工 |  | 14 | 2019-11-10 | 108/11 | 2021-09-16 | 許榮和 | 690 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-24 | 108/11 | 2021-09-17 | 2021-09-28 | 12 | 702 | 雅玲 | 110222 | 一次性 | 3 | 永晉-伍永誠 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-09-28 | RG00861276 | 110.09.01施作的對中龍楊智超先生請款(DSC1100802) |  |  | V | V |  |  |  |  | V |  | V | V | V |  |  | V |  |  | 266
A | 108 | YD1080504 |  | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 美光F11C US-61AA/AB+HV61AA-AB機電測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-08 |  |  | 單次 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-04 | 108/6 | 2019-06-27 |  | 37 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-06-18 | 108/6 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 14 | 51 |  | 108203 |  | 4 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-07-08 | RP00880105 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 347
A | 108 | YD1080101 |  | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 美光科技水處理課F11C CUB B1F & B2F控制廠房低壓盤檢測(二廠) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-22 |  |  | 單次 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-16 | 108/1 | 2019-03-05 |  | 62 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-30 | 108/1 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 14 | 76 |  | 108076 |  | 4 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-19 | MV01892464 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 348
A | 108 | YD1071230 |  | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | 美光HV-60AB,610AB系列高壓盤銅排拆裝 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-28 |  |  | 單次 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-12-31 | VH00894599 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 349
A | 108 | YD1071228 |  | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | 美光科技水處理課F11A 廢水2F控制室低壓盤檢測(1A廠) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-26 |  |  | 2次以上 | 2018-12-21 | 2018-12-22 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-05 | 108/1 | 2019-04-05 |  | 104 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-19 | 108/1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 14 | 118 |  | 108116 |  | 4 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-04-19 | MV00898061 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 350
A | 109 | YFY1080403 | rev2 | 18795 | 永豐餘 | 謝文章 | 永豐餘紙業 | ORC汽電廠擴建工程及台電報竣工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-21 |  |  | 單次 | 2020-05-15 | 2021-04-11 | 332 | 3.已完工 | 檢測05.16-05.17 / 報竣未完成 |  | 14 | 2021-04-25 | 110/4 | 2021-04-19 | 甘勝元 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-09 | 110/5 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 24 | 32 | 雅玲 | 110124 | 一次性 | 1 |  | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-08-03 | PM00853380 | [19 empty] | 997
A | 108 | YD1071123 |  | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | 美光F11C HV-40,520系列高壓盤銅排拆裝 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-01 |  |  | 單次 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-12-30 | VH00894595 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 352
A | 108 | YD1071017 | rev1 | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 美光F11A US-02迴路-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-22 |  |  | 2次以上 | 2019-10-23 | 2019-11-07 | 16 | 3.已完工 | 預計10/23 |  | 14 | 2019-11-21 | 108/11 | 2019-11-11 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-05 | 108/12 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 11 | 15 | 靜怡 | 108294 | 一次性 | 4 | 宇大 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-21 | VH00894565 |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  | V |  | V | V | [5 empty] | 353
A | 107 | AMP1071001 | rev1 | 20180951 | 安葆國際 | 唐玉香 | 中華航空 | 華航案臺飛新二機棚發電機保護電驛測試 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-19 |  |  | 2次以上 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2 | 3.已完工 | 預計107.10.23 |  | 14 | 2018-11-06 | 107/11 | 2018-10-25 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-20 | 107/11 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 8 | 10 |  | 107257 |  | 5 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-01 | JB00866352 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 354
A | 108 | AMP1081002 |  | AKL-19001 | 安葆國際 | 林惠雲 | 台灣美光 | 美光F11C 增設ESG-13發電機保護電驛測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-23 |  |  | 2次以上 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 6 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-11 | 108/12 | 2019-11-27 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-25 | 108/12 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 22 | 22 | 靜怡 | 108329 | 一次性 | 3 | 安葆 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-12-18 | VH00894585 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 355
A | 108 | AMP1080201 | rev1 | 20190340 | 安葆國際 | 唐玉香 | 台灣美光 | 201902 美光CUB-1B 發電機保護電驛測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-28 |  |  | 2次以上 | 2019-03-29 | 2019-04-26 | 29 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-05-10 | 108/5 | 2019-04-30 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-24 | 108/5 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 8 | 12 |  | 108146 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-08 | PS00893256 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 356
A | 107 | YD1071022 | rev1 | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 美光科技Fab.1A CT汰換檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-01-17 |  |  |  | 2020-01-17 |  |  | 2.施工中 | [29 empty] | 2.施工中 | [5 empty] | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 321
A | 107 | ABB1071011 | rev1 | 4505710788 | 艾波比 | 郭晉宏 | 台積電 | Tsmc 14P1 APM SPACOM power module更換作業 | [8 empty] | 2019-01-07 |  |  |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-04-25 | MV00898069 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 358
A | 107 | ABB1070910 | rev2 | 4505508555 | 艾波比 | 許宏民 | 群創光電 | 群創LCM廠汰換電驛-機電測試 (REF541*7台) | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-29 |  |  | 2次以上 | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 3 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-05-15 | PS00893264 |  |  |  | V | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 359
A | 107 | ABB1070909 | rev2 | 4505559427 | 艾波比 | 許宏民 | 群創光電 | 群創FAB2廠汰換電驛-機電測試 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-28 |  |  | 2次以上 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-19 | 107/11 | 2018-10-30 |  | -6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-03 | 107/12 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 14 | 8 |  | 107275 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-15 | PS00893265 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 360
A | 107 | ABB1070908 |  | 4505559426 | 艾波比 | 許宏民 | 群創光電 | 群創FAB1廠汰換電驛-機電測試 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-20 |  |  | 單次 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-05-15 | PS00893263 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 361
A | 107 | ABB1070405 |  | 4505210735 | 艾波比 | 涂名凱 | 群創光電 | 群創一廠22.8kV主盤Dual Relay工程 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-19 |  |  | 2次以上 | 2018-08-20 | 2018-08-23 | 4 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-11-15 | JB00866357 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 362
A | 107 | ABB1070204 | rev2 | 4505410657 | 艾波比 | 王鈺淵 | 中國鋼鐵 | 中鋼W3 3.3KV變頻器之變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-31 |  |  | 2次以上 | 2018-08-01 | 2019-02-15 | 199 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-01 | 108/3 | 2019-02-01 |  | -14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-03-15 | 108/3 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 14 | 0 |  | 108051 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-02-25 | KY00889202 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 363
A | 107 | ABB1070203 |  | 4505276708 | 艾波比 | 蔡孟宏 | 台積電 | 台積14P5 電驛安裝及盤體修改 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-08 |  |  | 2次以上 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2 | 3.已完工 | 預計107.02.10 | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-07-19 | EH00869012 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 364
A | 107 | ABB1070102 |  | 4505255126 | 艾波比 | 張智凱 | 台塑石化 | 公用一廠 SPACOM Relay Setting | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-26 |  | 完工後報價 | 2次以上 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-07-16 | EH00869006 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 365
A | 107 | ABB1061114 | rev1 |  | 艾波比 | 張智凱 | 台積電 | TSMC 6廠保護電驛電源模組測試 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-12-26 |  |  | 單次 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-02-01 | YR00887532 |  |  |  | V | V |  | V |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  | 366
A | 109 | CYE1090803 |  |  | 川業工程 | 吳坤鎮 | 台灣美光 | 美光F11B TR-461B變壓器及HV-76B電力電纜檢測工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-31 |  |  | 單次 | 2020-07-31 | 2020-08-11 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-25 | 109/8 | 2020-08-31 | 謝鎮名 | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-08 | 109/9 | 2020-09-04 | 2020-09-21 | 21 | 41 | 虹玟 | 109224 | 一次性 | 3 | 川業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-09-21 | EJ00865920 | [19 empty] | 1070
A | 108 | MPV7808Y |  | X | 立達電機 | 張淵盛 | 南亞塑膠 | 新港玻纖主廠房高壓電容電抗器汰換更新 | 嘉義 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  | 協助立達 | 2019-11-20 |  |  | 2次以上 | 2019-12-25 | 2020-01-24 | 31 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-02-07 | 109/2 | 2021-07-05 |  | 528 | 6.手稿已繳(延遲) | 承攬他廠案件，期限需比照南亞 |  | 25 |  |  |  | 2020-03-03 | 109/3 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 4 | 532 | 妤臻 | 110177 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 此案因盤廠遲遲未與業主協調出異常盤體處理方式,故此案之前一直放著,到110/7/2才確定先辦結案 | 10.報告已完成(延遲) | 2021-09-01 | RG00861251 | 109.06.09張淵盛說南亞未付款 /1090330此案要再施工第三次,等通知施工 |  |  | V |  |  | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 294
A | 108 | ABB1081008 |  | 4506556116 | 艾波比 | Julie Huang | 中國鋼鐵 | 中鋼 W3(二期) 3.3KV變頻器之變壓器測試項目 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-17 |  |  | 單次 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-02 | 109/1 | 2020-01-06 |  | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-16 | 109/1 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2 | 20 | 雅玲 | 109013 | 一次性 | 電子檔 | ABB-王鈺淵 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-20 | XE00889392 | 於109.01.03mail驗收文件給王鈺淵 | [18 empty] | 369
A | 108 | ABB1081211 | rev1 |  | 艾波比 | 郭晉宏 | 台積電 | TSMC F14P5 P6保護電驛測試更換作業 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-30 |  | 完工後報價 | 2次以上 | 2019-11-29 | 2019-12-26 | 28 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2020-05-21 | AU00875965 |  |  |  | V | [8 empty] | V | V |  | V |  |  |  | 367
A | 108 | ABB1080806 |  | 4506296069 | 艾波比 | 江庸麒 | 台灣美光 | 201908 美光乾式變壓器機電特性檢測 | 桃園 | [7 empty] | 2019-09-17 |  |  |  | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-12 | 108/9 | 2019-09-04 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-26 | 108/9 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 14 | 20 |  | 108243 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-10-18 | TL00879328 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 371
A | 108 | ABB1080603 |  |  | 艾波比 | 郭晉宏 | 台積電 | TSMC 保護電驛測試更換作業 | 台南 |  |  | 人力支援 |  |  |  | (請務必備註支援對象) | 2019-06-11 |  | 完工後報價 |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | (人力支援)已完工 | 2019-11-05 | VH00894557 |  |  |  | V | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 372
A | 107 | YD1070613 |  | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 美光FAB.1西門子保護電驛汰換測試工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-03 |  |  | 2次以上 | 2018-12-24 | 2022-03-16 | 1179 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-30 | 111/3 | 2022-05-16 | 甘勝元 | 61 | 6.手稿已繳(延遲) | 1.108/11/18部份手稿 2.109/01/14部份手稿 3.109/01/20部份手稿 |  | 60 |  |  |  | 2022-05-29 | 111/5 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 28 | 89 | 雅玲 | 111154 | 一次性 | 1 | 宇大電機 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-11-01 | FW00864650 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 329
A | 108 | ABB1080101 |  |  | 艾波比 | 江庸麒 | 台灣美光 | 201901 美光CUB-1B 22.8kV-6.6kV油浸式變壓器檢測 | 桃園 | [7 empty] | 2019-01-17 |  | 完工後報價 |  | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-01 | 108/2 | 2019-02-19 |  | 32 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-15 | 108/2 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 14 | 46 |  | 108063 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-06-13 | PS00893291 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 374
A | 108 | ABB1070707 | rev1 | 4505792218 | 艾波比 | 許宏民 | 群創光電 | 群創LCM廠汰換電驛-機電測試 (REF541*10台) | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-01 |  |  | 單次 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-14 | 107/8 | 2019-01-29 |  | 182 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-28 | 107/8 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 14 | 196 |  | 108104 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-04-09 | MV01892494 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 375
A | 108 | ABB1060910 |  |  | 艾波比 | 涂名凱 | 群創光電 | 群創(2017Q4)保護電驛汰換及機電測試 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-12 |  |  | 2次以上 | 2018-01-23 | 2018-05-18 | 116 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-02-19 | KY00866099 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 376
A | 109 | ABB1090302 |  | 4506729945 | 艾波比 | 孫大仁 | 台塑石化 | 煉油廠煉二課K3500電氣室AVR更新工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-20 |  |  | 單次 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2020-06-15 | AU00875983
A | 107 | SCE1071206 | rev1 | X | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣化學 | 淡水廠試及新港廠現場測試-變壓器DFR、去磁測試及激磁電流抓取 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-25 |  |  | 單次 | 2018-12-23 | 2019-01-04 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-18 | 108/1 | 2019-01-17 |  | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-01 | 108/2 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 14 | 27 |  | 108041 |  | 4 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-31 | KY00866088 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 377
A | 107 | SCE1071005 |  | X | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣塑膠 | 201810 台塑林園變壓器檢測及電纜頭施工 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-12 |  |  | 單次 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-08 | 107/11 | 2018-11-26 |  | 32 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-22 | 107/11 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 14 | 46 |  | 107262 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-12-07 | JB00866383 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 378
A | 107 | SCE1070504 |  | X | 伸昌電機 | 林威志 | 伸昌電機 | 伸昌工廠及龍德廠電介質頻率響應(DFR)測試 | 宜蘭 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-31 |  |  | 單次 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 1 | 3.已完工 | 伸昌已完工 / 龍德不施工 |  | 14 | 2018-06-18 | 107/6 | 2018-06-04 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-07-02 | 107/7 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 0 | 0 |  | 107139 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-18 | MV01898057 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 379
A | 107 | SCE1070503 |  | X | 伸昌電機 | 林威志 | 伸昌電機 | 伸昌工廠電介質頻率響應(DFR)測試 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-10 |  |  | 單次 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-28 | 107/5 | 2018-05-18 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-11 | 107/6 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 3 | 7 |  | 107122 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-05-18 | CL00889108 |  |  |  | V |  |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 380
A | 107 | SCE1070302 |  | X | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣塑膠 | 麥寮保養一廠電介質頻率響應(DFR)及送電時激磁電流抓取 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-02 |  |  | 單次 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-03-21 | 107/3 | 2018-03-10 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-04 | 107/4 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 4 | 7 |  | 107067 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-12 | AN00890062 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 381
A | 107 | SCE1070101 |  | X | 伸昌電機 | 林威志 | 南亞電路板 | 南電錦興廠變壓器激磁湧流測試 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-22 |  |  | 單次 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-27 | 107/2 | 2018-02-16 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-03-13 | 107/3 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 14 | 17 |  | 107051 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-01 | AN00890050 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | V | V |  |  |  | 382
A | 108 | SCE1081008 |  | X | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 煉油廠750kVA變壓器DFR,去磁測試(淡水工廠) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-30 |  |  | 單次 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-14 | 108/11 | 2019-11-22 |  | 22 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-28 | 108/11 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 17 | 39 | 雅玲 | 108301 | 一次性 | 電子檔+4 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 紙本於108/12/6寄出 | 10.報告已完成(延遲) | 2019-12-06 | VH00894576 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 383
A | 108 | SCE1080807 |  | X | 伸昌電機 | 林威志 | 南亞塑膠 | 新港PABS 1500kVA變壓器DFR,去磁測試及激磁電流抓取 (4-LUA585) | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-26 |  |  | 單次 | 2019-08-29 | 2019-09-11 | 14 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-25 | 108/9 | 2019-09-17 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-09 | 108/10 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 14 | 20 | 雅玲 | 108255 | 一次性 | 廠測*4 PABS*4 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-10-01 | TL00879325 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 384
A | 108 | SCE1080706 |  | X | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣塑膠 | 201907 台塑林園變壓器檢測-下游接地故障後緊急入廠測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-12 |  |  | 單次 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-08-07 | 108/8 | 2019-07-25 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-08-21 | 108/8 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 14 | 15 | 雅玲 | 108226 | 一次性 | 電子檔 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-08-12 | RP00880142 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 385
A | 108 | SCE1080704 |  | X | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣塑膠 | 台塑仁武廠/淡水廠變壓器修繕測試 (3ψ 60Hz 2000kVA 3.3kV/380-220V) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-05 |  |  | 單次 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 3.已完工 | 淡水廠 |  | 14 | 2019-08-02 | 108/8 | 2019-07-20 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-08-16 | 108/8 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2 | 3 | 雅玲 | 108225 | 一次性 | 電子檔 | 伸昌-林威志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-03 | XE00889368 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 387
A | 108 | SCE1080704 |  | X | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣塑膠 | 台塑仁武廠/淡水廠變壓器修繕測試 (3ψ 60Hz 2000kVA 3.3kV/380-220V) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-05 |  |  | 單次 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | 3.已完工 | 仁武廠 |  | 14 | 2020-01-14 | 109/1 | 2020-01-21 |  | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-28 | 109/1 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0 | 21 | 雅玲 | 109027 | 一次性 | 電子檔 | 伸昌-林威志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-03 | XE00889368 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 388
A | 108 | SCE1080603 |  | X | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣塑膠 | 201906 台塑林園變壓器檢測(7500kVA 11.4kV-3.3kV)(6/28) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-19 |  |  | 單次 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-12 | 108/7 | 2019-06-30 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-26 | 108/7 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 11 | 13 | 雅玲 | 108201 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-10 | RP00880113 | [19 empty] | 389
A | 108 | SCE1080302 |  | X | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣化學 | 麥寮ARO1變壓器測試工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-18 |  |  | 單次 | 2019-04-25 | 2019-05-18 | 24 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-01 | 108/6 | 2019-06-03 |  | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-06-15 | 108/6 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 14 | 30 | 雅玲 | 108173 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-06-17 | PS00893292 | [10 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 390
A | 108 | SCE1080101 |  | X | 伸昌電機 | 林威志 | 南亞電路板 | 南電六廠變壓器測試 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-25 |  |  | 單次 | 2019-02-03 | 2019-02-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-17 | 108/2 | 2019-02-10 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-03-03 | 108/3 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 4 | 11 | 雅玲 | 108043 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-02-13 | KY00866092 |  |  |  |  | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 391
A | 109 | QIQ1090202 |  | X | 啟銓儀電 | 謝振榆 | 台塑石化 | 電纜頭及電纜測試-公用一廠MP1 FDF液壓聯軸器配電工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-27 |  |  |  | 2020-05-21 | 2020-06-02 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-06-16 | 109/6 | 2020-06-05 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-06-30 | 109/6 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 3 | 6 | 雅玲 | 109162 | 一次性 | 3 | 啟銓-謝振榆 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-06-08 | AU00875980 | [19 empty] | 693
A | 108 | FUN1080501 | rev1 | 1080507006 | 纺安 | 王靜茹 | 紡安 | 高壓電氣設備保養檢測(預計7/15施工) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-21 |  |  | 單次 | 2019-05-22 | 2019-07-06 | 46 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-20 | 108/7 | 2019-07-08 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-08-03 | 108/8 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 3 | 5 |  | 108202 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-10 | RP00880114 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 394
A | 107 | MPP6B13Y |  | MPP6B13Y | 亞太機電 | 王資富 | 台塑石化 | 台塑麥寮VCM廠保護電驛更新 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-06-12 |  |  | 單次 | 2018-06-13 | 2018-07-03 | 21 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-17 | 107/7 | 2018-07-05 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-07-31 | 107/7 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 7 | 9 |  | 107168 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-29 | JB00866375 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 395
A | 109 | ALQ1090201A |  |  | 亞東氣體 | 魏漢強 | 亞東氣體 | 亞東氣體MTTW P3廠新建工程(簡約) | 桃園 | 啟成系統 | SSY1090201 | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-06 |  |  | 單次 | 2020-02-07 | 2020-02-12 | 6 | 3.已完工 |  | v | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | v | [18 empty] | ※不需繳手稿 | 2020/04/14 2020/04/10 | YZ00884534 YZ00884531 | 轉向啟成請款SSY1090201 |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 396
A | 108 | ABB1081110 | rev1 |  | 艾波比 | 郭晉宏 | 台積電 | TSMC F14P5 P6保護電驛測試更換作業 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-26 |  | 完工後報價 | 2次以上 | 2019-10-14 | 2019-10-22 | 9 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2020-05-25 | AU00875966 | 要製作先收單+簽名等資料以辦理驗收請款 |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 368
A | 107 | KT1070401 |  | X | 坤泰工程 | 黃建興 | 台灣美光 | 美光晶圓科技低壓設備測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-07 |  |  | 單次 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-09 | 107/8 | 2018-07-30 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-23 | 107/8 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | -101 | -97 |  | 107094 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-08-08 | EH00869031 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 398
A | 107 | KT1070401 |  | X | 坤泰工程 | 黃建興 | 台灣美光 | 美光晶圓科技低壓設備測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-07 |  |  | 單次 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-09 | 107/8 | 2018-07-28 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-23 | 107/8 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 12 | 14 |  | 107180 |  | 3 | 坤泰 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-08-08 | EH00869031 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 399
A | 108 | ZS1080701 |  | X | 宗賢科技 | 郭宗周 | 台灣塑膠 | 鹼廠配合現場注入CT電流 |  |  |  | 人力支援 |  | 一般檢測 |  | (請務必備註支援對象) | 2019-06-12 |  |  | 單次 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | (人力支援)已完工 | 2019-07-09 | RP00880111 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 400
A | 107 | MJ1070801 |  | X | 明家工程 | 廖家賢 | 麥寮汽電 | 麥電清管泵增設永磁耦合電源改善 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-22 |  |  | 單次 | 2018-08-23 | 2019-03-14 | 204 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-28 | 108/3 | 2018-10-30 |  | -135 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-11 | 108/4 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 6 | -129 |  | 107260 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-20 | MV01892466 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 401
A | 107 | MJ1070801 |  | X | 明家工程 | 廖家賢 | 麥寮汽電 | 麥電清管泵增設永磁耦合電源改善 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-22 |  |  | 單次 | 2018-08-23 | 2019-03-14 | 204 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-28 | 108/3 | 2019-03-19 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-11 | 108/4 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 6 |  | 108080 |  | 3 | 明家 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-20 | MV01892466 |  |  | V | V |  |  | V |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  | 402
A | 107 | TE1071204 |  | X | 東元電機 | 詹凱安 | 台灣鐵路 | 台鐵地下化風機啟動盤運轉測試紀錄 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-13 |  |  | 單次 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-28 | 107/12 | 2018-12-19 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-11 | 108/1 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 14 | 19 |  | 108002 |  | 電子檔 7 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-14 | MV01892459 | [19 empty] | 403
A | 107 | TE1070803 |  | X | 東元電機 | 陳啟楨 | 台灣鐵路 | 台鐵地下化風機啟動盤運轉測試紀錄[改5台施工-107.09.19] |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-20 |  |  | 單次 | 2018-09-21 | 2018-09-28 | 8 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-10-22 | GE00859872 | [19 empty] | 404
A | 107 | TE1070602 |  | X | 東元電機 | 陳元隆 | 中龍鋼鐵 | 中龍鋼鐵LT3 ACB測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-14 |  |  | 單次 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-29 | 107/10 | 2018-10-08 |  | -7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-12 | 107/11 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 14 | 7 |  | 107246 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-06 | JB00866381 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 405
A | 107 | TE1070201 | rev2 | X | 東元電機 | 葉士維 | 中國鋼鐵 | 中鋼煉鋼一廠#1集塵更新工作 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-21 |  |  | 單次 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-05 | 108/1 | 2018-12-27 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-19 | 108/1 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 14 | 19 |  | 108012 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-22 | KY00866079 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 406
A | 108 | TECO1081001A |  | X | 東元電機 | 林士豐 | 中國鋼鐵 | 中鋼煉鋼一廠#2集塵更新工程(完工追加) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-16 |  |  | 單次 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-16 | 108/12 | 2019-12-16 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-30 | 108/12 | 2019-12-17 | 2019-12-25 | 9 | 23 | 靜怡 | 108325 | 一次性 | 3 | 東元-林士豐 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 108/12/17先給電子檔 | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-09 | XE00889360 |  |  |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 407
A | 108 | TECO1081001 | rev1 | X | 東元電機 | 林士豐 | 中國鋼鐵 | 中鋼煉鋼一廠#2集塵更新工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-22 |  |  | 單次 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-16 | 108/12 | 2019-12-16 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-30 | 108/12 | 2019-12-17 | 2019-12-25 | 9 | 23 | 靜怡 | 108325 | 一次性 | 3 | 東元-林士豐 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 108/12/17先給電子檔 | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-09 | XE00889359 |  |  |  |  | V |  | V |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  | 408
A | 106 | DH1060301-2 |  | 91FJF3E1 | 東豪工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | 91FJF3H1 煉油部RA管架電纜測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-04-25 |  |  | 單次 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-11-24 | 106/11 | 2017-11-17 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2017-12-08 | 106/12 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 0 | 7 |  | 106168 |  | 2 | 許文徽 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2017-11-20 | QS00905764 | [19 empty] | 409
A | 106 | DH1060301-1 |  | 91FJF3E1 | 東豪工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | 91FJF3H1 煉油部RA管架電纜測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-04-25 |  |  | 2次以上 | 2017-09-19 | 2017-10-03 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-10-17 | 106/10 | 2017-10-05 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2017-10-31 | 106/10 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 8 | 10 |  | 106138 |  | 2 | 許文徽 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2017-10-25 | QB00934731 | [19 empty] | 410
A | 107 | DH1070501 |  | 7141MVK1 | 東豪工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | 7141MVK1 煉油公用廠FGRS#2廢氣回收電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-03 |  |  | 單次 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-18 | 107/5 | 2018-05-08 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-01 | 107/6 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | -1 | 3 |  | 107111 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-05-07 | CL00889100 | [19 empty] | 411
A | 107 | DH1060301-5 |  | 91FJF3E1 | 東豪工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | RA管架受損線槽異常改善工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-31 |  |  | 單次 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-12 | 107/6 | 2018-05-30 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-26 | 107/6 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 6 | 7 |  | 107138 |  | 3 | 全旭工程 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-06-05 | CL00889117 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 412
A | 107 | DH1060301-5 |  | DH1060301-5 | 東豪工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | RA管架受損線槽異常改善工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-31 |  |  | 2次以上 | 2018-05-16 | 2018-05-22 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-05 | 107/6 | 2018-05-30 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-19 | 107/6 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 6 | 14 |  | 107130 |  | 3 | 東豪 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-06-05 | CL00889117 | [19 empty] | 413
A | 107 | DH1060301-4 |  | 91FJF3E1 | 東豪工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | 91FJF3E1 煉油部RA管架電纜測試-完工日107.05.11 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-11 |  |  | 單次 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-25 | 107/5 | 2018-05-10 |  | -1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-08 | 107/6 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 11 | 10 |  | 107123 |  | 3 | 許文徽 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-05-18 | CL00889107 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 414
A | 107 | DH1060301-3 |  | 91FJF3E1 | 東豪工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | 91FJF3E1 煉油部RA管架電纜測試-完工日107.03.14 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-14 |  |  | 單次 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-03-28 | 107/3 | 2018-03-16 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-11 | 107/4 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 14 | 16 |  | 107077 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-30 | AN00890081 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 415
A | 108 | DH1081202 |  | 73572KC1 | 東豪工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | 公用四廠CFB1液壓聯軸器儀電工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-18 |  |  | 2次以上 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-06 | 109/1 | 2019-12-30 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-20 | 109/1 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 7 | 14 | 雅玲 | 109005 | 一次性 | 3 | 東豪 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-14 | XE00889364 | [19 empty] | 416
A | 108 | DH1081202 |  | 73583KC1 | 東豪工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | 公用四廠CFB1脫氧器泵儀電工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-18 |  |  | 2次以上 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-21 | 109/1 | 2020-01-13 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-02-04 | 109/2 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2 | 8 | 雅玲 | 109005 | 一次性 | 3 | 東豪 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-14 | XE00889364 | [19 empty] | 417
A | 108 | DH1080701 |  | 711BLKF1 | 東豪工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | 201908煉一廠SRU#2 ORC發電機電氣工程(工編:711BLKF1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-09 |  |  | 單次 | 2019-07-10 | 2019-09-12 | 65 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-26 | 108/9 | 2019-09-15 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-10 | 108/10 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2 | 5 |  | 108244 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-30 | TL00879323 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 418
A | 107 | 7299010 |  | 7299010 | 台塑網 | 南亞公司/美光晶圓 | 台灣美光 | 配電盤廠廠務美光晶圓F11C廠歲修託工作業 / 原南亞報價單NY1061248rev1(非合約項目)-161kV RCP保護電驛 | 桃園 | [5 empty] | 作廢 | 合約母案 |  |  | 合約母案 | [34 empty] | ▲作廢或併單 | [21 empty] | 227
A | 107 | XG1070701 |  | X | 欣慶企業 | 姚景仁 | 台塑石化 | 201807 OL2 3.3kV 高壓電纜VLF測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-12 |  |  | 單次 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-27 | 107/7 | 2018-07-03 |  | -10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-10 | 107/8 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 14 | 4 |  | 107173 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-07-17 | EH00869009 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 420
A | 107 | YSE1071201 |  | X | 勇帥電氣 | 陳建勳 | 台灣美光 | 美光F11-1B 161kV GIS & RCP保護電驛功能整體測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-23 |  |  | 單次 | 2018-12-24 | 2019-03-15 | 82 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-29 | 108/3 | 2019-02-01 |  | -42 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-12 | 108/4 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 14 | -28 |  | 108048 |  | 5 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-17 | MV02188052 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 421
A | 106 | MPX6502Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台灣塑膠 | 仁武3.3KV高壓盤電攬線功能及耐壓絕緣測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-22 |  |  | 單次 | 2018-01-22 | 2017-11-05 | -77 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-11-19 | 106/11 | 2018-01-22 |  | 78 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2017-12-17 | 2017-12-03 | 106/12 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 14 | 92 |  | 107024 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-04-09 | AN00890083 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 422
A | 106 | MPV5A11Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮DOP廠保護電驛更新工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-09-18 |  |  | 單次 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-19 | 107/1 | 2018-01-30 |  | 25 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-02 | 107/2 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 14 | 39 |  | 107039 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-06-04 | CL00889115 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 423
A | 106 | MPG5761Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞電路板 | 錦興LCD廠ABB高壓保護電驛汰換 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-19 |  |  | 單次 | 2019-04-19 | 2019-01-28 | -80 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-11 | 108/2 | 2019-04-19 |  | 81 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-03-11 | 2019-02-25 | 108/2 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 14 | 95 |  | 108137 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-06-19 | PS00893296 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 424
A | 106 | MPG4C35Y |  | X | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 南亞塑膠 | 林口工程二組南三變電站增高壓CT及保護電驛 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-29 |  |  | 單次 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-12 | 108/4 | 2019-04-15 |  | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-05-10 | 2019-04-26 | 108/4 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 14 | 31 |  | 108129 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-06-19 | PS00893296 | [9 empty] | V | V |  | V | V |  |  |  | V |  | 425
A | 106 | MPA6214Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 台化麥寮SM廠保護電驛更新 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-10-11 |  |  | 單次 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-10-25 | 106/10 | 2018-01-06 |  | 87 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-08 | 106/11 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 14 | 101 |  | 107017 |  | 1 | 南亞配電盤/陳春塗 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-04-09 | AN00890083 | [19 empty] | 426
A | 106 | MP86910Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 彰濱塑化儲運處106年下半年度高低壓歲修 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-22 |  |  | 單次 | 2018-01-22 | 2017-11-14 | -68 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-11-28 | 106/11 | 2018-01-22 |  | 69 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2017-12-26 | 2017-12-12 | 106/12 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 14 | 83 |  | 107029 |  | 1 | 南亞/洪志瑋 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-04-09 | AN00890083 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 427
A | 106 | MP86904Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台灣塑膠 | 仁武台塑大金二期106年度高壓設備保養 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-12-22 |  |  | 單次 | 2017-12-22 | 2017-11-16 | -35 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-11-30 | 106/11 | 2017-12-22 |  | 36 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-14 | 106/12 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 14 | 50 |  | 107002 |  | 2 | 台塑仁武廠-陳明哲 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-04-09 | AN00890083 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 428
A | 106 | MP86902Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台灣塑膠 | 仁武台塑塑膠廠PVC#2高壓盤歲修 | 高雄 |  |  | 轉發包(全部) | 立達 | 一般檢測 |  |  | X |  |  | 單次 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V |  |  |  | 2018-01-13 | [7 empty] | 107069 |  | 達承製作報告 | 南亞配電盤 |  | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-06-04 | CL00889115 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 429
A | 106 | MP86311Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油煉製二廠VGO高低壓盤檢修(106) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-22 |  |  | 單次 | 2018-01-22 | 2017-11-27 | -55 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-11 | 106/12 | 2018-01-22 |  | 56 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-01-08 | 2017-12-25 | 106/12 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 14 | 70 |  | 107011 |  | 1 | 南亞配電盤廠 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-04-23 | AN00913400 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 430
A | 106 | MP86209Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油煉製一廠NSU高低壓電定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-30 |  |  | 單次 | 2018-01-30 | 2017-12-08 | -52 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-22 | 106/12 | 2018-01-30 |  | 53 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-05 | 107/1 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 14 | 67 |  | 107036 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-06-04 | CL00889115 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 431
A | 106 | MP86208Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油煉製一廠ULP#3高低壓電盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-30 |  |  | 單次 | 2018-01-30 | 2017-12-01 | -59 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-15 | 106/12 | 2018-01-30 |  | 60 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-01-12 | 2017-12-29 | 106/12 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 14 | 74 |  | 107038 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-06-04 | CL00889115 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 432
A | 106 | MP86207Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮106一廠一課定檢高低壓電盤保養(煉油VDU#1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-16 |  |  | 單次 | 2018-02-16 | 2017-12-12 | -65 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-26 | 106/12 | 2018-02-16 |  | 66 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-09 | 107/1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 14 | 80 |  | 107041 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-03-22 | AN00890077 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 433
A | 106 | MP86206Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 煉油高低壓配電盤清潔保養(煉油DCU) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-16 |  |  | 單次 | 2018-02-16 | 2017-12-12 | -65 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-26 | 106/12 | 2018-02-16 |  | 66 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-09 | 107/1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 14 | 80 |  | 107035 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-03-22 | AN00890077 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 434
A | 106 | MP86201X |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | AE廠高壓盤集中保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-22 |  |  | 單次 | 2018-01-22 | 2017-12-06 | -46 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-20 | 106/12 | 2018-01-22 |  | 47 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-03 | 107/1 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 14 | 61 |  | 107018 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-03-22 | AN00890077 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 435
A | 106 | MP86101Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 106年HYD#2高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-22 |  |  | 單次 | 2018-01-22 | 2017-10-23 | -90 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-11-06 | 106/11 | 2018-01-22 |  | 91 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2017-12-04 | 2017-11-20 | 106/11 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 14 | 105 |  | 107034 |  | 1 | 南亞配電盤/蘇建銘 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-01-25 | YR00887519 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 436
A | 106 | MP85B04Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化油品變壓器及電纜線放電(K8200) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2016-12-02 |  |  | 單次 | 2017-09-28 | 2017-12-21 | 85 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2017-12-31 | 106/12 | 2018-01-20 |  | 30 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-02-01 | 2018-01-14 | 107/1 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 67 | 97 |  | 107068 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-05-15 | CL00889105 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 437
A | 107 | MPX7A22X |  | X | 南亞配電盤 | 鐘小萍 | 台灣塑膠 | 3.3KV盤電纜線功能及耐壓絕緣測試(仁武) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-13 |  |  | 單次 | 2018-11-14 | 2018-12-02 | 19 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-16 | 107/12 | 2018-12-10 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-01-13 | 2018-12-30 | 107/12 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 49 | 57 |  | 108029 |  |  |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-28 | MV01892483 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 438
A | 107 | MPX7A21Y |  | X | 南亞配電盤 | 鐘小萍 | 台中農田水利會 | 彰化大肚溪抽水站高低壓盤維護工程 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-26 |  |  | 單次 | 2018-11-27 | 2018-12-11 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-25 | 107/12 | 2018-12-27 |  | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-08 | 108/1 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 14 | 30 |  | 107315 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-28 | MV01892483 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 439
A | 107 | MPX7A20Y |  | X | 南亞配電盤 | 鐘小萍 | 南亞塑膠 | 新港玻纖布一廠年度高低壓電力設備檢測 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-23 |  |  | 單次 | 2018-11-24 | 2018-12-01 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-15 | 107/12 | 2019-01-05 |  | 35 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-01-12 | 2018-12-29 | 107/12 | 2019-01-19 | 2019-01-19 | 14 | 49 |  | 108019 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-05 | MV01892450 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 440
A | 107 | MPX7A19Y |  | X | 南亞配電盤 | 鐘小萍 | 南亞塑膠 | 新港玻纖布三廠高壓電年度保養 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-09 |  |  | 單次 | 2018-11-10 | 2018-12-01 | 22 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-15 | 107/12 | 2019-01-07 |  | 37 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-01-12 | 2018-12-29 | 107/12 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 14 | 51 |  | 108022 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-15 | PS00893261 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 441
A | 107 | MPX7A18Y |  | X | 南亞配電盤 | 鐘小萍 | 南亞塑膠 | 新港行政區高低壓盤接地電阻檢測 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-07 |  |  | 單次 | 2018-11-08 | 2018-12-14 | 37 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-28 | 107/12 | 2019-01-09 |  | 26 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-11 | 108/1 | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 14 | 40 |  | 108030 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-31 | PS00893284 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 442
A | 107 | MPX7923X |  | X | 南亞配電盤 | 鐘小萍 | 南亞塑膠 | 樹林三廠年度高壓盤定保 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-03 |  |  | 單次 | 2018-12-04 | 2019-01-01 | 29 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-15 | 108/1 | 2019-03-15 |  | 73 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-02-12 | 2019-01-29 | 108/1 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 14 | 87 |  | 108075 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-15 | PS00893261 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 443
A | 107 | MPX7831Y |  | X | 南亞配電盤 | 鐘小萍 | 南亞塑膠 | 新港玻四廠高壓設備保養檢測 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-04 |  |  | 單次 | 2018-12-05 | 2019-01-09 | 36 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-23 | 108/1 | 2019-02-20 |  | 42 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-06 | 108/2 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 14 | 56 |  | 108060 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-06-19 | PS00893296 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 444
A | 107 | MPX7733Y |  | X | 南亞配電盤 | 鐘小萍 | 台塑石化 | 新港CCL二廠高壓定期檢查 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-07 |  |  | 單次 | 2018-12-08 | 2019-01-10 | 34 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-24 | 108/1 | 2019-04-02 |  | 82 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-07 | 108/2 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 14 | 96 |  | 108103 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-06-19 | PS00893296 | [9 empty] | V | V |  | V | V |  |  |  | V |  | 445
A | 107 | MPX7421Y |  | X | 南亞配電盤 | 鍾小萍 | 南亞塑膠 | 麥寮廚餘堆肥課3.3KV盤體清潔及功能測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-06-26 |  |  | 單次 | 2018-06-27 | 2018-10-11 | 107 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-25 | 107/10 | 2018-12-11 |  | 61 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-11-22 | 2018-11-08 | 107/11 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 14 | 75 |  | 107291 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-05 | MV01892450 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 446
A | 107 | MPX7416Y |  | X | 南亞配電盤 | Vicky | 南亞塑膠 | 嘉一廠一課高壓設備檢測保養 | 嘉義 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-05 |  |  | 單次 | 2018-09-06 | 2018-09-11 | 6 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V |  |  |  | 2018-10-23 | [12 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-02-26 | KY00889206 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V |  |  |  | V |  | 447
A | 107 | MPX7120Y |  | X | 南亞配電盤 | 鐘小萍 | 南亞塑膠 | 林口公用處變電站設備保養檢測 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-08 |  |  | 單次 | 2018-03-09 | 2018-05-15 | 68 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-29 | 107/5 | 2018-06-14 |  | 30 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-12 | 107/6 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 14 | 44 |  | 107133 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-11-27 | JB00866372 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 448
A | 107 | MPX7119Y |  | X | 南亞配電盤 | 鐘小萍 | 南亞塑膠 | 南亞新港行政區高低壓盤電阻檢測-業主林昇賢-0975122667 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-08 |  |  | 單次 | 2018-03-09 | 2018-07-11 | 125 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-25 | 107/7 | 2018-07-11 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2018-08-22 | 2018-08-08 | 107/8 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 14 | 14 |  | 107175 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-25 | GE00859878 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 449
A | 107 | MPX6903Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 新港廠行政區高低壓盤接地電阻檢測 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-08 |  |  | 單次 | 2018-01-09 | 2018-01-26 | 18 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-09 | 107/2 | 2018-03-01 |  | 34 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-03-09 | 2018-02-23 | 107/2 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 14 | 48 |  | 107062 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-05-15 | CL00889105 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 450
A | 107 | MPX6801W |  | X | 南亞配電盤 | 鐘小萍 | 南亞塑膠 | 新港玻四廠高壓設備保養檢測 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-09 |  |  | 單次 | 2018-01-10 | 2018-02-16 | 38 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-03-02 | 107/3 | 2018-02-27 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-16 | 107/3 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 14 | 25 |  | 107059 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-05-10 | CL00889103 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 451
A | 107 | MPX6503Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 原絲六高壓變電室空調送風車馬達絕緣量測 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-15 |  |  | 單次 | 2019-03-15 | 2018-11-29 | -105 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-13 | 107/12 | 2019-03-15 |  | 106 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-01-10 | 2018-12-27 | 107/12 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 14 | 120 |  | 108094 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-31 | PS00893284 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 452
A | 107 | MPX6408Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 麥寮PA廠PA1高低壓盤定保工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-27 |  |  | 單次 | 2018-04-27 | 2018-01-06 | -110 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-20 | 107/1 | 2018-04-27 |  | 111 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-02-17 | 2018-02-03 | 107/2 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 14 | 125 |  | 107046 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-07-19 | EH00869011 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 453
A | 107 | MPV5911Y |  | X | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 南亞塑膠 | 新港玻纖四廠高壓電容電抗絕緣劣化更新 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-05 |  |  | 單次 | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 11 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-03-02 | 107/3 | 2018-02-27 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-16 | 107/3 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 14 | 25 |  | 107058 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-05-10 | CL00889103 | [19 empty] | 454
A | 107 | MPP7103Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台灣塑膠 | 台塑麥寮檢驗中心保護電驛更新 | 雲林 |  |  | 轉發包(全部) | 亞太機電 | 一般檢測 |  |  | X |  |  | 單次 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V |  |  |  | 2018-03-07 | [12 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-11-28 | JB00866374 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 455
A | 107 | MPG6A01Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化麥寮公用三廠水務HB保護電驛升級工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-20 |  |  | 單次 | 2018-11-05 | 2018-11-26 | 22 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-10 | 107/12 | 2019-02-21 |  | 87 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-01-07 | 2018-12-24 | 107/12 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 14 | 101 |  | 107299 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-01-17 | KY00866074 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 456
A | 107 | MPG6934Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳正亮 | 台塑石化 | 塑化公用一廠MP1-3加熱器手閥改電動工程MCC盤 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-11 |  |  | 單次 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-17 | 107/4 | 2018-05-01 |  | 28 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-01 | 107/5 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 14 | 42 |  | 107118 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-09-28 | GE00859857 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 457
A | 107 | MPG6933Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化麥寮公用三廠HP4所內保護電驛升級工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-27 |  |  | 單次 | 2018-04-27 | 2018-04-03 | -23 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-17 | 107/4 | 2018-04-27 |  | 24 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-01 | 107/5 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 14 | 38 |  | 107089 |  | 1 | 陳國賓 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-10-26 | GE00859878 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 458
A | 107 | MPG6932Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化麥寮公用三廠HP1所內保護電驛升級工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-02 |  |  | 單次 | 2018-11-02 | 2018-10-14 | -18 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-28 | 107/10 | 2018-11-02 |  | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-11-25 | 2018-11-11 | 107/11 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 14 | 33 |  | 107259 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-05 | MV01892450 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 459
A | 107 | MPG6653X |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化麥寮公用三廠水務HA保護電驛升級工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-22 |  |  | 單次 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-27 | 106/12 | 2018-04-20 |  | 128 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-10 | 107/1 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 14 | 142 |  | 107053 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-05-15 | CL00889103 | [19 empty] | 460
A | 107 | MPG5754Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化煉油三廠MTBE#2低壓盤增設 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-28 |  |  | 單次 | 2018-05-28 | 2018-05-10 | -17 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-24 | 107/5 | 2018-05-28 |  | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-07 | 107/6 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 14 | 32 |  | 107142 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-07-19 | EH00869011 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 461
A | 107 | MPA7617X |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台灣化學 | 台化新港SK4廠6.6KV高壓盤改善 (雲林電氣承攬施工) | 嘉義 |  |  | 轉發包(全部) | 雲林電氣 | 一般檢測 |  |  | X |  |  | 單次 | 2018-11-01 | 2018-11-12 | 12 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V |  |  |  | 2018-12-24 | [12 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-05-31 | PS00893284 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 462
A | 107 | MPA6C26Y |  | X | 南亞配電盤 | 黃培基 | 台灣美光 | 美光晶圓F11 C廠歲修 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-08 |  |  | 單次 | 2018-03-09 | 2018-03-29 | 21 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-12 | 107/4 | 2018-04-25 |  | 27 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-05-10 | 2018-04-26 | 107/4 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 14 | 41 |  | 107112 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-07-19 | EH00869011 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 463
A | 107 | MPA6C18Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 台化海豐PP廠3.3KV高壓盤修改 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-22 |  |  | 單次 | 2018-01-23 | 2018-05-28 | 126 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-11 | 107/6 | 2018-05-30 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2018-07-09 | 2018-06-25 | 107/6 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 7 | 9 |  | 107137 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-18 | JB00866392 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 464
A | 107 | MP87A07Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油技術處電儀設備定保 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-28 |  |  | 單次 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-19 | 108/1 | 2019-02-07 |  | 33 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-02-16 | 2019-02-02 | 108/2 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 14 | 47 |  | 108047 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-04-23 | MV01898065 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 465
A | 107 | MP87A03Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 彰濱塑化摻配廠高低壓盤定檢 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-09 |  |  | 單次 | 2018-11-10 | 2018-11-28 | 19 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-12 | 107/12 | 2018-12-27 |  | 29 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-01-09 | 2018-12-26 | 107/12 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 14 | 43 |  | 107318 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-01-17 | KY00866074 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 466
A | 107 | MP87904Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 塑化煉油部油料處K84配電盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-28 |  |  | 單次 | 2019-05-06 | 2019-05-16 | 11 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-05-30 | 108/5 | 2019-06-07 |  | 22 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-13 | 108/6 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 14 | 36 |  | 108165 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-07-31 | RP00880131 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 467
A | 107 | MP87902Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化K9108廠房電氣設備保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-09 |  |  | 單次 | 2018-11-10 | 2018-12-23 | 44 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-06 | 108/1 | 2019-03-12 |  | 79 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-02-03 | 2019-01-20 | 108/1 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 14 | 93 |  | 108073 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-04-23 | MV01898065 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 468
A | 107 | MP87901Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化K9105廠房電器室高低壓盤定保 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-09 |  |  | 單次 | 2018-11-10 | 2018-12-23 | 44 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-06 | 108/1 | 2019-02-25 |  | 64 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-02-03 | 2019-01-20 | 108/1 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 14 | 78 |  | 108069 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-04-23 | MV01898065 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 469
A | 107 | MP87806Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 南亞電路板 | 樹林南電八廠變電站歲修 (立達承攬施工) | 北北基 |  |  | 轉發包(全部) | 立達 | 一般檢測 |  |  | X |  |  | 單次 | 2018-09-22 | 2019-01-06 | 107 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V |  |  |  | 2019-02-17 | [12 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-05-15 | PS00893261 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 470
A | 107 | MP87805Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 仁武台塑HCFC廠NF3高壓設備保養 | 高雄 |  |  | 轉發包(部分) | 立達 | 一般檢測 |  |  | 2018-10-16 |  |  | 單次 | 2018-10-17 | 2018-11-13 | 28 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-27 | 107/11 | 2018-12-11 |  | 28 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-12-25 | 2018-12-11 | 107/12 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 14 | 42 |  | 107300 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-05 | MV01892450 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 471
A | 107 | MP87803Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製二廠HDS#1高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-12 |  |  | 單次 | 2019-03-10 | 2019-03-26 | 17 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-09 | 108/4 | 2019-05-09 |  | 44 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-05-07 | 2019-04-23 | 108/4 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 14 | 58 |  | 108144 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-07-24 | RP00880121 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 472
A | 107 | MP87802Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 塑化麥寮公用三廠HP2 2M06高壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-21 |  |  | 單次 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-18 | 107/8 | 2018-08-27 |  | 23 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-09-15 | 2018-09-01 | 107/9 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 14 | 37 |  | 107194 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-11-27 | JB00866372 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 473
A | 107 | MP87801Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠HP1高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 轉發包(部分) | 立達 | 一般檢測 |  |  | 2018-08-29 |  |  | 單次 | 2018-08-30 | 2018-10-13 | 45 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-27 | 107/10 | 2018-11-02 |  | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-11-24 | 2018-11-10 | 107/11 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 14 | 34 |  | 107258 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-05 | MV01892450 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 474
A | 107 | MP87712Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 南亞電路板 | 錦興南電保養課5A廠動力三廠變電站歲修 | 北北基 |  |  | 承攬 | 亞太人力支援 | 一般檢測 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 單次 | 2019-02-03 | 2019-02-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-17 | 108/2 | 2019-04-26 |  | 82 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-03-17 | 2019-03-03 | 108/3 | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 14 | 96 |  | 108125 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-31 | PS00893284 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 475
A | 107 | MP87710Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化專業廠房電氣室保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-29 |  |  | 單次 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-29 | 107/12 | 2019-03-12 |  | 87 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-01-26 | 2019-01-12 | 108/1 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 14 | 101 |  | 108074 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-04-23 | MV01898065 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 476
A | 107 | MP87709Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮台塑化學品MMA廠高壓盤保養 | 雲林 |  |  | 轉發包(全部) | 立達 | 一般檢測 |  |  | X |  |  | 單次 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V |  |  |  | 2019-04-04 | [12 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-07-31 | RP00880131 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 477
A | 107 | MP87707X |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑勝高 | 麥寮台勝高F200電氣設備集中保養 | 雲林 |  |  | 承攬 | 亞太人力支援 | 一般檢測 |  |  | 2018-10-09 |  |  | 單次 | 2018-10-10 | 2018-12-08 | 60 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-22 | 107/12 | 2019-01-31 |  | 54 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-01-19 | 2019-01-05 | 108/1 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 14 | 68 |  | 108040 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-29 | PS00893275 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 478
A | 107 | MP87605Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠#1MGO高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 轉發包(部分) | 立達 | 一般檢測 |  |  | 2018-08-03 |  |  | 單次 | 2018-08-04 | 2018-11-26 | 115 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-10 | 107/12 | 2019-01-01 |  | 36 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-01-07 | 2018-12-24 | 107/12 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 14 | 50 |  | 107320 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-05 | MV01892450 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 479
A | 107 | MP87603Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮AN廠電氣開關定保檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 單次 | 2018-09-11 | 2019-02-21 | 164 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-07 | 108/3 | 2019-03-27 |  | 34 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-04-04 | 2019-03-21 | 108/3 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 14 | 48 |  | 108093 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-07-31 | RP00880131 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 480
A | 107 | MP87601Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 塑化公用三廠NO6消防站高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-15 |  |  | 單次 | 2018-08-16 | 2018-09-19 | 35 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-03 | 107/10 | 2018-11-02 |  | 44 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-10-31 | 2018-10-17 | 107/10 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 14 | 58 |  | 107271 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-12-20 | JB32713300 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 481
A | 107 | MP87601X |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 塑化公用三廠NO6消防站高低壓盤定檢(水務HB) | 雲林 |  |  | 轉發包(部分) | 立達 | 一般檢測 |  |  | 2018-08-15 |  |  | 單次 | 2018-08-16 | 2018-11-08 | 85 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-22 | 107/11 | 2018-12-11 |  | 33 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-12-20 | 2018-12-06 | 107/12 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 14 | 47 |  | 107296 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-05 | MV01892450 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 482
A | 107 | MP87503Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製三廠RCC1 108年高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-30 |  |  | 單次 | 2018-07-31 | 2019-03-29 | 242 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-12 | 108/4 | 2019-05-14 |  | 46 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-05-10 | 2019-04-26 | 108/4 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 14 | 60 |  | 108145 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-07-24 | RP00880121 | [19 empty] | 483
A | 107 | MP87502Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮煉製三廠K-63高壓壓盤保養及更新VCS | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-30 |  |  | 單次 | 2018-07-31 | 2019-04-02 | 246 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-16 | 108/4 | 2019-05-15 |  | 43 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-05-14 | 2019-04-30 | 108/4 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 14 | 57 |  | 108136 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-06-19 | PS00893296 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 484
A | 107 | MP87413Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 塑化彰濱摻配廠2018上半年高壓盤歲修 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 單次 | 2018-05-08 | 2018-05-17 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-31 | 107/5 | 2018-05-23 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2018-06-28 | 2018-06-14 | 107/6 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 14 | 20 |  | 107127 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-27 | JB00866372 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 485
A | 107 | MP87303Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製一廠2019年CDU1高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-16 |  |  | 單次 | 2018-07-17 | 2019-03-28 | 255 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-11 | 108/4 | 2019-05-02 |  | 35 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-05-09 | 2019-04-25 | 108/4 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 14 | 49 |  | 108143 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-07-24 | RP00880121 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 486
A | 107 | MP87117Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製二廠2019年RDS#2高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-16 |  |  | 單次 | 2018-07-17 | 2019-03-17 | 244 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-31 | 108/3 | 2019-05-07 |  | 51 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-04-28 | 2019-04-14 | 108/4 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 14 | 65 |  | 108138 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-07-24 | RP00880121 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 487
A | 107 | MP87114Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製二廠HRU#1高低盤定檢(2019) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-16 |  |  | 單次 | 2018-07-17 | 2019-03-18 | 245 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-01 | 108/4 | 2019-04-30 |  | 43 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-15 | 108/4 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 14 | 57 |  | 108139 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-07-24 | RP00880121 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 488
A | 107 | MP87109Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油轉化廠(ISON)107年高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-25 |  |  | 單次 | 2018-05-26 | 2018-10-01 | 129 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-15 | 107/10 | 2018-11-15 |  | 45 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-11-12 | 2018-10-29 | 107/10 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 14 | 59 |  | 107276 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-29 | PS00893275 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 489
A | 107 | MP87108Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油轉化廠(GHU)107年高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-25 |  |  | 單次 | 2018-05-26 | 2018-10-01 | 129 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-15 | 107/10 | 2018-11-15 |  | 45 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-11-12 | 2018-10-29 | 107/10 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 14 | 59 |  | 107279 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-05 | MV01892450 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 490
A | 107 | MP86C07Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠HP4高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-09 |  |  | 單次 | 2018-02-10 | 2018-04-02 | 52 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-16 | 107/4 | 2018-04-27 |  | 25 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-05-14 | 2018-04-30 | 107/4 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 14 | 39 |  | 107090 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-09-28 | GE00859857 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 491
A | 107 | MP86B15Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠水務HA定檢測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-12-11 |  |  | 單次 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-27 | 106/12 | 2018-01-02 |  | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-10 | 107/1 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 29 | 49 |  | 107030 |  | 1 | 陳國賓 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-06-04 | CL00889115 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 492
A | 107 | MP86B08Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油轉化廠PRU#2高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-08 |  |  | 單次 | 2018-02-09 | 2019-03-08 | 393 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-22 | 108/3 | 2019-04-15 |  | 38 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-05 | 108/4 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 14 | 52 |  | 108127 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-06-19 | PS00893296 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 493
A | 107 | MP86A09Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化油品部變壓器及電纜線107年檢修(LPG) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-12 |  |  | 單次 | 2018-02-13 | 2018-06-13 | 121 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-27 | 107/6 | 2018-06-15 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-11 | 107/7 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 10 | 12 |  | 107152 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-27 | JB00866372 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 494
A | 107 | MP86A08Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化油品部變壓器及電纜線107年檢修(K81) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-12 |  |  | 單次 | 2018-05-04 | 2018-08-08 | 97 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-22 | 107/8 | 2018-08-27 |  | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-09-19 | 2018-09-05 | 107/9 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 14 | 33 |  | 107136 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-11-28 | JB00866374 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 495
A | 107 | YD1070611 |  | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 美光F11B 5F (一廠)-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-02 |  |  | 2次以上 | 2018-09-13 |  |  | 2.施工中 | 111.06.06收到部份手稿 | [28 empty] | 2.施工中 | [5 empty] | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 331
A | 107 | MP86A06Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化油品部變壓器及電纜線107年檢修(K89) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-12 |  |  | 單次 | 2018-02-13 | 2018-06-14 | 122 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-28 | 107/6 | 2018-07-11 |  | 27 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-12 | 107/7 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 14 | 41 |  | 107167 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-11-28 | JB00866374 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 497
A | 107 | MP86A05Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化油品部變壓器及電纜線107年檢修(K83) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-12 |  |  | 單次 | 2018-02-13 | 2019-01-18 | 340 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-01 | 108/2 | 2019-03-13 |  | 54 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-03-01 | 2019-02-15 | 108/2 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 14 | 68 |  | 108079 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-06-19 | PS00893296 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 498
A | 107 | MP86A04Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油SWS#2 107年高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-08 |  |  | 單次 | 2018-02-09 | 2018-04-20 | 71 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-04 | 107/5 | 2018-05-30 |  | 40 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-06-01 | 2018-05-18 | 107/5 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 14 | 54 |  | 107148 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-09-28 | GE00859857 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 499
A | 107 | MP86A03Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油ARU#3 107年高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-06-20 |  |  | 單次 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-31 | 107/12 | 2019-02-25 |  | 70 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-14 | 108/1 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 14 | 84 |  | 108068 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-04-23 | MV01898065 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 500
A | 107 | MP86A02Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油ARU#2 107年高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-06-07 |  |  | 單次 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 102 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-01 | 107/10 | 2018-11-09 |  | 53 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-10-29 | 2018-10-15 | 107/10 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 14 | 67 |  | 107272 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-12-20 | JB32713300 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 501
A | 107 | MP86A01Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油SRU#2 107年高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-06-20 |  |  | 單次 | 2018-06-21 | 2018-10-08 | 110 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-22 | 107/10 | 2018-11-09 |  | 32 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-11-19 | 2018-11-05 | 107/11 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 14 | 46 |  | 107286 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-01-22 | KY00866077 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 502
A | 107 | MP86901Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用四廠107年電氣盤檢修 "CFB#1盤體檢測" | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-15 |  |  | 單次 | 2018-08-15 | 2018-08-30 | 16 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-09-13 | 107/9 | 2018-09-03 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2018-10-11 | 2018-09-27 | 107/9 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 81 | 85 |  | 107215 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-05 | MV01892450 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 503
A | 107 | MP86901X |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用四廠107年電氣盤檢修"CFB#2盤體檢測" | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 單次 | 2019-01-03 | 2019-01-31 | 29 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-14 | 108/2 | 2019-03-04 |  | 32 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-03-14 | 2019-02-28 | 108/2 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 53 | 85 |  | 108115 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-06-19 | PS00893296 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 504
A | 107 | MP86901W |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用四廠107年電氣盤檢修"CFB主迴路電力電纜保養檢修" | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-10 |  |  | 單次 | 2018-09-11 | 2019-01-31 | 143 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-14 | 108/2 | 2019-03-19 |  | 47 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-03-14 | 2019-02-28 | 108/2 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 14 | 61 |  | 108100 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-31 | PS00893284 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 505
A | 107 | MP86802Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮煉油煉製二廠107年HDS2高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-22 |  |  | 單次 | 2018-02-23 | 2018-04-17 | 54 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-01 | 107/5 | 2018-06-11 |  | 55 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-15 | 107/5 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 14 | 69 |  | 107145 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-10-25 | GE00859878 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 506
A | 107 | MP86801Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油煉製二廠107年RDS1高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-15 |  |  | 單次 | 2018-05-16 | 2018-10-19 | 157 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-02 | 107/11 | 2018-12-11 |  | 53 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-16 | 107/11 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 14 | 67 |  | 107292 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-01-17 | KY00866074 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 507
A | 107 | MP86801W |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油煉製二廠RDS1高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-26 |  |  | 單次 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-02 | 107/11 | 2019-02-07 |  | 111 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-16 | 107/11 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 14 | 125 |  | 108050 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-31 | PS00893284 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 508
A | 107 | MP86712Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製二廠107年HYD#3低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-06 |  |  | 單次 | 2018-03-07 | 2018-08-01 | 148 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-15 | 107/8 | 2018-09-18 |  | 48 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-09-12 | 2018-08-29 | 107/8 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 14 | 62 |  | 107211 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-11-28 | JB00866374 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 509
A | 107 | MP86711Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞電路板 | 錦興南電一廠、六廠、動力二場變電站歲修 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-26 |  |  | 單次 | 2018-04-26 | 2018-02-13 | -71 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-27 | 107/2 | 2018-04-26 |  | 72 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-03-27 | 2018-03-13 | 107/3 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 14 | 86 |  | 107104 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-08-20 | EH00869039 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 510
A | 107 | MP86710Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油107年煉製一廠(LNS)配電盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-22 |  |  | 單次 | 2018-02-23 | 2018-03-29 | 35 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-12 | 107/4 | 2018-04-30 |  | 32 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-05-10 | 2018-04-26 | 107/4 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 14 | 46 |  | 107117 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-09-28 | GE00859857 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 511
A | 107 | MP86709Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油107年煉製一廠(SLPF)配電盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-12 |  |  | 單次 | 2018-02-13 | 2018-03-13 | 29 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-03-27 | 107/3 | 2018-04-05 |  | 23 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-10 | 107/4 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 14 | 37 |  | 107073 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-06-04 | CL00889115 | [19 empty] | 512
A | 107 | MP86708Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油107年製一廠(CDU#3)配電盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-12 |  |  | 單次 | 2018-02-13 | 2018-03-17 | 33 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-03-31 | 107/3 | 2018-05-09 |  | 53 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-04-28 | 2018-04-14 | 107/4 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 14 | 67 |  | 107093 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-09-28 | GE00859857 | [19 empty] | 513
A | 107 | MP86706Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油轉化廠SWS#3高低壓盤保養檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-02 |  |  | 單次 | 2018-07-24 | 2018-07-31 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-14 | 107/8 | 2018-08-27 |  | 27 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-09-11 | 2018-08-28 | 107/8 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 14 | 41 |  | 107200 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-11-28 | JB00866374 | [19 empty] | 514
A | 107 | MP86705Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油轉化廠SRU#4高低壓盤保養檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-31 |  |  | 單次 | 2018-04-01 | 2018-07-31 | 122 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-14 | 107/8 | 2018-09-18 |  | 49 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-09-11 | 2018-08-28 | 107/8 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 14 | 63 |  | 107202 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-11-28 | JB00866374 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 515
A | 107 | MP86704Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油轉化廠ARU#5高低壓盤保養檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-27 |  |  | 單次 | 2018-03-28 | 2018-07-31 | 126 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-14 | 107/8 | 2018-08-27 |  | 27 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-09-11 | 2018-08-28 | 107/8 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 14 | 41 |  | 107201 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-11-28 | JB00866374 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 516
A | 107 | MP86703Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油轉化廠KHU高低壓盤保養檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-14 |  |  | 單次 | 2018-02-15 | 2018-03-09 | 23 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-03-23 | 107/3 | 2018-04-05 |  | 27 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-06 | 107/4 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 14 | 41 |  | 107079 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-06-04 | CL00889115 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 517
A | 107 | MP86614X |  | X | 南亞配電盤 | 陳正亮 | 台塑石化 | 麥寮塑化IPM廠電氣設備定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-10 |  |  | 單次 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-09-10 | 107/9 | 2018-12-05 |  | 100 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-10-08 | 2018-09-24 | 107/9 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 14 | 114 |  | 107208 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-07-24 | RP00880121 | [19 empty] | 518
A | 107 | MP86609Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油煉製二廠107年HYD#1高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-22 |  |  | 單次 | 2018-02-23 | 2018-03-22 | 28 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-05 | 107/4 | 2018-04-05 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2018-05-03 | 2018-04-19 | 107/4 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 14 | 28 |  | 107082 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-08-20 | EH00869039 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 519
A | 107 | MP86606Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化基礎油廠LHDC高低壓電盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-06 |  |  | 單次 | 2018-03-07 | 2018-08-13 | 160 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-27 | 107/8 | 2018-11-02 |  | 81 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-09-24 | 2018-09-10 | 107/9 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 14 | 95 |  | 107221 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-12-04 | JB00866378 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 520
A | 107 | MP86605Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製三廠RCC2高低壓配電盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-08 |  |  | 單次 | 2018-02-09 | 2018-03-23 | 43 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-06 | 107/4 | 2018-05-09 |  | 47 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-05-04 | 2018-04-20 | 107/4 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 14 | 61 |  | 107098 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-09-28 | GE00859857 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 521
A | 107 | MP86603Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化基礎油廠VDU#2 WOU高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-16 |  |  | 單次 | 2018-03-17 | 2018-08-13 | 150 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-27 | 107/8 | 2018-11-02 |  | 81 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-09-24 | 2018-09-10 | 107/9 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 14 | 95 |  | 107226 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-12-04 | JB00866378 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 522
A | 107 | MP86110X |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮ML2特高站送製程3.3KV緊急備用電源盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-15 |  |  | 單次 | 2018-08-16 | 2018-09-20 | 36 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-04 | 107/10 | 2018-11-15 |  | 56 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-11-01 | 2018-10-18 | 107/10 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 14 | 70 |  | 107287 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-12-20 | JB32713300 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 523
A | 107 | MP86109Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮ML1特高站送製程3.3KV緊急備用電源盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-05-12 |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-07-02 | 6 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2018-07-12 | 107/7 | 2018-07-20 |  | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-08-13 | 2018-07-26 | 107/7 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 52 | 70 |  | 107179 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-08-20 | EH00869039 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 524
A | 107 | MP85C05Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化油品變壓器及電纜線放電(燈號修改) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-12-25 |  |  | 單次 | 2017-12-25 | 2017-12-29 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-12 | 107/1 | 2018-01-22 |  | 24 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-02-09 | 2018-01-26 | 107/1 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 22 | 46 |  | 107040 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-06-04 | CL00889115 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 525
A | 107 | 62-A401Y |  | X | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 華亞科技 | 華科FAB-1 4F 22.8KV 1250KVA TR異常處理 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-03-02 |  |  | 單次 | 2017-03-03 | 2018-06-06 | 461 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-20 | 107/6 | 2018-06-25 |  | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-04 | 107/7 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 14 | 33 |  | 107163 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-09-28 | GE00859857 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 526
A | 108 | MPX8827Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 林口研發中心年度高低壓盤電源設備檢修 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-05 |  |  | 單次 | 2019-09-06 | 2019-09-08 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-22 | 108/9 | 2019-09-16 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-10-20 | 2019-10-06 | 108/10 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 42 | 50 | 靜怡 | 108276 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-11-18 | VH00894562 |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  | 527
A | 108 | MPX8825Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 南纖林口公用處廠外變電站保養檢測 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-20 |  |  | 單次 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-05 | 108/11 | 2019-10-28 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-12-03 | 2019-11-19 | 108/11 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 30 | 36 | 靜怡 | 108290 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-02-11 | XE00889383 |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  | 528
A | 108 | MPX8821Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 3.3KV高壓盤器具電纜線功能及耐壓絕緣測試(仁武) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-20 |  |  | 單次 | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-17 | 108/11 | 2019-11-09 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-12-15 | 2019-12-01 | 108/12 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 32 | 38 | 妤臻 | 108309 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-02-19 | XE00889391 | [19 empty] | 529
A | 108 | ABB1081007 |  |  | 艾波比 | 郭晉宏 | 台積電 | TSMC F14P5保護電驛測試更換作業 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-15 |  | 完工後報價 | 2次以上 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 4 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2020-05-25 | AU00875967 | 要製作先收單+簽名等資料以辦理驗收請款 |  |  | V | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 370
A | 109 | SCE1090202A |  | X | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 麥寮公用一廠變壓器DFR,去磁測試,激磁湧流測試 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-05 |  |  | 2次以上 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-02-21 | 109/2 | 2020-06-30 | 謝鎮名 | 144 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-03-06 | 109/3 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 162 | 306 | 雅玲 | 109332 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-03-15 | KX00847357 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 392
A | 108 | MPX8818U |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 新港布三廠高壓電年度保養 (由立達施作) | 嘉義 |  |  | 轉發包(全部) | 立達 | 一般檢測 |  |  | X |  |  | 單次 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V |  |  |  | 2020-01-23 | [12 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2020-04-15 | YZ00884537 | [19 empty] | 532
A | 108 | MPX8817Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 嘉義四廠異壓廠房高壓設備定期檢測 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-18 |  |  | 單次 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-22 | 108/10 | 2019-10-14 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-05 | 108/11 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 14 | 20 | 靜怡 | 108270 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-12-18 | VH00894588 | [6 empty] | V | [5 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 533
A | 108 | MPX8721Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | CCL廠二廠高壓定期檢查 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-02 |  |  | 單次 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-06 | 108/12 | 2019-12-05 |  | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2020-01-03 | 2019-12-20 | 108/12 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 32 | 45 | 靜怡 | 109002 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-02-19 | XE00889391 | [6 empty] | V | [5 empty] | V | V | V | V |  |  |  | 534
A | 108 | MPX8717Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 嘉義四廠六樓高壓變電站高壓盤定期檢測 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-18 |  |  | 單次 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-22 | 108/10 | 2019-10-14 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 108/11 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 14 | 20 | 靜怡 | 108269 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-12-18 | VH00894588 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 535
A | 108 | MPX8618X |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 南纖工三紡五廠電氣設備保養 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-16 |  |  | 單次 | 2019-07-17 | 2019-08-13 | 28 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-08-27 | 108/8 | 2019-08-28 |  | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 108/9 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 14 | 29 |  | 108235 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-18 | VH00894562 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 536
A | 108 | MPX8513Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 工三南纖161KV及棉廠9FG檢測 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-27 |  |  | 單次 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-11 | 108/6 | 2019-06-12 |  | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 108/7 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 14 | 29 |  | 108181 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-31 | RP00880131 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 537
A | 108 | MPX8513X |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 工三南纖161KV及棉廠9FG檢測 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-02 |  |  | 單次 | 2019-07-03 | 2019-07-29 | 27 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-08-12 | 108/8 | 2019-08-08 |  | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 108/9 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 14 | 24 |  | 108218 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-18 | VH00894562 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 538
A | 108 | MPX8513W |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 工三廠南纖161kV及棉廠9FG檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-20 |  |  | 單次 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-02 | 108/12 | 2019-11-25 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 108/12 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 32 | 39 | 靜怡 | 108338 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-19 | XE00889391 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 539
A | 108 | MPX8323Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 彰化特高饋線盤體維護工程 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-21 |  |  | 單次 | 2019-05-22 | 2019-06-11 | 21 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-25 | 108/6 | 2019-06-20 |  | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 108/7 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 14 | 23 |  | 108191 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-02 | TL008879300 | [19 empty] | 540
A | 108 | MPX8322Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 新港行政區高低壓盤接地電阻檢測 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-30 |  |  | 單次 | 2019-05-01 | 2019-06-27 | 58 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-11 | 108/7 | 2019-07-10 |  | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 108/8 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 14 | 27 |  | 108205 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-17 | TL00979309 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 541
A | 108 | MPX8311W |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 林口廠高壓檢測 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-06 |  |  | 單次 | 2019-06-07 | 2019-09-08 | 94 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-22 | 108/9 | 2019-09-16 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-10-20 | 2019-10-20 | 108/10 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 32 | 40 | 靜怡 | 108266 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-18 | VH00894562 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 542
A | 108 | MPX8214Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 南亞塑膠 | 新港工塑廠年度高壓盤歲修保養 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-15 |  |  | 單次 | 2019-04-16 | 2019-05-03 | 18 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-05-17 | 108/5 | 2019-05-21 |  | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 108/6 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 14 | 32 |  | 108164 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-09 | RP00880112 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 543
A | 108 | MPX8117Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 麥寮廢水場歲修配電盤檢測 (支援-亞太8人+立達1人) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-22 |  |  | 單次 | 2019-08-05 | 2019-11-12 | 100 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-26 | 108/11 | 2019-11-18 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-12-24 | 2019-06-15 | 108/6 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 46 | 52 | 妤臻 | 108322 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-02-11 | XE00889383 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 544
A | 108 | MP88418Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用四廠高低盤檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-19 |  |  | 單次 | 2020-05-11 | 2020-06-16 | 37 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-06-26 | 109/6 | 2020-09-26 | 林宏晉 | 102 | 6.手稿已繳(延遲) | 1.原訂還要施作，業主九月時說以目前數量辦理結案。 |  |  |  |  | 2020-07-28 | 2019-06-16 | 108/6 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 27 | 129 | 妤臻 | 109263 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 業主於109/9/21才通知先結案 | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-13 | RG00861310 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 593
A | 108 | MPX8110Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 樹林一廠年度高壓設備檢測 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-25 |  |  | 單次 | 2019-04-26 | 2019-06-16 | 52 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-30 | 108/6 | 2019-06-28 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-07-28 | 2019-07-28 | 108/7 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 14 | 26 |  | 108200 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-17 | TL00879309 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 546
A | 108 | MPX7918Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 樹林管理課變電站高壓檢測及CTD更換 (立達承攬施工) | 北北基 |  |  | 轉發包(全部) | 立達 | 一般檢測 |  |  | X |  |  |  | 2019-01-06 | 2019-01-06 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V |  |  |  | 2019-02-17 | [12 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-05-31 | PS00893284 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 547
A | 108 | MPX8820Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 玻纖四廠年度高壓設備保養檢測 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-20 |  |  | 2次以上 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-08 | 109/1 | 2019-12-31 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-02-12 | 2020-02-02 | 109/2 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 38 | 44 | 靜怡 | 109021 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 南亞順延期限，過年前完工之案件展延7天(南亞期限+7天) | 10.報告已完成(延遲) | 2020-05-11 | AU00875960 | [6 empty] | V | [5 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 530
A | 108 | MPW7605Y |  | X | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 台塑石化 | 麥寮UPC WESP & MGGH低壓盤 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-11 |  |  | 單次 | 2019-03-12 | 2019-04-17 | 37 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-05-01 | 108/5 | 2019-04-20 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 108/5 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 9 | 12 |  | 108132 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-29 | PS00893275 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 549
A | 108 | MPW7604Y |  | X | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 台塑石化 | 麥寮FP2 WESP & MGGH低壓盤 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-09 |  |  | 單次 | 2019-01-10 | 2019-01-24 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-07 | 108/2 | 2019-04-04 |  | 70 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 108/3 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 14 | 84 |  | 108095 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-15 | PS00893261 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 550
A | 108 | MPV8604Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 義芳化學 | 義芳電廠2019年度高低壓盤歲修檢測 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-17 |  |  | 單次 | 2019-07-18 | 2019-07-24 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-08-07 | 108/8 | 2019-08-08 |  | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 108/9 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 14 | 29 |  | 108217 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-18 | VH00894562 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 551
A | 108 | MPV8604X |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 義芳化學 | 義芳電廠2019年高低壓歲修檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-31 |  |  | 單次 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 | 補異常項目 | V |  |  |  | 2019-09-04 | [12 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2020-02-11 | XE00889383 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 552
A | 108 | MPX8820W |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 玻纖四廠年度高壓設備保養檢測 (雲電部份承攬-9條) | 嘉義 |  |  | 轉發包(部分) | 雲林電氣 | 一般檢測 |  |  | 2019-12-13 |  |  | 單次 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-08 | 109/1 | 2019-12-31 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-02-12 | 2020-02-02 | 109/2 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 41 | 47 | 靜怡 | 109039 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 109.04.15數量修改重出報告 南亞順延期限，過年前完工之案件展延7天(南亞期限+7天) |  | 2020-05-11 | AU00875960 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  | 531
A | 108 | YD1080505 | rev2 | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 美光 F11B US-462AB-機電測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-29 |  |  | 單次 | 2019-08-01 | 2019-08-03 | 3 | 3.已完工 | 黃沼瑚先生回覆:美光儘口頭說,未實際動作,等美光確認如何結算時, 報價單會請許志豪簽回109.05.27 |  | 14 | 2019-08-17 | 108/8 | 2019-08-17 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) | 1.108/8/10部份手稿 |  | 14 |  |  |  | 2019-08-31 | 108/8 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 296 | 310 | 雅玲 | 109161 | 一次性 | 3 | 宇大電機 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-06-30 | AU00875994 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 346
A | 108 | YD1080806 |  | X | 宇大電機 | 黃沼瑚 | 台灣美光 | 美光科技CUB 1B DUPS CT汰換及熱顯影檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 轉單AEC109112602 | 2019-08-26 |  |  | 2次以上 | 2019-05-31 | 2019-08-21 | 83 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-04 | 108/9 | 2019-09-05 |  | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-02 | 108/10 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 14 | 29 | 靜怡 | 108245 | 一次性 | 4 | 宇大 |  | 10.報告已完成(準時) | 價錢談不攏,暫不請款,報告不寄 | 10.報告已完成(準時) | 金額談不攏 | [10 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 345
A | 108 | MPV8411Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 新港玻四廠電控室高壓盤OCB更換 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-18 |  |  | 單次 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-08 | 109/1 | 2019-12-31 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-02-05 | 2020-01-31 | 109/1 | 2020-01-22 | 2020-01-30 | 30 | 36 | 靜怡 | 109029 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 1.南亞順延期限，過年前完工之案件展延7天(南亞期限+7天) 2.未列入蔡清輝提供清單內，但若未予展延期限過短(已提醒靜怡與南亞確認) | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-11 | AU00875960 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 553
A | 108 | MPV6A05W |  | X | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 台塑石化 | 麥寮MA廠C111空壓機改馬達驅達盤體委製 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-28 |  |  | 單次 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-12 | 108/7 | 2019-07-12 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 108/8 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 14 | 28 |  | 108215 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-17 | TL00879309 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 557
A | 108 | MPV8405Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 新港公用廠高壓盤GCB更換 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-18 |  |  | 單次 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-08 | 109/1 | 2019-12-31 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-02-05 | 2020-01-31 | 109/1 | 2020-01-22 | 2020-01-30 | 30 | 36 | 靜怡 | 109028 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 1.南亞順延期限，過年前完工之案件展延7天(南亞期限+7天) 2.未列入蔡清輝提供清單內，但若未予展延期限過短(已提醒靜怡與南亞確認) | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-11 | AU00875960 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 554
A | 108 | MPP8204Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台灣塑膠 | 台塑麥寮C4廠保護電驛更新 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-10 |  |  | 單次 | 2019-07-11 | 2019-08-27 | 48 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-10 | 108/9 | 2019-09-19 |  | 23 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 108/10 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 14 | 37 | 靜怡 | 108248 | 一次性 | 1+1台電 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-18 | VH00894562 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 559
A | 108 | MPP6A03X |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台灣塑膠 | 台塑仁武公用廠空壓機供電迴路高低壓盤 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-13 |  |  | 單次 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-05-02 | 108/5 | 2019-06-17 |  | 60 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 108/5 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 14 | 74 |  | 108180 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-09-02 | TL00879300 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 560
A | 108 | MPG7806Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化練三廠RCC#1接地比壓器汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-10 |  |  | 單次 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-12 | 108/4 | 2019-04-15 |  | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 108/5 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 14 | 31 |  | 108124 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-29 | PS00893275 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 561
A | 108 | MPG7804Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化麥寮RDS#1 K3100控制室接地比壓器更換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-08 |  |  | 單次 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-01 | 108/11 | 2019-11-01 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 108/11 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 10 | 24 | 靜怡 | 108289 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-11 | XE00889383 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 562
A | 108 | MPF8154Y |  | X | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 南亞電路板 | 南電P6廠H3C2盤CT更換及保護協調案 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-21 |  |  | 單次 | 2019-01-22 | 2019-02-03 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-17 | 108/2 | 2019-04-12 |  | 68 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-03-17 | 2019-03-17 | 108/3 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 14 | 82 |  | 108123 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-31 | PS00893284 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 563
A | 108 | MPF7B31Y |  | X | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 南亞電路板 | 南電錦興二廠4F H113盤修改案 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-21 |  |  | 單次 | 2019-01-22 | 2019-02-03 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-17 | 108/2 | 2019-04-15 |  | 71 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-03-17 | 2019-03-17 | 108/3 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 14 | 85 |  | 108126 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-31 | PS00893284 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 564
A | 108 | MPF7866Y |  | X | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 南亞電路板 | 南電錦興P6-F6高壓盤修改案 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-21 |  |  | 單次 | 2019-01-22 | 2019-02-03 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-17 | 108/2 | 2019-04-12 |  | 68 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-03-17 | 2019-03-17 | 108/3 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 14 | 82 |  | 108120 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-31 | PS00893284 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 565
A | 108 | MPF7865Y |  | X | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 南亞電路板 | 南電錦興5A-B1F高壓盤增設 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-21 |  |  | 單次 | 2019-01-22 | 2019-02-02 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-16 | 108/2 | 2019-04-12 |  | 69 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 108/3 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 14 | 83 |  | 108122 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-06-19 | PS00893296 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 566
A | 108 | MPF7739Y |  | X | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 南亞電路板 | 南亞錦興動力二廠高壓盤增設 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-21 |  |  | 單次 | 2019-01-22 | 2019-02-02 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-16 | 108/2 | 2019-04-12 |  | 69 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 108/3 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 14 | 83 |  | 108121 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-06-19 | PS00893296 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 567
A | 108 | YD1071124 | rev1 | X | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | 美光F11B HV-461A/B變壓器汰換工程-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-23 |  |  | 2次以上 | 2019-05-30 | 2019-12-04 | 189 | 3.已完工 | 黃沼瑚先生回覆: 不知美光已送電,與美光確認完成後報價單會請許志豪簽回109.05.27 |  | 14 | 2019-12-18 | 108/12 | 2019-12-18 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) | 1.108/6/10部份手稿 |  | 14 |  |  |  | 2020-01-01 | 109/1 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 173 | 187 | 雅玲 | 109160 | 一次性 | 3 | 宇大電機 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-07-09 | CP00860555 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V |  | V |  |  |  | 351
A | 108 | MPQ8503Y |  | X | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 麥寮汽電 | 麥寮汽電FP1高壓電氣盤電壓電驛汰換 | 雲林 |  |  | 轉發包(全部) | 雲林電氣 | 一般檢測 |  |  | 2019-10-04 |  |  | 單次 | 2019-11-24 | 2019-12-29 | 36 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-01-08 | 109/1 | 2020-02-03 |  | 36 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2020-02-10 | 2020-01-23 | 109/1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 7 | 43 | 靜怡 | - | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 報告由雲電製作 | 10.報告已完成(延遲) | 2020-05-11 | AU00875960 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 558
A | 108 | MP88804Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油西廠房高低壓盤定檢(K9106) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-28 |  |  | 單次 | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-11 | 109/1 | 2020-01-02 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2020-02-15 | 2020-02-08 | 109/2 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 19 | 24 | 靜怡 | 109008 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 南亞順延期限，過年前完工之案件展延7天(南亞期限+7天) |  | 2020-04-15 | YZ00884537 | [19 empty] | 570
A | 108 | MPA8409Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台灣化學 | 台化新港聚合回收低壓盤 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-20 |  |  | 單次 | 2019-12-27 | 2020-01-07 | 12 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-01-17 | 109/1 | 2020-01-13 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) | 1.108/12/30部份手稿 |  | 25 |  |  | 2020-02-18 | 2020-02-11 | 109/2 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 33 | 39 | 靜怡 | 109046 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-05-11 | AU00875960 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 568
A | 109 | AMP1090501 |  |  | 安葆國際 | 林惠雲 |  | 大連化學工業股份有限公司 彰濱廠 緊急發電機新建工程 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-05-19 |  |  | 單次 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-06-05 | 109/6 | 2020-05-29 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-06-19 | 109/6 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 0 | 7 | 雅玲 | 109155 | 一次性 | 3 | 安葆國際 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-29 | AU00875969 | [19 empty] | 1008
A | 108 | MP88803Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化保養中心清洗廠房高低壓(K9101_07) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-19 |  |  | 單次 | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-11 | 109/1 | 2020-01-02 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-02-15 | 2020-02-05 | 109/2 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 36 | 41 | 妤臻 | 109031 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 1.南亞順延期限，過年前完工之案件展延7天(南亞期限+7天) 2.未列入蔡清輝提供清單內，經詢問，南亞不知該案已完工 | 10.報告已完成(延遲) | 2020-05-11 | AU00875960 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 571
A | 108 | MP88611Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑勝高 | 台勝高F300 PHASE 2 電氣設備保養 (支援-亞太8人) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-05 |  |  | 單次 | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-09 | 108/11 | 2019-11-04 |  | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-12-07 | 2020-03-30 | 109/3 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 35 | 44 | 靜怡 | 108314 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-19 | XE00889391 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 574
A | 108 | MP88610Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑勝高 | 台勝高F300 PHASE 1 電氣設備集中保養 (支援-亞太8人) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-05 |  |  | 單次 | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-09 | 108/11 | 2019-11-04 |  | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-12-07 | 2020-03-30 | 109/3 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 35 | 44 | 靜怡 | 108315 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-19 | XE00889391 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 575
A | 108 | MP88609Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑勝高 | 台勝高F200 電氣設備保養 (支援-亞太8人) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-20 |  |  | 單次 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-29 | 108/12 | 2019-12-31 |  | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 35 |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 109/3 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 21 | 37 | 妤臻 | 109017 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 南亞順延期限，過年前完工之案件展延7天(南亞期限+7天) | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-15 | YZ00884537 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 576
A | 107 | BJ1071101 |  |  | 百將工程 | 潘立瑤 | 台塑石化 | 公用一廠ML2A CB4818 TO 麥電曝氣池GIS5000迴路檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-01 |  |  | 單次 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-15 | 107/11 | 2019-01-15 |  | 75 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-13 | 107/12 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 14 | 89 |  | 108036 |  | 4 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 金額談不攏 | [5 empty] | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 357
A | 109 | CHH1090501 |  |  | 全旭工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | 煉油部碼槽卸料機增設備用迴路工程(9155ESE0) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-05-22 |  |  | 單次 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-07-27 | 109/7 | 2020-07-20 | 凃在福 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-08-10 | 109/8 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 3 | 10 | 雅玲 | 109189 | 一次性 | 3 | 全旭工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-22 | CP00860569 | [19 empty] | 1012
A | 108 | MP88604Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑汽車貨運 | 台貨大肚廠太陽能高低壓盤歲修 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-25 |  |  | 單次 | 2019-06-26 | 2019-07-05 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-19 | 108/7 | 2019-07-08 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-08-16 | 2020-03-30 | 109/3 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 14 | 17 |  | 108206 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-17 | TL00879309 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 579
A | 108 | MP88518Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化油料處馬達盤(K89)CFC修改 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-14 |  |  | 單次 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-20 | 109/1 | 2020-01-08 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 | V | 109/1 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 109/2 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 1 | 3 | 靜怡 | 109011 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-15 | YZ00884537 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 580
A | 108 | MP88517Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化油料處馬達盤(K84)CFC修改 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-14 |  |  | 單次 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-29 | 108/11 | 2019-11-18 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 108/12 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 11 | 14 | 靜怡 | 108306 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-19 | XE00889391 | [19 empty] | 581
A | 108 | MP88516Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化油料處馬達盤(K83)CFC修改 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-14 |  |  | 單次 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-20 | 109/1 | 2020-01-08 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 | V | 109/1 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 109/2 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 1 | 3 | 靜怡 | 109010 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-15 | YZ00884537 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 582
A | 108 | MP88515Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化油料處馬達盤(K82)CFC修改 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-12 |  |  | 單次 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-19 | 108/12 | 2019-12-09 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 109/1 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 18 | 22 | 妤臻 | 108337 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-19 | XE00889391 | [10 empty] | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 583
A | 108 | MP88514Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化油料處馬達盤(K81)CFC修改 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-06 |  |  | 單次 | 2019-06-07 | 2019-08-30 | 85 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-13 | 108/9 | 2019-10-01 |  | 32 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 108/10 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 14 | 46 | 靜怡 | 108265 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-11-18 | VH00894562 | [12 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 584
A | 109 | CYY1090301 |  | X | 全陽工程 | 王振名 | 台塑石化 | OL2-新增P-900C電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-10 |  | 109.05.22等業主通知/預計109.05施工 | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | 預計109.5月 | [28 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 955
A | 108 | MP88512Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 煉油SWS#2定檢高低壓電盤保養檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-10 |  |  | 單次 | 2019-10-18 | 2019-10-29 | 12 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2019-11-08 | 108/11 | 2019-11-04 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 108/12 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 32 | 38 | 靜怡 | 108285 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-11 | XE00889383 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 586
A | 108 | 535A1E07 |  | 535A1E07 | 台塑網 | 黃稚剛 | 台塑石化 | 公用四廠2020 CFB1保護電驛汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-01-04 |  |  |  | 2020-04-27 | 2020-06-16 | 51 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-06-30 | 109/6 | 2020-06-30 | 許榮和 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-07-14 | 109/7 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 24 | 38 | 雅玲 | 109191 | 一次性 | 3 | 公用四廠-黃雉剛 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-11-04 | HV04671850 |  |  | V | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 235
A | 109 | CYY1090502 |  |  | 全陽工程 | 王振名 | 台塑石化 | 公用三廠HP5 FGD改造電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-05-22 |  |  | 2次以上 | 2020-08-04 | 2020-09-15 | 43 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-29 | 109/9 | 2020-09-21 | 凃明星 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-13 | 109/10 | 2020-09-21 | 2020-10-05 | 14 | 20 | 雅玲 | 109245 | 一次性 | 3 | 全陽 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-30 | EJ00865936 | [19 empty] | 1011
A | 108 | GES1081202 | rev1 |  | 吉興工程 | 計畫部余宗鴻 | 台鹽生技 | 台鹽苗栗汽電共生案自用發電設備申設登記 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-30 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  | X | [8 empty] | X | [18 empty] | 1.待施工 | [5 empty] | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 311
A | 108 | ABB1080402 |  | 4506749362 | 艾波比 | Iris | 中國鋼鐵 | ACS1000 1800KW-08C1U0666 for3.3kV變頻器之變壓器測試及點檢 (中鋼 W3 (三期)3.3kV 變頻器之變壓器測試項目) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-30 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | 2021-10-15 | RG00861294 | 先開發票 |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 373
A- | 108 | MIC1081106 | rev3 | 3500434617 | 台灣美光 | 蔡宏志 | 台灣美光 | F11 高壓盤及變壓器保養檢測 | 桃園 |  |  | 轉發包(部分) | 曉陽,紐鉑,保帆, | 一般檢測 |  |  | 2019-12-06 |  |  | 單次 | 2019-12-16 | 2020-08-07 | 236 | 3.已完工 | 1.109.01.06部份手稿 |  | 14 | 2020-08-21 | 109/8 | 2020-08-10 | 甘勝元 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2020-09-11 | 109/9 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 27 | 30 | 雅玲 | 109213 | 一次性 | 2 | 美光-陳倧川 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-10 | GD00856653 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 249
A | 109 | MIC1090101B |  | 3500480812 | 台灣美光 | 彭奕文 | 台灣美光 | 台灣美光(桃園F11A,B廠)-高壓盤及變壓器保養檢測作業-施作項目報價 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-25 |  |  | 單次 | 2020-03-30 | 2020-08-20 | 144 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-03 | 109/9 | 2020-08-21 | 甘勝元 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2020-09-24 | 109/9 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 56 | 57 | 雅玲 | 109267 | 一次性 | 2 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-12-14 | GD00856694 | [19 empty] | 966
A | 109 | MIC1090308 | rev3 | 3500526639 | 台灣美光 | 陳弘忠 | 台灣美光 | 202003 台灣美光F11廠空調課IR檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-09 |  |  | 單次 | 2020-08-06 | 2020-08-17 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-31 | 109/8 | 2020-09-11 | 潘琮穎 | 25 | 6.手稿已繳(延遲) | 1.109/10/07報告更新 |  | 21 |  |  |  | 2020-09-21 | 109/9 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 27 | 52 | 綵瑩 | 109267 | 一次性 | 2 | 美光 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-10-16 | EJ00865947 | [19 empty] | 1031
A | 109 | MIC1090712 |  | 3500533602 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | F11B CUB-1B HVB 10高壓列盤保養作業 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-24 |  |  | 單次 | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 11 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-20 | 109/8 | 2020-09-02 | 甘勝元 | 27 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2020-09-10 | 109/9 | 2020-09-24 | 2020-09-26 | 24 | 51 | 雅玲 | 109256 | 一次性 | 2 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-11-13 | GD00856662 | [19 empty] | 1051
A | 108 | MP88417Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用四廠高壓盤修繕 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-14 |  |  | 單次 | 2019-06-15 | 2019-06-24 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-08 | 108/7 | 2019-06-27 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-02 | 108/8 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 14 | 17 |  | 108199 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-02 | TL008879300 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 594
A | 108 | ABB1080402 |  | 4506749362 | 艾波比 | 王鈺淵 | 中國鋼鐵 | ACS1000 1800KW-08C1U0666 for 3.3kV變頻器之變壓器測試及點檢 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-30 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 969
A | 108 | MP88414Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 塑化彰濱摻配廠設備檢測(下半年) | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-09 |  |  | 單次 | 2019-11-26 | 2019-12-19 | 24 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-02 | 109/1 | 2019-12-20 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) | 12/19補做熱顯影 |  | 25 |  |  | 2020-01-30 | 2020-01-27 | 109/1 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 28 | 29 | 靜怡 | 108320 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 南亞順延期限，過年前完工之案件展延7天(南亞期限+7天) | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-11 | XE00889383 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 596
A | 108 | MP88412Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 塑化彰濱摻配廠設備檢測(上半年) | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-09 |  |  | 單次 | 2019-05-10 | 2019-06-10 | 32 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-24 | 108/6 | 2019-06-19 |  | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-19 | 108/7 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 14 | 23 |  | 108186 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-02 | TL008879300 | [12 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 597
A | 108 | ABB1081009A |  | 4506756675 | 艾波比 | julie Huang | 奇美中國廠 | KuLai ACS1000&Transformer cabling&test for CHIMEI(China) transformer test and commissioning(漳州鼓雷石化園區) |  |  |  | 轉發包(全部) |  | 一般檢測 |  | 由奕樺機電施工 | 2020-03-30 |  |  |  | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2021-11-29 | TB00874639 | [19 empty] | 970
A | 107 | OUCC1070501 |  | 6000077183 | 東聯化學 | 洪得時高專 王昭敦經理 | 東聯化學 | 發電機組證照申辦工程 |  |  |  | 承攬 |  | 證(執)照申辦 |  | 證執照申辦 | 2018-05-29 |  |  | 單次 | [5 empty] | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | (證(執)照申辦)未完成 |  | (證(執)照申辦)未完成 |  | TB00874551 | [19 empty] | 419
A | 107 | MP86A07Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化油品部變壓器及電纜線107年檢修(K49) | 雲林 | [5 empty] | 作廢 | 南亞通知作廢108.05.08 | [9 empty] | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ▲作廢或併單 |  | TB00874552 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 496
A | 108 | MPW8503Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮FP1 WESP & MGGH低壓盤 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-19 |  |  | 2次以上 | 2020-01-03 | 2020-01-09 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-23 | 109/1 | 2020-01-13 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-02-25 | 2020-02-17 | 109/2 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 38 | 42 | 靜怡 | 109056 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 南亞順延期限，過年前完工之案件展延7天(南亞期限+7天) | 10.報告已完成(延遲) | 2020-05-29 | AU00875968 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 548
A | 108 | MPV7B10Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮1.4BG廠電抗器組汰換 (立達承攬施工-已完工) | 雲林 |  |  | 轉發包(全部) | 立達 | 一般檢測 |  |  | X |  |  | 單次 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-16 | 109/1 | 2020-01-06 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-02-20 | 2020-02-10 | 109/2 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 44 | 48 | 靜怡 | 109055 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 南亞順延期限，過年前完工之案件展延7天(南亞期限+7天) | 10.報告已完成(延遲) | 2020-05-29 | AU00875968 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 556
A | 108 | MP88908Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油K-9111電氣室設備保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-18 |  |  | 單次 | 2020-01-18 | 2020-02-06 | 20 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-02-23 | 109/2 | 2020-01-22 |  | -15 | 6.手稿已繳(準時) | 南亞順延期限，過年前完工之案件展延7天(南亞期限+7天) |  | 25 |  |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 109/3 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 24 | 9 | 妤臻 | 109038 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 1.南亞順延期限，過年前完工之案件展延7天(南亞期限+7天) 2.未列入蔡清輝提供清單內，但期限甚長，應不需展延 | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-29 | AU00875968 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 569
A | 108 | MP88614Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞電路板 | 南電二廠、5B廠變電站保養 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-30 |  |  |  | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-02-02 | 109/2 | 2020-02-03 |  | 11 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2020-03-05 | 2020-02-27 | 109/2 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 24 | 35 | 妤臻&夢璇 | 109057 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 報告交付日2/17 | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-29 | AU00875968 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 572
A | 108 | MP88107Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠HP3高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-10 |  |  | 單次 | 2019-10-01 | 2019-10-17 | 17 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-31 | 108/10 | 2019-10-28 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2019-11-28 | 2019-11-25 | 108/11 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 36 | 47 | 妤臻&靜怡 | 108298 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 交付日11/20 | 10.報告已完成(延遲) | 2020-02-11 | XE00889383 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 605
A | 108 | MP88612Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮台塑化學品部AN廠電氣設備檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-30 |  |  |  | 2020-01-21 | 2020-02-24 | 35 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-03-05 | 109/3 | 2020-02-27 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-04-06 | 2020-03-30 | 109/3 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 21 | 24 | 夢璇 | 109073 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-06-30 | AU00875993 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 573
A | 108 | MP88102Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠水務HA高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 轉發包(部分) | 雲林電氣 | 一般檢測 |  |  | 2019-03-06 |  |  | 單次 | 2019-12-16 | 2019-12-19 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-02 | 109/1 | 2019-12-30 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-02-13 | 2020-01-27 | 109/1 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 39 | 50 | 妤臻 | 109025 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 南亞順延期限，過年前完工之案件展延7天(南亞期限+7天)_已調整 | 10.報告已完成(延遲) | 2020-04-15 | YZ00884537 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 607
A | 108 | MP88101Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠HP2高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-21 |  |  | 單次 | 2019-03-22 | 2019-08-08 | 140 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-08-22 | 108/8 | 2019-09-11 |  | 34 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2020-12-15 | 2019-09-19 | 108/9 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 14 | 48 |  | 108228 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-11-18 | VH00894562 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 608
A | 108 | MP87C23Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 煉製一廠SRU#3高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-18 |  |  | 單次 | 2019-10-18 | 2019-10-29 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-12 | 108/11 | 2019-11-04 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 108/12 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 35 | 41 | 靜怡 | 108287 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-11 | XE00889383 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 609
A | 108 | MP87C22Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 煉製一廠ARU#1高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-18 |  |  | 單次 | 2019-10-18 | 2019-10-29 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-12 | 108/11 | 2019-11-04 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 108/12 | 2019-12-07 | 2019-12-09 | 35 | 41 | 靜怡 | 108286 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-11 | XE00889383 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 610
A | 108 | MP87C21Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 煉製一廠ARU#4高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-18 |  |  | 單次 | 2019-02-19 | 2019-04-15 | 56 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-29 | 108/4 | 2019-04-15 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 108/5 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 14 | 14 |  | 108135 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-29 | PS00893275 | [19 empty] | 611
A | 108 | MP87C20Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 煉製一廠SRU#1高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-18 |  |  | 單次 | 2019-02-19 | 2019-03-07 | 17 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-21 | 108/3 | 2019-04-15 |  | 39 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 108/4 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 14 | 53 |  | 108128 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-15 | PS00893261 | [19 empty] | 612
A | 108 | MP87C19Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台塑石化 | 煉製一廠SWS#1高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-18 |  |  | 單次 | 2019-02-19 | 2019-04-15 | 56 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-29 | 108/4 | 2019-04-15 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 108/5 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 14 | 14 |  | 108134 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-29 | PS00893275 | [19 empty] | 613
A | 108 | MP87C14Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉至轉化廠SLP#3,LPF#2高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-28 |  |  | 單次 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-18 | 108/10 | 2019-10-07 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 108/11 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 29 | 32 | 靜怡 | 108277 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-12-18 | VH00894588 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 614
A | 108 | MP87C12Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台灣塑膠 | 麥寮ECH廠高壓電容電抗定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-29 |  |  | 單次 | 2019-05-30 | 2019-09-14 | 108 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-28 | 108/9 | 2019-09-16 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-10-26 | 2019-10-26 | 108/10 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 42 | 44 | 靜怡 | 108262 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-11-18 | VH00894562 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 615
A | 108 | MP87C11Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台灣塑膠 | 麥寮ECH廠高壓盤清潔 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-29 |  |  | 單次 | 2019-05-30 | 2019-09-20 | 114 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-04 | 108/10 | 2019-10-03 |  | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 108/11 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 49 | 62 | 靜怡 | 108263 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-12-12 | VH00894579 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 616
A | 108 | MP87C10Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化保養中心專業廠房電氣室保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-19 |  |  | 單次 | 2019-12-07 | 2019-12-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-21 | 108/12 | 2019-12-16 |  | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 35 |  |  | 2020-02-01 | 2020-01-18 | 109/1 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 25 | 34 | 妤臻 | 108342 | 一次性 | 2 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 1南亞順延期限，過年前完工之案件展延7天(南亞期限+7天) | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-15 | YZ00884537 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 617
A | 108 | MP87C01Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 麥寮港口 | 麥寮港口電氣設備定期檢驗 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-31 |  |  | 單次 | 2019-02-01 | 2019-03-20 | 48 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-03 | 108/4 | 2019-04-30 |  | 41 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 108/5 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 14 | 55 |  | 108140 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-07-09 | RP00880112 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 618
A | 108 | MP87B01Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油K9000開關盤定保 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-03 |  |  | 單次 | 2019-01-04 | 2019-01-12 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-26 | 108/1 | 2019-02-07 |  | 26 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2019-02-23 | 2019-02-23 | 108/2 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 14 | 40 |  | 108046 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-06-19 | PS00893296 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 619
A | 108 | MP87905Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化煉油部油料處K82配電盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-30 |  |  | 單次 | 2019-05-10 | 2019-10-30 | 174 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-13 | 108/11 | 2019-12-09 |  | 40 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 108/12 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 24 | 64 | 靜怡 | 108339 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-02-19 | XE00889391 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 620
A | 108 | MP87106Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台灣塑膠 | 麥寮重工機械廠高壓盤設備檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-10 |  |  | 單次 | 2019-07-07 | 2019-07-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-21 | 108/7 | 2019-08-08 |  | 32 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2019-08-18 | 2019-08-18 | 108/8 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 14 | 46 |  | 108229 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-11-18 | VH00894562 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 621
A | 108 | MP86612Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠公用區CF-2 HBT定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 單次 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-08-01 | 108/8 | 2019-08-20 |  | 33 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2019-08-29 | 2019-08-01 | 108/8 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 55 | 88 |  | 108258 |  | 1 | 南亞配電盤 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-11-18 | VH00894562 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 622
A | 109 | MIC1090611 |  | 3500521090 | 台灣美光 | 曾國欽 | 台灣美光 | F11 全廠接地箱接地電阻測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-29 |  |  | 單次 | 2020-07-06 | 2020-07-29 | 24 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-12 | 109/8 | 2020-08-24 |  | 26 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2020-09-02 | 109/9 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | 4 | 30 | 雅玲 | 109213 | 一次性 | 1 | 美光 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-08 | GD00856688 | [19 empty] | 1059
A | 108 | MP88605Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製三廠RCC2高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-26 | 15 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-05 | 109/4 | 2020-04-07 |  | 12 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2020-05-07 | 2020-04-30 | 109/4 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 23 | 35 | 妤臻 | 109103 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-08-05 | CP00860580 | [19 empty] | 578
A | 109 | MP69310Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 塑化彰濱摻配廠設備檢測(上半年) | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-27 |  |  | 單次 | 2020-05-28 | 2020-06-08 | 12 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-06-18 | 109/6 | 2020-06-15 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2020-07-13 | 109/7 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 24 | 31 | 鈺伶 | 109157 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-30 | GD00856675 | [19 empty] | 1001
A | 109 | MPV8113Y |  | X | 南亞配電盤 | 李嘉義 | 南亞塑膠 | 嘉義廠行政區油式變壓器汰換 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-01-14 |  |  | 單次 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-02-08 | 109/2 | 2020-02-04 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-03-11 | 2020-03-04 | 109/3 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 14 | 20 | 妤臻 | 109040 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-11 | AU00875960 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 623
A | 108 | MP88505Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油公用廠(K91/92)高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-06 |  |  | 2次以上 | 2019-08-05 | 2020-02-06 | 186 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-02-16 | 109/2 | 2020-02-10 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-03-19 | 2020-03-12 | 109/3 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 15 | 19 | 夢璇 | 109045 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-06 | CP00860551 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 588
A | 109 | MPV7808W |  | X | 南亞配電盤 | 李嘉義 | 南亞塑膠 | 新港玻纖主廠房高壓電容電抗器汰換更新 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-01-17 |  |  | 單次 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-02-03 | 109/2 | 2020-02-03 |  | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-03-06 | 2020-02-28 | 109/2 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 15 | 25 | 靜怡 | 109053 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-11 | AU00875960 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 624
A | 109 | CYY1090502 |  |  | 全陽工程 | 王振名 | 台塑石化 | 公用三廠HP5 FGD改造電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-05-22 |  | 預計109.7月施工 | 2次以上 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-07-22 | 109/7 | 2020-07-20 | 凃明星 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-08-05 | 109/8 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0 | 12 | 雅玲 | 109188 | 一次性 | 3 | 全陽 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-29 | CP00860576 | [19 empty] | 1011
A | 108 | MP88503Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油公用廠(K7600)高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-10 |  |  | 單次 | 2019-09-19 | 2020-03-04 | 168 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-03-14 | 109/3 | 2020-03-09 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-04-15 | 2020-04-08 | 109/4 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 18 | 23 | 妤臻&夢璇 | 109081 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-06 | CP00860551 | [12 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 590
A | 108 | MP88502Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油公用廠(K7500)高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-10 |  |  | 單次 | 2019-08-14 | 2020-02-17 | 188 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-02-27 | 109/2 | 2020-02-24 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-03-30 | 2020-03-23 | 109/3 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 11 | 18 | 妤臻 | 109063 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-29 | AU00875968 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 591
A | 108 | MP88501Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油公用廠(K7300)高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-14 |  |  | 單次 | 2019-09-03 | 2020-02-17 | 168 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-02-27 | 109/2 | 2020-02-24 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-03-30 | 2020-03-23 | 109/3 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 14 | 21 | 妤臻&夢璇 | 109062 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-06 | CP00860551 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 592
A | 109 | MPX9418X |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 南亞塑膠 | 樹林一廠年度高壓設備檢測委託 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-16 |  |  | 單次 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-07-26 | 109/7 | 2020-07-27 | 林宏晉 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-08-09 | 109/8 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 11 | 26 | 妤臻&鈺伶 | 109195 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-31 | MS00858444 | [19 empty] | 1036
A | 108 | MP88409Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化煉油部油料處K73,75,K92配電盤檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-28 |  |  | 單次 | 2019-08-15 | 2020-03-12 | 211 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-03-22 | 109/3 | 2020-03-16 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-04-23 | 2020-04-16 | 109/4 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 25 | 29 | 妤臻&鈺伶 | 109088 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-06 | CP00860551 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 598
A | 109 | SCE1090201 |  | X | 伸昌電機 | 林威志 | 南亞新港 | 新港PABS 變壓器DFR,去磁測試(案件編號4-LUAA69，2000kVAx2) | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-05 |  |  | 單次 | 2020-02-07 | 2020-06-23 | 138 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-07-07 | 109/7 | 2020-06-30 | 林志翰 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-07-21 | 109/7 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 3 |  | 雅玲 | 109332 | 一次性 | 3+3 | 伸昌-林威志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-07 | GD00856687 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 393
A | 108 | SCE1081210 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | ARO3變壓器定檢測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-16 |  |  | 單次 | 2020-04-30 | 2020-05-08 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-05-22 | 109/5 | 2020-06-03 |  | 26 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-06-05 | 109/6 | 2020-06-10 | 2020-07-02 | 29 | 55 | 雅玲 | 109168 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-05-12 | MS00848515 | [19 empty] | 961
A | 109 | SAE1090201 |  |  | 南區機電 | 曾彥宏 | 康寧 | 中科康寧SF6檢測 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-25 |  | 先完工後報價 | 單次 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-10 | 109/3 | 2020-03-02 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-03-24 | 109/3 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 1 | 7 | 雅玲 | 109065 | 一次性 | 3 | 南區機電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-02 | YZ00884502 | [19 empty] | 630
A | 107 | CC1071201 |  | W3-0085 | 建成機械 | 李宏模 | 遠東新世紀 | 遠東化纖案-比流器試驗費用 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-26 |  |  | 單次 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-01-17 | KY00866073 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 631
A | 108 | CC1080903 |  |  | 建成機械 | 李宏模 | 遠東新世紀 | 遠東化纖案 配合台電區處竣工差旅費 | [17 empty] | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-09-16 | TL00879305 |  |  |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 632
A | 108 | CC1080201 |  | W3-0085 | 建成機械 | 廖運福 | 遠東新世紀 | 遠東新世紀新埔汽電廠汰舊換新工程-高低壓電氣設備現場檢驗測試及彙整資料交業主辦理竣工證照等 | [8 empty] | 2019-02-28 |  |  |  | 2019-03-26 | 2019-08-08 | 136 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-08-22 | 108/8 | 2019-03-28 |  | -133 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-19 | 108/9 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | -132 |  | 108096 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-16 | TL00879304 | [19 empty] | 633
A | 107 | HI1070903 |  | 1204307 | 恆力科技 | 吳國豪 | 南亞科技 | 南亞科技3A廠機電檢測(南亞UNIT 7號機五年定保) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-03 |  |  | 單次 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-18 | 107/10 | 2018-10-08 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-15 | 107/11 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 0 | 4 |  | 107236 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-02-25 | KY00889203 |  |  |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 634
A | 107 | HI1070302 |  |  | 恆力科技 | 楊謹文 | 南亞科技 | 南亞科技3A廠機電檢測(南亞UNIT1號定保) | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-04 |  |  | 單次 | 2018-09-05 | 2018-09-17 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-01 | 107/10 | 2018-09-20 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-29 | 107/10 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 5 | 8 |  | 107214 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-01 | GE00859859 | [19 empty] | 635
A | 107 | HI1070301 |  | 1203850 | 恆力科技 | 楊謹文 | 南亞科技 | 南亞科技3A廠機電檢測(南亞UNIT11號定保) | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-07 |  |  | 單次 | 2018-03-08 | 2018-03-19 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-02 | 107/4 | 2018-03-20 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-30 | 107/4 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 8 | 9 |  | 107074 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-04-13 | AN00890091 |  |  |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 636
A | 108 | HI1081205 |  | 1205408 | 恆力科技 | 黃楷 | 南亞科技 | 南亞科技3A廠機電檢測(UNIT 4變壓器) | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-23 |  |  | 單次 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-17 | 109/1 | 2020-01-20 |  | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-31 | 109/1 | 2020-01-22 | 2020-02-12 | 23 | 40 | 雅玲 | 109030 | 一次性 | 電子檔 | 恆力科技 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-02-11 | XE00889382 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | [5 empty] | 637
A | 109 | SCE1090704 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 伸昌電機/南亞塑膠 | 新港PABS變壓器DFR,去磁測試及激磁電流抓取(案件編號4-MUA722, 1250KVA 1560KVA) | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-23 |  |  | 單次 | 2020-08-03 | 2020-08-27 | 25 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-10 | 109/9 | 2020-09-07 | 謝鎮名 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-24 | 109/9 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 7 | 18 | 雅玲 | 109241 | 一次性 | 3+3 | 伸昌-林威志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-28 | GD00856697 | [19 empty] | 1050
A | 108 | MP88202Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化轉化廠GHU#2高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-19 |  |  | 單次 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 8 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-03-26 | 109/3 | 2020-03-24 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-04-27 | 2020-04-20 | 109/4 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 17 | 25 | 鈺伶 | 109091 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-06 | CP00860551 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 603
A | 108 | HI1080202 |  | 1204759 | 恆力科技 | 吳國豪 | 南亞科技 | 南亞科技3A廠機電檢測(UNIT 4變壓器及電纜) | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-11 |  |  | 單次 | 2019-03-12 | 2019-07-10 | 121 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-24 | 108/7 | 2019-07-10 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-08-21 | 108/8 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 14 | 14 |  | 108212 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-24 | RP00880120 |  |  |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 640
A | 108 | HI1080101 |  | 1204676 | 恆力科技 | 黃鍇 | 南亞科技 | 南亞科技3A廠機電檢測(南亞UNIT 13號機五年定保) | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-11 |  | 2019-02-14 | 單次 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-07 | 108/11 | 2019-10-28 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-05 | 108/12 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 16 | 20 | 靜怡 | 108293 | 一次性 | 電子檔 | 恆力-吳國豪 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-12-09 | VH00894578 | [19 empty] | 641
A | 108 | BOT1081101 |  | PO1911011 | 柏眾系統 | 李守仁 | 台灣美光 | 美光F11C CUB 3F I-Line盤檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-27 |  |  | 單次 | 2020-01-02 | 2020-03-13 | 72 | 3.已完工 | 配合送電於109.03.13完成 |  | 14 | 2020-03-27 | 109/3 | 2020-01-06 |  | -67 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-24 | 109/4 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 9 | -58 | 雅玲 | 109019 | 一次性 | 3 | 柏眾系統 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) | 3/13圖控完工 不用報告 | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-15 | XE00889367 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 642
A | 108 | AEC1080201 |  | 190223003 | 盈正豫順 | 傅燕章 | 台灣美光 | 201902 美光CUB-1B UPS機電測試 | 桃園 | [7 empty] | 2019-02-26 |  |  |  | 2019-02-27 | 2019-05-22 | 85 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-05 | 108/6 | 2019-05-28 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-03 | 108/7 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 6 | 12 |  | 108157 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-06-19 | PS00893294 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 643
A | 106 | YH1060701 | rev3 | X | 原旭工程 | 林威呈 | 台塑石化 | 106年冷卻水塔馬達更換潤滑油工程 | 雲林 | [7 empty] | 2018-02-12 |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-26 | 107/2 | 2018-02-26 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-03-26 | 107/3 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 14 | 28 |  | 107061 |  | 3 | 原旭工程-林威呈 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-08 | AN00890061 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 644
A | 106 | CCI1060901 |  | X | 展昌工業 |  | 中國合成橡膠 | 中橡18250kW汽機發電機檢測作業 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-05 |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-05 | 107/1 | 2018-01-10 |  | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-02-02 | 107/2 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 54 | 73 |  | 107037 |  | 3 | 展昌 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-03-02 | AN00890052 |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V |  |  |  | 645
A | 107 | CCI1071101 |  |  | 展昌工業 | 許明達 | 台塑石化 | 201811 麥寮公用一廠DC HIPOT測試 | 雲林 | [7 empty] | 2018-11-07 |  |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-12-13 | JB00866388 |  |  |  | V |  |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 646
A | 107 | CCI1060901-1 |  |  | 展昌工業 | 陳泰樑 | 中國合成橡膠 | 中橡18250kW汽機發電機檢測作業(追加項目) | [8 empty] | 2018-04-02 |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-16 | 107/4 | 2018-04-13 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-14 | 107/5 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 14 | 25 |  | 107091 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-04-27 | AN00913403 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 647
A | 107 | CRE1070601 |  | X | 晟瑞電機 | 黃小姐 | 台灣美光 | 美光F11C CUB 3F HV-328A 電力電纜檢測及保護電驛連動跳脫測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-03 |  |  | 單次 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-03 | 107/8 | 2019-12-31 |  | 529 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-31 | 107/8 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 10 | 539 | 靜怡 | 109012 | 一次性 | 3 | 晟瑞-黃惠君 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-01-09 | XE00889362 |  |  |  |  | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 648
A | 108 | CRE1081201 |  | X | 晟瑞電機 | 黃惠君 | 台灣美光 | 美光F11C保護電驛設定及動作測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-25 |  |  | 單次 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-20 | 109/1 | 2020-01-08 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 | V | 109/1 |  | 2020-02-17 | 109/2 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 1 | 3 | 靜怡 | 109014 | 一次性 | 3 | 晟瑞-黃惠君 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-09 | XE00889363 | [6 empty] | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 649
A | 108 | THU1080401 |  | X | 泰華機電 | 楊景賢 | 正道工業 | 保護電驛測試 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-20 |  | 無紀錄發送日期 |  | 2019-04-20 | 2019-04-20 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-04-24 | MV01898066 | [6 empty] | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 650
A | 107 | HT1071019 |  | PO-181123001 | 浩通 | 郭曉娟 | 台灣美光 | 美光F11B一廠 NSB 2F HV-470AB系列高低壓盤及變壓器保養檢測工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-23 |  |  | 單次 | 2018-12-19 | 2019-01-11 | 24 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-25 | 108/1 | 2019-01-16 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-22 | 108/2 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 14 | 19 |  | 108035 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-31 | KY00866090 |  |  |  | V | V |  | V | V |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 651
A | 107 | HT1071016 |  | PO-181029002 | 浩通 | 郭曉娟 | 台灣美光 | 美光 TR525 A/B變壓器匝比測試 (完工107.09.26) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-12 |  |  | 單次 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-10 | 107/10 | 2018-10-19 |  | 23 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-07 | 107/11 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 14 | 37 |  | 107230 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-01 | JB00866351 |  |  |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 652
A | 107 | HT1070814 | rev2 | PO-181127002 | 浩通 | 郭曉娟、彭虹貽 | 台灣美光 | 美光F11C HV-60A/B、610A/B系列高壓盤及變壓器保養檢測工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-27 |  |  | 單次 | 2018-12-03 | 2018-12-28 | 26 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-11 | 108/1 | 2019-01-16 |  | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-08 | 108/2 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 14 | 33 |  | 108033 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-27 | KY00866087 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 653
A | 107 | HT1070813 |  |  | 浩通 | 郭曉娟 | 台灣美光 | 美光F11B HV-A0 busway開蓋檢查測試(完工日8/20-8/21) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-30 |  |  | 單次 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-09-04 | 107/9 | 2018-09-20 |  | 30 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-02 | 107/10 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 14 | 44 |  | 107227 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-11-01 | JB00866350 | [6 empty] | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 654
A | 107 | HT1070510 | rev5 | PO-180830002 | 浩通 | 郭曉娟 | 台灣美光 | 美光Fab. 11C 5F Unit Substation變壓器汰換 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-30 |  |  | 單次 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-06 | 107/12 | 2018-12-26 |  | 34 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-03 | 108/1 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 14 | 48 |  | 108013 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-08-29 | RP00880156 |  |  |  |  | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 655
A | 107 | HT1070408 |  | PO-180830003 | 浩通 | 郭曉娟 | 台灣美光 | 美光F11C HV-520系列高壓盤保養 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-30 |  |  | 單次 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-08 | 107/11 | 2018-11-09 |  | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-06 | 107/12 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 14 | 29 |  | 107285 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-02-25 | KY00889204 |  |  |  |  | V |  | V | [5 empty] | V | V |  | V |  |  |  | 656
A | 107 | HT1070405 |  | PO-180830004 | 浩通 | 郭曉娟 | 台灣美光 | 美光11C HV-40系列高壓盤保養 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-30 |  |  | 單次 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-08 | 107/11 | 2018-11-09 |  | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-06 | 107/12 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 14 | 29 |  | 107283 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-29 | JB00866376 |  |  |  | V |  |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 657
A | 108 | CLP1090101 |  | X | 佳磊 | 官俊明 | GOOGLE | 202001 GOOGLE CGIS 25kV及AC耐壓測試電纜預製 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-01-16 |  |  | 單次 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 1 | 3.已完工 |  | v | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | v | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2020-09-11 | EJ00865914 |  |  | V | V |  |  | V |  |  | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  | 397
A | 107 | HT1070303 |  | X | 浩通 | 郭曉娟 | 台灣美光 | 107年度美光桃園廠161kV定檢保養 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-29 |  |  | 單次 | 2018-03-21 | 2018-03-29 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-12 | 107/4 | 2018-04-02 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-10 | 107/5 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 14 | 18 |  | 107086 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-04-13 | AN00890088 |  |  |  |  | V |  | V | [5 empty] | V | V | V | V |  |  |  | 659
A | 107 | HT1070102 |  | PO-180122002 | 浩通 | 郭曉娟 | 華亞科技 | 華亞科技Fab.1A變壓器及電纜測試 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-17 |  |  | 單次 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-29 | 107/1 | 2018-01-31 |  | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-02-26 | 107/2 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 14 | 30 |  | 107042 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-02-13 | YR00887539 |  |  |  |  | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 660
A | 107 | HT1070101-1 |  | X | 浩通 | 郭曉娟 | 台灣美光 | 2018 美光F11C HV-30,HV-310,HV-320系列高壓盤(追加案件) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-02 |  |  | 2次以上 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 23 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-13 | 107/2 | 2018-02-20 |  | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-03-13 | 107/3 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 14 | 35 |  | 107052 |  | 3 | 浩通 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-04-13 | AN00890089 | [6 empty] | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 661
A | 107 | HT1070101-1 |  | X | 浩通 | 郭曉娟 | 台灣美光 | 2018 美光F11C HV-30,HV-310,HV-320系列高壓盤(追加案件) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-02 |  |  | 2次以上 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 23 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-13 | 107/2 | 2018-02-20 |  | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-03-13 | 107/3 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 14 | 35 |  | 107056 |  | 3 | 浩通 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-04-13 | AN00890089 | [19 empty] | 662
A | 107 | HT1070101 |  | PO-180108001 | 浩通 | 郭曉娟 | 台灣美光 | 2018 美光F11C HV-30,HV-310,HV-320系列高壓盤 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-03 |  |  | 單次 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 23 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-13 | 107/2 | 2018-02-20 |  | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-03-13 | 107/3 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 14 | 35 |  | 107047 |  | 3 | 浩通 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-06 | AN00890053 |  |  |  |  | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 663
A | 107 | HT1070101 |  | PO-180108001 | 浩通 | 郭曉娟 | 台灣美光 | 2018 美光F11C HV-30,HV-310,HV-320系列高壓盤 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-03 |  |  | 單次 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 23 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-13 | 107/2 | 2018-02-20 |  | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-03-13 | 107/3 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 14 | 35 |  | 107047 |  | 3 | 浩通 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-06 | AN00890053 | [6 empty] | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 664
A | 107 | HT1070101 |  | PO-180108001 | 浩通 | 郭曉娟 | 台灣美光 | 2018 美光F11C HV-30,HV-310,HV-320系列高壓盤 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-03 |  |  | 單次 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 23 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-13 | 107/2 | 2018-02-20 |  | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-03-13 | 107/3 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 14 | 35 |  | 107056 |  | 3 | 浩通 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-06 | AN00890053 |  |  |  |  | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 665
A | 107 | CL1071101 | rev2 |  | 佳磊 | 官俊名 | GOOGLE | GOOGLE四期CGIS竣工檢驗 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-23 |  |  | 單次 | 2020-07-12 | 2020-08-13 | 33 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-27 | 109/8 | 2020-08-13 | 林宏晉 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-10 | 109/9 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 22 | 22 | 妤臻 | 109180 | 一次性 | 4 | 佳磊 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-08 | EJ00865906 | [19 empty] | 1023
A | 109 | MPW8504Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮UPA WESP&MGGH低壓盤 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-27 |  |  | 單次 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-06 | 109/4 | 2020-04-07 | 林宏晉 | 11 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2020-05-08 | 2020-05-01 | 109/5 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 23 | 34 | 鈺伶 | 109119 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-08-05 | CP00860580
A | 109 | CLP1090803 |  |  | 佳磊 | 官俊明 | GOOGLE | GOOGLE四期1000KVA變壓器測試 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-27 |  |  | 單次 | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-07-26 | 109/7 | 2020-07-21 | 謝鎮名 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-08-09 | 109/8 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 0 | 9 | 雅玲 | 109220 | 一次性 | 電子檔 | 佳磊 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-08 | EJ00865905 | [19 empty] | 1091
A | 108 | HT1080819 |  | PO-190902004 | 浩通 | 彭虹貽 | 台灣美光 | 美光F11B HV-410AB、HV-620AB列盤銅排拆裝 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-29 |  |  | 單次 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-09-06 | TL00879302 |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 669
A | 108 | HT1080718 |  | PO-190902005 | 浩通 | 彭虹貽 | 台灣美光 | 美光F11B一廠 FAB 1F HV-520 CT汰換檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-23 |  |  | 單次 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-11 | 108/9 | 2019-09-06 |  | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-09 | 108/10 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 14 | 23 |  | 108246 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-20 | TL00879312 |  |  |  | V |  |  | V |  |  | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 670
A | 108 | HT1080717 |  | PO-190816001 | 浩通 | 彭虹貽 | 台灣美光 | F11A 氮氣廠高壓盤保養作業 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-13 |  |  | 單次 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-03 | 108/9 | 2019-08-22 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-01 | 108/10 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 6 | 8 |  | 108232 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-08-28 | RP00880155 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 671
A | 109 | MP68A03Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 麥寮台塑MMA高壓盤保養CB功能測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-03 |  |  | 單次 | 2020-02-07 | 2020-02-25 | 19 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-03-06 | 109/3 | 2020-03-02 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-04-07 | 2020-03-31 | 109/3 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 18 | 24 | 妤臻 | 109074 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-06-30 | AU00875993 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 627
A | 108 | HT1080312 |  | PO-190319001 | 浩通 | 彭虹貽 | 台灣美光 | 美光F11B 4F 無塵室LV-528B-N3-1PL(NO.154)I-Line盤檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-13 |  |  | 單次 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-27 | 108/3 | 2019-03-18 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-24 | 108/4 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 14 | 19 |  | 108087 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-01 | MV01892485 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 673
A | 108 | HT1080211 |  | PO-190902002 | 浩通 | 彭虹貽 | 台灣美光 | 美光F11A NSB 2F HV-470B列高壓盤銅排拆裝 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-10 |  |  | 單次 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-08-29 | RP00880157 |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  | V |  | V | V | [5 empty] | 674
A | 109 | MP69102Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 麥寮港口 | 麥寮港口電氣設備定期檢驗 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-04 |  |  | 單次 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 4 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-05 | 109/4 | 2020-04-07 |  | 12 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2020-05-07 | 2020-04-30 | 109/4 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 17 | 29 | 鈺伶 | 109105 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-08-05 | CP00860580 | [19 empty] | 629
A | 108 | HT1080102 |  | PO-190902001 | 浩通 | 彭虹貽 | 群創科技 | 群創FAB.1 FAB.4 FAB.C廠汰換電驛-機電測試 (訂單只開FAB.1) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-02 |  |  | 單次 | 2019-08-29 | 2019-09-02 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-16 | 108/9 | 2019-09-04 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-14 | 108/10 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 14 | 16 |  | 108241 |  | 2+電子檔 | 浩通-彭虹貽 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-18 | TL00879311 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  | 676
A | 108 | HT1080101 |  | PO-190214001 | 浩通 | 彭虹貽 | 台灣美光 | 201901 美光Fab 11B 1F盤體電壓測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-17 |  |  | 單次 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-23 | 108/1 | 2019-01-14 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-20 | 108/2 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 14 | 19 |  | 108024 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-02-15 | KY00866095 |  |  |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 677
A | 108 | HT1070611 |  | PO-190109004 | 浩通 | 彭虹貽 | 台灣美光 | 美光F11B HV-410A/B、HV-620A/B系列高、低壓盤及變壓器保養檢測工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-10 |  |  | 單次 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-05 | 108/4 | 2019-04-09 |  | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-03 | 108/5 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 14 | 32 |  | 108118 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-02 | PS00893250 | [6 empty] | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 678
A | 107 | YB1070201 |  |  | 益邦機電 | 賴小姐 | 台塑石化 | 麥寮公用一廠GIS SF6測試 | 雲林 | [7 empty] | 2018-01-19 |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-02-02 | YR00887533 | [19 empty] | 679
A | 108 | YB1080401 |  |  | 益邦機電 | 張彬忠 | 三芳化工 | 三芳化學變壓器及電纜測試 |  | 發票開贊霖科技 | [6 empty] | 2019-04-01 |  |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-07 | 6 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-21 | 108/4 | 2019-04-10 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-19 | 108/5 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2 | 5 |  | 108107 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-12 | MV01892498 | [19 empty] | 680
A | 107 | KE1070901 |  |  | 高雄機電 | 李明展 | 大統益 | 大統益GIS MOF CT,PT檢測 | 高雄 | [7 empty] | 2018-09-28 |  |  |  | 2018-10-11 | 2018-10-07 | -3 | 3.已完工 | 預計11/18(日) |  | 14 | 2018-10-21 | 107/10 | 2018-10-11 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-18 | 107/11 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 14 | 18 |  | 107247 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-15 | KY00866072 | [19 empty] | 681
A | 108 | KAF1080501 |  | X | 高鳳機電 | 楊和興 | 台灣電力公司 | 大發工業區台電變電所(69KV)變壓器測試 (108.5.26施工) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-23 |  |  | 單次 | 2019-05-26 | 2019-05-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-09 | 108/6 | 2019-05-26 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-07 | 108/7 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 | 1 |  | 108161 |  | 3 | 高鳳 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-27 | PS00893272 | [19 empty] | 682
A | 109 | KAF1090201 |  | X | 高鳳機電 | 林聰傑 | 協勝發 | 高雄協勝發69kV變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-15 |  |  | 單次 | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-01 | 109/3 | 2020-02-21 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-03-15 | 109/3 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 11 | 16 | 雅玲 | 109064 | 一次性 | 3 | 高鳳 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  |  | 2020-03-02 | YZ00884501 | [19 empty] | 683
A | 108 | KHH1080702 |  |  | 高豐五金 | 楊智全 | 台塑石化 | 塑化工務部低壓馬達配線(人力支援) | 雲林 |  |  | 人力支援 |  |  |  | (請務必備註支援對象) | 2019-07-08 |  | 人力支援 |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | (人力支援)已完工 | 2019-07-15 | RP00880115 | [19 empty] | 684
A | 108 | KHH1080601 |  |  | 高豐五金 | 楊智全 | 麥寮汽電 | 麥寮汽電人力支援 | 雲林 |  |  | 人力支援 |  |  |  | (請務必備註支援對象) | 2019-06-19 |  | 人力支援 |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | (人力支援)已完工 | 2019-06-26 | PS00893298 | [19 empty] | 685
A | 108 | DS1080701 |  | X | 動能服務 | 梁胤慶 | 國立成功大學 | 國立成功大學舊生物系館變電站改善工程 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-27 |  |  | 單次 | 2019-08-28 | 2019-09-23 | 27 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-07 | 108/10 | 2019-09-25 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-04 | 108/11 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 5 | 7 | 靜怡 | 108252 | 一次性 | 4 | 動能賴威先 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-10-01 | TL00879324 | [13 empty] | V | V | V |  |  |  | 686
A | 109 | SSY1090201 |  |  | 啟成系統 | 古國忠 | 亞東氣體 | 亞東氣體MTTW P3廠新建工程(簡約) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-06 |  |  | 單次 | 2020-02-07 | 2020-02-12 | 6 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-02-26 | 109/2 | 2020-02-17 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-03-11 | 109/3 | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 23 | 28 | 雅玲 | 109070 | 一次性 | 3 | 啟成系統 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020/04/10 2020/04/14 | YZ00884531 YZ00884534 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 687
A | 108 | QIQ1081003 | rev1 | X | 啟銓儀電 |  | 台灣化學 | 合成酚廠電纜頭及電纜測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-22 |  |  | 單次 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 1 | 3.已完工 | 108.11/14-15施工 |  | 14 | 2020-03-06 | 109/3 | 2020-02-24 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-03-20 | 109/3 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 1 | 4 | 雅玲 | 109053 | 一次性 | 3 | 啟銓儀電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-27 | XE00889398 |  |  |  |  | V | [8 empty] | V | V | V |  |  |  | 688
A | 108 | QIQ1081002 | rev1 | X | 啟銓儀電 | 謝振榆 | 台塑石化 | OL3 電纜頭及電纜測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-22 |  |  | 單次 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-10 | 109/1 | 2019-12-30 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-02-07 | 109/2 | 2019-12-30 | 2020-01-03 | 4 | 7 | 雅玲 | 108341 | 一次性 | 3 | 啟銓-謝振榆 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-12-31 | VH00894597 | [13 empty] | V |  | V |  |  |  | 689
A | 108 | QIQ1080501 | rev1 | X | 啟銓儀電 | 謝振榆 | 台塑石化 | 公用一廠MP4 電纜頭及電纜測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-28 |  |  | 2次以上 | 2019-05-29 | 2019-07-12 | 45 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-26 | 108/7 | 2019-07-15 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-08-23 | 108/8 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 3 | 6 | 雅玲 | 108208 | 一次性 | 3 | 啟銓-謝振榆 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-18 | RP00880117 | [13 empty] | V | V | V |  |  |  | 690
A | 108 | QIQ1080501 | rev1 | X | 啟銓儀電 | 謝振榆 | 台塑石化 | 公用一廠MP4 電纜頭及電纜測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-28 |  |  | 2次以上 | 2019-05-29 | 2019-07-12 | 45 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-26 | 108/7 | 2019-07-15 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-08-23 | 108/8 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 3 | 6 | 雅玲 | 108209 | 一次性 | 3 | 啟銓-謝振榆 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-18 | RP00880117 | [13 empty] | V | V | V |  |  |  | 691
A | 109 | MPG8751Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化麥寮HDS#2單元接地比壓器更換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-24 |  |  | 單次 | 2020-03-22 | 2020-03-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-01 | 109/4 | 2020-03-24 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-05-03 | 2020-04-26 | 109/4 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 28 | 30 | 妤臻 | 109104 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-16 | CP00860566
A | 109 | MPG8565Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化煉三廠K-54接地比壓器汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-26 |  |  | 單次 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-26 | 109/4 | 2020-04-20 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 | V | 109/4 | 2020-05-28 | 2020-05-21 | 109/5 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 16 | 20 | 鈺伶 | 109129 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-16 | CP00860566
A | 109 | QIQ1090201 |  | X | 啟銓儀電 | 謝振榆 | 台塑石化 | 電纜頭及電纜測試-公用一廠MP2 FDF液壓聯軸器配電工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-27 |  |  | 單次 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-04-22 | 109/4 | 2020-04-13 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-06 | 109/5 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 8 | 雅玲 | 109108 | 一次性 | 3 | 啟銓儀電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-16 | YZ00884539 | [19 empty] | 694
A | 106 | SJ1061004 |  | X | 崧峻工程 | 傅銘宸 | 華亞科技 | 華亞科技一廠電纜測試(HV325A TO CHU213) | 北北基 | [7 empty] | 2018-02-07 |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-21 | 107/2 | 2018-02-16 |  | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-03-21 | 107/3 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 14 | 23 | 靜怡 | 107055 | 一次性 | 3 | 崧峻工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-02 | AN00890051 |  |  |  |  | V | [8 empty] | V |  | V |  |  |  | 695
A | 105 | SD1050604 |  | 10601009 | 捨得企業 | 裘緯先生 | 台灣美光 | 104k I-line盤測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2016-12-21 |  |  | 2次以上 | 2017-06-08 |  |  | 2.施工中 | 預計106.2月-3月施工 |  |  |  |  | 2018-06-20 | [11 empty] | 2018-07-17 | 2018-07-17 |  |  |  | 107171 |  | 3 |  |  |  |  | 2.施工中 | 2018-07-05 | EH00869001 |  |  |  |  | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 696
A | 106 | SD1061105 |  | 20180101047 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 201711 一廠461A BUSWAY修改案ACB測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-11-29 |  |  | 2次以上 | 2017-11-29 |  |  | 2.施工中 | [5 empty] | 2017-12-15 | [11 empty] | 2018-01-31 | 2018-01-31 |  |  |  | 107023 |  | 3 |  |  |  |  | 2.施工中 | 2018-01-29 | YR00887524 | [12 empty] | V | V |  | V |  |  |  | 697
A | 106 | SD1061104 |  | 20180101048 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 100S 14k 美光科技ACB,I-line CT,PT,Relay測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-10-26 |  |  | 2次以上 | 2017-10-26 |  |  | 2.施工中 | [5 empty] | 2017-12-30 | [11 empty] | 2018-01-31 | 2018-01-31 |  |  |  | 107016 |  | 3 |  |  |  |  | 2.施工中 | 2018-01-29 | YR00887523 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | V | V |  |  |  | 698
A | 106 | SD1060303 |  | 10608084 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光晶圓一廠461AB BUSWAY汰換-變壓器測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-04-24 |  |  | 單次 | 2017-04-26 |  |  | 2.施工中 | [5 empty] | 2017-05-10 | [11 empty] | 2018-01-31 | 2018-01-31 |  |  |  | 107025 |  | 3 |  |  |  |  | 2.施工中 | 2018-01-29 | YR00887522 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | V | V |  |  |  | 699
A | 106 | SD1060202 |  | 10603075 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光晶圓科技IT Roon低壓設備測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-02-24 |  |  | 單次 | 2017-06-01 |  |  | 2.施工中 | [5 empty] | 2017-06-15 | [11 empty] | 2017-07-03 | 2017-07-03 |  |  |  | 106088 | [6 empty] | 2.施工中 | 2017-09-11 | QB00934706 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | V | V |  |  |  | 700
A | 106 | SD1060101 |  | 10603116 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光晶圓科技AMHS 電盤新增 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-03-04 |  |  | 2次以上 | 2017-05-18 |  |  | 2.施工中 | [5 empty] | 2017-11-18 | [11 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  |  |  | 106185 | [6 empty] | 2.施工中 | 2017-12-15 | QS00905788 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | V | V |  |  |  | 701
A | 109 | MPG8566Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化煉三廠K-61接地比壓器汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-26 |  |  | 單次 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-05-03 | 109/5 | 2020-04-27 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 | V | 109/5 | 2020-06-04 | 2020-05-28 | 109/5 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 9 | 13 | 鈺伶 | 109128 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-16 | CP00860566
A | 109 | MP68B02Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠HP5高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-26 |  |  | 單次 | 2020-06-17 | 2020-07-09 | 23 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-07-19 | 109/7 | 2020-07-20 | 林宏晉 | 11 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-13 | 109/8 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 25 | 36 | 妤臻&鈺伶 | 109196 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 報告準時完成,因天候不佳,隔天寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 2020-10-22 | EJ00881002
A | 107 | SD1061206 |  | 20180301008 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 201712 美光晶圓110S 14K 2F案 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-11-29 |  |  | 2次以上 | 2017-12-25 | 2018-02-02 | 40 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-16 | 107/2 | 2018-02-12 |  | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-03-02 | 107/3 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 26 | 36 |  | 107054 |  | 3 | 捨得企業 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-03-06 | AN00890057 | [12 empty] | V | V |  | V |  |  |  | 704
A | 107 | SD1061206 |  | 20180301008 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 201712 美光晶圓110S 14K 2F案 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-11-29 |  |  | 2次以上 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-22 | 107/8 | 2018-08-15 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-09-05 | 107/9 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2 | 9 |  | 107192 |  | 3 | 捨得企業 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-06 | AN00890057 | [12 empty] | V | V | V | V |  |  |  | 705
A | 107 | SD1061206 |  | 20180301008 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 201712 美光晶圓110S 14K 2F案 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-11-29 |  |  | 2次以上 | 2018-09-25 |  |  | 2.施工中 | [5 empty] | 2018-10-01 | [11 empty] | 2018-10-09 | 2018-10-09 |  |  |  | 107234 |  | 3 | 捨得企業 | 個別寄送 |  |  | 2.施工中 | 2018-03-06 | AN00890057 | [12 empty] | V | V | V | V |  |  |  | 706
A | 107 | SD1061206 |  | 20180301008 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 201712 美光晶圓110S 14K 2F案 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-11-29 |  |  | 2次以上 | 2019-09-24 |  |  | 2.施工中 | [9 empty] | 1.108/9/30部份手稿 | [19 empty] | 2.施工中 | 2018-03-06 | AN00890057 | [12 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 707
A | 109 | ABB1080604 | rev1 | 4506864759 | 艾波比 | 孫大仁 | 台塑石化 | 201906煉油廠煉二課K3500電氣室ABB激磁盤更新工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-05-21 |  |  | 單次 | 2020-10-09 |  |  | 2.施工中 | [17 empty] | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  |  | 雅玲 | 110163 | 一次性 | 電子檔 | ABB-郭銘輝 | 個別寄送 |  |  | 2.施工中 | 2021-07-22 | PM00853376 | [19 empty] | 1010
A | 108 | MP88606Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製三廠K-6100高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-22 |  |  | 單次 | 2020-03-05 | 2020-04-14 | 41 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-24 | 109/4 | 2020-04-20 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-05-26 | 2020-05-19 | 109/5 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 29 | 35 | 鈺伶 | 109133 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-30 | EJ00881015 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 577
A | 108 | SD1080806 | rev1 | 20191104002 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光 F11B US-75B-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-04 |  |  | 單次 | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-01 | 109/1 | 2019-12-30 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-15 | 109/1 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 10 | 22 | 靜怡 | 109009 | 一次性 | 3 | 捨得企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-09 | XE00889357 |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  | 710
A | 108 | SD1080505 |  | 20190708008 20190819006 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11B 1F 462A Busway汰換案 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-10 |  |  | 單次 | 2019-07-17 |  |  | 2.施工中 | 預計施工:9、10月 |  |  |  |  | 2019-08-14 | [11 empty] | 2019-08-28 | 2019-08-28 |  |  |  | 108230 |  | 3 |  |  |  |  | 2.施工中 | 2019-08-26 | RP00880151 | [19 empty] | 711
A | 108 | SD1080504 |  | 20190708003 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光晶圓CUB-1B新增至B場2F無塵室BUSWAY | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-03 |  |  | 單次 | 2019-01-03 |  |  | 2.施工中 | [5 empty] | 2019-06-25 | [11 empty] | 2019-07-09 | 2019-07-09 |  |  |  | 108198 |  | 3 |  |  |  |  | 2.施工中 | 2019-07-09 | RP00880108 | [19 empty] | 712
A | 109 | MPG8756Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化麥寮HYD#3單元接地比壓器更換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-26 |  |  | 單次 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-26 | 109/4 | 2020-04-20 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 | V | 109/4 | 2020-05-28 | 2020-05-21 | 109/5 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2 | 6 | 妤臻 | 109113 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-16 | CP00860566
A | 108 | SD1080302 |  | 20190326008 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 201903 F11B 4F&5F ROOM E/F Power Expansion | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-18 |  |  | 單次 | 2019-03-15 |  |  | 2.施工中 | [5 empty] | 2019-05-16 | [11 empty] | 2019-05-30 | 2019-05-30 |  |  |  | 108158 |  | 3 |  |  |  |  | 2.施工中 | 2019-04-19 | MV01898060 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  | 715
A | 108 | SD1080201 |  | 20190304002 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11B 1F 中央走道464B ACB盤檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-28 |  |  | 2次以上 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 5 | 3.已完工 | 剩一盤I-LINE盤未施工 |  | 14 | 2019-03-18 | 108/3 | 2019-03-11 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-01 | 108/4 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 14 | 21 |  | 108089 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-21 | AU00845964 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 716
A | 109 | MP69204Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油油料處K84高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-10 |  |  | 單次 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-23 | 109/4 | 2020-04-20 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 | V | 109/4 | 2020-05-25 | 2020-05-18 | 109/5 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | -6 | 1 | 妤臻 | 109105 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-08-05 | CP00860580 | [19 empty] | 986
A | 108 | MP88506Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 煉油CDU#2定檢高低壓配電盤檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-30 |  |  | 單次 | 2020-03-22 | 2020-04-15 | 25 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-25 | 109/4 | 2020-04-20 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-05-27 | 2020-05-20 | 109/5 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 31 | 36 | 妤臻 | 109148 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-10-22 | EJ00881002 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 587
A | 108 | SD1071002 | rev1 | 20190223002 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | CUB-1B 新建工程(2趟) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-25 |  |  | 2次以上 | 2019-02-17 |  |  | 2.施工中 | [5 empty] | 2019-02-19 | [11 empty] | 2019-03-05 | 2019-03-05 |  |  |  | 108062 |  | 電子檔 |  |  |  |  | 2.施工中 | 2019-05-27 | PS00893273 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 719
A | 107 | FPE1070404 |  |  | 第一電氣 | 陳志寧 | 台塑石化 | 麥寮CFB#1匯流排CT檢測及查修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-11 |  |  | 單次 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-25 | 107/4 | 2018-04-15 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-23 | 107/5 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 4 | 8 | 靜怡 | 107092 | 一次性 | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-04-19 | AN00890098 | [19 empty] | 720
A | 107 | FPE1070203 |  |  | 第一電氣 | 陳志寧 | 台塑石化 | 麥寮CFB#1匯流排 紅外線熱顯影工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-09 |  |  | 單次 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-25 | 107/4 | 2018-04-15 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-23 | 107/5 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 4 | 8 | 靜怡 | 107092 | 一次性 | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-04-19 | AN00890097 |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  | 721
A | 107 | FPE1070102 |  |  | 第一電氣 | 施明智 | 台塑石化 | 麥寮CFB#1匯流排CT檢測及Relay跳脫測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-12 |  |  | 單次 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-26 | 107/1 | 2018-01-31 |  | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-02-23 | 107/2 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 14 | 33 | 靜怡 | 107026 | 一次性 | 6 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-02-13 | YR00887540 |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  | 722
A | 107 | FPE1070101 |  |  | 第一電氣 | 施明智 | 台塑石化 | 麥寮CFB#1匯流排檢測及取載試驗 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-11 |  |  | 單次 | 2018-01-12 | 2018-04-11 | 90 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-25 | 107/4 | 2018-04-15 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-23 | 107/5 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 4 | 8 | 靜怡 | 107092 | 一次性 | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-04-19 | AN00890096 |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  | 723
A | 109 | FPE1090201 |  | X | 第一電氣 | 吳斐珍 | 台灣美光 | 美光晶圓F11A QLAB expansion project | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-10 |  |  | 單次 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-27 | 109/3 | 2020-03-16 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-10 | 109/4 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 10 | 13 | 雅玲 | 109090 | 一次性 | 3 | 第一電氣 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-26 | YZ00884521 | [19 empty] | 724
A | 108 | 911ZI3E1 |  | 911ZI3E1 | 台塑網 | 麥寮汽電 | 麥寮汽電 | 2019年輸煤碼頭區高壓電纜檢測 (葉福良05-6815586) (*TRTT01J)特高站33KV高壓設備檢修預約工程 工期:2019/04/01 - 2019/09/27 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-23 |  |  | 單次 | 2019-05-06 | 2019-05-17 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-05-31 | 108/5 | 2019-05-31 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-06-28 | 108/6 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 25 | 39 | 雅玲 | 108177 | 一次性 | 2 | 麥電-葉福良 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-22 | TE94277252 |  |  |  | V | V |  | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 725
A | 109 | FUY1090101 |  | X | 富亞國際 | 姜竣凱 | 中國貨櫃 | 中國貨櫃西19碼頭起動機主變壓器檢測 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-01-20 |  |  | 單次 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-29 | 109/1 | 2020-01-21 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-02-12 | 109/2 | 2020-01-22 | 2020-01-30 | 9 | 15 | 雅玲 | 109028 | 一次性 | 3 | 中國貨櫃 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-15 | 上海ABB(大陸人)透過富亞,付現金,不用開發票 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 726
A | 109 | FUX1090201 |  | X | 富翔水電 | 林儷潔 | 台塑石化 | 麥AE廠重沸區電力管線配設工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-18 |  |  | 單次 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-18 | 109/3 | 2020-03-09 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-01 | 109/4 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 4 | 9 | 雅玲 | 109079 | 一次性 | 3 | 富翔水電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-13 | YZ00884509 | [19 empty] | 727
A | 108 | DUN1090101 |  | X | 敦翔工程 | 劉泓岳 | 台灣美光 | 美光二廠電力電纜檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-01-04 |  |  | 單次 | 2020-01-06 | 2020-01-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-20 | 109/1 | 2020-01-08 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 | V | 109/1 |  | 2020-02-17 | 109/2 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 1 | 3 | 靜怡 | 109015 | 一次性 | 3 | 敦翔 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-03 | XE00889361 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 728
A | 109 | DUN1090202 |  | X | 敦翔工程 | 劉泓岳 | 台灣美光 | 美光ESB氮氣廠電力電纜檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-11 |  | 先完工後報價 | 單次 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-02-19 | 109/2 | 2020-02-10 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-03-04 | 109/3 | 2020-02-13 | 2020-02-17 | 7 | 12 | 雅玲 | 109048 | 一次性 | 3 | 敦翔 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-06 | YZ00884505 | [19 empty] | 729
A | 107 | CLE1070101 |  |  | 程利工程 | 王子昀 | 台塑石化 | 碳纖4806電力電纜電力因數測試 | 雲林 | [7 empty] | 2018-01-03 |  |  |  | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 1 | 3.已完工 | 預計107.01.06 |  | 14 | 2018-01-20 | 107/1 | 2018-01-17 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-02-17 | 107/2 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 14 | 25 |  | 107031 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-01-30 | YR00887529 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 730
A | 107 | HL1071001 |  |  | 華林機電 | 黃秀惠 | 台灣化學 | 台化龍德廠 變壓器TR101測試 | 宜蘭 | [7 empty] | 2018-01-22 |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-10-31 | 282 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-14 | 107/11 | 2018-11-02 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-12 | 107/12 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 3 | 5 |  | 107256 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-02 | JB00866353 | [6 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 731
A | 108 | HL1080101 |  |  | 華林機電 | 黃秀惠 | 台灣化學 | 台化龍德廠 69kV變壓器測試 | 宜蘭 | [7 empty] | 2019-07-09 |  |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 1 | 3.已完工 | 預計施工:8月 |  | 14 | 2019-01-31 | 108/1 | 2019-01-18 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-28 | 108/2 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 12 | 13 |  | 108023 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-28 | KY00866083 | [19 empty] | 732
A | 106 | FT1061240 |  | BB617120044-4 BB617120044-5 SE179Q2 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 油料K8200 變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-12-21 |  |  | 單次 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-04 | 107/1 | 2017-12-21 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-02-01 | 107/2 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 14 | 14 |  | 107003 |  | 電子檔 | 華城-邱心妮 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2017-12-25 | QS00905799 | [13 empty] | V | [5 empty] | 733
A | 106 | FT1061137 |  | BB617110036-5 | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣化學 | 台化PTA廠 變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-06-22 |  |  | 單次 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-06 | 107/7 | 2018-06-29 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-03 | 107/8 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 14 | 21 |  | 107170 |  | 電子檔 | 華城-邱心妮 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-07-17 | EH00869010 | [6 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 734
A | 107 | FT1071252 |  | BB618120052-5 BB618120052-6 SE189T8 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | RDS#2 K35 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-25 |  |  | 單次 | 2019-02-26 | 2019-03-24 | 27 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-07 | 108/4 | 2019-06-10 |  | 78 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-05 | 108/5 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 14 | 92 |  | 108179 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-30 | PS00893278 |  |  |  |  | V |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 735
A | 109 | SEEC1090101 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光 F11A-B-C Chiller遷移工程-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-25 |  |  | 單次 | 2020-05-28 | 2022-03-04 | 646 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-18 | 111/3 | 2022-03-16 | 鍾名科 | 12 | 6.手稿已繳(準時) | 1.109/06/29部份手稿 |  | 14 |  |  |  | 2022-04-01 | 111/4 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 7 | 19 | 綵瑩 | 109178 | 一次性 | 3+電子檔 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-30 | CP00860577 | [19 empty] | 967
A | 107 | FT1071250 |  | BB618120052-1 BB618120052-2 SE189T6 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | K9000 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-28 |  |  | 單次 | 2018-12-29 | 2019-01-12 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-26 | 108/1 | 2019-02-04 |  | 23 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-23 | 108/2 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 14 | 37 |  | 108054 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-22 | KY00866076 |  |  |  | V | V |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 737
A | 107 | FT1071249 |  | BB618110041-3 SE189M8 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 煉三 K9108 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-20 |  |  | 單次 | 2018-12-21 | 2018-12-23 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-06 | 108/1 | 2019-01-10 |  | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-03 | 108/2 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 14 | 32 |  | 108032 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-22 | KY00866075 |  |  |  |  | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 738
A | 107 | FT1071248 |  | BB618120026-11 BB618120026-12 SE189R7 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | CDU#1-K11 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-25 |  |  | 單次 | 2019-03-17 | 2019-03-28 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-11 | 108/4 | 2019-05-30 |  | 63 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-09 | 108/5 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 14 | 77 |  | 108170 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-30 | PS00893277 | [13 empty] | V | [5 empty] | 739
A | 107 | FT1071247 |  | BB618120026-9 BB618120026-10 SE189R6 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | OL2-OSBL 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-20 |  |  | 單次 | 2019-08-26 | 2019-09-20 | 26 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-04 | 108/10 | 2019-10-01 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-01 | 108/11 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 24 | 35 | 雅玲 | 108280 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-24 | YZ00884545 | [13 empty] | V | [5 empty] | 740
A | 109 | MPX9209Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 新港工塑廠年度高壓盤歲修保養 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-08 |  |  | 單次 | 2020-05-15 | 2020-05-17 | 3 | 3.已完工 | 1.109.8月要再施工 2.業主說先出報告 |  | 10 | 2020-05-27 | 109/5 | 2020-09-24 | 林宏晉 | 130 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2020-06-28 | 2020-06-21 | 109/6 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 14 | 144 | 鈺伶 | 109164 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 業主於109/9/21才通知先結案 | 10.報告已完成(延遲) | 2020-12-03 | GD00856683 | [19 empty] | 975
A | 107 | FT1071245 |  | BB618120026-5 BB618120026-6 SE189Q5 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 基礎油廠 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-25 |  |  | 單次 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-20 | 108/3 | 2019-03-20 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-17 | 108/4 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 9 | 23 |  | 108099 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-28 | MV01892475 | [13 empty] | V | [5 empty] | 742
A | 107 | FT1071244A |  | BB619120023-1 BB619120023-2 SE199Q3 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | K63 變壓器檢測 (數量追加) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-25 |  |  | 2次以上 | 2019-02-26 | 2019-03-19 | 22 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-02 | 108/4 | 2019-05-09 |  | 51 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-30 | 108/4 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 14 | 65 |  | 108159 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-12-18 | VH00894584 | [6 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 743
A | 107 | FT1071244 |  | BB618120026-4 SE189Q4 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | K63 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-25 |  |  | 2次以上 | 2019-02-26 | 2019-03-19 | 22 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-02 | 108/4 | 2019-05-09 |  | 51 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-30 | 108/4 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 14 | 65 |  | 108159 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-08-02 | RP00880135 | [6 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 744
A | 108 | HT1080313 |  | PO-190902003 | 浩通 | 彭虹貽 | 台灣美光 | 美光F11C二廠 CUB 3F HV-30A-B系列高壓盤保養檢測工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-06 |  |  | 單次 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2 | 3.已完工 | 浩通彭小姐說:目前只做一半, 美光也沒有說請款這件事, 所以繼續等另一半通知施工.(109.05.29) 彭小姐通知說辦理結案(110.05.02) |  | 14 | 2019-06-25 | 108/6 | 2019-06-20 | 甘勝元 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-09 | 108/7 | 2021-05-10 | 2021-07-29 | 770 | 779 | 雅玲 | 110120 | 一次性 | 2+電子檔 | 浩通-彭小姐 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-07-28 | PM00853378 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 672
A | 107 | FT1071242 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | SM3廠 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-20 |  |  | 單次 | 2018-12-21 | 2019-04-29 | 130 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-08-02 | RP00880134 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 746
A | 107 | FT1071141 |  | BB618120071-1 SE189U5 | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台塑仁武廠水處理#2 變壓器檢測 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-19 |  |  | 單次 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-17 | 107/11 | 2019-01-15 |  | 73 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-15 | 107/12 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 14 | 87 |  | 108037 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-01-02 | KY00866052 | [13 empty] | V | [5 empty] | 747
A | 107 | FT1071140 |  | BB618120028-1 SE189S1 | 華城電機 | 楊絡名 | 長春人造樹酯 | 長春人造樹脂廠麥寮廠-高壓盤、變壓器清潔維修保養及電氣檢驗 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-14 |  |  | 單次 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 1 | 3.已完工 | 12月底 | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-08-21 | RP00880148 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | [5 empty] | 748
A | 109 | MP68A01Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 麥寮塑化公用三廠HP4高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-03 |  |  | 單次 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 11 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-05-10 | 109/5 | 2020-05-04 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-06-11 | 2020-06-04 | 109/6 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 31 | 35 | 妤臻&鈺伶 | 109151 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-06 | CP00860551 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 628
A | 108 | SD1081107 |  |  | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光 F11B US-523B-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-05 |  |  | 單次 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-04-30 | 109/4 | 2020-04-20 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-14 | 109/5 | 2020-04-29 | 2020-05-05 | 15 | 19 | 雅玲 | 109125 | 一次性 | 3 | 捨得企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-04 | AU00875951 |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  | 709
A | 107 | FT1071036 |  | BB618110041-1 BB618110041-2 SE189M6 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化彰濱廠 變壓器檢測 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-18 |  |  | 單次 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-01 | 108/1 | 2019-01-01 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-29 | 108/1 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 14 | 28 |  | 108020 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-15 | KY00866070 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 751
A | 107 | FT1071035 |  | BB618100008-1-2 SE189K2 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | RDS#1/K31 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-18 |  |  | 單次 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-02 | 107/11 | 2018-10-25 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-30 | 107/11 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 14 | 20 |  | 107273 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-02 | KY00866053 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 752
A | 107 | FT1070931 |  | BB619050040-3 BB619050040-4 SE19982 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑旭 | 台塑旭變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-04 |  |  | 2次以上 | 2018-09-05 | 2018-09-12 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-09-26 | 107/9 | 2018-10-22 |  | 40 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-24 | 107/10 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 14 | 54 |  | 107261 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-30 | PS00893279 |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | V | [5 empty] | 753
A | 107 | FT1070830 |  | BB619010016-1 SE19933 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 201808煉油廠基礎油電纜頭更換及測試(完工日107.08.09) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-18 |  |  | 單次 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-23 | 107/8 | 2018-08-13 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-09-20 | 107/9 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 2 | 6 |  | 107193 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-28 | KY00866081 | [6 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 754
A | 107 | FT1070829 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台塑仁武廠台麗朗變壓器檢測 | 高雄 | 寬大起重 |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-20 |  |  | 單次 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-21 | 107/8 | 2018-08-08 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-09-18 | 107/9 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 1 | 2 |  | 107184 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-02 | PS00893253 | [13 empty] | V | [5 empty] | 755
A | 107 | FT1070728 |  | BB618090015-1-2 (SE189J2) | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 鹼廠變壓器檢測 (完工107.07.06) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-03 |  |  | 單次 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-20 | 107/7 | 2018-07-10 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-17 | 107/8 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 7 | 11 |  | 107174 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-11 | GE00859866 |  |  |  |  | V |  | V | [6 empty] | V |  |  |  | V |  | 756
A | 107 | FT1070726 | rev1 | BM318070093 PN188R1-1 | 華城電機 | 李康任 | 力晶積成電子 | 鉅晶電子變壓器測試 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-20 |  |  | 單次 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-03 | 107/8 | 2018-07-25 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-31 | 107/8 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 9 | 14 |  | 107178 |  | 3+電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-08-03 | EH00869027 | [6 empty] | V | [6 empty] | V |  |  |  | V |  | 757
A | 108 | SCE1080705 |  | X | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣塑膠 | 麥寮碳纖廠變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-08 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | 預計施工日109.12.31 | [34 empty] | V | V | [5 empty] | V |  | V | V | [5 empty] | 386
A | 107 | FT1070523 |  | BB618060023-1 SE18997 | 華城電機 | 邱心妮 | 南亞塑膠 | 南亞林口廠-2500KVA變壓器檢測(緊急施工) | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-17 |  |  | 單次 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-31 | 107/5 | 2018-05-20 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-28 | 107/6 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 3 | 6 |  | 107326 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-06-21 | CL00889123 |  |  |  | V | V |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 759
A | 108 | MP88504Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油公用廠(K7620)高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-10 |  |  | 單次 | 2019-08-08 | 2020-03-02 | 208 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-03-12 | 109/3 | 2020-03-09 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-06 | 109/4 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 18 | 25 | 妤臻&鈺伶 | 109082 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-11 | EJ00865915 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 589
A | 107 | FT1070522 |  | BB618080019-1 BB618080019-2 SE189A8 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 2018年K8100變壓器保養工程(915A40E0) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-27 |  |  | 2次以上 | 2019-04-23 | 2019-04-26 | 4 | 3.已完工 | 107.5.9-8台 108.4.26-4台 |  | 14 | 2019-05-10 | 108/5 | 2019-05-22 |  | 26 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-06-07 | 108/6 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 14 | 40 |  | 108166 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-30 | RP00880125 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 761
A | 107 | FT1070421 |  | BB618080019-3 (SE189C1) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 東槽區油浸式變壓器年度保養檢測 (碼槽三廠) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 單次 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-16 | 107/5 | 2018-05-22 |  | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-13 | 107/6 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 14 | 34 |  | 107141 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-08-15 | EH00869035 |  |  |  | V |  |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 762
A | 107 | FT1070419 |  | BB618080020-2~3 (SE189E5) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 107年基礎油廠變壓器檢修工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2次以上 | 2018-05-08 | 2018-08-03 | 88 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-17 | 107/8 | 2018-09-27 |  | 55 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-09-14 | 107/9 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 14 | 69 |  | 107240 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-04-30 | MV00898072 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 763
A | 107 | FT1070418 |  | BB618060028-1 BB618060028-2 (SE189B1) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 107年轉化廠K68定檢變壓器保養檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-07 |  |  | 2次以上 | 2018-05-08 | 2018-08-01 | 86 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-15 | 107/8 | 2018-08-09 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-09-12 | 107/9 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 14 | 22 |  | 107198 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-09-21 | GE00859852 | [13 empty] | V | [5 empty] | 764
A | 107 | FT1070316A |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | K22 & K27 變壓器功能測試(完工追加) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-02 |  |  | 2次以上 | 2018-07-25 | 2018-07-31 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-14 | 107/8 | 2018-08-20 |  | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-09-11 | 107/9 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 101 | 121 |  | 107293 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-04-21 | YZ00884543 |  |  |  | V | V |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 765
A | 107 | FT1070316 |  | BB618070017-5 BB618070017-6 (SE18978) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | K22 & K27 變壓器功能測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-02 |  |  | 2次以上 | 2018-04-03 | 2018-08-01 | 121 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-15 | 107/8 | 2018-08-09 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-09-12 | 107/9 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 14 | 22 |  | 107197 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-02 | PS00893251 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 766
A | 107 | FT1070315 |  | BB618080006-1 (SE189G7) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 煉油k5400 TR-6542A2,A4電纜頭汰換及測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-25 |  |  | 單次 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-05 | 107/4 | 2018-04-13 |  | 22 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-03 | 107/5 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 14 | 36 |  | 107100 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-08-03 | EH00869026 | [13 empty] | V | [5 empty] | 767
A | 107 | FT1070313 |  | BB618080020-1 (SE189B6)、BB618080030-1 (SE189B6) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 北碼槽區變壓器檢測【碼槽一課】 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-24 |  |  | 2次以上 | 2018-03-25 | 2018-12-04 | 255 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-18 | 107/12 | 2018-08-30 |  | -96 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-15 | 108/1 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 29 | -67 |  | 107220 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-19 | MV01892465 |  |  |  |  | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 768
A | 107 | FT1070313 |  | BB618080020-1 (SE189B6)、BB618080030-1 (SE189B6) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 北碼槽區變壓器檢測【碼槽一課】 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-24 |  |  | 2次以上 | 2018-03-25 | 2018-12-04 | 255 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-18 | 107/12 | 2018-09-30 |  | -65 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-15 | 108/1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 11 | -54 |  | 107239 |  | 電子檔 | 華城-邱心妮 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-19 | MV01892465 | [13 empty] | V | [5 empty] | 769
A | 107 | FT1070313 |  | BB618080020-1 (SE189B6)、BB618080030-1 (SE189B6) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 北碼槽區變壓器檢測【碼槽一課】 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-24 |  |  | 2次以上 | 2018-03-25 | 2018-12-04 | 255 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-18 | 107/12 | 2018-12-10 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-15 | 108/1 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 46 | 52 |  | 108034 |  | 電子檔 | 華城-邱心妮.蘇俊吉 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-19 | MV01892465 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 770
A | 107 | FT1070312 |  | BB618070017-7 BB618070017-8 (SE18986) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 107年IPM廠定檢變壓器檢測及功能維護 (52502E01) C5廠-IPM | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-23 |  |  | 2次以上 | 2018-08-24 | 2018-09-04 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-09-18 | 107/9 | 2018-10-12 |  | 38 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-16 | 107/10 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 14 | 52 |  | 107254 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-11-16 | JB00866358 | [13 empty] | V | [5 empty] | 771
A | 107 | FT1071246 |  | BB618120026-7 BB618120026-8 SE189R5 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | OL2-ISBL 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-20 |  |  | 單次 | 2019-08-21 | 2019-09-23 | 34 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-07 | 108/10 | 2019-10-01 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-04 | 108/11 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 24 | 32 | 雅玲 | 108279 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-08 | AU00875956 | [13 empty] | V | [5 empty] | 741
A | 107 | FT1070311 |  | BB618070017-3 BB618070017-4 (SE18976) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 107年OL1廠定檢OSBL變壓器功能測試維護 (521A0E05) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-12 |  |  | 2次以上 | 2018-06-11 | 2018-06-30 | 20 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-14 | 107/7 | 2018-07-15 |  | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-11 | 107/8 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 5 | 20 |  | 107176 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-08-03 | EH00869029 | [6 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 773
A | 107 | FT1070310 |  | BB618070017-1 BB618070017-2 (SE18975) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 107年OL1廠定檢OSBL變壓器功能測試 (521A0E04) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-08-20 |  |  | 2次以上 | 2018-06-11 | 2018-06-30 | 20 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-14 | 107/7 | 2018-07-15 |  | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-11 | 107/8 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 5 | 20 |  | 107176 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-08-03 | EH00869028 | [6 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 774
A | 107 | FT1070309 |  | BB618040013-1 BB618040013-2 (SE18977) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 107年HYD#1定檢變壓器檢修 (51231FEN) HYD#1-K25 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-02-23 |  |  | 2次以上 | 2018-02-24 | 2018-03-19 | 24 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-02 | 107/4 | 2018-03-25 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-30 | 107/4 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 4 | 10 |  | 107081 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-04-20 | AN00890099 |  |  |  | V | V |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 775
A | 107 | FT1070208 |  | BB118030442-1 (TE18223A) | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣中油 | 観音儲運站變壓器檢測工程 (1000KVA) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-19 |  |  | 2次以上 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-09 | 107/4 | 2018-04-02 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-07 | 107/5 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 14 | 21 |  | 107088 |  | 4 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-04-13 | AN00890090 | [6 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 776
A | 107 | FT1070207 |  | BB118020142-1 (TE18222) | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣中油 | 観音儲運站變壓器檢測工程 (2000KVA) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-01 |  |  | 單次 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-22 | 107/2 | 2018-02-13 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-03-22 | 107/3 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 14 | 19 |  | 107048 |  | 4 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-13 | AN00890069 | [6 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 777
A | 107 | FT1070106 |  | BB618010025-1 (SE18928) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 公用一廠(最重要負載廠) 變壓器電氣檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-20 |  |  | 單次 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-02-05 | 107/2 | 2018-01-23 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-03-05 | 107/3 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 14 | 15 |  | 107045 |  | 電子檔 | 華城-邱心妮 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-13 | AN00890068 |  |  |  | V | [9 empty] | V | [5 empty] | 778
A | 107 | FT1070105 |  | BB618030021-1 (SE18951) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 公用三廠 變壓器電氣檢測 (HP4、HP5、HP1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-16 |  |  | 2次以上 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-12 | 107/4 | 2018-04-10 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-10 | 107/5 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 14 | 26 |  | 107096 |  | 電子檔 | 華城-邱心妮 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-22 | JB00866369 | [13 empty] | V | [5 empty] | 779
A | 107 | FT1070105 |  | BB618030021-1 (SE18951) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 公用三廠 變壓器電氣檢測 (HP4、HP5、HP1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-16 |  |  | 2次以上 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-09-11 | 107/9 | 2018-09-10 |  | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-09 | 107/10 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 32 | 45 |  | 107243 |  | 電子檔 | 華城-邱心妮 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-11-22 | JB00866369 |  |  |  | V |  |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 780
A | 107 | FT1070105 |  | BB618030021-1 (SE18951) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 公用三廠 變壓器電氣檢測 (HP4、HP5、HP1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-16 |  |  | 2次以上 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-26 | 107/10 | 2018-10-20 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-23 | 107/11 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 6 | 14 |  | 107255 |  | 電子檔 | 華城-邱心妮 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-22 | JB00866369 | [6 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 781
A | 107 | FT1070104 |  | BB618030022-1 (SE18949) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 煉油K54 變壓器電氣檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-16 |  |  | 2次以上 | 2018-01-17 | 2018-03-22 | 65 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-05 | 107/4 | 2018-04-10 |  | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-03 | 107/5 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 14 | 33 |  | 107097 |  | 電子檔 | 華城-邱心妮 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-04-24 | AN00913401 | [13 empty] | V | [5 empty] | 782
A | 107 | FT1070103 |  | BB618030023-1 SE18950 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 煉油K13 變壓器電氣檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-16 |  |  | 2次以上 | 2018-01-17 | 2018-03-31 | 74 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-14 | 107/4 | 2018-04-02 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-12 | 107/5 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | -4 | -2 |  | 107080 |  | 電子檔 | 華城-邱心妮 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-08-15 | EH00869037 | [13 empty] | V | [5 empty] | 783
A | 107 | FT1070101 |  | BB618070016-1 (SE18933) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 科騰33kV電纜頭更換及電纜測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-31 |  |  | 2次以上 | 2018-04-01 | 2018-04-12 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-26 | 107/4 | 2018-04-24 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-24 | 107/5 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 14 | 26 |  | 107113 |  | 電子檔 | 華城-邱心妮 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-07-17 | EH00869007 | [13 empty] | V | [5 empty] | 784
A | 107 | FT1061241 |  | BB618010026-1 BB618010026-2 SE18936 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑科騰-911T17E1-106年HSBC廠定檢變壓器檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2017-11-23 |  |  | 2次以上 | 2017-12-25 | 2017-12-29 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-12 | 107/1 | 2018-01-09 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-02-09 | 107/2 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 14 | 25 |  | 107015 |  | 電子檔 | 華城-邱心妮 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-01-24 | YR00887517 |  |  |  |  | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 785
A | 107 | FT1061136-1 |  | BB618090029-1 (SE179U8) | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 正丁醇廠變壓器測試(完工日期:106.12.06) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-05 |  |  | 2次以上 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-20 | 106/12 | 2017-12-20 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-01-17 | 107/1 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 8 | 22 |  | 106206 |  | 電子檔 | 華城-邱心妮 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-11 | GE00859865 |  |  |  | V | V |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 786
A | 107 | FT1060925-1 |  | BB618010026-3 BB618010026-4 SE18936 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 麥寮公用課K73、K75、K76、K7620變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-28 |  |  | 單次 | 2017-02-16 | 2017-09-27 | 224 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-10-11 | 106/10 | 2017-09-30 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2017-11-08 | 106/11 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 3 | 6 |  | 106135 |  | 電子檔 | 華城-邱心妮 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-01-24 | YR00887518 | [19 empty] | 787
A | 108 | MP88415Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油HYD#3高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-30 |  |  | 單次 | 2020-03-17 | 2020-03-21 | 5 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-03-31 | 109/3 | 2020-03-24 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-05-02 | 2020-04-25 | 109/4 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 21 | 24 | 妤臻&鈺伶 | 109092 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-11 | EJ00865915 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 595
A | 107 | HT1071015 | rev1 |  | 浩通 | 彭虹貽 | 台灣美光 | 201810 美光Fab.11C CUB 4F 變壓器汰換測試(15台) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-13 |  |  | 單次 | 2020-03-13 | 2022-04-25 | 774 | 3.已完工 | 預計3/9-14 |  | 14 | 2022-05-09 | 111/5 | 2022-05-03 | 鍾名科 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-23 | 111/5 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | -466 | -458 | 綵瑩 | 110026 | 階段性 | 電子檔 | 浩通-彭虹貽 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 954
A | 107 | HT1071015 | rev1 |  | 浩通 | 彭虹貽 | 台灣美光 | 201810 美光Fab.11C CUB 4F 變壓器汰換測試(15台) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-13 |  |  | 單次 | 2020-03-13 | 2022-04-25 | 774 | 3.已完工 | 預計3/9-14 |  | 14 | 2022-05-09 | 111/5 | 2022-05-16 | 鍾名科 | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-23 | 111/5 | 2022-05-18 | 2022-10-19 | 156 | 177 | 綵瑩 | 110026 | 階段性 | 1 | 浩通-彭虹貽 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.06.13-:待追加工項業主審核完畢並提供訂單後再提供報告 | 10.報告已完成(延遲) | 2022-10-18 | DU00846236-37 | 開2張,1張是追加單的 | [18 empty] | 954
A | 108 | FT1081253 |  | BB619110035-2 BB619110035-3 SE199M2 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 108年台塑石化彰濱廠 變壓器檢測 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-01 | 109/1 | 2020-01-09 |  | 22 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-29 | 109/1 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 6 | 28 | 雅玲 | 109024 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-07 | XE00889379 | [19 empty] | 790
A | 109 | HYI1090601 |  |  | 昇洸機電 | 林正祥 | 官田鋼鐵 | 官田鋼鐵麻豆廠69KV變電所現場檢驗測試 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-18 |  |  | 單次 | 2020-07-04 | 2020-07-08 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-07-22 | 109/7 | 2020-07-08 | 林志翰 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 | V | 109/7 |  | 2020-08-05 | 109/8 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 7 | 7 | 雅玲 | 109172 | 一次性 | 4 | 漢邑機電 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-16 | CP00860565 | [19 empty] | 1021
A | 109 | MJA1090301 |  | X | 明家工程 | 廖家賢 | 麥寮汽電 | 麥電 電力電纜末端及中間接頭施工 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-11 |  |  | 單次 | 2021-05-27 | 2021-07-02 | 37 | 3.已完工 | 預計109.8-9月施工 | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2021-07-08 | PM00853364 | [19 empty] | 956
A | 108 | FT1081144 |  | BB619120032-1 BB619120032-2 SE199P7 | 華城電機 | 邱心妮 | 南亞塑膠 | 南亞嘉義廠69kV變壓器測試(春節期間) | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 證(執)照申辦 |  | (請務必備註申辦內容...相關資訊) | 2019-12-12 |  |  | 單次 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 1 |  |  | V |  |  |  | 2020-02-03 |  |  | ※不需繳手稿 |  | V | [6 empty] | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  |  | 雅玲 | 109054 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | (證(執)照申辦)完成 |  | (證(執)照申辦)完成 | 2020-02-18 | XE00889390 | [19 empty] | 793
A | 108 | FT1081043 |  | BB61910040-3 BB61910040-4 SE199G8 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 煉油廠K8300 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-21 |  |  | 單次 | 2019-10-22 | 2019-11-05 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-19 | 108/11 | 2019-11-29 |  | 24 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-17 | 108/12 | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 6 | 30 | 雅玲 | 108311 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-17 | YZ00884514 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 794
A | 109 | TECO1081102 |  |  | 東元電機 | 林建盛 | 台塑石化 | 3250HP馬達汰換保護電驛修改測試作業 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-21 |  |  | 單次 | 2020-07-21 | 2020-08-04 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-18 | 109/8 | 2020-09-04 | 黃平章 | 31 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-01 | 109/9 | 2020-09-05 | 2020-09-07 | 3 | 34 | 雅玲 | 109227 | 一次性 | 2 | 東元-林建盛 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-09-21 | EJ00865922 | [19 empty] | 998
A | 108 | FT1080941 |  | SE19963B | 華城電機 | 廖經祥 | 森霸電力 | 201909 森霸電廠備品變壓器檢測工程 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-09 |  |  | 單次 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-01 | 108/11 | 2019-10-18 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-29 | 108/11 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 11 | 11 | 雅玲 | 108281 | 一次性 | 電子檔 | 華城-廖經祥 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-11 | JC00855856 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 796
A | 108 | FT1081256 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 清洗廠房變壓器定保檢修工程(工程編號:9MA044E0) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-17 |  |  | 單次 | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-11 | 109/1 | 2020-01-20 |  | 23 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-02-08 | 109/2 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 1 | 24 | 雅玲 | 109026 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-14 | AU00875962 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 789
A | 108 | FT1080938 |  | BB619100034-1 BB619100034-2 SE199G9 | 華城電機 | 邱心妮 | 南亞塑膠 | 南亞資材中心麥寮廠 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-29 |  |  | 單次 | 2019-12-14 | 2019-12-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 |  |  | 2019-12-30 |  |  | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-25 |  | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 3 |  | 雅玲 | 109001 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-02 | XE00889350 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 798
A | 108 | MPX8111Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台灣化學 | 新港台化紡織廠高壓盤集中保養 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-17 |  |  |  | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2019-08-04 | 108/8 | 2021-07-05 |  | 711 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2019-09-05 | 2019-08-29 | 108/8 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 10 | 721 | 汶潔 | 110176 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 業主未停電,因此放置無繼續施作,後來剩餘盤體用MPX8111X請款 | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-13 | RG00861310 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 545
A | 108 | FT1080835 |  | BB619100040-1 BB619100040-2 SE199G5 | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 正丁醇 變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-30 |  |  | 單次 | 2019-08-31 | 2019-09-18 | 19 | 3.已完工 | 預計9/17 |  | 14 | 2019-10-02 | 108/10 | 2019-09-24 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-30 | 108/10 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 14 | 20 | 雅玲 | 108261 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-06 | VH00894558 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 800
A | 108 | FT1080834 |  | BB619100001-1 SE19949 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 公用一廠MP6 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-30 |  |  | 單次 | 2019-08-31 | 2019-09-05 | 6 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-19 | 108/9 | 2019-09-06 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-17 | 108/10 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 14 | 15 |  | 108249 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-26 | TL00879317 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 801
A | 109 | MP88508Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 煉油ULP#3定檢高低壓盤清潔保養檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-05 |  |  | 單次 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-12-17 | 109/12 | 2020-12-14 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-11 | 110/1 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 32 | 39 | 妤臻 | 110010 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-13 | RG00861310 | [19 empty] | 979
A | 108 | FT1080831 |  | BB619090023-1 SE199F7 | 華城電機 | 邱心妮 | 大連化工 | 大連化工108年度歲修變壓器點檢電氣連鎖測試 (TR3AM) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-27 |  |  | 單次 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-11 | 108/9 | 2019-08-29 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-09 | 108/10 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 1 | 2 |  | 108238 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-26 | TL00879316 |  |  |  | V | V |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 803
A | 108 | FT1080830 |  | BB619100040-5 SE199H4 | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台塑重工仁武廠自動化廠300kVA變壓器檢測 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-04 |  |  | 單次 | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 1 | 3.已完工 | 預計10/27 |  | 14 | 2019-11-24 | 108/11 | 2019-11-29 |  | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-22 | 108/12 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 3 | 22 | 雅玲 | 108300 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-21 | VH00894567 |  |  |  | V | [9 empty] | V | [5 empty] | 804
A | 108 | FT1080729 |  | BB619070026-3 BB619070026-4 SE199A8 | 華城電機 | 邱心妮 | 南亞塑膠 | 南亞EG4廠 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-25 |  |  | 單次 | 2019-11-07 | 2019-11-19 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-03 | 108/12 | 2019-12-04 |  | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-31 | 108/12 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 7 | 22 | 雅玲 | 108323 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-12-12 | VH00894581 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 805
A | 108 | FT1081151 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠仁武公用廠 JP4 600kVA變壓器檢測 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-29 |  |  | 單次 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-06 | 108/12 | 2019-11-22 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-03 | 109/1 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 11 | 11 | 雅玲 | 108310 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-08 | AU00875957 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 792
A | 108 | FT1080728 |  | BB619070026-3 BB619070026-4 SE199B7 | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣化學 | PTA廠 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-22 |  |  | 2次以上 | 2019-07-23 | 2019-08-03 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-08-17 | 108/8 | 2019-09-12 |  | 40 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-14 | 108/9 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 14 | 54 |  | 108253 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-06-24 | 10.報告已完成(延遲) | 2019-09-26 | TL00879318 |  |  |  | V | V | [14 empty] | 807
A | 108 | FT1080727 |  | BB619100002-1 BB619100002-2 BB619100002-3 SE199B2 | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣化學 | 新港公用廠 69kV變壓器檢測 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-08 |  |  | 單次 | 2019-05-31 | 2019-06-10 | 11 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-24 | 108/6 | 2019-06-14 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-22 | 108/7 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 14 | 18 |  | 108192 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-05 | VH00894555 | [19 empty] | 808
A | 108 | FT1080626 |  | BM119060079-1 OA18105 | 華城電機 | 張庭瑋 | 新桃發電 | 新桃發電廠取載及電力品質分析 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-26 |  |  | 單次 | 2019-06-27 | 2019-08-04 | 39 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-08-18 | 108/8 | 2019-08-06 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-15 | 108/9 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 1 | 3 |  | 108222 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-06 | TL00879301 |  |  |  | V | V |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 809
A | 108 | FT1080625 |  | BB619060006-1 SE19995 BB619060006-2 SE19995 | 華城電機 | 邱心妮 | 大連化工 | 醋酸廠 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-25 |  |  |  | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 1 | 3.已完工 | 預計施工:8月 |  | 14 | 2019-09-26 | 108/9 | 2019-09-14 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-24 | 108/10 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 10 | 12 |  | 108251 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-09-24 | TL00879314 | [6 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 810
A | 109 | MP88509Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 煉油NSU定檢高低壓配電盤清潔保養檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-05 |  |  | 單次 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-12-17 | 109/12 | 2020-12-14 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-11 | 110/1 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 35 | 42 | 妤臻 | 110011 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-13 | RG00861310 | [19 empty] | 980
A | 108 | MP88513Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 煉油ARU#3定檢高低壓電盤檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-06 |  |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-12-18 | 109/12 | 2020-12-14 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2021-01-19 | 2021-01-12 | 110/1 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 35 | 41 | 妤臻 | 110012 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-13 | RG00861310 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 585
A | 108 | FT1080522 |  | BB619050038-1 SE19954 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 公用三厰HP2/3 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-29 |  |  | 2次以上 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 1 | 3.已完工 | HP2;108.08.02 |  | 14 | 2019-08-16 | 108/8 | 2019-08-05 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-13 | 108/9 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 3 | 6 | 雅玲 | 108223 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-10-25 | TL00879336 | [6 empty] | V |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 813
A | 108 | FT1080522 |  | BB619050038-1 SE19954 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 公用三厰HP2/3 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-29 |  |  | 2次以上 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 1 | 3.已完工 | HP3;10月 |  | 14 | 2019-10-23 | 108/10 | 2019-10-15 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-20 | 108/11 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 7 | 13 | 雅玲 | 108223 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-10-25 | TL00879336 | [6 empty] | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 814
A | 108 | FT1080521 |  | BB619050041-1 BB619050041-2 SE19978 | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 麥寮AE廠 變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-29 |  |  | 單次 | 2019-05-30 | 2019-06-26 | 28 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-10 | 108/7 | 2019-07-23 |  | 27 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-08-07 | 108/8 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 14 | 41 |  | 108220 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-04 | RP00880102 | [6 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 815
A | 108 | FT1080520 |  | BB61910025-1 SE199H1 | 華城電機 | 莊允中 | 長春人造樹酯 | 長春大發廠變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-10-15 |  |  | 單次 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-06 | 108/11 | 2019-10-28 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-04 | 108/12 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | 6 | 雅玲 | 108282 | 一次性 | 電子檔 | 華城-蘇俊吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-13 | VH00894560 | [13 empty] | V | [5 empty] | 816
A | 108 | FT1080519 | rev1 | BB619070008-1 SE199B5 | 華城電機 | 楊絡名 | 台灣電力公司 | 通霄電廠比壓器安裝測試 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-14 |  |  | 單次 | 2019-06-15 | 2019-07-08 | 24 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-22 | 108/7 | 2019-07-10 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-08-19 | 108/8 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 1 | 3 |  | 108204 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-23 | RP00880119 | [13 empty] | V | [5 empty] | 817
A | 109 | MP88507Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 煉油VDU#1定檢高低壓配電盤清潔保養檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-03 |  |  | 單次 | 2020-11-24 | 2020-12-28 | 35 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-01-07 | 110/1 | 2021-01-04 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-01 | 110/2 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 32 | 39 | 妤臻 | 110038 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-13 | RG00861310 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 626
A | 108 | FT1080517 |  | BB619050015-1 SE19967 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 碼槽二廠 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-08 |  |  | 2次以上 | 2019-05-09 | 2019-05-22 | 14 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-05 | 108/6 | 2019-08-15 |  | 85 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-03 | 108/7 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 14 | 99 |  | 108237 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-30 | PS00893280 |  |  |  | V | V |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 819
A | 108 | FT1080414 |  | 38EL11900063 | 華城電機 | 莊允中 | 大連化工 | 大連化工TR-HVM 108年度歲修變壓器點檢電氣連鎖測試(VA3變壓器) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-14 |  |  | 單次 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-30 | 108/4 | 2019-04-17 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-28 | 108/5 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 0 | 1 |  | 108113 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-14 | YZ00884533 |  |  |  | V | V |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 820
A | 108 | FT1080413 |  |  | 華城電機 | 張育賢 | 台灣塑膠 | 台塑仁武廠電纜頭施工及測試 | 高雄 | 寬大起重 |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-08 |  |  | 單次 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-24 | 108/4 | 2019-04-11 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-22 | 108/5 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 8 | 9 |  | 108117 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-19 | MV01898053 |  |  |  | V | V |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 821
A | 108 | FT1080312 |  | BB619030022-1 SE19946 | 華城電機 | 邱心妮 | 南亞塑膠 | 南亞塑膠PBA4 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-18 |  |  | 單次 | 2019-02-08 | 2019-03-22 | 43 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-05 | 108/4 | 2019-04-03 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-03 | 108/5 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 14 | 26 |  | 108114 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-18 | MV01898059 | [6 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 822
A | 108 | FT1080211 |  | BB619030024-1 BB619030024-2 SE19950 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 2019年PRU#2定檢K66定檢變壓器檢修(K66) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-25 |  |  | 單次 | 2019-02-26 | 2019-03-08 | 11 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-22 | 108/3 | 2019-04-01 |  | 24 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-19 | 108/4 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 14 | 38 |  | 108108 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-17 | MV00898053 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 823
A | 108 | FT1080209 |  | BB618120026-2 BB618120026-3 SE189Q3 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 5130FAE2-2019年RCC1定檢高壓變壓器保養檢測(K51) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-25 |  |  | 單次 | 2019-02-26 | 2019-03-29 | 32 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-12 | 108/4 | 2019-05-14 |  | 46 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-10 | 108/5 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 14 | 60 |  | 108162 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-08-21 | RP00880149 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 824
A | 108 | FT1080208 |  | BB619030023-1 BB619030023-2 SE19948 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 2019年HRU1定檢變壓器檢修(K28) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-25 |  |  | 單次 | 2019-02-26 | 2019-03-09 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-23 | 108/3 | 2019-06-10 |  | 93 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-20 | 108/4 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 14 | 107 |  | 108178 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-30 | PS00893281 | [13 empty] | V | [5 empty] | 825
A | 108 | FT1080207 |  | BB619030025-1 BB619030025-2 SE19952 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 2019年HDS1定檢變壓器保養(K21) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-25 |  |  | 單次 | 2019-02-26 | 2019-03-24 | 27 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-07 | 108/4 | 2019-05-30 |  | 67 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-05 | 108/5 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 14 | 81 |  | 108171 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-05-30 | PS00893282 | [13 empty] | V | [5 empty] | 826
A | 108 | FT1080206 | rev1 | BB619040019-1 SE19776 | 華城電機 | 楊絡名 | 台灣電力公司 | 通宵電廠變壓器電器檢驗 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-25 |  |  | 單次 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-25 | 108/4 | 2019-04-12 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-23 | 108/5 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 4 | 5 |  | 108112 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-23 | MV01898064 |  |  |  | V | [9 empty] | V | [5 empty] | 827
A | 108 | FT1080105A |  | BB619110010-2 BB619110010-3 SE19929 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 科騰變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-13 |  |  | 2次以上 | 2019-11-20 | 2019-12-04 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-18 | 108/12 | 2019-12-13 |  | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-15 | 109/1 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 4 | 13 | 雅玲 | 108328 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-12-18 | VH00894587 | [13 empty] | V | [5 empty] | 828
A | 109 | MP88906Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮煉油煉製二廠VGO高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-08 |  |  | 單次 | 2020-12-11 | 2020-12-25 | 15 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-01-04 | 110/1 | 2021-01-04 | 林宏晉 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2021-02-05 | 2021-01-29 | 110/1 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 29 | 39 | 妤臻 | 110029 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-13 | RG00861310 | [19 empty] | 976
A | 108 | FT1080104 |  | BB619020021-1 SE17936C | 華城電機 | 邱心妮 | 森霸電力 | 201801 森霸電廠變壓器檢測工程 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-30 |  |  | 單次 | 2019-01-31 | 2019-02-08 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-22 | 108/2 | 2019-02-18 |  | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-03-22 | 108/3 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 14 | 24 |  | 108045 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-19 | MV01892462 |  |  |  |  | V |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 830
A | 109 | FUX1090303 |  |  | 富翔水電 | 林儷潔 |  | 麥HDPE廠重合槽外部冷卻器電儀工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-17 |  |  | 單次 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-06-17 | 109/6 | 2020-06-05 | 凃在福 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-07-01 | 109/7 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 3 | 5 | 雅玲 | 109163 | 一次性 | 3 | 富翔水電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-06-08 | AU00875981 | [19 empty] | 994
A | 109 | MP68C06Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油油料處K89高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-08 |  |  | 單次 | 2020-09-08 | 2020-09-18 | 11 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-09-28 | 109/9 | 2020-09-24 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-10-30 | 2020-10-23 | 109/10 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 29 | 35 | 鈺伶 | 109270 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-12 | JC00855858 | [19 empty] | 977
A | 108 | FT1071037 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台北市政府 | 新北市(獅子頭抽水站,迪化污水廠)69kV變壓器檢測(此案向寬大請款) |  | 寬大起重 |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-26 |  |  | 單次 | 2018-11-27 | 2019-01-10 | 45 | 3.已完工 | 預計9/17 |  | 14 | 2019-01-24 | 108/1 | 2019-01-13 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-21 | 108/2 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 1 | 4 |  | 108016 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-28 | MV01892476 | [6 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 833
A | 108 | FT1070312A |  | BB619010020-1 SE19934 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 107年IPM廠定檢變壓器檢測及功能維護 (52502E01) C5廠-IPM(完工追加) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-24 |  |  | 單次 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 1 | 3.已完工 | 預計9/13 |  | 14 | 2018-09-18 | 107/9 | 2018-10-12 |  | 38 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-16 | 107/10 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 14 | 52 |  | 107254 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-01-28 | KY00866084 | [13 empty] | V | [5 empty] | 834
A | 109 | FEC1090101 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 2020碳纖廠 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-01-02 |  |  | 單次 | 2020-01-06 | 2020-01-09 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-23 | 109/1 | 2020-01-13 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-02-06 | 109/2 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 29 | 33 | 雅玲 | 109049 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020/02/24 2020/02/25 | XE00889394 XE00889396 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 844
A | 108 | FT1080517A |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 碼槽二廠 變壓器檢測(完工後追加) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-08 |  |  | 2次以上 | 2019-05-09 | 2019-07-03 | 56 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-17 | 108/7 | 2019-08-15 |  | 43 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-08-14 | 108/8 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 14 | 57 |  | 108237 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-05-08 | AU00875958 | [6 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 818
A | 109 | FEC1090103 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠ML-2電器室 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-01-13 |  |  | 單次 | 2020-01-15 | 2020-02-20 | 37 | 3.已完工 | 預計2月底完工 |  | 14 | 2020-03-05 | 109/3 | 2020-02-24 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-03-19 | 109/3 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 3 | 7 | 雅玲 | 109066 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-06-17 | AU00875985 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 843
A | 109 | FEC1090206 |  | BB620020018-1 BB620020018-2 SE199J8 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化K67 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-26 |  |  | 單次 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 8 | 3.已完工 | 煉油廠歲修案 預計3、4月 |  | 14 | 2020-03-30 | 109/3 | 2020-03-24 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-13 | 109/4 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 3 | 11 | 雅玲 | 109093 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-30 | YZ00884522 | [19 empty] | 842
A | 108 | FT1080105 | rev1 | BB619110010-1 SE19929 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 科騰33kV電纜頭更換及電纜測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-13 |  |  | 2次以上 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-28 | 108/11 | 2019-11-18 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-26 | 108/12 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 4 | 8 | 雅玲 | 108302 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-18 | AU00875963 | [13 empty] | V | [5 empty] | 829
A | 107 | HT1070304 |  | X | 浩通 | 郭曉娟 | 台灣美光 | 美光F11B HV-A0/B0系列高壓盤計20st保養 | 桃園 | [5 empty] | 作廢 | 業主將訂單取消 | 2018-05-09 |  |  | 單次 | [33 empty] | ▲作廢或併單 | [6 empty] | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 658
A | 109 | FEC1090207 |  |  | 華城電機 | 姚林傑 | 台鹽實業 | 彰光案變壓器現地試驗 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-12 |  |  | 單次 | 2020-03-19 | 2020-08-07 | 142 | 3.已完工 | 預計3/19-20 |  | 14 | 2020-08-21 | 109/8 | 2020-08-17 | 謝鎮名 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-04 | 109/9 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 8 | 18 | 雅玲 | 109212 | 一次性 | 1 | 華城-林碧蓮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-08 | EJ00865907 | [19 empty] | 958
A | 109 | FEC1091159 |  |  | 華城電機 | 姚林傑 | 台鹽實業 | 彰光案變壓器現地試驗(事故後複測) | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-12 |  |  | 單次 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-10 | 109/12 | 2020-11-27 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-24 | 109/12 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 25 | 26 | 雅玲 | 109343 | 一次性 | 1 | 華城-林碧蓮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-04 | JC00855851 | [19 empty] | 958
A | 109 | FEC1090210 |  | BB620020022-1 BB620020022-2 SE20940 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 2020台塑石化CDU#2(K12) 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-26 |  |  | 單次 | 2020-03-21 | 2020-03-31 | 11 | 3.已完工 | 煉油廠歲修案 預計3、4月 |  | 14 | 2020-04-14 | 109/4 | 2020-04-06 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-28 | 109/4 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 9 | 15 | 雅玲 | 109110 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-16 | YZ00884538 | [19 empty] | 841
A | 107 | HT1061208 |  | X | 浩通 | 郭曉娟 | 台灣美光 | 2018 美光F11C HV-320系列高壓盤 | 桃園 | [5 empty] | 併單 | HT1070101 |  |  |  | 單次 |  |  |  |  | 此三案已合併入 HT1070101 | [28 empty] | ▲作廢或併單 | [5 empty] | V |  |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 666
A | 109 | FEC1090211 |  | BB620020018-3 BB620020018-4 SE199Q7 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 2020台塑石化HDS#2(K22) 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-26 |  |  | 單次 | 2020-03-17 | 2020-04-08 | 23 | 3.已完工 | 煉油廠歲修案 預計3、4月 |  | 14 | 2020-04-22 | 109/4 | 2020-04-20 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-06 | 109/5 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 9 | 21 | 雅玲 | 109126 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-04 | AU00875953 | [19 empty] | 840
A | 107 | HT1061207 |  | X | 浩通 | 郭曉娟 | 台灣美光 | 2018 美光F11C HV-310系列高壓盤 | 桃園 | [5 empty] | 併單 | HT1070101 |  |  |  | 單次 |  |  |  |  | 此三案已合併入 HT1070101 | [28 empty] | ▲作廢或併單 | [6 empty] | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 667
A | 107 | SHY1071101 | rev1 |  | 新煌源水電 | 陳獻煌 | 台灣電力公司 | 107年大林電廠歲修檢驗工程 | 高雄 | [7 empty] | 2018-11-28 |  |  |  | 2018-11-29 | 2018-12-16 | 18 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-30 | 107/12 | 2018-12-24 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-27 | 108/1 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 14 | 22 |  | 107323 |  | 5 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-08 | KY00866062 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 846
A | 108 | SHY1081202 |  |  | 新煌源水電 | 林志陽 | 台灣電力公司 | 108年大林電廠歲修檢驗工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-03 |  |  |  | 2019-12-22 | 2019-12-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-05 | 109/1 | 2019-12-23 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 | V | 108/12 |  | 2020-02-02 | 109/2 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 3 | 4 | 靜怡 | 108335 | 一次性 | 3 | 新煌源 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-12-26 | VH00894590 | [19 empty] | 847
A | 108 | SHY1080401 |  |  | 新煌源水電 | 林志陽 | 台灣電力公司 | 大林電廠保護電驛設定及測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-12 |  |  | 2次以上 | 2019-04-13 | 2019-04-28 | 16 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-05-12 | 108/5 | 2019-04-28 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-06-09 | 108/6 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 1 |  | 108130 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-29 | MV02898071 | [19 empty] | 848
A | 109 | SHY1090201 |  |  | 新煌源水電 | 林志陽 | 台灣電力公司 | 大林電廠CV06修理廠及重件倉庫配電盤檢測 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-25 |  |  | 單次 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-09 | 109/3 | 2020-02-25 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-06 | 109/4 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 2 | 靜怡 | 109060 |  | 3 | 新煌源 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-26 | XE00889397 | [19 empty] | 849
A | 108 | WIN1080901 |  |  | 萬世盛 | 王滿德 | 桃園機場 | 桃園機場T1 161KV變電站3F 87L/21D保護電驛檢測 | 桃園 | [7 empty] | 2019-09-09 |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-10-14 | 36 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-10-30 | TL00879337 | [19 empty] | 850
A | 105 | YM1050901 |  |  | 裕珉 | 林峻豐 | 台塑石化 | 麥寮公用三廠電力電纜檢測及電纜頭施工 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2016-09-21 |  |  | 單次 | 2016-09-25 | 2016-09-27 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2016-10-11 | 105/10 | 2016-09-30 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2016-11-08 | 105/11 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 11 | 14 |  | 105103 |  |  |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2016-10-17 | DM00927813 | [19 empty] | 851
A | 106 | YM1060401 |  | X | 裕珉 | 林峻豐 | 台塑石化 | 73357VK1-公三廠HP1-5 DFWP增設PMD電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-18 |  |  | 2次以上 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1 | 3.已完工 | HP1-10/23(2018) HP2-8/22 HP3-10/25 HP4-04/18(2018) HP5-09/18(2018) |  | 14 | 2019-11-08 | 108/11 | 2019-10-28 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-06 | 108/12 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 9 | 12 | 雅玲 | 108283 |  | 3 | 裕珉公司 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-24 | MV00898067 | [9 empty] | V | V |  |  | V | [5 empty] | 852
A | 106 | YM1060401 |  | X | 裕珉 | 林峻豐 | 台塑石化 | 73357VK1-公三廠HP1-5 DFWP增設PMD電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-18 |  |  | 2次以上 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 1 | 3.已完工 | HP1-10/23(2018) HP2-8/22 HP3-10/25 HP4-04/18(2018) HP5-09/18(2018) |  | 14 | 2018-05-02 | 107/5 | 2018-09-20 |  | 155 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-30 | 107/5 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 32 | 187 |  | 107095 |  | 3 | 裕珉公司 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-04-24 | MV00898067 | [19 empty] | 853
A | 106 | YM1060401 |  | X | 裕珉 | 林峻豐 | 台塑石化 | 73357VK1-公三廠HP1-5 DFWP增設PMD電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-18 |  |  | 2次以上 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 1 | 3.已完工 | HP1-10/23(2018) HP2-8/22 HP3-10/25 HP4-04/18(2018) HP5-09/18(2018) |  | 14 | 2018-10-02 | 107/10 | 2018-09-20 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-30 | 107/10 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 13 | 15 |  | 107219 |  | 3 | 裕珉公司 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-24 | MV00898067 | [19 empty] | 854
A | 106 | YM1060401 |  | X | 裕珉 | 林峻豐 | 台塑石化 | 73357VK1-公三廠HP1-5 DFWP增設PMD電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-18 |  |  | 2次以上 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 1 | 3.已完工 | HP1-10/23(2018) HP2-8/22 HP3-10/25 HP4-04/18(2018) HP5-09/18(2018) |  | 14 | 2018-11-06 | 107/11 | 2018-10-25 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-04 | 107/12 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 12 | 14 |  | 107270 |  | 3 | 裕珉公司 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-24 | MV00898067 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 855
A | 106 | YM1060401 |  | X | 裕珉 | 林峻豐 | 台塑石化 | 73357VK1-公三廠HP1-5 DFWP增設PMD電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-18 |  |  | 2次以上 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 1 | 3.已完工 | HP1-10/23(2018) HP2-8/22 HP3-10/25 HP4-04/18(2018) HP5-09/18(2018) |  | 14 | 2019-09-05 | 108/9 | 2019-08-26 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-03 | 108/10 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 2 | 6 |  | 108234 |  | 3 | 裕珉公司 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-24 | MV00898067 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 856
A | 107 | MPX7208Y |  | X | 達承科技 | Vicky | 南亞塑膠 | 嘉義硬板高壓盤定檢 | 嘉義 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-03 |  |  | 單次 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-12-04 | JB00866379 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 857
A | 107 | APDC1071202 |  | X | 達承科技 | 孫智旻 | 南亞塑膠 | EGA/ASP3 SF6測試 (完工日:107.09.14) (MPX7118Y) | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-14 |  |  |  | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-09-28 | 107/9 | 2018-09-25 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-26 | 107/10 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 14 | 25 |  | 107218 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-29 | MV01892484 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 858
A | 107 | APDC1070601 |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 衛武營 | 衛武營藝術文化中心 (完工日:107.04.28) | 高雄 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-28 |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-12 | 107/5 | 2018-05-03 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-09 | 107/6 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 14 | 19 |  | 107121 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-06-12 | PS00893290 | [9 empty] | V | V |  |  | V | [5 empty] | 859
A | 108 | MPX6408X |  | X | 達承科技 | Vicky | 南亞塑膠 | 麥寮PA廠PA1高低壓盤定保工程 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-12 |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-02-26 | KY00889207 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 860
A | 108 | MPP8101Y |  | X | 達承科技 | 孫老闆 | 台灣塑膠 | 台塑麥寮ECH廠保護電驛更新 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-12 |  |  | 單次 | 2019-09-13 | 2019-09-20 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-10-04 | 108/10 | 2019-09-23 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2020-03-09 | YZ00884508 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 861
A | 108 | MPP6A03Y |  | X | 達承科技 | 孫老闆 | 台灣塑膠 | 台塑仁武公用廠空壓機供電迴路高低壓盤 | 高雄 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-18 |  |  | 2次以上 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-05-10 | 108/5 | 2019-05-21 |  | 25 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-06-07 | 108/6 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 14 | 39 |  | 108176 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-12-04 | VH00894574 | [10 empty] | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 862
A | 108 | MP88208Y |  | X | 達承科技 | 孫總 | 台灣塑膠 | 仁武台塑VCM#1高壓盤及變壓器檢測 | 高雄 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-14 |  |  | 單次 | 2019-06-22 | 2019-06-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-06 | 108/7 | 2019-07-14 |  | 22 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-08-03 | 108/8 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 10 | 32 |  | 108197 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) | 等待整合報告 | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-28 | VH00894571 | [9 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 863
A | 109 | FEC1090212 |  | BB620020018-5 BB620020018-6 SE199Q8 | 華城電機 | 莊允中 | 台塑石化 | 2020台塑石化HYD#3(K54) 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-17 |  |  | 單次 | 2020-03-16 | 2020-03-26 | 11 | 3.已完工 | 煉油廠歲修案 預計3、4月 |  | 14 | 2020-04-09 | 109/4 | 2020-04-06 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-23 | 109/4 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 9 | 20 | 雅玲 | 109111 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-23 | CP00860572 | [19 empty] | 839
A | 107 | RSE1071201 |  | X | 榮工工程 | 林瑞文 | 台灣電力公司 | 大林電廠煤倉歲修檢驗工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-10 |  |  | 單次 | 2018-12-11 | 2018-12-16 | 6 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-30 | 107/12 | 2018-12-20 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-27 | 108/1 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 4 | 8 |  | 107316 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-04 | KY00866059 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  | 865
A | 108 | RSE1081001 | rev1 | X | 榮工工程 | 林瑞文 | 台灣電力公司 | 108年大林電廠煤倉歲修檢驗工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-01-20 |  |  | 單次 | 2020-01-19 | 2020-01-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-02-02 | 109/2 | 2020-01-20 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-02-16 | 109/2 | 2020-01-21 | 2020-02-04 | 15 | 16 | 靜怡 | 109022 | 一次性 | 3 | 榮工工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-18 | XE00889389 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 866
A | 108 | UIS1080703 |  |  | 漢唐集成 | 陳錫坤 | 台灣美光 | 台灣美光 F11 CUB-1B 增設PT盤-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-29 |  |  | 單次 | 2019-10-03 | 2019-10-16 | 14 | 3.已完工 | 9月底10月初 |  | 14 | 2019-10-30 | 108/10 | 2019-10-21 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-27 | 108/11 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 6 | 靜怡 | 108259 | 一次性 | 電子檔 | 漢唐-陳鍚坤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-03 | XE00889355 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 867
A | 108 | UIS1080202 |  | X | 漢唐集成 | 吳銘貞 | 台灣美光 | 台灣美光 F11 CUB-1B 高壓盤螺絲扭力定磅作業 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-12 |  |  | 單次 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-05-30 | PS00893283 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 868
A | 108 | UIS1080101 | rev2 | 1348010992 | 漢唐集成 | 吳銘貞 | 台灣美光 | 201901 美光 22.8KV臨時用電測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-20 |  |  | 單次 | 2019-01-20 | 2019-01-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-03 | 108/2 | 2019-01-20 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-03-03 | 108/3 | 2019-01-20 | 2019-01-20 | 0 | 0 |  | 108026 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) | 送交業主，勇帥 | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-01 | MV01892486 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 869
A | 108 | UIS1080101 | rev2 | X | 漢唐集成 | 吳銘貞 | 台灣美光 | 台灣美光22.8KV臨時用電測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-11 |  |  | 單次 | 2019-01-20 | 2019-01-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-03 | 108/2 | 2019-01-20 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-03-03 | 108/3 | 2019-01-20 | 2019-01-20 | 0 | 0 |  | 108026 |  | 3 | 勇帥電氣 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-01 | MV01892486 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 870
A | 106 | YL1061101 |  | X | 億來工程 | 陳先生 | 台塑石化 | 公用一廠電力電纜中間及終端處理頭施工機電檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-17 |  |  | 單次 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-01 | 107/5 | 2018-05-07 |  | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-29 | 107/5 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 14 | 34 |  | 107124 |  | 3 | 億來工程行 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-05-21 | CL00889109 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | [5 empty] | 871
A | 107 | YL1071001 |  |  | 億來工程 | 陳省裕 | 台塑石化 | 公用一廠電力電纜中間及終端處理頭施工機電檢測(完工日107.10.11) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-27 |  | 完工後報價 | 2次以上 | 2018-09-27 | 2018-10-11 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-25 | 107/10 | 2018-10-11 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-22 | 107/11 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 14 | 14 |  | 107250 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-10-25 | GE00859877 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 872
A | 108 | YIL1080804 |  |  | 億來工程 | 陳省裕 | 台塑石化 | 台塑石化麥寮廠 電纜頭更換及電纜測試 (公用一廠MP6) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-06 |  |  | 單次 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-25 | 108/11 | 2019-11-18 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-23 | 108/12 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 1 | 8 | 雅玲 | 108296 | 一次性 | 3 | 億來工程行 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-19 | VH00894563 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 873
A | 108 | YIL1080503 |  |  | 億來工程 | 陳省裕 | 南亞塑膠 | 南亞MA廠 電纜頭更換及電纜測試 | 雲林 |  |  | 轉發包(部分) | 雲電施作DAC36條 | 一般檢測 |  |  | 2019-05-03 |  |  | 2次以上 | 2019-05-29 | 2019-08-01 | 65 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-08-15 | 108/8 | 2019-08-05 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-12 | 108/9 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 3 | 7 | 雅玲 | 108214 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-08-08 | RP00880136 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 874
A | 108 | YIL1080502 |  |  | 億來工程 | 陳省裕 | 台塑石化 | 公用一廠MP5 FDF液壓聯軸器配電 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-06 |  |  | 單次 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-05-23 | 108/5 | 2019-05-13 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-06-20 | 108/6 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 5 |  | 108154 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-15 | PS00893262 | [19 empty] | 875
A | 109 | YIL1090201 |  | x | 億來工程 | 陳省裕 | 台塑石化 | 公用一廠MP2 FGD改造電氣工程(73185VK2) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-20 |  |  | 單次 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-04-23 | 109/4 | 2020-04-13 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-07 | 109/5 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 7 | 雅玲 | 109109 | 一次性 | 3 | 億來工程行 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-16 | YZ00884540 | [19 empty] | 876
A | 107 | HT1061206 |  | X | 浩通 | 郭曉娟 | 台灣美光 | 2018 美光F11C HV-30系列高壓盤 | 桃園 | [5 empty] | 併單 | HT1070101 |  |  |  | 單次 |  |  |  |  | 此三案已合併入 HT1070101 | [28 empty] | ▲作廢或併單 | [6 empty] | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 668
A | 107 | KD1071211 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 台塑石化 | 煉油K3100變壓器測試 (完工日107.10.19) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-19 |  |  | 單次 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-02 | 107/11 | 2018-10-25 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-30 | 107/11 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 14 | 20 |  | 107273 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-13 | JB00866386 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 877
A | 107 | KD1071010 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 台灣塑膠 | 2018台塑林園PE廠變壓器檢測工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-23 |  |  | 單次 | 2018-10-25 | 2018-11-09 | 16 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-23 | 107/11 | 2018-10-30 |  | -10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-21 | 107/12 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 6 | -4 |  | 107263 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-07 | JB00866382 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 878
A | 107 | KD1070909 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 華城電機 | 觀音三廠變壓器測試(完工日107.09.13) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-13 |  |  | 單次 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-09-27 | 107/9 | 2018-09-14 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-25 | 107/10 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 14 | 15 |  | 107213 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-09-27 | GE00859855 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 879
A | 107 | KD1070708 | rev1 | X | 寬大起重 | 張山林 | 永豐餘消費品 | 台中永豐餘消費品實業 變壓器測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-06-24 |  |  | 單次 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-08 | 107/7 | 2018-06-28 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-05 | 107/8 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 0 | 4 |  | 107157 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-07-05 | EH00869000 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 880
A | 107 | KD1070607 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 台灣塑膠 | 2018 台塑林園廠變壓器檢測工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-06-14 |  |  | 單次 | 2018-07-16 | 2018-09-25 | 72 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-10-09 | 107/10 | 2018-07-30 |  | -57 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-06 | 107/11 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 14 | -43 |  | 107189 |  | 電子檔 紙本 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-09-27 | GE00859856 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 881
A | 107 | KD1070606 | rev1 | X | 寬大起重 | 張山林 | 晉瑜企業 | 晉瑜企業變壓器檢測工程 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-06-05 |  |  | 單次 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-06-20 | 107/6 | 2018-06-10 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-07-18 | 107/7 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2 | 6 |  | 107150 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-06-21 | CL00889122 |  |  |  | V | V |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 882
A | 107 | KD1070605 | rev3 | X | 寬大起重 | 張山林 | 高雄長庚醫院 | 201803 高雄長庚醫院69kV變壓器檢測工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-13 |  |  | 單次 | 2018-07-13 | 2019-02-24 | 227 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-10 | 108/3 | 2018-07-26 |  | -213 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-07 | 108/4 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 14 | -199 |  | 107183 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-11 | MV01892456 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 883
A | 107 | KD1070404 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 榮成紙業 | 榮成紙業69kV變壓器檢測 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-18 |  |  | 單次 | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-26 | 107/4 | 2018-04-23 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-24 | 107/5 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 14 | 25 |  | 107106 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-05-07 | CL00889101 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 884
A | 109 | QIQ1090203 |  | X | 啟銓儀電 | 謝振榆 | 台塑石化 | 電纜頭及電纜測試-公用一廠MP1 FGD改造電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-27 |  |  |  | 2020-05-21 | 2020-07-28 | 69 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-11 | 109/8 | 2020-08-03 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-08-25 | 109/8 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 1 | 7 | 雅玲 | [5 empty] | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-08-04 | CP00860578 | [19 empty] | 692
A | 107 | KD1070101 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 台塑石化 | 塑化煉油K1300變壓器檢測工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-03 |  |  | 2次以上 | 2017-03-09 | 2017-03-31 | 23 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-04-14 | 106/4 | 2018-03-11 |  | 345 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2017-05-12 | 106/5 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 4 | 349 |  | 107070 |  | 4 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2018-04-13 | AN00890092 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 886
A | 108 | MP88303Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油HDS#2高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-16 |  |  | 單次 | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 11 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-09 | 109/4 | 2020-04-06 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-04 | 109/5 | 2020-04-30 | 2020-05-04 | 28 | 35 | 妤臻 | 109122 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-11 | EJ00865915 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 599
A | 108 | SD1070602 |  | 20181025022 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光晶圓ROOM BUS WAY案 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-13 |  |  | 2次以上 | 2020-02-21 |  |  | 2.施工中 | [5 empty] | 2018-09-26 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 2018-10-09 | 2018-10-09 |  |  | 靜怡 | 107236 |  | 4 |  |  |  |  | 2.施工中
A | 108 | KD1081213 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 台灣塑膠 | 仁武區台麗朗750KVA變壓器檢測工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-12 |  |  | 2次以上 | 2019-12-21 | 2020-01-02 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-16 | 109/1 | 2020-01-20 |  | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-30 | 109/1 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 15 | 33 | 雅玲 | 109035 | 一次性 | 電子檔 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-02-06 | XE00889377 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 888
A | 108 | KD1081212 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 台灣塑膠 | 仁武區台麗朗1000KVA變壓器檢測工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-12 |  |  | 2次以上 | 2019-12-24 | 2020-01-02 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-16 | 109/1 | 2020-01-20 |  | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-30 | 109/1 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 15 | 33 | 雅玲 | 109034 | 一次性 | 電子檔 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-02-06 | XE00889376 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 889
A | 108 | KD1081211 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 台灣塑膠 | 仁武區2500KVA變壓器檢測工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-12 |  |  | 2次以上 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 18 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-01-24 | 109/1 | 2020-01-20 |  | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-02-07 | 109/2 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 15 | 25 | 雅玲 | 109033 | 一次性 | 電子檔 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-06 | XE00889375 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 890
A | 108 | KD1081110 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 台灣塑膠 | 台塑林園廠600kVA變壓器檢測工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-09 |  |  | 單次 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-04 | 108/12 | 2019-11-29 |  | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-01 | 109/1 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 7 | 16 | 雅玲 | 108312 | 一次性 | 3 | 華城-張育賢 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-01-02 | XE00889352 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 891
A | 108 | KD1080608 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 台塑汽車貨運 | 台塑汽車(台中大肚)變壓器檢測工程 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-17 |  |  | 單次 | 2019-06-16 | 2019-06-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-30 | 108/6 | 2019-06-17 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-28 | 108/7 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 14 | 15 | 雅玲 | 108193 | 一次性 | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-08-08 | RP00880137 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 892
A | 108 | KD1080407 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 森霸電力 | 森霸電廠 變壓器測試 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-04-19 |  |  | 單次 | 2019-04-20 | 2019-04-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-05-04 | 108/5 | 2019-04-22 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-06-01 | 108/6 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 11 | 13 | 雅玲 | 108142 | 一次性 | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-03 | PS00893255 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 893
A | 108 | KD1080306 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 國喬石油化學 | 國喬一廠69KV變壓器測試 (由益邦承攬施工) | 高雄 |  |  | 轉發包(全部) | 益邦 | 一般檢測 |  |  | 2019-03-12 |  |  | 單次 | 2019-03-16 | 2019-03-16 | 1 | 3.已完工 |  | V |  |  |  | 2019-03-14 |  |  | ※不需繳手稿 |  | V | [6 empty] | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  |  |  | 108097 |  | 1 |  |  | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-03-28 | MV01892474 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 894
A | 108 | KD1080305 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 台塑石化 | 台塑麥寮煉油基礎油廠變壓器檢測工程(ST18367) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-06 |  |  | 2次以上 | 2019-03-17 | 2019-03-28 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-11 | 108/4 | 2019-04-01 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-09 | 108/5 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 14 | 18 | 雅玲 | 108109 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-17 | MV01895056 |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | V | [5 empty] | 895
A | 108 | KD1080204 | rev1 | X | 寬大起重 | 莊志鴻 | 遠東新世紀 | 遠東新世紀化纖總廠69kV變壓器測試 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-12 |  |  | 單次 | 2019-02-11 | 2019-02-21 | 11 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-07 | 108/3 | 2019-02-12 |  | -9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-04 | 108/4 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 14 | 5 | 雅玲 | 108070 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-03-06 | MV01892454 |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | V | [5 empty] | 896
A | 108 | KD1080103 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 台塑石化 | 201901台塑麥寮MMA廠變壓器檢測工程(ST18347) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-24 |  |  | 單次 | 2019-04-03 | 2019-07-30 | 119 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-08-13 | 108/8 | 2019-04-05 |  | -116 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-10 | 108/9 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 11 | -105 |  | 108111 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-08-30 | RP00880163 |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | V | [5 empty] | 897
A | 108 | KD1080102 | rev3 | X | 寬大起重 | 張山林 | 自來水博物館 | 台北市自來水博物館變壓器測試 (69KV) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-22 |  |  | 單次 | 2019-02-22 | 2019-03-25 | 32 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-08 | 108/4 | 2019-02-25 |  | -28 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-06 | 108/5 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | -27 |  | 108071 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-17 | MV01898055 |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | V | [5 empty] | 898
A | 108 | KD1080101 | rev1 | X | 寬大起重 | 張山林 | 台灣塑膠 | 台塑仁武廠變壓器測試 15MAV/1000KVA | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-29 |  |  | 單次 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-12 | 108/6 | 2019-05-30 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-10 | 108/7 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 12 | 13 |  | 108195 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-08-30 | RP00880164 |  |  |  | V | V | [6 empty] | V | V | V | [5 empty] | 899
A | 109 | FEC1090213 |  | BB62020022-3 SE20950 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 2020台塑石化轉化廠OCT(K66) 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-26 |  |  | 單次 | 2020-03-13 | 2020-03-25 | 13 | 3.已完工 | 煉油廠歲修案 預計3、4月 |  | 14 | 2020-04-08 | 109/4 | 2020-03-30 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-22 | 109/4 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2 | 7 | 雅玲 | 109099 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-01 | YZ00884527 | [19 empty] | 838
A | 108 | KLE1080901 |  |  | 寬利電機 | 林文泉 | 台塑石化 | 塑化煉油廠馬達啟動及運轉電力品質記錄 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-09 |  |  | 單次 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-11-06 | VH00894559 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 901
A | 107 | PF1070101 |  |  | 輝瑞生技 | 李明鋒 | 台塑石化 | 廢水處蜂燈指示箱汰換工程 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-30 |  |  | 2次以上 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 3 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-02-12 | YR00887535 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 902
A | 108 | RZI1080601 |  | 190617-010 | 銳澤實業 | 呂琦銓 | 台灣美光 | 林口美光低天變壓器測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-02 |  |  | 單次 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-01 | 108/7 | 2019-06-19 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-29 | 108/7 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 14 | 16 | 靜怡 | 108183 | 一次性 | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-06-28 | PS00893301 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | V |  |  |  |  | 903
A | 107 | PD1070901 |  | X | 震江電力 | 黃智賢 | 台灣美光 | 201808台灣美光F11廠IR檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-14 |  |  | 2次以上 | 2019-02-26 | 2019-03-04 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-18 | 108/3 | 2019-04-14 |  | 41 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-15 | 108/4 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 14 | 55 | 靜怡 | 108131 | 一次性 | 3 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-07-08 | RP00880104 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 904
A | 107 | PD1070901 |  | X | 震江電力 | 黃智賢 | 台灣美光 | 201808台灣美光F11廠IR檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-14 |  |  | 2次以上 | 2019-02-26 | 2019-03-04 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-18 | 108/3 | 2019-04-14 |  | 41 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-15 | 108/4 | 2019-04-28 | 2019-04-28 | 14 | 55 | 靜怡 | 108133 | 一次性 | 2 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-07-08 | RP00880104 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 905
A | 108 | HT1080105 |  | PO-190306001 | 浩通 | 彭虹貽 | 台灣美光 | 美光F11B一廠 FAB 1F HV-460A-B系列高、低壓盤及變壓器保養檢測工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 | 作廢 | 彭小姐說美光會找我們報價施工109.05.27 | 2019-03-06 |  |  | 單次 | [33 empty] | ▲作廢或併單 | [5 empty] | V | V |  | V |  |  |  | V |  | V | V | [5 empty] | 675
A | 107 | GML1070802 |  |  | 噶瑪蘭工程 | 江武郎 | 台灣化學 | 塑化出光(電容盤3.3kV)電纜頭施工 | 雲林 | [7 empty] | 2018-08-03 |  |  | 2次以上 | 2018-08-04 | 2018-08-22 | 19 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-08-27 | EH00869041 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 907
A | 107 | GML1070801 |  |  | 噶瑪蘭工程 | 江武郎 | 台灣化學 | 塑化出光電纜頭施工 | 雲林 | [7 empty] | 2018-08-03 |  |  | 2次以上 | 2018-08-04 | 2018-08-17 | 14 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-08-27 | EH00869040 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 908
A | 108 | ES1070902 |  | MO0180454 | 曉陽國際 | 黃鈳証 | 興達海基 | 興達海基廠房22.8kV SF6氣體絕緣開關設備及保護電驛測試 | 高雄 | [7 empty] | 2019-07-11 |  |  | 單次 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-25 | 108/7 | 2019-07-11 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-08-22 | 108/8 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 14 | 14 |  | 108211 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-25 | RP00880123 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 909
A | 108 | HJ1081004 |  | X | 樺靳企業 | 呂維忠 | 樺靳企業 | 23kV電纜頭SIEZE2教育訓練 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-18 |  |  | 單次 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | #REF! | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-12-09 | VH00894577 |  |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 910
A | 108 | HJ1080302 |  | X | 樺靳企業 | 呂維忠 | 新莊捷運 | 新莊捷運線23kV電纜頭SIEZE2施作 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-15 |  |  | 單次 | 2019-03-16 | 2019-06-02 | 79 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-07-15 | RP00880116 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 911
A | 108 | HJ1080101 |  | X | 樺靳企業 | 李學而 | 華城電機 | 桃園華城三廠23kV電纜頭教育訓練 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-01 |  |  | 單次 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-01-23 | KY00866080 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 912
A | 108 | RIT1080803 |  | 4500537272 | 錸德科技 | 張台生 | 台灣菸酒 | 高雄台酒自動復閉設備裝設工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-23 |  |  | 單次 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-11-05 | VH00894556 | [12 empty] | V | V | [5 empty] | 913
A | 108 | RIT1080702 |  | 4500536133 | 錸德科技 | 採購洪經理 | 台灣菸酒 | 高雄大社台酒案場配合送電 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-20 |  | 完工後報價 | 單次 | 2019-07-20 | 2019-07-20 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-07-31 | RP00880128 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 914
A | 108 | RIT1080501 | rev2 | 4500532715 | 錸德科技 | 張台生 | 錸德科技 | 錸德科技太陽能電廠歲修工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-09 |  |  | 單次 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-07-08 | 108/7 | 2019-06-28 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-08-05 | 108/8 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 5 | 9 |  | 108189 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-07-03 | RP00880101 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 915
A | 107 | MS1071202 |  | X | 懋盛水電 | 楊孟金 | 中龍鋼鐵 | 中龍鋼鐵集塵設備DCA17工程電力電纜檢驗 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-19 |  |  | 單次 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-04 | 108/1 | 2019-03-11 |  | 80 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-01 | 108/2 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 14 | 94 |  | 108092 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019-03-28 | MV01892482 |  |  |  | V |  |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 916
A | 108 | MSM1081105 |  | X | 懋盛水電 | 蔡政良 | 中龍鋼鐵 | 中龍高壓電纜測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-20 |  |  | 單次 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-05 | 108/12 | 2019-11-25 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-02 | 109/1 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 4 | 8 | 雅玲 | 108304 | 一次性 | 3 | 懋盛水電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-26 | VH41918059 |  |  |  | V |  |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 917
A | 109 | MSM1090101 |  | X | 懋盛水電 | 蔡政良 | 中龍鋼鐵 | 中龍高壓電纜測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-01-30 |  |  | 單次 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-02-19 | 109/2 | 2020-02-10 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-03-04 | 109/3 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2 | 7 | 雅玲 | 109041 | 一次性 | 3 | 懋盛水電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-11 | XE00889381 |  |  |  | V |  |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 918
A | 109 | MSM1090302 |  | X | 懋盛水電 | 蔡政良 | 中龍鋼鐵 | 中龍高壓電纜測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-24 |  |  | 單次 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-04-08 | 109/4 | 2020-03-30 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-22 | 109/4 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2 | 7 | 雅玲 | 109096 | 一次性 | 3 | 懋盛水電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-01 | YZ00884526
A | 107 | LTS1071107 |  | (71595VK1) | 聯泰興工程 | 廖永德 | 台塑石化 | 東碼頭輕油槽T381112儀電改善工程 (71595VK1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-14 |  |  | 單次 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-11 | 107/12 | 2018-11-27 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-08 | 108/1 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 14 | 14 |  | 107303 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-11 | JB00866385 |  |  |  | V |  |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 919
A | 107 | LTS1071106 |  | (71591KE1) | 聯泰興工程 | 廖永德 | 台塑石化 | 東碼頭T-720汽油改甲醇槽電氣工程 (71591KE1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-14 |  |  | 單次 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-28 | 108/2 | 2019-02-16 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-03-28 | 108/3 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2 | 4 |  | 108052 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-02-18 | KY00866097 |  |  |  | V |  |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 920
A | 107 | LTS1071105 |  | (722B4VK1) | 聯泰興工程 | 廖永德 | 台塑石化 | OL-2 BD區增設BOOST PUMP電氣工程 (722B4VK1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-11-14 |  |  | 單次 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-07 | 107/12 | 2018-11-25 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-04 | 108/1 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 5 | 7 |  | 107290 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-11-29 | JB00866377 |  |  |  | V |  |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 921
A | 107 | LTS1070204 |  | 912488E0 | 聯泰興工程 | 廖永德 | 台塑石化 | 煉二廠TR-B3811B動力線更新檢測 (912488E0) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-02 |  |  | 單次 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-04 | 107/4 | 2018-03-27 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-02 | 107/5 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 14 | 20 |  | 107078 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-04-12 | AN00890087 |  |  |  | V |  |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 922
A | 107 | LTS1070203 |  | 7314KVK1 | 聯泰興工程 | 廖永德 | 台塑石化 | 公用廠送行政區電纜高架化電氣工程(7314KVK1) | 雲林 |  |  | 轉發包(部分) | 震江 | 一般檢測 |  |  | 2018-02-13 |  |  | 2次以上 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2 | 3.已完工 | DAC由震江施作 |  | 14 | 2018-03-11 | 107/3 | 2018-03-13 |  | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-04-08 | 107/4 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 14 | 30 |  | 107063 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-13 | AN00890066 |  |  |  | V |  |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 923
A | 107 | LTS1070102 |  | 91116JE1 | 聯泰興工程 | 廖永德 | 麥寮港口 | 201803 港口公司高壓電纜改善工程 | 雲林 |  |  | 轉發包(全部) | 達承 | 一般檢測 |  |  | 2018-01-04 |  |  | 單次 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | 3.已完工 | 全部由達成施作 | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2018-07-06 | EH00869004 |  |  |  | V |  |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 924
A | 107 | LTS1070101 | rev1 | 7325EKE1 | 聯泰興工程 | 廖永德 | 台塑石化 | 公用二廠UPB IDF液壓聯軸器電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-04 |  |  | 2次以上 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2 | 3.已完工 | DAC由達成施作 |  | 14 | 2018-01-27 | 107/1 | 2018-01-14 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-02-24 | 107/2 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 14 | 15 | 雅玲 | 107014 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-01-30 | YR00887527 |  |  |  | V |  |  | V | [5 empty] | V | V | [5 empty] | 925
A | 108 | LTS1080903 |  | 73377VK1 | 聯泰興工程 | 廖永德 | 台塑石化 | 公用三廠HP3 FGD改造電氣工程(73377VK1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-20 |  |  | 單次 | 2019-10-25 | 2020-02-07 | 106 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-02-21 | 109/2 | 2020-02-10 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-03-06 | 109/3 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2 | 5 | 雅玲 | 109044 | 一次性 | 3 | 聯泰興 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-12 | XE00889380 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 926
A | 108 | LTS1080902 |  | 71596VK1 | 聯泰興工程 | 廖永德 | 台塑石化 | R89燃料油槽及柏油槽改善電氣工程(71596VK1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-20 |  |  | 單次 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-14 | 108/11 | 2019-11-01 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-12-12 | 108/12 | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 5 | 6 | 雅玲 | 108284 | 一次性 | 3 | 聯泰興 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-11-05 | VH00894553 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 927
A | 108 | LTS1080101 |  | 71267VK1 | 聯泰興工程 | 廖永德 | 台塑石化 | 71267VK1煉二廠HYD全氣入料電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-22 |  |  | 單次 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-13 | 108/2 | 2019-01-30 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-03-13 | 108/3 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | 1 |  | 108042 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-01-31 | KY00866089 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 928
A | 107 | LF1070907 |  | X | 聯發電機 | 簡國隆 | 台灣美光 | 台灣美光 F11 CUB-1B 低壓MCC列盤機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-12 |  |  | 2次以上 | 2019-03-06 | 2019-03-24 | 19 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-04-07 | 108/4 | 2019-04-10 |  | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-05-05 | 108/5 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 36 | 53 | 靜怡 | 108153 | 一次性 | 2 | 聯發 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2019/5/28 2019/12/30 | PS00893274 VH00894593 VH00894596 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 929
A | 107 | LF1070906 |  | X | 聯發電機 | 簡國隆 | 台灣美光 | LF1070906 - 台灣美光 F11 CUB-1B 機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-12 |  |  | 單次 | 2019-01-17 | 2019-02-01 | 16 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-02-15 | 108/2 | 2019-02-10 |  | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-03-15 | 108/3 | 2019-02-24 | 2019-02-24 | 14 | 23 | 靜怡 | 108056 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019/5/28 2019/12/30 | PS00893274 VH00894596 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 930
A | 107 | LF1070905 |  | X | 聯發電機 | 簡國隆 | 台灣美光 | 台灣美光 F11 CUB-1B (HVB D0 70AB)機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-12 |  |  | 單次 | 2019-02-02 | 2019-03-07 | 34 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-21 | 108/3 | 2019-03-25 |  | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-18 | 108/4 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 14 | 32 | 靜怡 | 108058 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-24 | MV018980568 PS00893274 | [19 empty] | 931
A | 107 | LF1070904 |  | X | 聯發電機 | 簡國隆 | 台灣美光 | 台灣美光 F11 CUB-1B (HVB 30AB)機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-12 |  |  | 單次 | 2019-01-16 | 2019-02-24 | 40 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-10 | 108/3 | 2019-02-24 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-07 | 108/4 | 2019-02-24 | 2019-02-24 | 0 | 0 | 靜怡 | 108055 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-24 | MV018980568 PS00893274 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 932
A | 107 | LF1070903 |  | X | 聯發電機 | 簡國隆 | 台灣美光 | 台灣美光 F11 CUB-1B (HVB 60AB,70AB)機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-12 |  |  | 單次 | 2019-02-02 | 2019-02-23 | 22 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-09 | 108/3 | 2019-02-23 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-06 | 108/4 | 2019-02-24 | 2019-02-24 | 1 | 1 | 靜怡 | 108059 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-24 | MV018980568 PS00893274 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 933
A | 107 | LF1070902 |  | X | 聯發電機 | 簡國隆 | 台灣美光 | 台灣美光 F11 CUB-1B (HVB 10AB)機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-12 |  |  | 單次 | 2019-01-30 | 2019-02-22 | 24 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-08 | 108/3 | 2019-02-23 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-05 | 108/4 | 2019-02-24 | 2019-02-24 | 1 | 2 | 靜怡 | 108057 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-24 | MV018980568 PS00893274 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | V | V |  |  |  | 934
A | 107 | LF1070901 |  | X | 聯發電機 | 簡國隆 | 台灣美光 | 台灣美光 F11 CUB-1B 機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-12 |  |  | 單次 | 2019-01-15 | 2019-02-23 | 40 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-03-09 | 108/3 | 2019-02-23 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-04-06 | 108/4 | 2019-02-24 | 2019-02-24 | 1 | 1 | 靜怡 | 108053 |  | 2 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-04-24 | MV018980568 PS00893274 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 935
A | 106 | EG1061201 |  | EG1061201 | 曜昇綠能 | 王清杰 | 台灣速力 | 台灣速力 高壓電纜測試 | 雲林 | [7 empty] | 2017-12-23 |  |  |  | 2017-12-23 | 2017-12-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-01-06 | 107/1 | 2017-12-26 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-02-03 | 107/2 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 9 | 12 | 雅玲 | 107004 |  | 3 | 曜昇綠能-王清杰 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-01-04 | YR00887502 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 936
A | 108 | FYI1080901 |  |  | 豐義電機 | 陳明學 | 豐泰企業 | 豐泰企業-支援測試 | 雲林 | [7 empty] | 2019-09-21 |  |  |  | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2019-09-30 | TL00879322 | [19 empty] | 937
A | 107 | JJ1070201 |  |  | 鎮基企業 | 江秋國 | 高雄市政府環保局 | 中區資源回收廠昇壓乾式變壓器測試 | 高雄 | [7 empty] | 2018-02-05 |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-21 | 0 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-04 | 107/4 | 2018-03-22 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-02 | 107/5 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 1 | 2 | 雅玲 | 107071 |  | 4 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-03-23 | AN00890079 | [19 empty] | 938
A | 107 | CJ1070702 |  |  | 麒鎮實業 | 林國立 | 寶德能源 | 寶德彰濱廠中高壓電纜Hi-Pot測試(完工日107.07.17) | 彰化 | [7 empty] | 2018-07-17 |  |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-31 | 107/7 | 2018-07-25 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-28 | 107/8 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 14 | 22 |  | 107182 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-08-06 | EH00869030 | [19 empty] | 939
A | 109 | MP68B15Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮煉油DCU單元高低壓盤清潔保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-08 |  |  | 單次 | 2020-12-10 | 2020-12-28 | 19 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-01-07 | 110/1 | 2021-01-05 | 林宏晉 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-01 | 110/2 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 35 | 43 | 妤臻 | 110039 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-13 | RG00861310 | [19 empty] | 978
A | 108 | SD1080303A |  | 20190429013 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11C 61A/B & 212A/B tools busway | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-03 |  |  | 2次以上 | 2019-01-03 | 2019-03-13 | 70 | 3.已完工 | 1/2-5/16尚未完工 |  | 14 | 2019-03-27 | 108/3 | 2019-03-08 |  | -5 | 6.手稿已繳(準時) | 1.108/3/8部份手稿 |  | 14 |  |  |  | 2019-04-10 | 108/4 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 14 | 9 |  | 108088/ 108188 |  | 3 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-10 | GD00856658 | 第一階段先請款 |  | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  | 713
A | 108 | SD1080303 | rev1 | 20190429013 | 捨得企業 | 林俊龍/馬建鋒 | 台灣美光 | 美光F11C 61A/B & 212A/B tools busway | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-03 |  |  | 2次以上 | 2019-01-03 | 2021-01-12 | 741 | 3.已完工 | 111.10.04-:與業主馬建鋒確認此案剩下CT RATIO*9、POWER METER*3、配合圖控*4追減不做，故109.12.02-110.01.12已施作部分可請款辦結案 |  | 14 | 2021-01-26 | 110/1 | 2020-12-07 |  | -36 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-02-09 | 110/2 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 668 | 632 | 綵瑩 | 111273 | 一次性 | 3 | 捨得-林俊龍 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.10.06-:與發票一起寄到新北市土城區中山路99號給林俊龍 | 10.報告已完成(延遲) | 2022-10-06 | DU00846230 | [19 empty] | 714
A | 109 | KDE1090303 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑林園廠保四課600kVA變壓器汰換工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-26 |  |  | 單次 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-04-13 | 109/4 | 2020-04-13 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-27 | 109/4 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 7 | 21 | 雅玲 | 109112 | 一次性 | 2 | 華城-張育賢 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-20 | YZ00884542 | [19 empty] | 968
A | 108 | PD1080501 | rev2 | X | 震江電力 | 黃智賢 | 台灣美光 | 2019年台灣美光F11廠IR檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-09 |  |  | 單次 | 2019-07-08 | 2019-12-06 | 152 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-12-20 | 108/12 | 2019-12-14 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-01-17 | 109/1 | 2019-12-14 | 2019-12-16 | 2 | 10 | 靜怡 | 108324 | 一次性 | 2 | 美光-曾國欽 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-03-18 | YZ00884450 | 轉維景報價請款PDS109031701 |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 906
A | 109 | MP88416Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油HYD#2高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-13 |  |  | 單次 | 2020-11-02 | 2020-11-11 | 10 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-11-21 | 109/11 | 2020-11-16 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-16 | 109/12 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 37 | 42 | 妤臻 | 109340 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-13 | RG00861310 | [19 empty] | 981
A | 108 | SD1081208 |  |  | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11A F11B NQ盤 I-Line盤機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-05-06 |  | 先施工後報價 | 2次以上 | 2019-09-27 | 2020-12-02 | 433 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-16 | 109/12 | 2020-12-07 | 鍾名科 | 5 | 6.手稿已繳(準時) | NQ盤完工 |  | 14 |  |  |  | 2020-12-30 | 109/12 | 2020-12-11 | 2020-12-18 | 11 | 16 | 綵瑩 | 109335 | 階段性 | 3 | 捨得企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-18 | GD00856695 |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  | 708
A | 108 | SD1081208 |  |  | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11A F11B NQ盤 I-Line盤機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-05-06 |  | 先施工後報價 | 2次以上 | 2019-10-30 | 2021-01-12 | 441 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-26 | 110/1 | 2020-12-07 | 鍾名科 | -36 | 6.手稿已繳(準時) | I-LINE盤完工，剩的不施作 |  | 14 |  |  |  | 2021-02-09 | 110/2 | 2022-03-14 | 2022-03-11 | 459 | 423 | 綵瑩 | 109335 | 階段性 | 3 | 捨得企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-03-11 | XM00850308 |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  | 708
A | 109 | SD1090101 |  | 20200526007 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光晶圓F11B C/R 2F 1200A I-LINE PL EXPANSION | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-05-26 |  |  | 單次 | 2020-05-27 | 2020-11-24 | 182 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-08 | 109/12 | 2020-11-30 | 鍾名科 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-22 | 109/12 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 3 | 9 | 綵瑩 | 109320 | 一次性 | 3 | 捨得企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-01 | GD00856676 | [19 empty] | 1014
A | 108 | BAO1080501 |  | X | 寶鑫電機 | 林保國 | 中華電信樹林廠 | 樹林中華電信69kV變壓器特性試驗 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-20 |  |  | 單次 | 2019-05-11 | 2019-05-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-05-25 | 108/5 | 2019-05-15 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-06-22 | 108/6 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 2 | 6 | 雅玲 | 108155 | 一次性 | 3 | 寶鑫-林保國 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-05-17 | PS00893271 |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  | 949
A | 108 | ZH1080201 | rev1 | X | 鐘驊機電 | 吳俞桓 | 聯亞光電 | 聯亞光電南科二廠新建工程 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-06 |  |  | 2次以上 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-05-13 | 108/5 | 2019-04-30 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-06-10 | 108/6 | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 3 | 4 |  | 108141 |  | 2 | 鐘驊機電 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-06-17 | PS00893293 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 950
A | 108 | ZH1080201 | rev1 | X | 鐘驊機電 | 吳俞桓 | 聯亞光電 | 聯亞光電南科二廠新建工程 |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-03-06 |  |  | 2次以上 | 2019-05-22 | 2019-06-03 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-06-17 | 108/6 | 2019-06-08 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-07-15 | 108/7 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 9 | 14 |  | 108172 |  | 2 | 鐘驊機電 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2019-06-17 | PS00893293 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 951
A | 107 | SHC1071201 |  | X | 響慶企業 | 王滿德 | 台塑石化 | K63低壓盤檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-30 |  |  | 單次 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-13 | 107/11 | 2018-10-30 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-11 | 107/12 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 1 | 1 | 靜怡 | 107298 |  | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2018-12-04 | JB00866380 | [19 empty] | 952
A | 108 | MP88205Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化轉化廠SWS#3高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-10 |  |  | 單次 | 2020-03-11 | 2020-04-15 | 36 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-25 | 109/4 | 2020-04-20 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-05-27 | 2020-05-20 | 109/5 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 30 | 35 | 妤臻&鈺伶 | 109135 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-30 | EJ00865937 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 600
A | 108 | SD1080201 |  | 20190304002 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11B 1F 中央走道464B ACB盤檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-28 |  |  | 2次以上 | 2019-02-28 | 2019-09-26 | 211 | 3.已完工 | 剩一盤I-LINE盤未施工 |  | 14 | 2019-10-10 | 108/10 | 2019-10-05 |  | 9 | 6.手稿已繳(準時) | 1.108/9/30部份手稿 |  | 14 |  |  |  | 2019-10-24 | 108/10 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 229 | 238 | 雅玲 | 109153 | 一次性 | 3 | 捨得企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-05-21 | AU00875964 |  |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 717
A | 108 | CEC1080406 |  |  | 中宇環保 |  | 中國鋼鐵 | 中宇環保 W44 有機朗肯循環ORCG自用發電設備登記證申請工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-16 |  |  | 單次 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-08-30 | 110/8 | 2021-08-19 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-13 | 110/9 | 2021-08-19 | 2022-01-25 | 159 | 162 | 綵瑩 | 110328 | 一次性 | 1(台電報峻)+2(中宇) | 中宇環保 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-03-17 | XM00850312
A | 109 | TAT1090512 |  | NB4501315007 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠變壓器TR8303保養作業 NO.09058 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-05-14 |  |  | 單次 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-06-24 | 109/6 | 2020-07-03 | 鄭家豪 | 23 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-07-08 | 109/7 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 4 | 27 | 雅玲 | 109173 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-06-24 | AU00875991 | [19 empty] | 1004
A | 109 | TAT1090512A |  | NB4501328145 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠變壓器TR8303保養作業 NO.09059 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-19 |  |  | 單次 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-06-25 | 109/6 | 2020-07-04 | 鄭家豪 | 23 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-07-09 | 109/7 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 3 | 26 | 雅玲 | 109174 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-09 | CP00860556
A | 109 | TAT1090513 |  | NB4501315010 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠變壓器TR8304保養作業 NO.09059 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-05-14 |  |  | 單次 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-07-02 | 109/7 | 2020-07-03 | 鄭家豪 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-07-16 | 109/7 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 4 | 19 | 雅玲 | 109175 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-06-24 | AU00875989 | [19 empty] | 1005
A | 109 | MP68C04Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油油料處K82高低壓盤檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-13 |  |  | 單次 | 2020-11-09 | 2021-01-14 | 67 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-01-24 | 110/1 | 2021-01-25 | 林宏晉 | 11 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2021-03-04 | 2021-02-25 | 110/2 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 36 | 47 | 妤臻 | 110044 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 遇過年案件均往後+7日 | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-13 | RG00861310 | [19 empty] | 982
A | 109 | MP68B14Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製二廠RDS#1高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-13 |  |  | 單次 | 2020-07-16 | 2020-10-20 | 97 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-10-30 | 109/10 | 2020-11-02 | 林宏晉 | 13 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2020-12-01 | 2020-11-24 | 109/11 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 28 | 41 | 妤臻 | 109293 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 因等待異常手稿業主簽名所以延遲較久 | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-13 | RG00861310 | [19 empty] | 983
A | 107 | FT1071243 |  | BB618120026-2 BB618120026-3 SE189Q3 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | K54 變壓器檢測 | 雲林 | [5 empty] | 作廢 | 重複報價FT1080209 | [9 empty] | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ▲作廢或併單 | [15 empty] | V | [5 empty] | 745
A | 107 | FT1070624 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 煉油K26 變壓器測試 | 雲林 | [5 empty] | 作廢 | (請務必備註日期、原因...相關資訊) | [9 empty] | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ▲作廢或併單 | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | V | [5 empty] | 758
A | 107 | FT1071251 |  | BB618120052-3 BB618120052-4 SE189T7 | 華城電機 | 邱心妮 | 南亞塑膠 | EG1/ASP1 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-21 |  |  | 單次 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-06 | 108/9 | 2019-09-02 |  | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-10-04 | 108/10 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 21 | 31 |  | 108250 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-07 | CP00860553 |  |  |  | V | V |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 736
A | 108 | MP88204Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化轉化廠SRU#4高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-23 |  |  |  | 2020-04-14 | 2020-04-17 | 4 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-27 | 109/4 | 2020-04-27 |  | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-05-29 | 2020-05-22 | 109/5 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 25 | 35 | 鈺伶 | 109134 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-30 | EJ00881015 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 601
A | 108 | MP88201Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化轉化廠OCT高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-23 |  |  | 單次 | 2020-03-13 | 2020-03-26 | 14 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-05 | 109/4 | 2020-04-10 |  | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2020-05-07 | 2020-04-30 | 109/4 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 20 | 35 | 鈺伶 | 109114 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-11 | EJ00865915 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 604
B- | 108 | AEC108101801 |  | 191022004 | 盈正豫順 | 傅燕章 | 台灣美光 | F11B HV520高壓列盤及下游Unit-Station保養作業 | 桃園 |  |  | 轉發包(部分) | 曉陽,紐鉑, | 一般檢測 |  |  | 2019-10-28 |  |  | 2次以上 | 2019-10-28 | 2019-11-11 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-11-25 | 108/11 | 2019-11-18 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-25 | 108/11 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 36 | 43 | 靜怡 | 108318 | 一次性 | 3 | 盈正豫順-張美珍 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-01-20 | XE00890500 XE00890501 | 含曉陽國際ACB報告 | [18 empty] | 962
A | 108 | MP88104Y |  | X | 南亞配電盤 | 陳雪玲 | 台灣塑膠 | 仁武台塑鹼廠氯碳課高壓設備保養 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-02-18 |  |  | 單次 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-17 | 109/4 | 2020-04-20 |  | 13 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-12 | 109/5 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 22 | 35 | 妤臻 | 109140 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [11 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 606
A | 109 | FEC1090214 |  |  | 華城電機 | 莊允中 | 台塑石化 | 2020台塑石化煉油三廠RCC2(K54) 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-26 |  |  | 單次 | 2020-03-11 | 2020-03-26 | 16 | 3.已完工 | 煉油廠歲修案 預計3、4月 |  | 14 | 2020-04-09 | 109/4 | 2020-03-30 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-23 | 109/4 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2 | 6 | 雅玲 | 109100 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-24 | YZ00884547 | [19 empty] | 837
A | 109 | MPN8848Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化公用三廠HP2/3高壓盤保護電驛更新 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-01-07 |  |  | 單次 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-17 | 109/4 | 2020-04-20 |  | 13 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-12 | 109/5 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2 | 15 | 妤臻 | 109117 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-11 | EJ00865915 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 625
A | 108 | MP88203Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化轉化廠ARU#5高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-06-19 |  |  | 單次 | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 15 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-25 | 109/4 | 2020-08-13 | 林宏晉 | 120 | 6.手稿已繳(延遲) | 1.109/6/8手稿回件(影本) 2.109/8/13驗收資料及手稿正本回件 |  | 25 |  |  | 2020-05-27 | 2020-08-19 | 109/8 | 109/08/18 | 2020-08-18 | 5 | 125 | 鈺伶 | 109165 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 因南亞內部未提供追加單因此延後出報告 | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-13 | GD00856663 | [9 empty] | V | V |  | V | V | V | V |  |  |  | 602
A | 108 | FT1080832 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台塑重工仁武廠 1000kVA變壓器檢測 | 高雄 | [5 empty] | 作廢 | 不施工，業主想要直接換新的 | 2019-08-30 | [7 empty] | 預計9/13 | [28 empty] | ▲作廢或併單 | [5 empty] | V | V |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 802
A | 108 | KD1081214 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 台灣塑膠 | 仁武區AI廠1500KVA變壓器檢測工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-12 |  |  |  | 2020-01-17 | 2020-03-23 | 67 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-04-06 | 109/4 | 2020-03-24 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-20 | 109/4 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2 | 3 | 雅玲 | 109083 | 一次性 | 電子檔 | 華城－李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-02-06 | XE00889378 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V |  | V | V | [5 empty] | 887
A | 108 | FT1080524 |  | BB619050040-1 BB619050040-2 SE9977 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | IPM-C5廠 變壓器檢測 | 雲林 | [5 empty] | 作廢 | 取消施作 | 2019-05-29 | [7 empty] | 預計施工:9月 | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ▲作廢或併單 | [5 empty] | V | V |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 811
A | 108 | FT1080942 |  | BB619110032-1 BB619110032-2 SE19943 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑旭 | 台塑旭變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-24 |  |  | 單次 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2 | 3.已完工 | 預計9/26-27 |  | 14 | 2019-10-11 | 108/10 | 2019-10-07 |  | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-08 | 108/11 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 37 | 47 | 雅玲 | 108292 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020/7/15 2020/07/23 | CP00860563 CP00860870 |  |  |  | V | V | [7 empty] | V | V | V |  |  |  |  | 795
A | 109 | MPG8664Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化麥寮K1200控制室接地比壓器汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-26 |  |  | 單次 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-05-03 | 109/5 | 2020-04-27 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-06-04 | 2020-05-28 | 109/5 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 31 | 35 | 鈺伶 | 109149 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-11 | EJ00865915
A | 109 | DHO1090401 |  |  | 東豪工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | CDU#2 P-1217C P-1217D VLF測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-07 |  |  | 單次 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-04-22 | 109/4 | 2020-04-13 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-06 | 109/5 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 3 | 8 | 雅玲 | 109107 | 一次性 | 3 | 全旭工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-16 | YZ00884541 | [19 empty] | 973
A | 109 | MIC1090306 | rev1 | 3500487375 | 台灣美光 | 曾國欽 | 台灣美光 | 美光F11廠紅外線熱顯像儀(FIIR T420)充電座備品 | 桃園 |  |  | 承攬 |  |  |  | 熱像儀充電器組 | 2020-04-08 |  | 不用施工 |  | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2020-04-24 | YZ00884546 | [19 empty] | 974
A | 108 | FT1080836 |  | BB619100039-1 BB619100039-2 SE199C6 | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 鹼廠 變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-08-30 |  |  | 單次 | 2019-08-31 | 2019-09-24 | 25 | 3.已完工 | 預計9/11 |  | 14 | 2019-10-08 | 108/10 | 2019-09-27 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-05 | 108/11 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 10 | 13 | 雅玲 | 108260 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-23 | CP00860571 |  |  |  | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 799
A | 109 | MPH9227Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 嘉義四廠高壓定期檢測及電容器汰換 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-27 |  |  | 單次 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-16 | 109/4 | 2020-04-14 |  | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-11 | 109/5 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 24 | 32 | 鈺伶 | 109132 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 987
A | 107 | SD1070601 |  | 20181025022 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光晶圓ROOM BUS WAY案 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-13 |  |  | 2次以上 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-09-27 | 107/9 | 2018-09-25 | 甘勝元 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-11 | 107/10 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 14 | 26 | 靜怡 | 107235 | 階段性 | 3 | 捨得 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-04-01 | KX00847366 |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | V |  | V |  |  |  | 702
A | 108 | FT1080103 |  |  | 華城電機 | 莊允中 | 台塑石化 | 台灣中油桃園廠161KV變壓器檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-22 |  |  | 單次 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-01-25 | 108/1 | 2019-01-13 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-02-22 | 108/2 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 3 | 5 |  | 108227 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-06-04 | AU00875977 |  |  |  | V | V | [14 empty] | 831
A | 109 | MPX8819X |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 樹林三廠年度高壓盤定保 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-06 |  |  | 單次 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-07-08 | 109/7 | 2020-07-06 | 林宏晉 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-08-09 | 2020-08-02 | 109/8 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 24 | 32 | 鈺伶 | 109179 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-11 | EJ00865915 | [19 empty] | 971
A | 109 | FEC1090215 |  | BB620020020-1 BB620020020-2 SE20923 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 2020台塑石化煉油三廠(K61) 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-26 |  |  | 單次 | 2020-04-08 | 2020-04-14 | 7 | 3.已完工 | 煉油廠歲修案 預計3、4月 |  | 14 | 2020-04-28 | 109/4 | 2020-04-20 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-12 | 109/5 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 9 | 15 | 雅玲 | 109127 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-04 | AU00875952 | [19 empty] | 836
A | 109 | FEC1090216 | rev1 |  | 華城電機 | 莊允中 | 長春人造樹酯 | 長春人造麥寮廠MTR#1主變壓器漏油及檢測作業 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-05 |  |  | 單次 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-20 | 109/3 | 2020-03-09 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-03 | 109/4 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 3 | 6 | 雅玲 | 109080 | 一次性 | 電子檔 | 華城-廖經祥 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-06-04 | AU00875976 | [19 empty] | 953
A | 109 | FEC1090318 |  | BB620020024-1 SE20954 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 2020台塑石化公用三廠 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 需施作HP4、HP5、HP1 | 2020-03-12 |  | 分三次施作 | 2次以上 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 1 | 3.已完工 | 此次施作HP1 |  | 14 | 2020-11-13 | 109/11 | 2020-11-13 | 謝鎮名 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-27 | 109/11 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 4 | 18 | 雅玲 | 109310 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-01 | GD00856677
A | 109 | MP88203X |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化轉化廠ARU#5高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-12 |  |  | 單次 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-05-02 | 109/5 | 2020-08-24 | 林宏晉 | 124 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2020-06-03 | 2020-05-27 | 109/5 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 8 | 132 | 鈺伶 | 109209 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-10-30 | EJ00881015 | [19 empty] | 1079
A | 109 | FUX1090302 |  |  | 富翔水電 | 林儷潔 |  | 麥聚稀部焚化爐H-921汰換電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-17 |  |  | 單次 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-05-18 | 109/5 | 2020-05-11 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-06-01 | 109/6 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 1 | 8 | 雅玲 | 109145 | 一次性 | 3 | 富翔水電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-11 | AU00875959 | [19 empty] | 993
A | 109 | FEC1090318 |  | BB620020024-1 SE20954 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 2020台塑石化公用三廠 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 需施作HP4、HP5、HP1 | 2020-03-12 |  | 分三次施作 | 2次以上 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 1 | 3.已完工 | 此次施作HP4 |  | 14 | 2020-05-07 | 109/5 | 2020-05-04 | 謝鎮名 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-21 | 109/5 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 1 | 12 | 雅玲 | 109136 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-01 | GD00856677 | [19 empty] | 960
A | 108 | FT1081257 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 2020年 煉二廠變壓器保養修復 (K3100) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-17 |  |  | 2次以上 | 2019-12-09 | 2020-03-27 | 110 | 3.已完工 | 預計3月施作 |  | 14 | 2020-04-10 | 109/4 | 2020-06-10 |  | 75 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-24 | 109/4 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 1 | 76 | 雅玲 | 109166 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-06-17 | AU00845984 | [19 empty] | 788
A | 109 | FEC1090318 |  | BB620020024-1 SE20954 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 2020台塑石化公用三廠 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 需施作HP4、HP5、HP1 | 2020-03-12 |  | 分三次施作 | 2次以上 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2 | 3.已完工 | 此次施作HP5 |  | 14 | 2020-07-15 | 109/7 | 2020-07-13 | 鄭家豪 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-07-29 | 109/7 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2 | 14 | 雅玲 | 109184 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-01 | GD00856677
A | 109 | MP68B04Y |  | X | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠HP1高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-13 |  |  | 單次 | 2020-10-21 | 2020-11-05 | 16 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-11-15 | 109/11 | 2020-11-16 | 林宏晉 | 11 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-10 | 109/12 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 24 | 35 | 妤臻 | 109319 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-10-13 | RG00861310 | [19 empty] | 984
A | 109 | MP69209Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠水務HB高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-27 |  |  | 單次 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 4 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-12-13 | 109/12 | 2020-12-07 | 林宏晉 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-07 | 110/1 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 37 | 41 | 妤臻 | 110005 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-13 | RG00861310 | [19 empty] | 1000
A | 108 | SD1071003 | rev1 | 20190708003 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | FAB-11B MY BUSWAY汰換(2趟) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 | 作廢 | 依SD1090905為準 109.09.11 | 2019-01-25 |  |  | 單次 | 2020-09-21 | [32 empty] | ▲作廢或併單 | [5 empty] | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 718
A | 109 | *60TT046 |  | 533A2E18 | 震江電力 | 王中秋 | 台塑石化 | 公用三廠2020 Q3 33KV高壓電纜測試 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  | 轉單由維景震江PDS109110304 | 2020-05-19 |  |  | 單次 | 2020-05-19 | 2020-09-01 | 106 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-15 | 109/9 | 2020-09-01 | 凃明星 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-29 | 109/9 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 6 | 6 | 雅玲 | 109228 | 一次性 | 1 | 公用三廠-王中秋 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-04 | GD00856701 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 245
A | 109 | *60TT046 |  | 533A2E19 | 震江電力 | 王中秋 | 台塑石化 | 公用三廠2020 Q4 33KV高壓電纜測試 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-02 |  |  | 單次 | 2020-09-02 | 2020-11-20 | 80 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-04 | 109/12 | 2020-11-21 | 凃明星 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-18 | 109/12 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 9 | 10 | 雅玲 | 109322 | 一次性 | 1 | 公用三廠-王中秋 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-02-05 | JC00855803 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 245
A | 109 | *60TT046 |  | 533B2E19 | 震江電力 | 王中秋 | 台塑石化 | 公用三廠2021 Q1 33KV高壓電纜測試 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-01 |  |  | 單次 | 2020-12-01 | 2020-12-29 | 29 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-12 | 110/1 | 2021-01-04 | 凃明星 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-26 | 110/1 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 67 | 73 | 雅玲 | 110055 | 一次性 | 1 | 公用三廠-王中秋 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-05-07 | MS00858452 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 245
A | 109 | *60TT046 |  | 531BEE51 | 震江電力 | 王中秋 | 台塑石化 | 公用一廠2021 Q1 33KV高壓電纜測試 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-01 |  |  | 單次 | 2021-01-18 | 2021-02-26 | 40 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-03-12 | 110/3 | 2021-03-02 | 凃明星 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-26 | 110/3 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | 10 | 14 | 雅玲 | 110056 | 一次性 | 1 | 公用三廠-王中秋 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-07 | MS00858451 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 245
A | 110 | *60TT046 |  | 531BEE52 | 震江電力 | 王中秋 | 台塑石化 | 公用一廠2021 Q2 33KV高壓電纜測試 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-15 |  |  | 單次 | 2021-04-10 | 2021-06-22 | 74 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-06 | 110/7 | 2021-06-25 | 凃明星 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-07-20 | 110/7 | 2021-06-30 | 2021-07-06 | 11 | 14 | 雅玲 | 110171 | 一次性 | 1 | 公用三廠-王中秋 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-28 | RG00861307 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 245
A | 110 | *60TT046 |  | 533B2E20 | 震江電力 | 王中秋 | 台塑石化 | 公用三廠2021 Q2 33KV高壓電纜測試 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-15 |  |  | 單次 | 2021-03-22 | 2021-06-11 | 82 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-25 | 110/6 | 2021-06-25 | 凃明星 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-07-09 | 110/7 | 2021-06-30 | 2021-07-06 | 11 | 25 | 雅玲 | 110172 | 一次性 | 1 | 公用三廠-王中秋 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-28 | RG00861305 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 245
A | 110 | *60TT046 |  | 531BEE20 | 震江電力 | 陳思翰 | 台塑石化 | 公用一廠2021 Q2 特高站開關盤定檢 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-15 |  |  | 單次 | 2021-04-10 | 2021-07-07 | 89 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-21 | 110/7 | 2021-07-08 | 凃在福 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-04 | 110/8 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 1 | 2 | 雅玲 | 110181 | 一次性 | 1 | 公用三廠-陳思翰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-28 | RG00861308 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 245
A | 110 | *60TT046 |  | 533B2E31 | 震江電力 | 陳思翰 | 台塑石化 | 公用三廠2021 Q2 特高站開關盤定檢 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-15 |  |  | 單次 | 2021-03-22 | 2021-06-11 | 82 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-25 | 110/6 | 2021-06-30 | 凃在福 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-07-09 | 110/7 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2 | 21 | 雅玲 | 110175 | 一次性 | 1 | 公用三廠-陳思翰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-28 | RG00861306 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 245
A | 110 | *60TT052 |  | 531BEE53 | 震江電力 | 王中秋 | 台塑石化 | 公用一廠2021 H2 33KV高壓電纜測試 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-25 |  |  | 單次 | 2021-06-26 | 2021-12-19 | 177 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-02 | 111/1 | 2021-12-20 | 凃明星 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-16 | 111/1 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 10 | 11 | 雅玲 | 110312 | 一次性 | 1 | 公用三廠-王中秋 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-15 | XM00850253 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 245
A | 110 | *60TT052 |  | 533B2E21 | 震江電力 | 王中秋 | 台塑石化 | 公用三廠2021 H2 33KV高壓電纜測試 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-25 |  |  | 單次 | 2021-07-01 | 2021-12-16 | 169 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-30 | 110/12 | 2021-12-27 | 凃明星 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-13 | 111/1 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 3 | 14 | 雅玲 | 110311 | 一次性 | 1 | 公用三廠-王中秋 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-15 | XM00850251 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 245
A | 110 | *60TT052 |  | 531BEE21 | 震江電力 | 陳思翰 | 台塑石化 | 公用一廠2021 H2 特高站開關盤定檢 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-28 |  |  | 單次 | 2021-07-15 | 2021-12-22 | 161 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-05 | 111/1 | 2022-01-05 | 凃在福 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-19 | 111/1 | 2022-01-08 | 2022-01-10 | 5 | 19 | 雅玲 | 111002 | 一次性 | 1 | 公用三廠-陳思翰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-15 | XM00850250 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 245
A | 110 | *60TT052 |  | 533B2E32 | 震江電力 | 陳思翰 | 台塑石化 | 公用三廠2021 H2 特高站開關盤定檢 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-28 |  |  | 單次 | 2021-08-17 | 2021-12-19 | 125 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-02 | 111/1 | 2021-12-25 | 凃在福 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-16 | 111/1 | 2022-01-08 | 2022-01-10 | 16 | 22 | 雅玲 | 111003 | 一次性 | 1 | 公用三廠-陳思翰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-15 | XM00850252 |  |  |  | V | [5 empty] | V | V | V | V | V | [5 empty] | 245
A | 109 | FT1081146 |  |  | 華城電機 | 羅福安 | 台灣美光 | 美光CUB-1B 6F US-B74擴建案 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-19 |  |  | 單次 | 2020-05-21 | 2020-06-04 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-06-18 | 109/6 | 2020-06-22 | 甘勝元 | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-07-02 | 109/7 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 16 | 34 | 雅玲 | 109176 | 一次性 | 3 | 華城-羅福安 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-07-15 | CP00860552 | [19 empty] | 965
A | 109 | SD1090604 |  | 20200619004 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光晶圓F11C N480V 91A/B BUSWAY案 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-19 |  |  | 單次 | 2020-08-06 | 2020-11-17 | 104 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-01 | 109/12 | 2020-10-19 | 鍾名科 | -29 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-15 | 109/12 | 2020-10-22 | 2020-11-19 | 31 | 2 | 綵瑩 | 109277 | 一次性 | 3 | 捨得-林俊龍 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-19 | GD00856666 | [19 empty] | 1022
A | 109 | FEC1090319 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 2020台灣塑膠VCM廠二課TR-512變壓器汰換 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-12 |  | 完工後報價 | 單次 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-03-24 | 109/3 | 2020-03-11 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-04-21 | 109/4 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 0 | 1 | 雅玲 | [5 empty] | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-24 | YZ00884548 | [19 empty] | 835
A | 109 | MP88203W |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化轉化廠ARU#5高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-12 |  |  | 單次 | 2019-11-02 | 2019-11-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2019-11-12 | 108/11 | 2020-08-28 | 林宏晉 | 300 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2019-12-14 | 2019-12-07 | 108/12 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 4 | 304 | 妤臻 | 109215 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-12-03 | GD00856683 | [19 empty] | 1080
A | 109 | HT1090802 |  |  | 浩通 | 盧婕安 | 台塑石化 | 塑化儲運站桃園站設備檢測-GPT介質電力因數測試 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-11 |  |  | 單次 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-26 | 109/8 | 2020-08-17 | 謝鎮名 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-09 | 109/9 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 63 | 68 | 雅玲 | 109274 | 一次性 | 2 | 浩通 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 等浩通通知 | 10.報告已完成(延遲) | 2020-10-19 | EJ00865948 | [19 empty] | 1072
A | 109 | YIL1090402 |  | x | 億來工程 | 陳省裕 | 台塑石化 | 公用三廠MP4電纜頭更換及電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-01 |  |  | 2次以上 | 2020-05-08 | 2020-06-20 | 44 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-07-04 | 109/7 | 2020-06-22 | 凃在福 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-07-18 | 109/7 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 2 | 4 | 雅玲 | 109146 | 一次性 | 3 | 億來工程行 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-06-24 | AU00875988
A | 107 | KD1070102 | rev1 | X | 寬大起重 | 張山林 | 台灣中油 | 觀音儲運站變壓器檢測工程 | 桃園 | [5 empty] | 作廢 | 改向華城報價FT1070207 | [37 empty] | ▲作廢或併單 | [5 empty] | V | V | [7 empty] | V | V | [5 empty] | 885
A | 109 | KD1090201 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 台塑石化 | 塑化煉油廠500KVA變壓器(3台)檢測工程 ST19338 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-27 |  |  | 單次 | 2020-03-21 | 2020-04-10 | 21 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-04-24 | 109/4 | 2020-04-22 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-08 | 109/5 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 12 | 24 | 雅玲 | 109130 | 一次性 | 3 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-29 | AU00875970 | [19 empty] | 900
A | 109 | TAT1090411 |  | NB4501312772 | 大同 | 吳宗倫 |  | 台塑石化公用三廠(所內) TRUT 變壓器保養作業 NO.09056 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-23 |  |  | 單次 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-05-07 | 109/5 | 2020-05-05 |  | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-21 | 109/5 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 0 | 12 | 雅玲 | 109138 | 一次性 | 2 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-14 | AU00875961 | [19 empty] | 1003
A | 109 | KD1090302 |  | X | 寬大起重 | 張山林 | 台塑石化 | 彰濱摻配廠2000kVA變壓器檢測工程 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-12 |  |  | 單次 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 3.已完工 | 預計4/6-8 |  | 14 | 2020-04-22 | 109/4 | 2020-04-22 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-06 | 109/5 | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 12 | 26 | 雅玲 | 109131 | 一次性 | 3 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-05-29 | AU00875971 | [19 empty] | 957
A | 106 | POT1061001 |  | POT1061001-5 | 寶德能源 | 潘同明 | 寶德能源 | 中高壓電纜Hi-Pot測試工作(寶德能彰濱廠) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-12 |  | 完工後報價 | 單次 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-03 | 107/8 | 2018-12-10 |  | 143 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-17 | 107/8 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 0 | 143 |  | 107187 |  | 3 | 寶德 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 目前破產,無法請款 |  | 完工後報價 | [18 empty] | 940
A | 106 | POT1061001 |  | POT1061001-5 | 寶德能源 | 潘同明 | 寶德能源 | 中高壓電纜Hi-Pot測試工作(寶德能彰濱廠) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-12 |  | 完工後報價 | 單次 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-08-13 | 107/8 | 2018-08-10 |  | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-27 | 107/8 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 122 | 133 |  | 107188 |  | 3 | 寶德 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 目前破產,無法請款 |  | 完工後報價 |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 941
A | 106 | POT1061001 |  | POT1061001-5 | 寶德能源 | 潘同明 | 寶德能源 | 中高壓電纜Hi-Pot測試工作(寶德能彰濱廠) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-12 |  | 完工後報價 | 單次 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-09-28 | 107/9 | 2018-09-30 |  | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-10-12 | 107/10 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 71 | 87 |  | 107216 |  | 3 | 寶德 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 目前破產,無法請款 |  | 完工後報價 |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 942
A | 106 | POT1061001 |  | POT1061001-5 | 寶德能源 | 潘同明 | 寶德能源 | 中高壓電纜Hi-Pot測試工作(寶德能彰濱廠) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-12 |  | 完工後報價 | 單次 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-07 | 107/12 | 2018-11-30 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-12-21 | 107/12 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 10 | 17 |  | 107301 |  | 3 | 寶德 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 目前破產,無法請款 |  | 完工後報價 |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 943
A | 107 | POT1061001 |  | POT1061001-1 17C3050A-SN9A.14 (TPO12-17100024) | 寶德能源 | 顏石遠 | 寶德能源 | 中高壓電纜Hi-Pot測試工作(寶德能彰濱廠) (完工日:106.12.08) (第一期估驗款) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-01-19 |  | 完工後報價 | 單次 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2017-12-22 | 106/12 | 2017-12-10 |  | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-01-19 | 107/1 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 9 | 11 |  | 106188 |  | 3 | 寶德 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 目前破產,無法請款 |  | 完工後報價 |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 944
A | 107 | POT1061001 |  | POT1061001-2 17C6050A-SN9A.14 | 寶德能源 | 顏石遠 | 寶德能源 | 中高壓電纜Hi-Pot測試工作(寶德能彰濱廠) (完工日:107.03.26) (第二期估驗款) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-04-17 |  | 完工後報價 | 單次 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-04-09 | 107/4 | 2018-04-05 |  | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-05-07 | 107/5 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 14 | 24 |  | 107085 |  | 3 | 寶德 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 目前破產,無法請款 |  | 108/10/25-林益志:「總案將於109.1全數完工，屆時即可請領保留款，請款前須先確認。0931522135/04-7911095」 109/2/3-林益志副理說:「109.3月底打電話問請款」 109/4/9寶德能源潘同明經理說「在109.2月申請破產,對於未請款部份須由法院公告通知破產管理人來處理,保留款未請款全額17,869元電話02-27182211」 |  |  |  | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 945
A | 107 | POT1061001 |  | POT1061001-3 17C6050A-SN9A.14 | 寶德能源 | 顏石遠 | 寶德能源 | 中高壓電纜Hi-Pot測試工作(寶德能彰濱廠) (完工日:107.05.16) (第三期估驗款) |  |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-05-29 |  | 完工後報價 | 單次 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-30 | 107/5 | 2018-05-16 |  | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-27 | 107/6 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 14 | 14 |  | 107129 |  | 3 | 寶德 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 目前破產,無法請款 |  | 108/10/25-林益志:「總案將於109.1全數完工，屆時即可請領保留款，請款前須先確認。0931522135/04-7911095」 109/2/3-林益志副理說:「109.3月底打電話問請款」 109/4/9寶德能源潘同明經理說「在109.2月申請破產,對於未請款部份須由法院公告通知破產管理人來處理,保留款未請款全額17,869元電話02-27182211」 |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 946
A | 107 | POT1061001 |  | POT1061001-4 17C6050A-SN9A.14 | 寶德能源 | 顏石遠 | 寶德能源 | 中高壓電纜Hi-Pot測試工作(寶德能彰濱廠) (完工日:107.06.22) (第四期估驗款) | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-11 |  | 完工後報價 | 單次 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-06 | 107/7 | 2018-06-27 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-03 | 107/8 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 14 | 19 |  | 107159 |  | 3 | 寶德 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 目前破產,無法請款 |  | 108/10/25-林益志:「總案將於109.1全數完工，屆時即可請領保留款，請款前須先確認。0931522135/04-7911095」 109/2/3-林益志副理說:「109.3月底打電話問請款」 109/4/9寶德能源潘同明經理說「在109.2月申請破產,對於未請款部份須由法院公告通知破產管理人來處理,保留款未請款全額17,869元電話02-27182211」 |  |  | V | V |  |  |  |  | V | V |  | V | V | [5 empty] | 947
A | 107 | POT1061001 |  | POT1061001-5 TPO24-17110005 (17C6050A-SN9A.14) | 寶德能源 | 顏石遠 | 寶德能源 | 中高壓電纜Hi-Pot測試工作(寶德能源彰濱廠)(完工日:107.07.20-107.12.07)(第五期估驗款) | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-12-12 |  | 完工後報價 | 單次 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-12-21 | 107/12 | 2018-12-10 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-01-18 | 108/1 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 0 | 3 |  | 107302 |  | 3 | 寶德 |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 目前破產,無法請款 |  | 108/10/25-林益志:「總案將於109.1全數完工，屆時即可請領保留款，請款前須先確認。0931522135/04-7911095」 109/2/3-林益志副理說:「109.3月底打電話問請款」 109/4/9寶德能源潘同明經理說「在109.2月申請破產,對於未請款部份須由法院公告通知破產管理人來處理,保留款未請款全額17,869元電話02-27182211」 |  |  | V |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |  |  |  | 948
A | 109 | FPE1090502 |  |  | 第一電氣 | 吳斐珍 | 台灣美光 | 美光F11C 1F N208 Busway system expansion project | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-05-19 |  |  | 單次 | 2020-07-30 | 2020-08-13 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-27 | 109/8 | 2020-08-19 | 甘勝元 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-10 | 109/9 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 23 | 29 | 虹玟 | 109225 | 一次性 | 3 | 第一電氣 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-09-11 | EJ00865909 | [19 empty] | 1007
A | 109 | FPE1090503 |  |  | 第一電氣 | 吳斐珍 | 台灣美光 | 美光F11B US-75A BUSWAY汰換工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-05-19 |  |  | 單次 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-02 | 109/9 | 2020-09-07 | 甘勝元 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-16 | 109/9 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 4 | 23 | 虹玟 | 109229 | 一次性 | 3 | 第一電氣 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-11 | EJ00865910 | [19 empty] | 1009
A | 109 | FPE1090804 |  |  | 第一電氣 | 卓傳珍 | 台塑石化 | 麥寮IEM鹼廠12kV匯流排檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-26 |  |  | 單次 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-10 | 109/9 | 2020-08-31 | 林志翰 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-24 | 109/9 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 11 | 15 | 雅玲 | 109216 | 一次性 | 3 | 第一電氣 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-11 | EJ00865911 | [19 empty] | 1083
A | 109 | *60TT046 |  | 533A2E28 | 震江電力 | 陳思翰 | 台塑石化 | 公用一三廠2020 Q3特高站開閞盤定檢 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-18 |  |  | 單次 | 2020-08-19 | 2020-11-12 | 86 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-26 | 109/11 | 2020-11-13 | 凃在福 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-10 | 109/12 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 18 | 19 | 雅玲 | 109323 | 一次性 | 1 | 公用三廠-陳思翰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-19 | JC00855800 | [19 empty] | 246
A | 109 | *60TT046 |  | 20079345 | 震江電力 | 葉福良 | 麥寮汽電 | 廠區輸煤高壓電纜檢測 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-08 |  |  | 單次 | 2020-09-15 | 2020-11-11 | 58 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-25 | 109/11 | 2020-11-16 | 凃在福 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-09 | 109/12 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 14 | 19 | 綵瑩 | 109318 | 一次性 | 2 | 麥電-葉福良 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-04-15 | KX00847306 | [19 empty] | 246
A | 110 | *60TT046 |  | 7971333 | 震江電力 | 江承哲 | 台塑石化 | CB4464A電纜頭修復與檢測 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-01 |  |  | 單次 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-04 | 110/5 | 2021-04-22 | 凃明星 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-18 | 110/5 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 46 | 48 | 雅玲 | 110153 | 一次性 | 電子檔 | 公用課 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-09-28 | RG00861309 | [19 empty] | 246
A | 109 | SD1090603 |  | 20200608005 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光晶圓F11B SUPS 74A-B ACB盤及I-Line盤-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-05 |  |  | 單次 | 2020-06-08 | 2020-06-12 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-06-26 | 109/6 | 2020-07-06 | 甘勝元 | 24 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-07-10 | 109/7 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | 15 | 39 | 雅玲 | 109190 | 一次性 | 3 | 捨得 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-07-21 | CP00860568 | [19 empty] | 1019
A | 109 | FPE1090805 |  |  | 第一電氣 | 卓傳珍 | 台塑石化 | 麥寮ECH廠12kV匯流排檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-26 |  |  | 單次 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-10 | 109/9 | 2020-08-31 | 林志翰 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-24 | 109/9 | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 11 | 15 | 雅玲 | 109217 | 一次性 | 3 | 第一電氣 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-11 | EJ00865912 | [19 empty] | 1084
A | 109 | FEC1090320 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 2020 RDS#1/#2定檢自耦變壓器檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-03-20 |  |  | 單次 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 3.已完工 | 3/23-27 |  | 14 | 2020-04-20 | 109/4 | 2020-04-16 |  | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-04 | 109/5 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 4 | 14 | 雅玲 | 109115 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-04-21 | YZ00884543 | [19 empty] | 964
A | 109 | FEC1090321 |  | AS208S7-1 | 華城電機 | 張碧玉 | 台灣美光 | 美光林口廠F11C-機電測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-14 |  |  | 單次 | 2021-01-12 | 2022-05-17 | 491 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-31 | 111/5 | 2022-05-23 | 鍾名科 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-06-14 | 111/6 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 25 | 31 | 綵瑩 | 110129 | 一次性 | 1 | 華城-張碧玉 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.06.16-:收到採購通知可以先依原單開發票,追加訂單後補,並同時與總經理確認可以先出報告 111.06.13-:待追加工項(FEC1090321A)收到訂單後才會提供報告正本1份予張碧玉小姐 | 10.報告已完成(延遲) | 2022-06-16 | ZP33823205 | [19 empty] | 988
A | 109 | MP69203Y |  |  | 雲林電氣 | 廖麗珍 | 台塑石化 | 麥寮彈纖廠高壓盤及電力設備保養定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-08 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | 雲電說已自行施工完成109.11.05 | V | 14 | [5 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | 14 | [15 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | [21 empty] | 1020
A | 109 | TAT1090617 |  | NB4501327495 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠(所內) 變壓器保養作業 TRUT-5 NO.09079 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-29 |  |  | 單次 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-07-14 | 109/7 | 2020-07-10 | 鄭家豪 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-07-28 | 109/7 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 3 | 13 | 雅玲 | 109183 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-10 | CP00860557 | [19 empty] | 1025
A | 109 | HT1090601 |  |  | 浩通 | 盧婕安 | 台塑石化 | 麥寮公用三廠2020#6消防站 (GPT-介質電力因數測試) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-15 |  |  | 單次 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-07-01 | 109/7 | 2020-07-06 | 謝鎮名 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-07-15 | 109/7 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 4 | 23 | 雅玲 | 109177 | 一次性 | 2 | 浩通 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-10 | CP00860559 | [19 empty] | 1026
A | 109 | ABB1090503 | rev3 | 4506882326 | 艾波比 | 蔡松青 | 台灣美光 | 美光PSS 161KV MTR#2汰換 RCP panel 整合測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-06 |  |  | 單次 | 2020-10-12 | 2020-12-03 | 53 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-17 | 109/12 | 2020-12-07 | 鍾名科 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-31 | 109/12 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 1 | 5 | 綵瑩 | 109329 | 一次性 | 電子檔 | 美光 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-17 | TB00874665 | [19 empty] | 1027
A | 109 | TAT1090618 |  | NB4501328946 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠 TR-2425 變壓器年度保養作業 NO.09080 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-29 |  |  | 單次 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-07-17 | 109/7 | 2020-07-09 | 鄭家豪 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-07-31 | 109/7 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 4 | 10 | 雅玲 | 109181 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-15 | CP00860561 | [19 empty] | 1028
A | 109 | PD1090701 |  |  | 震江電力 | 黃智賢 | 南亞塑膠 | 新港銅箔四廠生箔區動力配線工程-電纜檢測(XECKFA23) | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 | 作廢 | 轉單維景報價PDS109070902 109.07.22 | 2020-07-06 |  |  | 單次 | [6 empty] | 14 | [8 empty] | 14 | [17 empty] | ▲作廢或併單 | [21 empty] | 1029
A | 109 | SIE1090601 |  |  | 西門子 | 林佩其 | 台灣美光 | Micron Relay更換 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-01 |  |  | 單次 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-07-15 | 109/7 | 2020-07-01 | 甘勝元 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  | V | 14 | [9 empty] | 雅玲 | 109192 |  |  |  |  | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2020-07-08 | CP00860554 | [19 empty] | 1030
A | 109 | FEC1090425 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 麥寮5.4路預製廠變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-07 |  |  | 單次 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-04-23 | 109/4 | 2020-04-15 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-05-07 | 109/5 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 5 | 11 | 雅玲 | 109116 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-06-17 | AU00875986 | [19 empty] | 985
A | 109 | CEC1090706 |  |  | 中宇環保 | 賴致君 | 中國鋼鐵 | 中鋼熱軋一廠#3加熱爐及R4主馬達更新工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-10 |  |  | 單次 | 2021-08-13 | 2022-03-03 | 203 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-17 | 111/3 | 2022-03-04 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-03-31 | 111/3 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 6 | 7 | 雅玲 | 110212 | 階段性 | 1 | 中宇環保 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-23 | ZP00862192 | [19 empty] | 1032
A | 109 | CEC1090707 |  |  | 中宇環保 | 賴致君 | 中國鋼鐵 | 中鋼氧氣場新增氮壓機電纜測試及台電報竣工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-10 |  |  | 單次 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 1 | 3.已完工 | 檢測項目已完成,報竣未完成 |  | 14 | 2020-12-11 | 109/12 | 2020-11-30 | 鄭家豪 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-25 | 109/12 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 15 | 18 | 綵瑩 | 109326 | 一次性 | 5 | 1份台電+1份台電/2份中宇-賴致君+1份台電 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-13 | MS00858417 | [19 empty] | 1033
A | 109 | CEC1090708 |  |  | 中宇環保 | 賴致君 | 中國鋼鐵 | NO.1A電氣室配電工程台電報竣 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-10 |  |  | 2次以上 | 2021-02-04 | 2021-02-19 | 16 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-03-05 | 110/3 | 2021-02-25 | 鄭家豪 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-19 | 110/3 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 7 | 雅玲 | 110049 | 階段性 | 3 | 中鋼-洪嘉駿 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-08-27 | PM00853398 | [19 empty] | 1034
A | 109 | CEC1090708 |  |  | 中宇環保 | 賴致君 | 中國鋼鐵 | NO.1A電氣室配電工程台電報竣 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-10 |  |  | 2次以上 | 2021-02-05 | 2021-03-16 | 40 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-03-30 | 110/3 | 2021-03-24 | 鄭家豪 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-13 | 110/4 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2 | 10 | 雅玲 | 110073 | 階段性 | 3+3 | 中鋼-洪嘉駿 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-08-27 | PM00853398 | [19 empty] | 1034
A | 109 | CEC1090708 |  |  | 中宇環保 | 賴致君 | 中國鋼鐵 | NO.1A電氣室配電工程台電報竣 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-10 |  |  | 2次以上 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-06 | 110/5 | 2021-04-22 | 鄭家豪 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-20 | 110/5 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 1 | 1 | 綵瑩 | 110100 | 階段性 | 4 | 中鋼-洪嘉駿 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-08-27 | PM00853398 | [19 empty] | 1034
A | 109 | TAT1090719 |  | NB4501331271 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 公用一廠 TR-2426 變壓器年度變壓器保養作業 NO.09081 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-29 |  |  | 單次 | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-07-26 | 109/7 | 2020-07-15 | 鄭家豪 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-08-09 | 109/8 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 1 | 4 | 雅玲 | 109186 | 一次性 | 3 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-15 | CP00860560 | [19 empty] | 1035
A | 107 | FT1071139 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 煉油廠K31 TR-B3411C T相電纜頭更換及測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-16 |  |  | 單次 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-01 | 107/11 | 2018-11-01 |  | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-29 | 107/11 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 14 | 28 |  | 107251 | 一次性 | 3 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [8 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 749
A | 109 | FEC1090426 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 煉油K91/K92變電站變壓器定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-17 |  |  | 單次 | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 26 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-05-29 | 109/5 | 2020-06-01 |  | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-06-12 | 109/6 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2 | 19 | 雅玲 | 109158 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-15 | CP00860564 | [19 empty] | 992
A | 109 | FEC1090531 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化煉油公用廠(K73、K75、K76、K7620) 變壓器檢測 (2020-61) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-01 |  |  | 單次 | 2020-06-02 | 2021-05-06 | 339 | 3.已完工 | 1.109/6/10 K75完工 |  | 14 | 2021-05-20 | 110/5 | 2021-05-07 | 謝鎮名 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-03 | 110/6 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 7 | 8 | 雅玲 | 110125 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-19 | MS00858423 | [19 empty] | 1018
A | 109 | FEC1090532 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化OL3廠ISBL變壓器測試 (2020-51) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-16 |  |  | 單次 | 2020-08-20 | 2020-09-09 | 21 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-23 | 109/9 | 2020-09-09 | 林志翰 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-07 | 109/10 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 16 | 16 | 綵瑩 | 109259 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-07 | EJ00865941 | [19 empty] | 1037
A | 109 | FEC1090533 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化OL3廠OSBL變壓器測試 (2020-53) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-16 |  |  | 單次 | 2020-08-23 | 2020-09-11 | 20 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-25 | 109/9 | 2020-09-14 | 林志翰 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-09 | 109/10 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 11 | 14 | 綵瑩 | 109260 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-25 | GD56681001 | [19 empty] | 1038
A | 109 | FEC1090634 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣化學 | LLDPE廠 變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-09 |  |  | 單次 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-14 | 109/8 | 2020-08-03 | 林志翰 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-08-28 | 109/8 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 9 | 12 | 雅玲 | 109206 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 1058
A | 109 | FEC1090636 |  | BB620070008-1 BB620070008-2 SE209C4 | 華城電機 | 邱心妮 | 南亞塑膠 | ASP3廠 變壓器測試 (2020-65) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-16 |  |  | 單次 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-30 | 109/9 | 2020-09-17 | 林志翰 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-14 | 109/10 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 8 | 9 | 綵瑩 | 109258 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 1039
A | 109 | FEC1090737 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | SRU#2 K4000 變壓器測試 2020-75 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-16 |  |  | 單次 | 2020-10-08 | 2020-10-21 | 14 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-04 | 109/11 | 2020-11-02 | 林志翰 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-18 | 109/11 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 7 | 19 | 雅玲 | 109306 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-10 | GD00866656 | [19 empty] | 1040
A | 107 | FT1071138 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 煉油廠K31 TR6312B2三相電纜頭更換及測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-10-16 |  |  | 單次 | 2018-10-17 | 2018-10-19 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-11-02 | 107/11 | 2018-10-22 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-11-30 | 107/11 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 14 | 17 |  | 107269 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-21 | [7 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 750
A | 107 | FT1070522A |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 2018年K8100變壓器保養工程(915A40E0)(完工追加) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-03-27 |  |  | 2次以上 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-05-24 | 107/5 | 2019-05-22 |  | 377 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-06-21 | 107/6 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 14 | 391 |  | 108166 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [5 empty] | V | V |  | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 760
A | 109 | HYC1090701 |  |  | 欣揚企業 | 童秀娟 | 台塑石化 | 煉三廠PRU#1增設增壓泵浦儀電工程(713A5VK1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-16 |  |  | 單次 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-07-31 | 109/7 | 2020-07-20 | 林宏晉 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-08-14 | 109/8 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 1 | 4 | 雅玲 | 109187 | 一次性 | 3 | 欣揚 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 1046
A | 109 | LTS1090701 |  |  | 聯泰興工程 | 廖永德 | 台塑石化 | 煉二廠RDS2災後線路重整 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-20 |  |  | 單次 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-06 | 109/8 | 2020-07-27 | 凃在福 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-08-20 | 109/8 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 1 | 5 | 雅玲 | [5 empty] | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-25 | GD86681002 | [19 empty] | 1047
A | 109 | CHH1090702 |  |  | 全旭工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | RD管架線路故障搶修(K91-K35) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-22 |  |  | 單次 | 2020-07-17 | 2020-07-25 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-08 | 109/8 | 2020-07-27 | 凃在福 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-08-22 | 109/8 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 10 | 12 | 雅玲 | 109201 | 一次性 | 3 | 全旭工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-25 | GD56681000 | [19 empty] | 1048
B | 109 | PDS109070902 |  |  | 震江電力 | 黃智賢 | 南亞塑膠 | 新港銅箔四廠生箔區動力配線工程電纜檢測 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-22 |  |  | 單次 | 2020-07-28 | 2020-10-30 | 95 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-13 | 109/11 | 2020-11-02 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-27 | 109/11 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2 | 5 | 綵瑩 | 109299 | 一次性 | 電子式 | 台灣震江 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-15 | GD00856707 | [19 empty] | 1049
A | 107 | FT1070311-1 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 107年OL1廠定檢OSBL變壓器功能測試維護 (521A0E05)-完工追加請款 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-07-12 |  |  | 單次 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2018-07-14 | 107/7 | 2018-07-06 |  | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2018-08-11 | 107/8 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 14 | 20 | [6 empty] | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [15 empty] | V | [5 empty] | 772
A | 108 | FT1081252 |  |  | 華城電機 | 莊允中 | 森霸電力 | 森霸電廠變壓器檢測工程 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-12-12 |  |  | 單次 | 2020-01-26 | 2020-01-29 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-02-12 | 109/2 | 2020-02-07 |  | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-02-26 | 109/2 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 5 | 14 | 雅玲 | 109043 | 一次性 | 電子檔 | 華城-廖經祥 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-06-18 | MS00882003 | [19 empty] | 791
A | 109 | TAT1090720 |  | NB450133577 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠 TR-4614 變壓器年度保養作業 NO.09089 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-24 |  |  | 單次 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-07 | 109/8 | 2020-08-03 | 鄭家豪 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-08-21 | 109/8 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2 | 12 | 雅玲 | 109202 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-08-07 | CP00860582 | [19 empty] | 1052
A | 109 | KDE1090706 |  |  | 寬大起重 | 張山林 | 義芳化學 | 義芳化學2500kVA變壓器測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-28 |  |  | 單次 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-11 | 109/8 | 2020-08-03 | 謝鎮名 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-08-25 | 109/8 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 3 | 9 | 雅玲 | 109200 | 一次性 | 3 | 寬大 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-08-05 | CP00860581 | [19 empty] | 1053
A | 109 | DNS1090501 |  |  | 動能服務 | 梁胤慶 | 台塑石化 | 202005 台塑仁武廠進相電容器安裝案(大樹區加壓站及淨水廠) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-24 |  |  | 單次 | 2020-07-20 | 2020-07-24 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-07 | 109/8 | 2020-07-28 | 黃平章 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-08-21 | 109/8 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 1 | 5 | 妤臻 | 109194 | 一次性 | 3 | 動能 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-07-29 | CP00860575 | [19 empty] | 1054
A | 109 | TAT1090721 |  | NB4501335780 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠 TR-2113 變壓器年度保養作業 NO.09090 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-30 |  |  | 單次 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-20 | 109/8 | 2020-08-11 | 鄭家豪 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-03 | 109/9 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 1 | 6 | 雅玲 | 109207 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-08-17 | CP00860587 | [19 empty] | 1055
A | 108 | FT1080939 |  | BB619120001-3 SE199N4 | 華城電機 | 邱心妮 | 南亞塑膠 | 南亞塑膠工業EPOXY廠 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-09-26 |  |  | 單次 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 5 | 3.已完工 | 預計9/30 |  | 14 | 2019-10-15 | 108/10 | 2019-10-07 | 林志翰 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-12 | 108/11 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 36 | 42 | 雅玲 | 108291 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [5 empty] | V | V | [8 empty] | V | [5 empty] | 797
A | 108 | FT1080728A |  | BB619120001-1 BB619120001-2 SE199B7-1 | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣化學 | PTA廠 變壓器檢測 (完工追加) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-07-22 |  |  | 2次以上 | 2019-07-08 | 2019-08-03 | 27 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-08-17 | 108/8 | 2019-09-12 |  | 40 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-14 | 108/9 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 14 | 54 |  | 108253 |  | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [5 empty] | V | [8 empty] | V | V | [5 empty] | 806
A | 109 | FEC1090738 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | VDU K14 變壓器測試 2020-76 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-16 |  |  | 單次 | 2020-12-14 | 2020-12-24 | 11 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-07 | 110/1 | 2020-12-31 | 林志翰 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-21 | 110/1 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 6 | 13 | 雅玲 | 110002 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-25 | GD56681002 | [19 empty] | 1041
A | 108 | FT1080523 |  | BB619050063-1 BB619050063-2 SE19941 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台化麥寮PP廠 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-05-29 |  |  | 2次以上 | 2019-10-19 | 2019-10-19 | 1 | 3.已完工 | 109年繼續施作剩下未完工的 2020/08/04完工 預計施工:10月 |  | 14 | 2019-11-02 | 108/11 | 2019-10-22 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-11-30 | 108/11 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 34 | 37 | 雅玲 | 108303 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-25 | GD56681000 | [6 empty] | V | [6 empty] | V | [5 empty] | 812
A | 109 | LTS1090802 |  |  | 聯泰興工程 | 廖永德 | 台塑石化 | 煉二廠RDS2災後線路重整 (追加施作24條) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-04 |  |  | 單次 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-21 | 109/8 | 2020-08-10 | 凃在福 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-04 | 109/9 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | 4 | 雅玲 | 109204 | 一次性 | 3 | 聯泰興 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-08-11 | CP00860585 | [19 empty] | 1060
A | 109 | UIS1090602 |  | F278-A-0011 | 漢唐集成 | 黃翊壹 | 台灣美光 | 美光CUB-1B新增變頻機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-04 |  |  | 單次 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-17 | 109/8 | 2020-08-19 | 甘勝元 | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-08-31 | 109/8 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 0 | 16 | 雅玲 | 109211 | 一次性 | 電子檔 | 漢唐-黃翊壹 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-08-11 | CP00860584 | [19 empty] | 1061
A | 109 | LTR1090801 |  |  | 林庭睿工程 | 曾源清 | 台塑石化 | 公用一廠MP3電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-04 |  |  | 單次 | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-05 | 109/9 | 2020-08-31 | 凃在福 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-19 | 109/9 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 4 | 13 | 虹玟 | 109218&109219 | 一次性 | 3 | 林庭睿 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-04 | EJ00865901 | [19 empty] | 1062
A | 108 | FT1080101 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑科騰33kV變壓器二次側銅排拆裝測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-01-18 |  |  | 單次 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 1 | 3.已完工 | 預計9/11 | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | [5 empty] | V | V | [14 empty] | 832
A | 109 | AMP1081203 |  | AIN20027 | 安葆國際 | 林惠雲 | 台灣美光 | 台灣美光 F11 CUB-1B (ESG005~ESG007)發電機增設工程-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-07 |  |  | 單次 | 2021-03-05 | 2021-06-10 | 98 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-24 | 110/6 | 2021-06-15 |  | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-07-08 | 110/7 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 30 | 35 | 綵瑩 | 110095 | 一次性 | 3 | 安葆國際 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-07-15 | PM00853367 | [19 empty] | 1064
A | 109 | DSC1090602 |  | 205W26307301 | 中龍鋼鐵 | 林羿宏 | 中龍鋼鐵 | TRT 發電機保護電驛P343 ALSTOM保護電驛測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-07 |  |  | 單次 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-07 | 109/10 | 2020-09-24 | 許榮和 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-21 | 109/10 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 6 | 7 | 雅玲 | 109265 | 一次性 | 2 | 中龍-譚嘉緯 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-28 | EJ00881014 | [19 empty] | 1065
A | 109 | FUX1090804 |  |  | 富翔水電 | 林儷潔 | 台塑石化 | LLDPE廠M-840馬達電儀配線工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-05 |  |  | 單次 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-20 | 109/8 | 2020-08-10 | 凃明星 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-03 | 109/9 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | 5 | 雅玲 | 109205 | 一次性 | 3 | 富翔水電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-08-11 | CP00860586 | [19 empty] | 1066
A | 109 | FEC1090739 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | DCU K14 變壓器測試 2020-77 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-16 |  |  | 單次 | 2020-12-14 | 2020-12-24 | 11 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-07 | 110/1 | 2020-12-31 | 林志翰 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-21 | 110/1 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 6 | 13 | 雅玲 | 110003 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-17 | MS00858419 | [19 empty] | 1042
A | 109 | FEC1090740 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 碼槽三廠 變壓器測試 2020-91 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-16 |  |  | 單次 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-27 | 109/10 | 2020-10-19 | 林志翰 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-10 | 109/11 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 7 | 13 | 雅玲 | 109286 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-18 | GD00856665 | [19 empty] | 1043
A | 109 | TAT1090823 |  | NB4501340331 | 大同 | 張藝譽 | 台塑石化 | 台塑仁武廠維修NO.09032 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-12 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2020-08-17 | CP00860588 | [19 empty] | 1069
A | 109 | FEC1090741 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 南亞塑膠 | EPOXY 變壓器測試 2020-62 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-16 |  |  | 單次 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-15 | 109/9 | 2020-09-07 | 林志翰 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-29 | 109/9 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 11 | 17 | 雅玲 | 109248 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-21 | EJ00881000 | [19 empty] | 1044
A | 109 | FEC1090742 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 南亞塑膠 | EG1 ASP1 變壓器測試 2020-55 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-16 |  |  | 單次 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-05 | 109/8 | 2020-07-27 | 林志翰 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-08-19 | 109/8 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 9 | 14 | 雅玲 | 109198 | 一次性 | 電子式 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) |  |  | FT1071251、FT1080523補款 | [18 empty] | 1045
A | 109 | FT1080523 |  | BB619050063-1 BB619050063-2 SE19941 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台化麥寮PP廠 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-31 |  |  | 2次以上 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 3.已完工 | 108/10/19完成一部分，剩下的在109年完成 |  | 14 | 2020-08-18 | 109/8 | 2020-08-17 | 鄭家豪 | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-01 | 109/9 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 1 | 14 | 雅玲 | 109210 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-25 | GD56681000 | [19 empty] | 1063
A | 109 | GSE1081202 |  |  | 吉興工程 | 余宗鴻 |  | 台鹽苗栗汽電共生案台電併聯及自用發電設備申設登記 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 純報竣 |  |  | 2020-08-17 |  |  | 單次 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | v | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2020-08-17 | CP00860589 | [19 empty] | 1073
A | 109 | FEC1090844 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 麥鹼廠2020年二課變壓器測試(51EALE10) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-24 |  |  | 單次 | 2020-08-24 | 2020-09-01 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-15 | 109/9 | 2020-09-07 | 林志翰 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-29 | 109/9 | 2020-09-12 | 2020-09-12 | 5 | 11 | 雅玲 | 109239 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-21 | EJ00881001 | [19 empty] | 1081
A | 109 | HIT1090801 |  |  | 恆力科技 | 黃鍇 | 南亞科技 | 南亞科技3A廠機電檢測(南亞UNIT#1號機五年定保) | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-20 |  |  | 單次 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-10-15 | 110/10 | 2021-10-04 | 甘勝元 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-29 | 110/10 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 15 | 18 | 雅玲 | 110246 | 一次性 | 電子檔 | 恆力科技 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-03 | TB00874607 | [19 empty] | 1075
A | 109 | HIT1090802 |  |  | 恆力科技 | 黃鍇 | 南亞科技 | 南亞科技3A廠機電檢測(南亞UNIT#9號機五年定保) | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-20 |  |  | 單次 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-07 | 110/12 | 2021-11-24 | 林宏晉 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-21 | 110/12 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 8 | 9 | 雅玲 | 110287 | 一次性 | 電子檔 | 恆力科技 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-01 | TB00874642 | [19 empty] | 1076
A | 109 | HIT1090803 |  |  | 恆力科技 | 黃鍇 | 南亞科技 | 南亞科技3A廠機電檢測(南亞UNIT#15號機五年定保) | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-20 |  |  | 單次 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-11 | 110/11 | 2021-10-29 | 林宏晉 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-25 | 110/11 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 3 | 4 | 雅玲 | 110256 | 一次性 | 電子檔 | 恆力科技 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-15 | TB00874619 | [19 empty] | 1077
A | 109 | CYC1090804 |  |  | 中友機電 | 徐靜銘 | 台塑石化 | 台塑仁武重機工廠1000kva 3300-400V油浸式變壓器汰換(DR20236) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-24 |  |  | 單次 | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-24 | 109/10 | 2020-10-26 | 謝鎮名 | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-07 | 109/11 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 14 | 30 | 雅玲 | 109301 | 一次性 | 電子檔 | 中友機電 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-11-10 | GD00856654 | [19 empty] | 1078
A | 109 | MPG8A53Y |  |  | 雲林電氣 | 廖麗珍 | 台塑石化 | 塑化麥寮煉油部K6100電氣室高壓盤整改 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-06 |  |  | 單次 | 2020-04-09 | 2020-04-14 | 6 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-04-24 | 109/4 | 2020-04-27 |  | 13 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 | V | 109/5 |  | 2020-05-19 | 109/5 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | 11 | 24 | 妤臻 | 109139 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-13 | JC00855859 | [19 empty] | 996
A | 109 | MP68B09Y |  | APDC1091001 | 達承科技 | 孫總 | 台灣塑膠 | 仁武台塑VCM#2高壓盤及變壓器保養 | 高雄 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  | 部份承攬 | 2020-03-09 |  |  | 單次 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1 | 3.已完工 |  | V |  |  |  | 2020-03-16 |  |  | ※不需繳手稿 |  | V | [6 empty] | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  |  | 妤臻 | 109084 | 一次性 | 電子檔 | 達承科技 | 個別寄送 | ※不需繳交報告 | 電子檔給達承 |  | 2020-10-30 | EJ00881017 | [19 empty] | 864
A | 109 | KDE1090707 |  |  | 寬大起重 | 張山林 | 南亞塑膠 | 南亞錦興廠3000kVA變壓器檢測工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-31 |  |  | 單次 | 2020-08-14 | 2020-08-26 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-09 | 109/9 | 2020-08-31 | 謝鎮名 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-23 | 109/9 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 1 | 6 | 雅玲 | 109221 | 一次性 | 電子檔 | 華城-林碧蓮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-04 | EJ00865903 | [19 empty] | 1056
A | 109 | KDE1090705 |  |  | 寬大起重 | 張山林 | 台灣化學 | 台化彰化廠50,75kVA油浸式變壓器測試 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-12 |  |  | 單次 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-07 | 109/9 | 2020-09-08 | 謝鎮名 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-21 | 109/9 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 6 | 21 | 雅玲 | 109242 | 一次性 | 電子檔 | 華城-林碧蓮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-24 | EJ00865930 | [19 empty] | 1067
A | 109 | KDE1090708 |  |  | 寬大起重 | 張山林 | 大連化工 | 大連化工MTR主變壓器控制迴路檢測作業 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-12 |  |  | 單次 | 2020-08-18 | 2020-08-20 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-03 | 109/9 | 2020-08-21 | 林志翰 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-17 | 109/9 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 11 | 12 | 雅玲 | 109223 | 一次性 | 電子檔 | 寛大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-04 | EJ00865902 | [19 empty] | 1068
A | 109 | KDE1090809 |  |  | 寬大起重 | 張山林 | 辰亞能源 | 202008 彰濱辰亞能源161套管中間試驗 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-11 |  |  | 單次 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-28 | 109/8 | 2020-08-17 | 林志翰 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-11 | 109/9 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 8 | 11 | 雅玲 | 109240 | 一次性 | 電子檔 | 寬大 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-24 | EJ00865933 | [19 empty] | 1071
A | 109 | KDE1090810 |  |  | 寬大起重 | 張山林 | 大連化工 | 大連化工自耦變壓器檢測作業 (5000kVA或7500kVA) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-26 |  |  | 單次 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-17 | 109/9 | 2020-09-07 | 林志翰 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-01 | 109/10 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | 5 | 雅玲 | 109230 | 一次性 | 電子檔 | 寛大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-24 | EJ00865932 | [19 empty] | 1085
A | 109 | KDE1090811 |  |  | 寬大起重 | 張山林 | 東盟開發 | 台南學甲東盟變壓器測試4000KVA/11.4KV | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-27 |  |  | 單次 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-10 | 109/9 | 2020-09-07 | 謝鎮名 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-24 | 109/9 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | 12 | 雅玲 | 109232 | 一次性 | 電子檔 | 華城-林碧蓮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-24 | EJ00865931 | [19 empty] | 1088
A | 109 | *60TT046 |  | 531AEE18 | 震江電力 | 陳思翰 | 台塑石化 | 公用一三廠2020 Q2特高站開閞盤定檢 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-20 |  |  | 單次 | 2020-05-04 | 2020-08-11 | 100 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-25 | 109/8 | 2020-08-13 | 凃在福 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-08 | 109/9 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 4 | 6 | 雅玲 | 109197 | 一次性 | 1 | 公用三廠-陳思翰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-14 | EJ00865851 | [19 empty] | 246
A | 109 | *60TT046 |  | 531AEE19 | 震江電力 | 陳思翰 | 台塑石化 | 公用一三廠2020 Q4特高站開閞盤定檢 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-01 |  |  | 單次 | 2020-11-19 | 2021-02-09 | 83 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-02-23 | 110/2 | 2021-02-17 | 凃在福 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-09 | 110/3 | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 26 | 34 | 雅玲 | 110060 | 一次性 | 1 | 公用三廠-陳思翰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-05-07 | MS00858450 | [19 empty] | 246
A | 109 | MSM1090704 |  |  | 懋盛水電 | 蔡政良 | 中龍鋼鐵 | 中龍高壓電纜測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-07-22 |  |  | 單次 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-08-12 | 109/8 | 2020-08-01 | 凃明星 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-08-26 | 109/8 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 9 | 12 | 雅玲 | 109203 | 一次性 | 3 | 懋盛水電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-08-10 | CP00860583 | [19 empty] | 1057
A | 109 | UCAN1090801 |  |  | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11B 140s 7K I-LINE N208V U480V expansion | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-27 |  |  | 單次 | 2020-08-20 | 2020-12-14 | 117 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-28 | 109/12 | 2020-11-30 | 鍾名科 | -14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-11 | 110/1 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | -3 | -17 | 綵瑩 | 109278 | 一次性 | 3 | 友懇企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-27 | GD00856673 | [19 empty] | 1089
A | 109 | MIC1090510【F11B 50A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-21 |  |  | 單次 | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-18 | 109/9 | 2020-10-12 | 甘勝元 | 38 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2020-10-09 | 109/10 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 39 | 77 | 綵瑩 | 109276 | 一次性 | 2 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-05-18 | MS00858421 | [19 empty] | 1090
A | 109 | MSM1090805 |  |  | 懋盛水電 | 蔡政良 | 中龍鋼鐵 | 202008 中龍高壓電纜測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-20 |  |  | 單次 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-09 | 109/9 | 2020-08-31 | 黃睦翔 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-23 | 109/9 | 2020-09-04 | 2020-09-08 | 8 | 13 | 虹玟 | 109226 | 一次性 | 3 | 懋盛水電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-07 | EJ00865904 | [19 empty] | 1086
A | 109 | MP69218Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 麥寮台塑化學品部ECH廠高壓配電盤清潔檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-05-29 |  |  | 單次 | 2020-08-20 | 2020-09-03 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-17 | 109/9 | 2020-09-07 | 林宏晉 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-01 | 109/10 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 23 | 27 | 妤臻&鈺伶 | 109235 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-31 | MS00858440 | [19 empty] | 1092
A | 109 | TAT1090828 |  | NB4501348210 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化(股)公司(公用一廠) TR8203 NO.09107 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-02 |  |  | 單次 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-23 | 109/9 | 2020-09-10 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-07 | 109/10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | 1 | 雅玲 | 109238 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-22 | EJ00865923 | [19 empty] | 1093
A | 109 | TAT1090829 |  | NB4501348214 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化(股)公司(公用一廠) TR8804 NO.09108 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-02 |  |  | 單次 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-01 | 109/10 | 2020-09-18 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-15 | 109/10 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 4 | 5 | 雅玲 | 109251 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-14 | EJ00865945 | [19 empty] | 1094
A | 109 | TAT1090830 |  | NB4501348219 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化(股)公司(公用一廠) TR8204 NO.09109 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-02 |  |  | 單次 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-24 | 109/9 | 2020-09-18 | 鄭家豪 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-08 | 109/10 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 4 | 12 | 雅玲 | 109252 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-22 | EJ00865924 | [19 empty] | 1095
A | 109 | TAT1090831 |  | NB4501348223 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化(股)公司(公用一廠) TR8803 NO.09110 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-02 |  |  | 單次 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-30 | 109/9 | 2020-09-18 | 鄭家豪 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-14 | 109/10 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 4 | 6 | 雅玲 | 109253 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-22 | EJ00865925 | [19 empty] | 1096
A | 109 | TAT1090827 |  | NB4501346506 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 公用三廠TR-2324變壓器年度變壓器保養作業NO.09100 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-02 |  |  | 單次 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-17 | 109/9 | 2020-09-10 | 鄭家豪 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-01 | 109/10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0 | 7 | 雅玲 | 109237 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-07 | EJ00865940 | [19 empty] | 1097
A | 109 | KDE1090913 |  |  | 寬大起重 | 張山林 | 台塑石化 | 麥寮橋村日昇電69kV套管中間試驗 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-04 |  |  | 單次 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-18 | 109/9 | 2020-09-07 | 林志翰 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-02 | 109/10 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | 4 | 雅玲 | 109231 | 一次性 | 電子檔 | 寛大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-24 | EJ00865934 | [19 empty] | 1098
A | 109 | CEC1090810 |  |  | 中宇環保 | 潘冠宇 | 中國鋼鐵 | 中鋼永光儲區保護電驛設定值修改及報竣 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-02 |  |  | 單次 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-28 | 109/9 | 2020-09-14 | 許榮和 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-12 | 109/10 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2 | 2 | 雅玲 | 109246 | 一次性 | 3 | 中宇環保 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-06 | EJ00865939 | [19 empty] | 1099
A | 109 | JTC1090801 |  |  | 頡達科技 | 張馨文 | 台灣美光 | 美光變壓器檢測Transformer 300KVA 480V/400-230V | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-28 |  |  | 單次 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-18 | 109/9 | 2020-09-18 | 謝鎮名 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-02 | 109/10 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 3 | 17 | 雅玲 | 109247 | 一次性 | 3 | 頡達 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-21 | EJ00865918 | [19 empty] | 1100
A | 109 | CYC1090905 |  |  | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 麥電345KV變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-07 |  |  | 單次 | 2020-09-07 | 2020-09-23 | 17 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-07 | 109/10 | 2020-09-26 | 林志翰 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-21 | 109/10 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 31 | 34 | 雅玲 | 109236 | 一次性 | 3 | 中友-許朝順 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-10-26 | EJ00881009 | [19 empty] | 1101
A | 109 | KDE1090912 |  |  | 寬大起重 | 張山林 | 星能股份 | 彰濱水面型太陽能161kV變壓器測試 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-09 |  |  | 單次 | 2020-09-14 | 2020-10-06 | 23 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-20 | 109/10 | 2020-10-06 | 林志翰 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-03 | 109/11 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 1 | 1 | 雅玲 | 109272 | 一次性 | 電子檔 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-22 | EJ00881004 | [19 empty] | 1102
A | 109 | MP68C07Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油油料處LPG高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-04 |  |  | 單次 | 2020-09-18 | 2020-09-20 | 3 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-09-30 | 109/9 | 2020-09-24 | 林宏晉 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-11-01 | 2020-10-25 | 109/10 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 29 | 33 | 妤臻 | 109268 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-12 | JC00855858 | [19 empty] | 1103
A | 109 | MSM1090906 |  |  | 懋盛水電 | 蔡政良 | 中龍鋼鐵 | 202009 中龍高壓電纜測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-15 |  |  | 單次 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-06 | 109/10 | 2020-09-24 | 黃睦翔 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-20 | 109/10 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2 | 4 | 綵瑩 | 109257 | 一次性 | 3 | 懋盛水電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-09-26 | EJ00865935 | [19 empty] | 1104
A | 109 | TAT1090932 |  | NB4501350669 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化(股)公司公用三廠 TR-2321變壓器年度保養作業NO.09111 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-15 |  |  | 單次 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-27 | 109/9 | 2020-09-21 | 鄭家豪 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-11 | 109/10 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 1 | 9 | 雅玲 | 109251 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-14 | EJ00865946 | [19 empty] | 1105
A | 109 | TAT1090932A |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化(股)公司公用三廠 TR-2321變壓器年度保養作業NO.09111 (追加套管測試) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-15 |  |  | 單次 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-24 | 109/9 | 2020-09-21 | 鄭家豪 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-08 | 109/10 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 1 | 12 | 雅玲 | 109255 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 1106
A | 109 | CYE1090904 |  |  | 川業工程 | 吳坤鎮 | 台灣美光 | 美光F11B TR-462A電力電纜檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-07 |  | 完工後報價 | 單次 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-08-17 | 108/8 | 2019-08-10 |  | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-09-16 | 109/9 | 2020-09-16 | 2020-09-21 | 408 | 415 | 虹玟 | 109244 | 一次性 | 3 | 川業工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 檢測時,不慎弄壞電纜頭,本此請款金額與電纜頭修護費用互抵 | [20 empty] | 1107
A | 109 | DEL1090801 |  |  | 台達 | 黃淑蘭 | 台灣美光 | 美光CUB-1B 5F SUPS 機電測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-16 |  |  | 單次 | 2020-09-17 | 2020-11-05 | 50 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-19 | 109/11 | 2020-10-12 | 鍾名科 | -24 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-03 | 109/12 | 2020-10-16 | 2020-11-19 | 38 | 14 | 綵瑩 | 109275 | 一次性 | 3 | 台達電子 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-25 | JC00855870 | [19 empty] | 1108
A | 109 | MIC1090510【F11 CUB 1B ESG】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-08-28 |  |  | 單次 | 2020-09-30 | 2020-10-13 | 14 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-27 | 109/10 | 2020-10-26 | 甘勝元 | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2020-11-17 | 109/11 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 25 | 38 | 綵瑩 | 109289 | 一次性 | 2 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-05-18 | MS00858421 | [19 empty] | 1109
A | 109 | MIC1090510【F11A 發電機】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-04 |  |  | 單次 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-09-28 | 109/9 | 2020-09-21 | 甘勝元 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2020-10-19 | 109/10 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 60 | 67 | 綵瑩 | 109262 | 一次性 | 2 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-05-18 | MS00858421 | [19 empty] | 1110
A | 109 | MIC1090510【F11B 40A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-16 |  |  | 單次 | 2020-09-16 | 2020-10-08 | 23 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-22 | 109/10 | 2020-10-19 | 甘勝元 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2020-11-12 | 109/11 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 32 | 43 | 綵瑩 | 109281 | 一次性 | 2 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-05-18 | MS00858421 | [19 empty] | 1111
A | 109 | MIC1090510【F11 CUB 1B 70A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-21 |  |  | 單次 | 2020-10-12 | 2020-11-05 | 25 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-19 | 109/11 | 2020-11-09 | 甘勝元 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2020-12-10 | 109/12 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 11 | 15 | 綵瑩 | 109312 | 一次性 | 2 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-18 | MS00858421 | [19 empty] | 1112
A | 109 | TAT1090933 |  | NB4501355821 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 公用三廠TR-2323 變壓器年度保養作業 NO.09115 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-22 |  |  | 單次 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-07 | 109/10 | 2020-09-24 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-21 | 109/10 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 6 | 7 | 雅玲 | 109264 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-03 | GD00856651 | [19 empty] | 1113
A | 109 | CYC1090907 |  |  | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 202009 鹼廠33kV電力電纜測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-23 |  |  | 單次 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-07 | 109/10 | 2020-09-24 | 凃明星 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-21 | 109/10 | 2020-09-28 | 2020-10-07 | 13 | 14 | 雅玲 | 109261 | 一次性 | 3 | 中友-許朝順 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-26 | EJ00881011 | [19 empty] | 1114
A | 109 | MIC1090510【F11B 420A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-25 |  |  | 單次 | 2020-09-28 | 2022-03-17 | 536 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-31 | 111/3 | 2022-04-27 | 鍾名科 | 41 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2022-04-21 | 111/4 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 128 | 169 | 綵瑩 | 111228 | 一次性 | 1 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.07.05-:缺紐鉑 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-03 | HY00862381 | [19 empty] | 1115
A | 109 | MP69309Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 塑化彰濱摻配廠設備檢測(下半年) | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-05-29 |  |  | 單次 | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 5 | 3.已完工 | 預計11/10 |  | 14 | 2020-12-01 | 109/12 | 2020-11-20 | 林宏晉 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-15 | 109/12 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 27 | 30 | 妤臻 | 109309 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-06-21 | MS00882006 | [19 empty] | 1116
A | 109 | CYC1090905A |  |  | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 麥電345KV變壓器檢測(完工追加) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-29 |  | 完工後報價 | 單次 | 2020-09-07 | 2020-09-23 | 17 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-07 | 109/10 | 2020-10-01 | 林志翰 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-21 | 109/10 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 26 | 34 | 雅玲 | 109236 | 一次性 | 3 | 中友-許朝順 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-10-26 | EJ00881010 | [19 empty] | 1117
A | 109 | CYC1090906 |  |  | 中友機電 | 徐靜銘 | 台塑石化 | 台塑重工250kV 750kV變壓器試驗 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-30 |  |  | 單次 | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-24 | 109/10 | 2020-10-26 | 謝鎮名 | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-07 | 109/11 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 14 | 30 | 雅玲 | 109302 | 一次性 | 電子檔 | 中友機電 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-11-10 | GD00856655 | [19 empty] | 1118
A | 109 | MIC1090510【F11C 10A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-05 |  |  | 單次 | 2020-09-28 | 2023-01-13 | 838 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-27 | 112/1 | 2023-02-01 | 鍾名科 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2023-02-17 | 112/2 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 57 | 76 | 綵瑩 | 112073 | 一次性 | 1+電子檔 | 美光-李培德 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 112.03.28-:收到攝陽報告 112.03.06-缺攝陽(已兩次通知) 112.02.21-缺紐鉑.攝陽 | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 1119
A | 112 | MIC1110707【F11C HV-20A/B+F11C HV-211A/B】 |  | 3500966790 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 112.06.05-:舊案件名稱:MIC1090510【F11C 20A-B】於2020/10/05發出工確單，更新為MIC1110707【F11C HV-20A/B+F11C HV-211A/B】 | 2023-06-05 |  |  | 單次 | 2020-09-28 |  |  | 2.施工中 |  |  | 14 | [18 empty] | 綵瑩 | [7 empty] | 2.施工中 | [21 empty] | 1120
A | 109 | MIC1090915 |  | 3500564678 | 台灣美光 | 許效源 | 台灣美光 | F11 2021全廠接地電阻量測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 上半年 | 2020-10-05 |  |  | 2次以上 | 2020-12-01 | 2020-12-14 | 14 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-28 | 109/12 | 2020-12-21 | 莊詠均 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-11 | 110/1 | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 39 | 46 | 雅玲 | 110031 | 一次性 | 3 | 美光-許效源 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-03-11 | KX00847355 | [19 empty] | 1121
A | 109 | MIC1090915 |  | 3500564678 | 台灣美光 | 許效源 | 台灣美光 | F11 2021全廠接地電阻量測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 下半年 | 2020-10-05 |  |  | 2次以上 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-11 | 110/6 | 2021-06-29 | 鍾名科 | 32 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-25 | 110/6 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 14 | 46 | 綵瑩 | 110170 | 一次性 | 3 | 美光 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-21 | RG00861299 | [19 empty] | 1121
A | 109 | CCI1090901 |  |  | 展昌工業 | 陳淑霞 | 台塑石化 | 麥寮公用四廠發電機匯流排電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-09-17 |  |  | 單次 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-13 | 109/10 | 2020-10-05 | 凃明星 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-10-27 | 109/10 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 9 | 15 | 雅玲 | 109273 | 一次性 | 1+電子檔 | 展昌工業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-22 | EJ00881008 | [19 empty] | 1122
A | 109 | SEEC1090306 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光F11C 480V US Panel power system expansion | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-05 |  |  | 單次 | 2022-01-11 | 2022-05-17 | 127 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-31 | 111/5 | 2022-05-23 | 鍾名科 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-06-14 | 111/6 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 18 | 24 | 綵瑩 | 110053 | 一次性 | 3 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-31 | XM00850325 | [19 empty] | 1123
A | 109 | TAT1090934 |  | NB4501356668 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化(股)公司(公用一廠) TR8104 NO.09118 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-06 |  |  | 單次 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-21 | 109/10 | 2020-10-19 | 鄭家豪 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-04 | 109/11 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2 | 14 | 雅玲 | 109284 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-22 | EJ00881007 | [19 empty] | 1124
A | 109 | TAT1090935 |  | NB4501356673 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化(股)公司(公用一廠) TR8103 NO.09119 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-06 |  |  | 單次 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-20 | 109/10 | 2020-10-19 | 鄭家豪 | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-03 | 109/11 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2 | 15 | 雅玲 | 109283 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-22 | EJ00881005 | [19 empty] | 1125
A | 109 | FEC1090945 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣化學 | 台灣化學纖維新港廠 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-06 |  |  | 單次 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-03 | 109/12 | 2020-12-01 | 謝鎮名 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-17 | 109/12 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 6 | 18 | 雅玲 | 109328 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-10 | GD00856691 | [19 empty] | 1126
A | 109 | FEC1090946 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化碼槽一廠 變壓器檢測（2020-92） | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-06 |  |  | 單次 | 2020-11-23 | 2021-01-09 | 48 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-23 | 110/1 | 2021-01-13 | 林志翰 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-02-06 | 110/2 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 7 | 11 | 雅玲 | 110021 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-02-01 | JC00855873 | [19 empty] | 1127
A | 109 | FYI1091001 |  |  | 豐義電機 | 陳明學 | 豐泰企業 | 豐泰企業-支援測試 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 人力支援 | 2020-10-05 |  | 完工後報價 | 單次 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | [21 empty] | 1128
A | 109 | ABB1090905 |  |  | 艾波比 | 孫大仁 | 台塑石化 | 煉油廠煉二課K3500電氣室ABB AVR更新工程(6-MLTCN5) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-08 |  |  | 單次 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-10 | 109/11 | 2020-11-03 | 凃在福 | 7 | 6.手稿已繳(準時) | 僅施工照片 |  | 14 |  |  |  | 2020-11-24 | 109/11 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 0 | 7 | 雅玲 | 109300 | 一次性 | 電子檔 | 艾波比-郭明輝 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-25 | GD00856668 | [19 empty] | 1129
A | 109 | UCAN1090902 |  |  | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11A 140S 7K I-LINE PANEL EXPANSION (F11A - 208V) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-08 |  |  | 單次 | 2020-09-24 | 2020-10-08 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-22 | 109/10 | 2020-10-19 | 鍾名科 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-05 | 109/11 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 3 | 14 | 綵瑩 | 109279 | 一次性 | 3 | 友懇企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-22 | EJ00881003 | [19 empty] | 1130
A | 109 | UCAN1090903 |  |  | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光140S U480V I-LINE PANEL EXPANSION (F11C - 480V) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-08 |  |  | 單次 | 2020-10-22 | 2020-10-30 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-13 | 109/11 | 2020-10-26 | 鍾名科 | -4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-27 | 109/11 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 3 | -1 | 綵瑩 | 109287 | 一次性 | 3 | 友懇企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-28 | EJ00881013 | 檢測已完工,剩圖控,報告已完成,可先請款,圖控完成時再補上完工日.109.10.29 | [18 empty] | 1131
A | 109 | UCAN1090904 |  | 20210203002 | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11A N480V 1600A I-LINE PANEL EXPANSION (F11A - 480V) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-08 |  |  | 單次 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-16 | 109/12 | 2020-12-07 | 鍾名科 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-30 | 109/12 | 2020-12-09 | 2021-02-17 | 72 | 77 | 綵瑩 | 109330 | 一次性 | 3 | 友懇企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-02-05 | JC00855876 | [19 empty] | 1132
A | 109 | FUX1091005 |  |  | 富翔水電 | 林儷潔 | 台塑石化 | 麥SAP廠新BW31改善配電工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-08 |  |  | 單次 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-10 | 109/12 | 2020-11-30 | 林志翰 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-24 | 109/12 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 3 | 7 | 雅玲 | 109324 | 一次性 | 3 | 富翔水電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-03 | GD00856681 | [19 empty] | 1133
A | 109 | FEC1090950 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化RDS#1 變壓器檢測(2020-86) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-08 |  |  | 單次 | 2020-10-09 | 2020-10-16 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-30 | 109/10 | 2020-11-02 | 林志翰 | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-13 | 109/11 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 4 | 21 | 雅玲 | 109304 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-02 | RG00861255 | [19 empty] | 1134
A | 109 | TAT1090936 |  | NB4501356679 | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化(股)公司(公用一廠) TR4803 NO.09120 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-08 |  |  | 單次 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-28 | 109/10 | 2020-10-19 | 鄭家豪 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-11 | 109/11 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2 | 7 | 雅玲 | 109282 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-26 | EJ00881012 | [19 empty] | 1135
A | 109 | MP88511Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 煉油ARU#2定檢高低壓電盤檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-13 |  |  | 單次 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-10-17 | 109/10 | 2020-10-12 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-11-18 | 2020-11-11 | 109/11 | 2020-11-06 | 2020-11-11 | 30 | 35 | 妤臻 | 109291 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-12 | JC00855858 | [19 empty] | 1136
A | 109 | MP88510Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 煉油SRU#2定檢高低壓電盤保養檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2019-11-13 |  |  | 單次 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-10-18 | 109/10 | 2020-10-12 | 林宏晉 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2020-11-19 | 2020-11-12 | 109/11 | 2020-11-06 | 2020-11-11 | 30 | 34 | 妤臻 | 109290 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-12 | JC00855858 | [19 empty] | 1137
A | 109 | CEC1090912 |  |  | 中宇環保 | 張世杰 | 中能資源 | 2020年中能沿海廠_高電壓設備年度保養 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-13 |  |  | 單次 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 1 | 3.已完工 | 109.10.24施工 |  | 14 | 2020-11-07 | 109/11 | 2020-10-26 | 甘勝元 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-21 | 109/11 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 8 | 10 | 綵瑩 | 109288 | 一次性 | 3 | 中宇環保 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-03 | GD00856682 | [19 empty] | 1138
A | 109 | SD1090604A |  |  | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光晶圓F11C N480V 91A/B BUSWAY案(追加) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-14 |  | 完工後報價 | 單次 | 2020-08-06 | 2020-11-17 | 104 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-01 | 109/12 | 2020-10-19 | 鍾名科 | -29 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-15 | 109/12 | 2020-10-22 | 2020-11-19 | 31 | 2 | 綵瑩 | 109277 | 一次性 | 3 | 捨得-林俊龍 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-11 | JC00855857 | [19 empty] | 1139
A | 109 | BAO1091001 |  |  | 寶鑫電機 | 劉小姐 | 南亞塑膠 | 台化新港公用廠TR-6 69kV變壓器保養檢修 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-07 |  | 完工後報價 | 單次 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-21 | 109/10 | 2020-10-19 | 鄭家豪 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-04 | 109/11 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2 | 14 | 雅玲 | 109285 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-22 | EJ00881006 | [19 empty] | 1140
A | 109 | KDE1091015 |  |  | 寬大起重 | 張山林 | 台塑石化 | 台塑仁武台麗朗1500KVA變壓器試驗 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-20 |  | 完工後報價 | 單次 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-25 | 109/10 | 2020-10-26 | 謝鎮名 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-08 | 109/11 | 2020-11-06 | 2020-11-17 | 22 | 37 | 雅玲 | 109303 | 一次性 | 電子檔 | 華城-張育賢 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-11-10 | GD00856657 | [19 empty] | 1141
A | 109 | SD1090905 |  |  | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | FAB-11B MV BUSWAY汰換 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-20 |  |  | 單次 | 2020-09-21 |  |  | 2.施工中 | 捨得業主林俊龍不確定是否會做MTR#1，故先將已完成施作部分請款 |  |  |  |  | 2021-06-28 | 甘勝元 | [10 empty] | 2021-12-15 | 2021-12-17 |  |  | 綵瑩 | 110293 | 階段性 | 3 | 捨得-林俊龍 | 合併寄送 |  | 2020.09.21-2021.06.22(MTR#2+MTR#2事故後追加)部分請款 | 2.施工中 | 2021-12-16 | TB00874663 | 部分請款 | [18 empty] | 1142
A | 109 | KDE1091014 |  |  | 寬大起重 | 張山林 | 台塑石化 | 麥寮橋村日昇電變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-21 |  | 完工後報價 | 單次 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 16 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-10-29 | 109/10 | 2020-10-19 | 林志翰 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-12 | 109/11 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 0 | 4 | 雅玲 | 109280 | 一次性 | 2 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-10-30 | EJ00881016 | [19 empty] | 1143
A | 109 | KDE1091116 |  |  | 寬大起重 | 張山林 | 台塑石化 | 彰濱辰亞能源161kV 變壓器測試(事故後復測) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-20 |  | 完工後報價 | 單次 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-08 | 109/12 | 2020-11-30 | 林志翰 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-22 | 109/12 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 9 | 15 | 雅玲 | 109333 | 一次性 | 6+2 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-10 | GD00856689 | [19 empty] | 1143
A | 109 | FEC1090951 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化HYD#2 變壓器檢測(2020-87) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-22 |  |  | 單次 | 2020-10-27 | 2020-11-02 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-16 | 109/11 | 2020-11-09 | 林志翰 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-30 | 109/11 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 4 | 11 | 雅玲 | 109308 | 一次性 | 電子式 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-03 | RG00861257 | [19 empty] | 1144
A | 109 | PLP1091002 |  |  | 台灣寶理 | 陳信友 | 台灣寶理 | 台灣寶理1007棟主盤保護電驛汰換 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-22 |  |  | 單次 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-12 | 109/12 | 2020-12-07 | 許榮和 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-26 | 109/12 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 4 | 13 | 綵瑩 | 109336 | 一次性 | 2 | 台灣寶理-陳信友 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-04 | GD00856684 | [19 empty] | 1145
A | 109 | MPG9746Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 塑化麥寮煉一廠三課接地用比壓器汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-22 |  |  | 單次 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-10-28 | 110/10 | 2021-10-18 | 林宏晉 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-25 | 110/11 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 11 | 15 | 妤臻 | 110252 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-09 | XM00850306 | [19 empty] | 1146
A | 109 | MPG9743Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 塑化麥寮煉一廠K1300電氣室GPT更換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-22 |  |  | 單次 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-02 | 110/4 | 2021-03-31 | 林宏晉 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-16 | 110/4 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 15 | 27 | 妤臻 | 110082 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-07-19 | PM00853372 | [19 empty] | 1147
A | 109 | MP69805Y |  |  | 雲林電氣 | 廖麗珍 | 台塑石化 | 麥寮塑化保養中心閥測試場電氣保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-22 |  |  | 單次 | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-01-05 | 110/1 | 2020-12-31 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2021-01-30 | 110/1 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 35 | 40 | 妤臻 | 110034 | 一次性 | 2 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 110/3/19業主說需要第二份報告 110/3/23寄出第二份 | 10.報告已完成(延遲) | 2021-05-11 | MS00858414 | [19 empty] | 1148
A | 109 | MP69804Y |  |  | 雲林電氣 | 廖麗珍 | 台塑石化 | 麥寮塑化保養中心預製場電氣室保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-22 |  |  | 單次 | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-01-05 | 110/1 | 2020-12-31 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2021-01-30 | 110/1 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 35 | 40 | 妤臻 | 110035 | 一次性 | 2 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 110/3/19業主說需要第二份報告 110/3/23寄出第二份 | 10.報告已完成(延遲) | 2021-07-07 | PM00853361 | [19 empty] | 1149
A | 109 | TAT1091040 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠 TR-2224 變壓器年度保養作業 NO.09131 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-23 |  | 完工後報價 | 單次 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-05 | 109/11 | 2020-11-02 | 鄭家豪 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-19 | 109/11 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2 | 13 | 雅玲 | 109296 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-10 | GD00856660 | [19 empty] | 1150
A | 109 | SDM1090801 |  |  | 興達海基 | 吳明利 | 興達海基 | 興達海基廠房公用設施現場竣工測試工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-23 |  |  | 2次以上 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 1 | 3.已完工 | 109/12/30施作熱影像 |  | 14 | 2021-01-13 | 110/1 | 2021-01-04 | 潘琮穎 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-27 | 110/1 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 1 | 6 | 綵瑩 | 110001 | 一次性 | 台電*2+報告*2+總表*2+電子檔 | 興達海基-杜璁 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-04-18 | XM00850344 | [19 empty] | 1151
A | 109 | SDM1090801 |  |  | 興達海基 | 吳明利 | 興達海基 | 興達海基廠房公用設施現場竣工測試工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-23 |  |  | 2次以上 | 2022-02-26 | 2022-02-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-12 | 111/3 | 2022-03-03 | 黃睦翔 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-03-26 | 111/3 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 27 | 32 | 雅玲 | 111068 | 一次性 | 1 | 興達海基-杜璁 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-04-18 | XM00850344 | [19 empty] | 1151
A | 109 | TAT1091040A |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠 TR-2224 變壓器年度保養作業 NO.09131 (追加繞組溫度計試驗) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-23 |  |  | 單次 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-05 | 109/11 | 2020-11-02 | 鄭家豪 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-19 | 109/11 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2 | 13 | 雅玲 | 109296 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 1153
A | 109 | PLP1090901 |  |  | 台灣寶理 | 陳信友 | 台灣寶理 | 台灣寶理年度歲修檢驗工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-28 |  |  | 單次 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-12 | 109/12 | 2020-11-30 | 甘勝元 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-26 | 109/12 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 11 | 13 | 綵瑩 | 109321 | 一次性 | 2 | 台灣寶理-陳信友 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-04 | GD00856685 | [19 empty] | 1154
A | 109 | JMA1091001 |  |  | 巨茂應用 | 張義中 | 台灣美光 | 美光氣化課Specialty&Bulk gas expansion (120S) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-27 |  |  | 單次 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-12 | 109/11 | 2020-11-02 | 鍾名科 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 | V | 109/11 |  | 2020-11-26 | 109/11 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | -3 | 1 | 綵瑩 | 109292 | 一次性 | 3 | 巨茂應用 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-01 | GD00856678 | [19 empty] | 1155
A | 109 | MPN9365Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 塑化麥寮公用三廠HP1高壓盤改造 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-28 |  |  | 單次 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-11-13 | 109/11 | 2020-11-09 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-27 | 109/11 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 18 | 24 | 鈺伶 | 109311 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-05 | MS00858405 | [19 empty] | 1156
A | 109 | FEC1091055 |  |  | 華城電機 | 莊允中 | 森霸電力 | 森霸電廠變壓器檢測工程 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-28 |  |  | 單次 | 2020-11-10 | 2020-12-10 | 31 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-24 | 109/12 | 2020-12-15 | 林志翰 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-07 | 110/1 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 185 | 190 | 雅玲 | 110162 | 一次性 | 電子檔 | 華城-允中 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-06-18 | MS00882005 | [19 empty] | 1157
A | 109 | TAT1091037 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠(所內)變壓器保養作業TRUT-1 NO.09126 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-29 |  |  | 單次 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-12 | 109/11 | 2020-11-02 | 鄭家豪 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-26 | 109/11 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2 | 6 | 雅玲 | 109298 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-10 | GD00856659 | [19 empty] | 1158
A | 109 | TAT1091038 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠 TR2311 變壓器年度保養作業 NO.09130 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-29 |  |  | 單次 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-12 | 109/11 | 2020-11-02 | 鄭家豪 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-26 | 109/11 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2 | 6 | 雅玲 | 109297 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-04 | GD00856686 | [19 empty] | 1159
A | 109 | CEC1091013 |  |  | 中宇環保 | 陳信佑 | 台灣自來水公司 | 109年澄清湖淨水廠歲修工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-30 |  |  | 2次以上 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-15 | 109/11 | 2020-11-02 | 許榮和 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-29 | 109/11 | 2020-11-10 | 2020-11-17 | 15 | 16 | 綵瑩 | 109307 | 一次性 | 4 | 中宇環保-陳信佑 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-17 | GD00856664 | [19 empty] | 1160
A | 109 | CEC1090911 |  |  | 中宇環保 | 翁啟誌 | 中國鋼鐵 | W1一二階煤鐵礦輸送機拆建案之JV-53電氣室機電測試與竣工辦理 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-03 |  |  | 單次 | 2021-02-18 | 2021-05-07 | 79 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-21 | 110/5 | 2021-05-10 | 鄭家豪 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-04 | 110/6 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 11 | 14 | 綵瑩 | 110068 | 階段性 | 電子檔 | 中宇-翁啓誌 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 寄送完整報告電子檔，等通知開發票再給紙本 | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-08 | TB00874610 | [19 empty] | 1161
A | 109 | FEC1091156 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | RDS#2 變壓器復原工程(2020-89) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-05 |  |  | 單次 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-22 | 110/1 | 2021-01-15 | 謝鎮名 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-02-05 | 110/2 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 4 | 11 | 雅玲 | 110018 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-03 | RG00861258 | [19 empty] | 1162
A | 109 | CYC1091008 |  |  | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用二廠2020 UPA啟動12年精密檢點 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-06 |  | 完工後報價 | 單次 | 2020-10-22 | 2020-11-03 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-17 | 109/11 | 2020-11-02 | 凃在福 | -1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-01 | 109/12 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 3 | 2 | 綵瑩 | 109295 | 一次性 | 3 | 中友-許朝順 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-25 | GD00856669 | [19 empty] | 1163
A | 109 | TAT1091041 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠變壓器TR4159保養作業 維修單NO.09135 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-10 |  |  | 單次 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-02-04 | 110/2 | 2021-01-22 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-02-18 | 110/2 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 3 | 4 | 雅玲 | 110028 | 一次性 | 3 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-22 | JC00855868 | [19 empty] | 1164
A | 109 | MPX8C19Z |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 麥寮安定劑高壓電氣設備異常檢修 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-10 |  |  | 單次 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2021-05-31 | MS00858438 | [19 empty] | 1165
A | 109 | TAT1091142 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠變壓器TR-2223保養作業 維修單NO.09136 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-11 |  |  | 單次 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-26 | 109/11 | 2020-11-16 | 鄭家豪 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-10 | 109/12 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2 | 6 | 雅玲 | 109313 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-23 | GD00856667 | [19 empty] | 1166
A | 109 | MIC1090510【F11C 電容器】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-06 |  |  | 單次 | 2020-11-06 | 2021-01-14 | 70 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-28 | 110/1 | 2021-01-25 | 甘勝元 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2021-02-18 | 110/2 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 29 | 40 | 綵瑩 | 110032 | 一次性 | 2 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-08-09 | PM00853383 | [19 empty] | 1167
A | 109 | MIC1090510【F11B 低壓變壓器】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-06 |  |  | 單次 | 2020-11-12 | 2022-06-21 | 587 | 3.已完工 | 11/04甘經理說業主有再追加一顆VCB charger motor更換，故未完工 |  | 14 | 2022-07-05 | 111/7 | 2022-08-22 | 紐鉑 | 62 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2022-07-26 | 111/7 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 11 | 73 | 綵瑩 | 110267 | 一次性 | 1 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.07.05-:缺保養清單/配合送電清單/紐鉑/工具清單五金另料*1式 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-03 | HY00862381 | [19 empty] | 1168
A | 109 | MIC1110707【F11A A30A-B】 |  | 3500966790 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-06 | 2023-06-16 | 2023.06.16-:甘經理更新電子檔 2023.05.16-:甘經理提供電子檔 | 單次 | 2023-03-02 | 2023-04-24 | 54 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-05-08 | 112/5 | 2023-06-05 | 鍾名科 | 42 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2023-05-29 | 112/5 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 46 | 88 | 綵瑩 | 112201 | 一次性 | 1+電子檔 | 美光-李培德 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 1169
A | 109 | MIC1090510【F11A A430A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-09 |  |  | 單次 | 2020-11-06 | 2022-02-25 | 477 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-11 | 111/3 | 2022-04-12 | 鍾名科 | 46 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2022-04-01 | 111/4 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 143 | 189 | 綵瑩 | 111086 | 一次性 | 1 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.07.05-:缺紐鉑/曉陽 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-03 | HY00862381 | [19 empty] | 1170
A | 109 | MIC1090510【F11B 460A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/蔡宏志 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-09 |  |  | 單次 | 2020-11-11 | 2021-11-18 | 373 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-02 | 110/12 | 2021-12-06 | 甘勝元 | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2021-12-23 | 110/12 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 102 | 120 | 綵瑩 | 110298 | 一次性 | 2+電子檔 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-07-07 | BS00873759 | [19 empty] | 1171
A | 109 | DHO1091102 |  |  | 東豪工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | K92-P-7303A/D 5KV測試 (914263E0) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-17 |  |  | 單次 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-03 | 109/12 | 2020-11-23 | 凃明星 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-17 | 109/12 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2 | 6 | 雅玲 | 109316 | 一次性 | 3 | 東豪工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-11-26 | GD00856671 | [19 empty] | 1172
A | 109 | YFY1090902 |  |  | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 抄三(PM3)3.3KV&11.4KV高壓電纜設備檢驗 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-18 |  | 預計109.12.15施作 | 單次 | 2020-12-15 | 2021-03-16 | 92 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-03-30 | 110/3 | 2021-03-22 | 甘勝元 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-13 | 110/4 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 4 | 10 | 綵瑩 | 110066 | 一次性 | 1+台電總表*1(4案數量總和) | 永豐餘-謝基約 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-04-21 | KX00847381 | [19 empty] | 1173
A | 109 | YFY1090903 |  |  | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 漿一(WP3)3.3KV&11.4KV高壓電纜設備檢驗 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-18 |  | 預計109.12.17施作 | 單次 | 2021-01-15 | 2021-03-16 | 61 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-03-30 | 110/3 | 2021-03-22 | 甘勝元 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-13 | 110/4 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 4 | 10 | 綵瑩 | 110067 | 一次性 | 1 | 永豐餘-謝基約 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-04-21 | KX00847381 | [19 empty] | 1174
A | 109 | YFY1090904 |  |  | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 69kV電儀2F新設電盤電驛測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-18 |  |  | 單次 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-03-30 | 110/3 | 2021-03-25 | 許榮和 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-13 | 110/4 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 1 | 10 | 綵瑩 | 110071 | 一次性 | 1 | 永豐餘-謝基約 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-04-21 | KX00847381 | [19 empty] | 1175
A | 109 | YFY1090905 |  |  | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 汽二3.3KV&11.4KV高壓電驛設備檢驗 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-18 |  | 預計109.12.18施作 | 單次 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-01 | 110/1 | 2021-01-11 | 謝榮和 | 24 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-15 | 110/1 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 74 | 98 | 綵瑩 | 110022 | 一次性 | 1 | 永豐餘-謝基約 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-04-21 | KX00847381 | [19 empty] | 1176
A | 109 | FEC1091157 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 5541B2E2 公用廠JP-4水塔變壓器檢修(2020-97) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-06 |  |  | 單次 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-20 | 109/11 | 2020-11-24 | 謝鎮名 | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-04 | 109/12 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 35 | 53 | 雅玲 | 109314 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) |  |  | FEC1090533補款 | [18 empty] | 1177
A | 109 | MP69B01Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 仁武台塑工務大樹高低壓盤檢測 | 高雄 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-12 |  |  | 單次 | 2020-11-21 | 2020-11-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-12-01 | 109/12 | 2020-11-23 | 林宏晉 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2020-12-26 | 109/12 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 35 | 37 | 妤臻 | 109342 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-07-05 | PM00853354 | [19 empty] | 1178
A | 109 | SCE1091105 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 麥寮SM廠變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-23 |  |  | 2次以上 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-10 | 109/12 | 2020-12-02 | 謝鎮名 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-24 | 109/12 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 6 | 12 | 雅玲 | 109338 | 一次性 | 電子檔 | 伸昌-林威志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-28 | GD00856696 | [19 empty] | 1179
A | 109 | CEC1091014 |  |  | 中宇環保 | 彭韋傑 | 中國鋼鐵 | 中鋼廠區電力電纜檢測 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-02 |  | 2MF3/4電氣室 | 2次以上 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-16 | 109/11 | 2020-11-23 | 許榮和 | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-11-30 | 109/11 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 24 | 45 | 綵瑩 | 109317-1 | 一次性 | 2+中鋼版本電子檔 | 彭韋傑 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 1180
A | 109 | CEC1091014 |  |  | 中宇環保 | 彭韋傑 | 中國鋼鐵 | 中鋼廠區電力電纜檢測 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-11 |  | 2MF3/4電氣室 | 2次以上 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-25 | 109/11 | 2020-11-23 | 許榮和 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-09 | 109/12 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 24 | 36 | 綵瑩 | 109317-1 | 一次性 | 2+中鋼版本電子檔 | 彭韋傑 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 1181
A | 109 | CEC1091014 |  |  | 中宇環保 | 彭韋傑 | 中國鋼鐵 | 中鋼廠區電力電纜檢測 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-20 |  | W164 3A電氣室 | 2次以上 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-04 | 109/12 | 2020-11-23 | 許榮和 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-18 | 109/12 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 24 | 27 | 綵瑩 | 109317-2 | 一次性 | 2+中鋼版本電子檔 | 彭韋傑 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-04 | JC00855850 | [19 empty] | 1182
A | 109 | DAC1091102 | rev1 |  | 達昌機電 | 林原羲/李欣怡 | 台塑石化 | 煉二廠RDS2電氣復原工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-25 |  |  | 單次 | 2021-03-08 | 2021-05-18 | 72 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-01 | 110/6 | 2021-05-24 | 凃在福 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-15 | 110/6 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 16 | 22 | 綵瑩 | 110091 | 一次性 | 1 | 達昌 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-06-08 | MS00858447 | [19 empty] | 1183
B | 109 | AEC109112602 |  |  | 盈正豫順 | 傅燕章 | 台灣美光 | 美光科技CUB 1B DUPS CT汰換及熱顯影檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 由YD1080806轉單來 | 2019-08-26 |  |  | 2次以上 | 2019-05-31 | 2019-08-21 | 83 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2019-09-04 | 108/9 | 2019-09-05 |  | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2019-09-18 | 108/9 | 2019-09-19 | 2020-11-27 | 449 | 464 |  | 108245 | 一次性 | 3 | 盈正豫順 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-11-27 | GD00856703 | [19 empty] | 1184
A | 109 | MP69311Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠MGO#1#2高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-11 |  |  | 單次 | 2020-11-23 | 2020-11-27 | 5 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-12-07 | 109/12 | 2020-12-07 | 林宏晉 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2021-01-01 | 110/1 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 24 | 34 | 妤臻 | 109345 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-06-21 | MS00882007 | [19 empty] | 1185
A | 109 | MP69401Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠N06消防站高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-06-09 |  |  | 單次 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-12-12 | 109/12 | 2020-12-07 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2021-01-06 | 110/1 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 30 | 35 | 妤臻 | 109346 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-31 | MS00858443 | [19 empty] | 1186
A | 109 | CYC1091109 |  |  | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 麥寮UPA TR取載試驗 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-19 |  | 完工後報價 | 單次 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-11-17 | 109/11 | 2020-12-01 | 許榮和 | 28 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-01 | 109/12 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 6 | 34 | 雅玲 | 109327 | 一次性 | 3 | 中友機電 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2020-11-26 | GD00856672 | [19 empty] | 1187
A | 109 | RSE1091101 |  |  | 榮工工成 | 林瑞文 | 台灣電力公司 | 109年大林電廠煤倉歲修檢驗工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-27 |  | 預計109.12.13施作 | 單次 | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-27 | 109/12 | 2020-12-14 | 黃睦翔 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-10 | 110/1 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2 | 3 | 綵瑩 | 109339 | 一次性 | 3 | 榮工-林瑞文 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-07 | JC00855854 | [19 empty] | 1188
A | 109 | CYE1091106 |  |  | 川業工程 | 吳坤鎮 | 台灣美光 | 美光F11B 140S-7K PHZ412 480/400-231V TR150KVA機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-01 |  |  | 單次 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-15 | 109/12 | 2020-12-02 | 謝鎮名 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-29 | 109/12 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 9 | 10 | 雅玲 | 109334 | 一次性 | 3 | 川業工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-10 | GD00856690 | [19 empty] | 1189
A | 109 | MPG9260Y |  |  | 雲林電氣 | 廖麗珍 | 台塑石化 | 塑化麥寮VDU單元接地比壓器更換 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-03 |  |  | 單次 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-12-28 | 109/12 | 2021-01-04 | 林宏晉 | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2021-01-22 | 110/1 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 16 | 33 | 妤臻 | 110016 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-06-21 | MS00882009 | [19 empty] | 1190
A | 109 | MPG9261Y |  |  | 雲林電氣 | 廖麗珍 | 台塑石化 | 塑化麥寮DCU單元接地比壓器更換 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-03 |  |  | 單次 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-01-03 | 110/1 | 2021-01-04 | 林宏晉 | 11 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2021-01-28 | 110/1 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 16 | 27 | 妤臻 | 110017 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-31 | MS00858442 | [19 empty] | 1191
A | 109 | MPG93A1Y |  |  | 雲林電氣 | 廖麗珍 | 台塑石化 | 塑化麥寮煉二廠VGO單元GPT汰換 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-03 |  |  | 單次 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-12-27 | 109/12 | 2020-12-28 | 林宏晉 | 11 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-10 | 110/1 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 23 | 34 | 妤臻 | 110015 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-07-07 | PM00853360 | [19 empty] | 1192
A | 109 | MPG6927Y |  |  | 雲林電氣 | 廖麗珍 | 台塑石化 | 塑化煉二廠MC0311R迴路ACB盤增設電驛 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-03 |  |  | 單次 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-12-26 | 109/12 | 2020-12-28 | 林宏晉 | 12 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-09 | 110/1 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 23 | 35 | 妤臻 | 110014 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-05-11 | MS00858413 | [19 empty] | 1193
A | 109 | MPX9717Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 南亞塑膠 | 新港玻四廠年度高壓設備保養檢測 | 嘉義 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-04 |  |  | 單次 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 4 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-01-17 | 110/1 | 2021-01-15 | 林宏晉 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2021-02-25 | 2021-02-18 | 110/2 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 35 | 43 | 妤臻 | 110042 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 遇過年案件均往後+7日 | 10.報告已完成(延遲) | 2021-06-21 | MS00882008 | [19 empty] | 1194
A | 109 | YD1091201 |  |  | 宇大電機 | 黃沼湖 | 台灣美光 | 美光科技水處理課F11A廢水頂樓低壓盤檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-04 |  |  | 單次 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-17 | 109/12 | 2020-12-07 | 鍾名科 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2020-12-31 | 109/12 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 4 | 8 | 綵瑩 | 109331 | 一次性 | 3 | 宇大電機 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2020-12-11 | GD00856693 |  |  |  | V | V | [5 empty] | V |  | V | V |  | V |  |  |  | 351
A | 109 | TAT1091244 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台灣化學 | 台灣化學新港公用廠69kV變壓器測試 NO.09192 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-11 |  |  | 單次 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-03-10 | 110/3 | 2021-03-02 | 謝鎮名 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-24 | 110/3 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 7 | 雅玲 | 110051 | 一次性 | 3 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-03-08 | KX00847352 | [19 empty] | 1195
A | 109 | TAT1091245 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠 TR-2327 變壓器年度變壓器保養作業 NO.09154 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-31 |  |  | 單次 | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-09 | 110/1 | 2020-12-30 | 鄭家豪 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-23 | 110/1 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 1 | 5 | 雅玲 | 109349 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-07 | JC00855853 | [19 empty] | 1195
A | 109 | FEC1091261 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 VGO K25變壓器測試(2021-02) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-11 |  |  | 單次 | 2020-12-11 | 2020-12-22 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-05 | 110/1 | 2020-12-31 | 林志翰 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-19 | 110/1 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 6 | 15 | 雅玲 | 110004 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-07-28 | PM00853379 | [19 empty] | 1196
A | 109 | MP88917Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化保養中心專業廠房電氣室保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-01 |  |  | 單次 | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2020-12-15 | 109/12 | 2020-12-14 | 林宏晉 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2021-01-16 | 2021-01-09 | 110/1 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 32 | 41 | 妤臻 | 110008 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-13 | RG00861310 | [19 empty] | 1185
A | 109 | KDE1091218 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 麥寮港口用模鑄式變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-14 |  |  | 單次 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-06 | 110/1 | 2020-12-28 | 謝鎮名 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-20 | 110/1 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 3 | 8 | 雅玲 | 109348 | 一次性 | 電子式 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-21 | JC00855865 | [19 empty] | 1197
A | 109 | KDE1091217 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 永鑫能源 | 嘉義永鑫能源69kV變壓器新設工程 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-07 |  |  | 單次 | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-21 | 109/12 | 2020-12-14 | 鄭家豪 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-04 | 110/1 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 3 | 10 | 雅玲 | 109341 | 一次性 | 6+2 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-21 | JC00855864 | [19 empty] | 1198
A | 109 | ABB1091207 |  |  | 艾波比 | 陳冠宏 | 群創 | 群創五廠161kV Feeder RCP&22.8kV主盤Dual Relay工程 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-07 |  |  | 單次 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2020-12-25 | 109/12 | 2020-12-17 | 許榮和 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-08 | 110/1 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 12 | 18 | 雅玲 | 109347 | 一次性 | 電子檔 | ABB許宏民 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-04 | JC00855852 | [19 empty] | 1199
A | 109 | MPA8414Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 塑化公用三廠廢水系統高壓盤 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-15 |  |  | 單次 | 2021-02-22 | 2021-03-11 | 18 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-03-21 | 110/3 | 2021-12-02 | 林宏晉 | 266 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-04 | 110/4 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 105 | 371 | 妤臻 | 110137 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 因業主未送電,因此停滯許久無施作,後來清潔部分拆開由新案請款(MPA8414X) | 10.報告已完成(延遲) | 2022-03-16 | XM00850311 | [19 empty] | 1200
A | 109 | MPA8608Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 塑化麥寮公用三廠廢水低壓盤 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-15 |  |  | 單次 | 2021-02-23 | 2021-02-26 | 4 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-03-08 | 110/3 | 2021-12-02 | 林宏晉 | 279 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-22 | 110/3 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 105 | 384 | 妤臻 | 110138 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 因業主未送電,因此停滯許久無施作,後來清潔部分拆開由新案請款(MPA8608X) | 10.報告已完成(延遲) | 2022-03-16 | XM00850310 | [19 empty] | 1201
A | 109 | MIC1091016 |  |  | 台灣美光 | 曾國欽 | 台灣美光 | F11 2021年全廠IR熱影像檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-22 |  |  | 單次 | 2021-03-02 | 2021-09-01 | 184 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-15 | 110/9 | 2021-09-30 | 潘琮穎 | 29 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-29 | 110/9 | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 15 | 44 | 綵瑩 | 110234 | 一次性 | 2+BUSWAY手稿*4本+光碟*7張 | 美光-曾國欽 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-12-06 | TB00874647 | [19 empty] | 1202
A | 109 | FEC1091262 |  |  | 華城電機 | 姚林傑 | 高雄唐榮鐵工廠 | 高雄新豐變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-22 |  |  | 單次 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-08 | 110/1 | 2021-01-05 | 謝鎮名 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-22 | 110/1 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2 | 13 | 雅玲 | 110006 | 一次性 | 3 | 華城-張育賢 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-18 | JC00855861 | [19 empty] | 1203
A | 109 | CYE1091207 |  |  | 川業工程 | 吳坤鎮 | 台灣美光 | 美光F11A/F11B負載轉移至CUB 1B工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-23 |  |  | 單次 | 2020-12-24 | 2021-03-18 | 85 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-01 | 110/4 | 2021-03-31 | 鍾名科 | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-15 | 110/4 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 8 | 21 | 綵瑩 | 110081 | 一次性 | 3 | 川業工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-04-07 | KX00847369 | [19 empty] | 1204
A | 109 | FEC1090953 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠工業 正丁醇 變壓器檢測(2020-93) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-16 |  |  | 單次 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-14 | 110/1 | 2021-01-04 | 林志翰 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-28 | 110/1 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 9 | 13 | 雅玲 | 110009 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-02-01 | JC00855874 | [19 empty] | 1205
A | 109 | MP68B16Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油KHU高低壓盤保養檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-04-07 |  |  | 單次 | 2020-12-09 | 2020-12-22 | 14 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-01-01 | 110/1 | 2021-01-04 | 林宏晉 | 13 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2021-02-02 | 2021-01-26 | 110/1 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 21 | 34 | 妤臻 | 110024 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-10-13 | RG00861310 | [19 empty] | 1185
A | 109 | MP69402Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台灣塑膠 | 麥寮台麗朗正丁醇廠高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-10-22 |  |  | 單次 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | 25 | [5 empty] | 2022-02-10 | 2022-02-10 |  |  | 妤臻 | 111020 | 一次性 | 電子檔 | 立達電機 | 個別寄送 | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2021-11-25 | TB00874628 | [19 empty] | 1185
A | 109 | MJA1091002 |  |  | 明家工程 | 廖家賢 | 台塑石化 | 公用二廠UPB FGD地下線槽地上化電儀工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-01 |  |  | 單次 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-18 | 110/1 | 2021-01-11 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) | [6 empty] | 2021-01-18 | 110/1 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 4 | 11 | 雅玲 | 110013 | 一次性 | 3 | 明家工程-廖家賢 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-15 | JC00855860
A | 110 | FEC1100101 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 9M2317E0 煉油電保廠K9108變壓器定期保養(2021-15) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-07 |  |  | 單次 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-02-13 | 110/2 | 2021-02-02 | 謝鎮名 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-02-27 | 110/2 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 306 | 309 | 雅玲 | 110041 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-03-09 | KX00847354 | [19 empty] | 1206
A | 110 | MP69A05Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 麥寮台塑化學品AN廠電器開關檢測 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-07 |  |  | 單次 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-02-01 | 110/2 | 2021-02-02 | 林宏晉 | 11 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2021-03-01 | 2021-02-26 | 110/2 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 30 | 41 | 妤臻 | 110045 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 遇過年案件均往後+7日 | 10.報告已完成(延遲) | 2021-07-19 | PM00853375 | [19 empty] | 1207
A | 109 | SCE1090202B |  | X | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 麥寮公用一廠變壓器DFR,去磁測試,激磁湧流測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-02-05 |  |  | 2次以上 | 2022-06-08 | 2022-07-29 | 52 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-12 | 111/8 | 2022-08-11 | 謝鎮名 | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-26 | 111/8 | 2022-08-18 | 2022-08-23 | 12 | 25 | 雅玲 | 111212 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-23 | BS00873793 | [19 empty] | 1208
A | 110 | KE1100101 |  |  | 高雄機電 | 許福昇 | 日月光 | 2021年楠梓加工區日月光歲修案人力支援 | 高雄 |  |  | 人力支援 |  | 一般檢測 |  | (請務必備註支援對象) | 2021-01-13 |  |  | 單次 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ▲人力支援3.已完工 | 2021-02-08 | JC00855877 | [19 empty] | 1209
A | 109 | SEEC1090202 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | F11A Phase-2 DUPS Transformer Replacement Project | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-31 |  |  | 單次 | 2022-01-18 | 2022-04-15 | 88 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-29 | 111/4 | 2022-05-03 | 鍾名科 | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-13 | 111/5 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 17 | 35 | 綵瑩 | 111122 | 一次性 | 3 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-01-28 | VK01851425 | [19 empty] | 1210
A | 109 | SEEC1091209 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光F11C 增設US-TR213A/B迴路-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-31 |  |  | 單次 | 2022-04-19 |  |  | 2.施工中 | [5 empty] | 2022-11-07 | 鍾名科 |  |  | 111.11.07-:部分手稿返件 111.07.01-:部分手稿返件 | [7 empty] | 2022-12-14 |  |  |  | 綵瑩 |  | 階段性 | 電子檔 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 |  | 111.12.14-:甘經理通知截至目前施作完成手稿因送電需要，故先提供用印報告電子檔給業主 先開發票 | 2.施工中 | 2021-01-26 | JC00855872 | [19 empty] | 1211
A | 109 | CEC1091115 |  |  | 中宇環保 | 翁啟誌 | 中鋼鋁業 | 中鋼新建煤礦封閉式建築及輸送設備第一期工程-機電顧問測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-25 |  |  | 單次 | 2021-03-26 | 2021-10-12 | 201 | 3.已完工 | 10-12完工 |  | 14 | 2021-10-26 | 110/10 | 2021-10-18 | 鄭家豪 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-09 | 110/11 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 42 | 48 | 雅玲 | 110288 | 一次性 | 1 | 中宇-翁啟誌 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-01-11 | VK01851410 | [19 empty] | 1212
A | 109 | DNS1091202 |  |  | 動能服務 | 梁胤慶 | 台塑石化 | 台塑仁武廠進相電容器安裝案(大樹區加壓站及淨水廠) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-08 |  |  | 單次 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-29 | 110/1 | 2021-01-18 | 周忻紘 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-02-12 | 110/2 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 4 | 7 | 雅玲 | 110023 | 一次性 | 3 | 動能-賴威先 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-21 | JC00855867 | [19 empty] | 1213
A | 109 | ICS1090701 |  |  | 中冠資訊 | 劉憲學 | 中龍鋼鐵 | (中龍)原料堆置場4MZ12盤體增設測試工程 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-09 |  |  | 單次 | 2021-03-12 | 2021-04-12 | 32 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-26 | 110/4 | 2021-04-15 | 許榮和 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-10 | 110/5 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 1 | 4 | 綵瑩 | 110090 | 一次性 | 電子檔+2 | 中冠-劉憲學 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) | 後續再看是否和發票一同寄紙本報告 | 10.報告已完成(準時) | 2021-08-05 | PM00853382 | [19 empty] | 1214
A | 109 | MPH9503Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 南亞塑膠 | 新港玻四廠東北電控室高壓盤CB更換 | 嘉義 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-22 |  |  | 單次 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-01-17 | 110/1 | 2021-01-15 | 林宏晉 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2021-02-25 | 2021-02-18 | 110/2 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 35 | 43 | 妤臻 | 110043 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 遇過年案件均往後+7日 | 10.報告已完成(延遲) | 2021-05-05 | MS00858406 | [19 empty] | 1215
B | 109 | MPH9405Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉州 | 南亞塑膠 | 新港玻四廠11.4kV電容電抗器汰換 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-24 | 2022-12-30 |  | 單次 | 2022-12-19 | 2023-01-19 | 32 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-01-29 | 112/1 | 2022-12-30 | 林宏晉 | -20 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2023-03-02 | 2023-02-23 | 112/2 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 32 | 12 | 妤臻 | 112012 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤廠 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-06-20 | MY00865411 | [19 empty] | 1216
A | 109 | MP69B10Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油K9108廠房電氣設備保養 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-08 |  |  | 單次 | 2021-01-30 | 2021-01-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-02-09 | 110/2 | 2021-02-02 | 林宏晉 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2021-03-09 | 2021-03-02 | 110/3 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 36 | 39 | 妤臻 | 110052 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 遇過年案件均往後+7日 | 10.報告已完成(延遲) | 2021-07-19 | PM00853371 | [19 empty] | 1217
A | 110 | CKE1100101 |  |  | 銓鎧機電 | 曾健立 | 台灣合成 | 台灣合成林園廠 高壓對相 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-14 |  |  | 單次 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-29 | 110/1 | 2021-01-15 | 林宏晉 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-02-12 | 110/2 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 7 | 7 | 雅玲 | 110019 | 一次性 | 3 | 銓鎧機電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-21 | JC00855863 | [19 empty] | 1218
A | 110 | MP69702Y |  |  | 雲林電氣 | 廖麗珍 | 南亞塑膠 | 錦興南電六、動力二、三場變電站保養 | 桃園 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-14 |  |  | 單次 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-02-21 | 110/2 | 2021-03-08 | 林宏晉 | 25 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-14 | 110/3 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 11 | 36 | 妤臻 | 110057 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 遇過年案件均往後+7日 | 10.報告已完成(延遲) | 2021-08-20 | PM00853388 | [19 empty] | 1219
A | 109 | MIC1090510【F11B A0-B0】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/蔡宏志 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-19 |  |  | 單次 | 2020-11-20 | 2021-12-21 | 397 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-04 | 111/1 | 2021-12-06 | 甘勝元 | -15 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2022-01-25 | 111/1 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 102 | 87 | 綵瑩 | 110108 | 一次性 | 2+電子檔 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-07-07 | BS00873759 | [19 empty] | 1220
A | 109 | MIC1090510【F11C A0-B0】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/蔡宏志 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-19 |  |  | 單次 | 2022-02-22 | 2022-03-29 | 36 | 3.已完工 | 111.06.06收到保養清單 |  | 14 | 2022-04-12 | 111/4 | 2022-05-13 | 鍾名科 | 45 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2022-05-03 | 111/5 | 2022-09-05 | 2022-09-14 | 124 | 169 | 綵瑩 | 111237 | 一次性 | 1 | 美光-楊智強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.07.05-:缺工具清單VD4 CL MOTOR*2/紐鉑 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-03 | HY00862381 | [19 empty] | 1221
A | 109 | MIC1090510【F11C DUPS】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/蔡宏志 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-19 |  |  | 單次 | 2020-12-22 | 2020-12-28 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-11 | 110/1 | 2021-01-15 | 甘勝元 | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2021-02-01 | 110/2 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 39 | 57 | 綵瑩 | 110020 | 一次性 | 2 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-08-09 | PM00853383 | [19 empty] | 1222
A | 109 | MIC1090510【F11B 電容器】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/蔡宏志 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-27 |  |  | 單次 | 2020-11-30 | 2021-12-02 | 368 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-16 | 110/12 | 2021-12-06 | 甘勝元 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2022-01-06 | 111/1 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 102 | 106 | 綵瑩 | 110309 | 一次性 | 2+電子檔 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-07-07 | BS00873759 | [19 empty] | 1223
A | 109 | MIC1090510【F11 CUB 1B BA0-B0】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/蔡宏志 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-29 |  |  | 單次 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-14 | 110/1 | 2021-01-25 | 甘勝元 | 25 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2021-02-04 | 110/2 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 29 | 54 | 綵瑩 | 110033 | 一次性 | 2 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-08-09 | PM00853383 | [19 empty] | 1224
A | 109 | KDE1091219 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 林園AE廠 變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-12-28 |  |  | 單次 | 2020-12-12 | 2020-12-28 | 17 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-11 | 110/1 | 2021-01-19 | 謝鎮名 | 22 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-01-25 | 110/1 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 3 | 25 | 雅玲 | 110025 | 一次性 | 電子檔+3 | 華城-張育賢 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-01-21 | JC00855866
B | 110 | SCE110011101 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑仁武碼槽 1250kVA變壓器檢測(案件編號:1-MTA023) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-26 |  |  | 單次 | 2021-08-11 | 2023-03-02 | 569 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-16 | 112/3 | 2023-03-28 | 謝鎮名 | 26 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-30 | 112/3 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 17 | 43 | 雅玲 | 112076 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-04-14 | KY00858460 | [19 empty] | 1226
B | 110 | SCE110011102 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑仁武碼槽 2500kVA變壓器檢測(案件編號:1-MTA024) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-26 |  |  | 單次 | 2021-04-01 | 2022-01-26 | 301 | 3.已完工 | 111.05.17激磁湧流尚未施作 |  | 14 | 2022-02-09 | 111/2 | 2022-01-30 | 鄭家豪 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-23 | 111/2 | 2022-04-27 | 2022-05-13 | 103 | 107 | 雅玲 | 111114 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 部份請款 | 10.報告已完成(延遲) | 2022/5/12 2023/04/26 | ZP00862051 KY00858463 | [19 empty] | 1227
B | 110 | SCE110011103 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑林園 3570kVA變壓器檢測(案件編號:1-MFA275) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-26 |  |  | 單次 | 2022-04-15 | 2022-05-12 | 28 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-26 | 111/5 | 2022-06-08 | 謝鎮名 | 27 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-06-09 | 111/6 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 15 | 42 | 雅玲 | 111151 | 一次性 | 電子檔 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-06-23 | ZP00862056 | [19 empty] | 1228
B | 110 | SCE110011104 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑麥寮 2000kVA變壓器檢測(案件編號:1-MLWSZ0) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-20 |  |  | 單次 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-03-13 | 110/3 | 2021-03-22 | 謝鎮名 | 23 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-27 | 110/3 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 3 | 26 | 雅玲 | 110070 | 一次性 | 3+3 | 伸昌-林威志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-04-21 | KX00847308 | [19 empty] | 1229
B | 110 | SCE110011105 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑麥寮 2000/2500kVA變壓器檢測(案件編號:1-MLWV00) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-20 |  |  | 單次 | 2021-01-20 | 2021-02-04 | 16 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-02-18 | 110/2 | 2021-02-09 | 謝鎮名 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-04 | 110/3 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 34 | 39 | 雅玲 | 110063 | 一次性 | 3+3 | 伸昌-林威志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-04-21 | KX00847309 | [19 empty] | 1230
B | 110 | SCE110011106 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 南亞電路板 | 南電錦興廠 7500kVA變壓器檢測(案件編號:RC-MHA310) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-26 |  |  | 單次 | 2021-05-19 | 2021-08-18 | 92 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-01 | 110/9 | 2021-08-31 | 謝鎮名 | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-15 | 110/9 | 2021-09-01 | 2021-09-09 | 9 | 22 | 雅玲 | 110209 | 一次性 | 3+3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-09 | RG00861302 | [19 empty] | 1231
B | 110 | SCE110011107 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑麥寮 2000/2500kVA變壓器檢測(案件編號:1-MLX2C5) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-26 |  |  | 單次 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-26 | 110/5 | 2021-05-18 | 謝鎮名 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-09 | 110/6 | 2021-05-26 | 2021-06-17 | 30 | 36 | 雅玲 | 110143 | 一次性 | 3+3 | 伸昌-林威志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-06-18 | MS00858455 | [19 empty] | 1232
B | 110 | SCE110011108 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣塑膠 | 台塑新港 2500kVA變壓器檢測(案件編號:1-MYW2E2) | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-26 |  |  | 單次 | 2021-06-16 | 2021-07-14 | 29 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-28 | 110/7 | 2021-08-10 | 謝鎮名 | 27 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-11 | 110/8 | 2021-08-12 | 2021-09-09 | 30 | 57 | 雅玲 | 110196 | 一次性 | 3+3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-09-09 | RG00861303 | [19 empty] | 1233
B | 110 | SCE110011109 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑仁武台麗朗 2500kVA變壓器檢測(案件編號:1-MEAS74) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-26 |  |  | 單次 | 2021-04-01 | 2021-04-14 | 14 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-28 | 110/4 | 2021-04-27 | 謝鎮名 | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-12 | 110/5 | 2021-04-29 | 2021-05-05 | 8 | 21 | 雅玲 | 110115 | 一次性 | 3+3 | 伸昌-林威志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-12 | MS00858453 | [19 empty] | 1234
B | 110 | WIN110011301 |  |  | 萬世盛 | 陳濬孝 | 海能風電 | 海能_GIS_CT_PT測試報價 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-26 |  |  | 單次 | 2021-01-14 |  |  | 2.施工中 | [29 empty] | 2.施工中 | [21 empty] | 1235
A | 110 | KDE1100103 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 中國鋼鐵 | 中國鋼鐵高雄廠 69KV變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-27 |  |  | 單次 | 2021-01-30 | 2021-03-19 | 49 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-02 | 110/4 | 2021-03-24 | 鄭家豪 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-16 | 110/4 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 7 | 12 | 雅玲 | 110078 | 一次性 | 6 | 華城-徐豪 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-03-31 | KX00847365 | [19 empty] | 1236
A | 110 | MIC1100101 |  | 3500618894 | 台灣美光 | 蔡宏志 | 台灣美光 | F11C UTR ACB異常更換及ACB測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2020-11-19 |  |  | 單次 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-02-20 | 110/2 | 2021-02-20 | 鍾名科 | 59 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-06 | 110/3 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 3 | 62 | 綵瑩 | 110037 | 一次性 | 2 | 美光 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 攝陽提供報告 | 10.報告已完成(準時) | 2021-04-06 | KX00847368 | [19 empty] | 1237
A | 110 | WST1100101 |  | W020-040-E21 | 瑋祥科技 | 靳慈文 | 台灣美光 | 美光科技F11-A/B/C LSR系統新增工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-29 |  |  | 單次 | 2021-02-02 | 2021-04-26 | 84 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-10 | 110/5 | 2021-04-29 | 鍾名科 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-24 | 110/5 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 5 | 8 | 綵瑩 | 110077 | 一次性 | 3 | 瑋祥 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-11 | MS00858412 | [19 empty] | 1238
B | 110 | CYC110011101 |  | 1100113-1C | 嘉惠電力 | 張建寬 | 中友機電 | 202101 嘉惠電廠_TR_BCT+ST GTE測試報價 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-05 |  | 完工後報價 | 單次 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-19 | 110/1 | 2021-01-08 | 黃睦翔 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-02-02 | 110/2 | 2021-01-13 | 2021-02-20 | 43 | 46 | 雅玲 | 110036 | 一次性 | 電子檔 | 中友機電 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-02-05 | JC00855802 | [19 empty] | 1239
A | 110 | TAT1100101 |  | NB4501390387 | 大同 | 吳宗倫 | 麥寮汽電 | 麥寮汽電 配電變壓器保養定檢(1000kVA) NO.09156 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-03 |  |  | 單次 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-03-24 | 110/3 | 2021-03-11 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-07 | 110/4 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 0 | 1 | 雅玲 | 110061 | 一次性 | 3 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-04-12 | KX00847373 | [19 empty] | 1240
A | 110 | CYC1100102 |  | 1100201-1C | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 公用二廠2020 UPB啟變輔配件更新 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-01-12 |  |  | 單次 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-01-26 | 110/1 | 2021-01-18 | 凃在福 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-02-09 | 110/2 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 18 | 24 | 雅玲 | 110040 | 一次性 | 3 | 中友-許朝順 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-02-05 | JC00855875 | [19 empty] | 1241
A | 110 | MP69504Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製三廠RCC1高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-02 |  |  | 單次 | 2021-03-02 | 2021-03-25 | 24 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-04-04 | 110/4 | 2021-04-09 | 林宏晉 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2021-04-29 | 110/4 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 33 | 48 | 妤臻 | 110105 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-09-07 | RG00861259 | [19 empty] | 1242
A | 110 | MP69708Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製三廠K-63(MTBE#2)高壓盤保養 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-02 |  |  | 單次 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 5 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-04-02 | 110/4 | 2021-04-01 | 林宏晉 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-27 | 110/4 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 27 | 36 | 妤臻 | 110099 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-07-19 | PM00853370 | [19 empty] | 1243
A | 110 | MP69705Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製二廠HYD#1高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-04 |  |  | 單次 | 2021-03-09 | 2021-03-25 | 17 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-04-04 | 110/4 | 2021-04-09 | 林宏晉 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2021-04-29 | 110/4 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 27 | 42 | 汶潔 | 110092 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-08 | RG00861288 | [19 empty] | 1244
A | 110 | HT1100101 |  |  | 浩通 | 彭虹貽 | 群創 | 群創161kV Feeder RCP&22.8kV主盤Dual Relay工程 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-05 |  |  | 單次 | 2021-02-05 | 2021-05-13 | 98 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-27 | 110/5 | 2021-05-17 | 許榮和 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-10 | 110/6 | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 10 | 14 | 雅玲 | 110141 | 一次性 | 2+電子檔 | 浩通-彭虹貽 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-26 | MS00858434 | [19 empty] | 1245
A | 110 | KDE1100105 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑南亞錦興廠 1750KVA、3500KVA變壓器測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-08 |  |  | 單次 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-02-25 | 110/2 | 2021-02-24 | 謝鎮名 | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-11 | 110/3 | 2021-03-02 | 2021-03-12 | 16 | 29 | 雅玲 | 110050 | 一次性 | 3 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-03-23 | KX00847360 | [19 empty] | 1246
A | 110 | FEC1100102 |  |  | 華城電機 | 莊允中 | 森霸電力 | 109年春節森霸電廠變壓器檢測工程 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-08 |  |  | 單次 | 2021-02-14 | 2021-02-18 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-03-04 | 110/3 | 2021-03-04 | 林志翰 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-18 | 110/3 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 8 | 22 | 雅玲 | 110062 | 一次性 | 電子檔 | 華城-莊允中 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-06-18 | MS00882004 | [19 empty] | 1247
A | 110 | TAT1100102 |  | NB4501390925 | 大同 | 吳宗倫 |  | 台南西口小瑞士69kV變壓器測試 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-08 |  |  | 單次 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-03-11 | 110/3 | 2021-02-28 | 林志翰 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-25 | 110/3 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 8 | 11 | 雅玲 | 110054 | 一次性 | 3 | 大同-張藝譽 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-03-08 | KX00847353 | [19 empty] | 1248
A | 110 | KDE1100102A |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 長春企業 | 長春企業湖口廠變壓器測試1000kVA測試(春節施工) | 新竹 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-09 |  |  | 單次 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-02-28 | 110/2 | 2021-02-26 | 謝鎮名 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-14 | 110/3 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 7 | 19 | 雅玲 | 110058 | 一次性 | 電子檔 | 華城-莊允中 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-03-23 | KX00847361 | [19 empty] | 1249
A | 110 | KDE1100104 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑麥寮煉油廠 500KVA變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-09 |  |  | 單次 | 2021-03-19 | 2021-03-31 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-14 | 110/4 | 2021-04-07 | 謝鎮名 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-28 | 110/4 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 0 | 7 | 雅玲 | 110087 | 一次性 | 電子檔 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-03 | MS00858404 | [19 empty] | 1250
A | 110 | MP69709Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製一廠一課DU#3高壓低盤保養 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-17 |  |  | 單次 | 2021-03-08 | 2021-03-30 | 23 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-04-09 | 110/4 | 2021-04-09 | 林宏晉 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2021-05-04 | 110/5 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 35 | 45 | 汶潔 | 110113 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-05 | RG00861282 | [19 empty] | 1251
A | 110 | KDE1100206 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 202101 台塑南亞錦興電纜測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-10 |  |  | 單次 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-02-24 | 110/2 | 2021-02-20 | 謝鎮名 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-10 | 110/3 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 17 | 27 | 雅玲 | 110059 | 一次性 | 電子檔 | 華城-莊允中 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-03-23 | KX00847362 | [19 empty] | 1252
A | 110 | KDE1100207 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 公用三廠廢水系統變壓器試驗 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-19 |  |  | 單次 | 2021-02-22 | 2021-11-10 | 262 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-24 | 110/11 | 2021-11-18 | 謝鎮名 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-08 | 110/12 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 4 | 12 | 雅玲 | 110210 | 一次性 | 電子檔 | 寬大－莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-06 | TB00874649 | [19 empty] | 1253
A | 110 | NAN1091101 |  |  | 南寧工程 | 陳建明 | 台鹽實業 | 通霄精鹽廠汽電共生設備汰換新建現場機電竣工檢測工程 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-19 |  |  | 單次 | 2021-10-22 | 2022-04-12 | 173 | 3.已完工 | 1.110/11/30部份手稿回來 |  | 14 | 2022-04-26 | 111/4 | 2022-04-19 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-10 | 111/5 | 2022-05-03 | 2022-05-09 | 20 | 27 | 汶潔 | 111123 | 一次性 | 1 | 南寧工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-06 | ZP00862169 | [19 empty] | 1254
A | 110 | MP69710Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製一廠一課LNS高壓低盤保養 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-23 |  |  | 單次 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-04-16 | 110/4 | 2021-04-09 | 林宏晉 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2021-05-11 | 110/5 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 39 | 42 | 汶潔 | 110114 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-15 | RG00861291 | [19 empty] | 1255
A | 110 | MP69711Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製一廠一課SLPF高壓低盤保養 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-23 |  |  | 單次 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-03-20 | 110/3 | 2021-03-15 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-03 | 110/4 | 2021-03-30 | 2021-04-01 | 17 | 22 | 汶潔 | 110065 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-07-19 | PM00853368 | [19 empty] | 1256
A | 110 | MP69720Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油轉化廠K67-ISOM高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-23 |  |  | 單次 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-03-27 | 110/3 | 2021-04-01 | 林宏晉 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-21 | 110/4 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 22 | 37 | 汶潔 | 110085 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-07-05 | PM00853353 | [19 empty] | 1257
A | 110 | MP69B12Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 麥寮港口電氣設備定期檢驗 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-24 |  |  | 單次 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-04-03 | 110/4 | 2021-04-01 | 林宏晉 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-28 | 110/4 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 27 | 35 | 汶潔 | 110086 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-01 | RG00861250 | [19 empty] | 1258
A | 110 | MPG9B81Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 麥寮塑化HDS#1 HYD#1單元接地比壓器更換 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-24 |  |  | 單次 | 2021-03-13 | 2022-03-30 | 383 | 3.已完工 | 110年做4顆 另外4顆說111年歲修要做 |  | 10 | 2022-04-09 | 111/4 | 2022-04-06 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2022-05-04 | 111/5 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 7 | 14 | 妤臻 | 110179 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-06-29 | ZP33823217 | [19 empty] | 1259
A | 110 | MPW9803Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 麥寮煉油RDS#2高低壓盤器具更換 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-02 |  |  | 單次 | 2021-04-01 | 2021-05-04 | 34 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-05-14 | 110/5 | 2021-05-17 | 林宏晉 | 13 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2021-06-08 | 110/6 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 16 | 29 | 妤臻 | 110136 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-24 | TB00874626 | [19 empty] | 1260
A | 110 | MP69719Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油轉化廠K67-GHU#1高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-03 |  |  | 單次 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-03-27 | 110/3 | 2021-04-01 | 林宏晉 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-21 | 110/4 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 22 | 37 | 妤臻 | 110083 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-04-05 | PM00853352 | [19 empty] | 1261
A | 110 | MIC1090510【F11A A130A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/蔡宏志 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-04 |  |  | 單次 | 2021-03-05 | 2021-03-19 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-02 | 110/4 | 2021-03-29 | 甘勝元 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2021-04-23 | 110/4 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 11 | 21 | 綵瑩 | 110075 | 一次性 | 2 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-08-09 | PM00853383 | [19 empty] | 1262
A | 110 | MP69716Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製一廠三課SWS#1高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-05 |  |  | 單次 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-04-26 | 110/4 | 2021-04-29 | 林宏晉 | 13 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-10 | 110/5 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 19 | 32 | 妤臻 | 110112 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-15 | RG00861292 | [19 empty] | 1263
A | 110 | FEC1100307 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 HYD#1變壓器檢測(2021-04) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-02 |  |  | 單次 | 2021-03-04 | 2021-03-19 | 16 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-02 | 110/4 | 2021-04-07 | 謝鎮名 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-16 | 110/4 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 14 | 33 | 雅玲 | 110098 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-12-16 | TB00874664 | [19 empty] | 1264
A | 110 | FEC1100308 |  | SE21932 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 RCC1(K51)變壓器檢測(2021-14) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-02 |  |  | 單次 | 2021-03-02 | 2021-03-18 | 17 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-01 | 110/4 | 2021-04-07 | 謝鎮名 | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-15 | 110/4 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 14 | 34 | 雅玲 | 110097 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-08-24 | PM00853393 | [19 empty] | 1265
A | 110 | FEC1100309 |  | SE21934 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 CDU3(K13)變壓器檢測(2021-18) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-02 |  |  | 單次 | 2021-03-12 | 2021-03-26 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-09 | 110/4 | 2021-04-07 | 謝鎮名 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-23 | 110/4 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2 | 14 | 雅玲 | 110088 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-04-20 | KX00847379 | [19 empty] | 1266
A | 110 | FEC1090952 |  | SE21926 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台灣化學纖維廠SM3廠 變壓器檢測(2021-27) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-05 |  |  | 單次 | 2021-05-03 | 2021-05-26 | 24 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-09 | 110/6 | 2021-06-07 | 謝鎮名 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-23 | 110/6 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 8 | 20 | 綵瑩 | 110152 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-01 | TB00874644 | [19 empty] | 1267
A | 110 | MPG9565Y |  |  | 雲林電氣 | 廖麗珍 | 台塑石化 | 塑化煉一廠CDU#3脫鹽槽改善工程(二) | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-08 |  |  | 單次 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-04-09 | 110/4 | 2021-04-06 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-04 | 110/5 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 23 | 30 | 妤臻 | 110084 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-08-20 | PM00853389 | [19 empty] | 1268
A | 110 | MP69712Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製一廠三課SRU#1高壓低盤保養 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-08 |  |  | 單次 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-03-25 | 110/3 | 2021-03-22 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-08 | 110/4 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 10 | 17 | 汶潔 | 110072 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-07-19 | PM00853369 | [19 empty] | 1269
A | 110 | MP69714Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製一廠三課ARU#4高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-08 |  |  | 單次 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-04-26 | 110/4 | 2021-04-29 | 林宏晉 | 13 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-10 | 110/5 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 19 | 32 | 妤臻 | 110117 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-15 | RG00861293 | [19 empty] | 1270
A | 110 | FEC1100311 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣醋酸化學 | 台灣醋酸化學HAC廠 變壓器檢測(2021-16) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-09 |  |  | 單次 | 2021-09-08 | 2021-09-13 | 6 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-27 | 110/9 | 2021-09-23 | 鄭家豪 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-11 | 110/10 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 6 | 16 | 雅玲 | 110232 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-10-21 | RG00861297 | [19 empty] | 1271
A | 110 | FEC1100312 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化OL1廠 OSBL變壓器檢測(2021-10) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-09 |  |  | 單次 | 2021-06-17 | 2021-07-02 | 16 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-16 | 110/7 | 2021-07-09 | 鄭家豪 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-07-30 | 110/7 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 13 | 20 | 雅玲 | 110187 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-08-24 | PM00853394 | [19 empty] | 1272
A | 110 | FEC1100313 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠工業 | 台灣塑膠 仁武公用廠大樹 變壓器檢測(2021-08) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-09 |  |  | 單次 | 2021-12-04 | 2022-06-10 | 189 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-06-24 | 111/6 | 2022-06-20 | 鄭家豪 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-08 | 111/7 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2 | 12 | 雅玲 | 111166 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-05 | BS00873754 | [19 empty] | 1273
A | 110 | FEC1100314 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化OL1廠 ISBL變壓器檢測(2021-09) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-09 |  |  | 單次 | 2021-06-15 | 2021-07-02 | 18 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-16 | 110/7 | 2021-07-09 | 鄭家豪 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-07-30 | 110/7 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 13 | 20 | 雅玲 | 110186 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-02 | RG00861254 | [19 empty] | 1274
A | 110 | FEC1100315 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 南亞塑膠 | 南亞塑膠 BPA4 油浸式變壓器定保(2021-32) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-09 |  |  | 單次 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-07 | 110/4 | 2021-03-29 | 林志翰 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-21 | 110/4 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 3 | 8 | 雅玲 | 110080 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-04-16 | KX00847376 | [19 empty] | 1275
A | 110 | FEC1100316 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠工業 | 台灣塑膠 仁武公用廠TG-3動力共用變壓器檢測(2021-06) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-09 |  |  | 單次 | 2021-04-17 | 2021-04-20 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-04 | 110/5 | 2021-05-24 | 謝鎮名 | 34 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-18 | 110/5 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 3 | 37 | 雅玲 | 110146 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-08-24 | PM00853392 | [19 empty] | 1276
A | 110 | FEC1100317 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 公用三廠2021年HP2-3變壓器定檢(2021-26) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-09 |  |  | 單次 | 2021-10-12 | 2021-12-16 | 66 | 3.已完工 | 1.HP2報告11/03已出 |  | 14 | 2021-12-30 | 110/12 | 2021-12-28 | 謝鎮名 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-13 | 111/1 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 1 | 13 | 雅玲 | 110318 | 一次性 | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-14 | VK01851412 | [19 empty] | 1277
A | 110 | FEC1100318 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 南亞塑膠 | 南亞塑膠 4BG2廠 變壓器檢測(2021-48) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-09 |  |  | 單次 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-25 | 110/6 | 2021-06-25 | 謝鎮名 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-07-09 | 110/7 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 3 | 17 | 雅玲 | 110167 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-07-08 | PM00853366 | [19 empty] | 1278
A | 110 | MIC1090510【F11A A240A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/蔡宏志 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-09 |  |  | 單次 | 2021-03-05 | 2021-03-17 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-03-31 | 110/3 | 2021-03-29 | 甘勝元 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2021-04-21 | 110/4 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 11 | 23 | 綵瑩 | 110076 | 一次性 | 2 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-08-09 | PM00853383 | [19 empty] | 1279
A | 110 | ABB1100301 |  | 4507420384 | 艾波比 | 涂名凱 | 群創 | 群創FAB.5廠REF541汰換為RET630＆22.8kV主盤增設REF615工程 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-03 |  |  | 單次 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-03-17 | 110/3 | 2021-03-10 | 許榮和 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-31 | 110/3 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 13 | 20 | 雅玲 | 110069 | 一次性 | 電子檔 | ABB許宏民 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-04-20 | KX00847380 | [19 empty] | 1280
A | 110 | 6-NL01S0 |  | 6-NL01S0 | 台塑網 | 陳勝雄 | 台塑石化 | 202101 UPS BY-PASS來源修改(CFB#1)(ML1100101) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-12 |  |  | 單次 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-03-26 | 110/3 | 2021-03-18 | 林志翰 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-09 | 110/4 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 1 | 7 | 綵瑩 | 110064 | 一次性 | 3 | 公用四廠-林冠甫 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 有詢問監工林冠甫保固書是否和報告一起出，他回復等他需要再給 | 10.報告已完成(準時) | 2021-04-07 | MN71178300 | [19 empty] | 1282
B | 110 | JSE109121501 |  |  | 吉興電機 | 許桐彰 | 中國石油 | 頭份中石化2021歲修更換87T案 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-15 |  |  | 單次 | 2021-04-16 | 2021-04-22 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-06 | 110/5 | 2021-04-27 | 許榮和 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-20 | 110/5 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2 | 7 | 綵瑩 | 110102 | 一次性 | 4+電子檔 | 中石化-林明生 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-07-07 | PM00853400 | [19 empty] | 1283
A | 110 | KDE1100308 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 大連化工 | 大連化工MTR主變壓器(TR#3,TR#HVM)控制迴路檢測作業 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-22 |  |  | 單次 | 2021-03-30 | 2021-04-09 | 11 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-23 | 110/4 | 2021-05-18 | 謝鎮名 | 39 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-07 | 110/5 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 0 | 39 | 雅玲 | 110130 | 一次性 | 電子檔 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-05-27 | MS00858436 | [19 empty] | 1284
A | 110 | FEC1100320 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 昇陽工程 變壓器檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 完工後報價 | 2021-02-01 |  |  | 單次 | 2021-02-01 | 2021-03-03 | 31 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-03-17 | 110/3 | 2021-04-01 | 謝鎮名 | 29 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-31 | 110/3 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 13 | 42 | 雅玲 | 110089 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 1285
A | 110 | YB1100301 |  |  | 益邦機電 | 張文通 | 中鼎工程 | 台中市龍井區台中發電廠-電纜檢測 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-22 |  |  | 單次 | 2021-05-13 |  |  | 2.施工中 | [29 empty] | 2.施工中 | 2021-08-16 | PM00853387 | 第一次請款 | [18 empty] | 1286
A | 110 | DAC1100301 |  |  | 達昌機電 | 林原羲/李欣怡 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠廢水系統增設電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-24 |  |  | 單次 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-04 | 110/6 | 2021-05-24 | 謝鎮名 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-18 | 110/6 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 0 | 3 | 綵瑩 | 110140 | 一次性 | 3 | 達昌 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-26 | MS00858435 | [19 empty] | 1287
A | 110 | FEC1100310 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠PVC廠 變壓器檢測(2021-35) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-25 |  |  | 單次 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-13 | 110/4 | 2021-04-20 | 謝鎮名 | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-27 | 110/4 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 3 | 24 | 雅玲 | 110101 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-31 | MS00858439 | [19 empty] | 1288
A | 110 | YUS1100202 |  |  | 勇帥電氣 | 陳建勳 | 艾波比 | 202102 彰化大城電抗器測試 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-25 |  |  | 單次 | 2021-04-08 | 2021-04-15 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-29 | 110/4 | 2021-04-23 | 林志翰 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-13 | 110/5 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 5 | 13 | 雅玲 | 110107 | 一次性 | 電子檔 | 勇帥-李小姐 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-17 | TB00874666 | [19 empty] | 1289
A | 110 | YIL1100301 |  |  | 億來工程 | 陳省裕 | 台塑石化 | 台塑石化OL-2廠 電纜頭更換及電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-24 |  |  | 單次 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-12 | 110/4 | 2021-03-31 | 凃明星 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-26 | 110/4 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 6 | 8 | 雅玲 | 110079 | 一次性 | 3 | 億來工程行 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-04-06 | KX00847367 | [19 empty] | 1290
A | 110 | MIC1100202 |  |  | 台灣美光 | 林俊榮 | 台灣美光 | F11B DUPS温控電驛故障汰換 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-30 |  |  | 單次 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-01 | 110/7 | 2021-06-28 | 甘勝元 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2021-07-22 | 110/7 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 18 | 29 | 綵瑩 | 110168 | 一次性 | 2+電子檔 | 美光-林俊榮 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-08-09 | PM00853385 | [19 empty] | 1291
A | 110 | ABB1100303 |  |  | 艾波比 | 江庸麒 | 台灣美光 | 美光MTR#2變壓器重新製作現場相關機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-30 |  | 部份完工 | 2次以上 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-23 | 110/7 | 2021-07-15 | 甘勝元 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-06 | 110/8 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 6 | 12 | 雅玲 | 110185 | 階段性 | 電子檔 | ABB-江庸麒 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-22 | RG00861268 | [19 empty] | 1292
A | 110 | ABB1100303 |  |  | 艾波比 | 江庸麒 | 台灣美光 | 美光MTR#2變壓器重新製作現場相關機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-30 |  |  | 2次以上 | 2021-07-08 | 2021-12-22 | 168 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-05 | 111/1 | 2021-12-29 | 鍾名科 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-19 | 111/1 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 0 | 7 | 綵瑩 | 110185 | 一次性 | 電子檔 | ABB-江庸麒 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-22 | RG00861268 | [19 empty] | 1292
A | 107 | SD1070601 |  | 20181025022 | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光晶圓ROOM BUS WAY案 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2018-09-13 |  |  | 2次以上 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-03-29 | 110/3 | 2021-03-29 | 鍾名科 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-04-12 | 110/4 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 3 | 17 | 綵瑩 | 110074 | 階段性 | 3 | 捨得 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) | 報告為108/8-110/3 | 10.報告已完成(準時) | 2021-04-01 | KX00847366 |  |  |  | V | [7 empty] | V | V | V |  | V |  |  |  | 702
A | 110 | FEC1100322 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 2021年RDS2定檢B-3811B變壓器檢修(2021-13) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-01 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工
A | 110 | KDE1100102C |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 長春湖口 | 長春企業湖口廠69kV變壓器測試(40／50MVA)測試 | 新竹 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-01 |  |  | 單次 | 2021-10-08 | 2021-10-25 | 18 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-08 | 110/11 | 2021-10-26 | 謝鎮名 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-22 | 110/11 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2 | 3 | 雅玲 | 110254 | 一次性 | 3 | 華城-吳志賢 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-29 | TB00874634 | [19 empty] | 1293
A | 110 | HLE1100401 |  |  | 華林機電 | 黃志杰 | 台灣塑膠 | 仁武161kV變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-06 |  |  | 單次 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-23 | 110/4 | 2021-04-19 | 鄭家豪 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-07 | 110/5 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 7 | 17 | 雅玲 | 110103 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-03 | MS00858402 | [19 empty] | 1294
A | 110 | FEC1100423 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 |  | 新北市變壓器保護電驛測試 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-08 |  |  | 單次 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2021-04-16 | KX00847377 | [19 empty] | 1295
A | 110 | MIC1091217 |  |  | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | F11_EI_LV ACB-461B 請購 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-09 |  |  | 單次 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-03 | 110/5 | 2021-04-29 | 曉陽 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-17 | 110/5 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 6 | 16 | 綵瑩 | 110109 | 一次性 | 2 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 曉陽報告*2+(清關報單+保固書+原廠報告+原廠說明書)*1 | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-13 | MS00858418 | [19 empty] | 1296
A | 110 | 6-NL01H6 |  |  | 台塑網 | 陳勝雄 | 台塑石化 | CFB 33kV西門子保護電驛邏輯編製設定值修改(ML1100202) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-09 |  |  | 單次 | 2021-03-12 | 2021-05-27 | 77 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2021-06-09 | PJ00556100 | [19 empty] | 1297
A | 110 | FEC1100424 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠仁武廠 JP-3輔機變壓器測試(2021-07) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-12 |  |  | 單次 | 2021-04-14 | 2021-04-22 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-06 | 110/5 | 2021-05-24 | 謝鎮名 | 32 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-20 | 110/5 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 3 | 35 | 雅玲 | 110147 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-08-24 | PM00853390 | [19 empty] | 1298
A | 110 | FEC1100425 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠仁武廠 RT-5變壓器測試(2021-51) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-12 |  |  | 單次 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-27 | 110/4 | 2021-05-24 | 謝鎮名 | 41 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-11 | 110/5 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 3 | 44 | 雅玲 | 110145 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-08-24 | PM00853391 | [19 empty] | 1299
A | 110 | MSM1100401 |  |  | 懋盛水電 | 張小姐 | 中龍鋼鐵 | 202104 中龍高壓電纜測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-12 |  |  | 單次 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-12 | 110/5 | 2021-04-29 | 連源山 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-26 | 110/5 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 5 | 6 | 雅玲 | 110111 |  |  |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-03 | MS00858400 | [19 empty] | 1300
A | 110 | FEC1100319 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑科騰 變壓器檢測(2021-40) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-13 |  |  | 單次 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-29 | 110/11 | 2021-11-22 | 鄭家豪 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-13 | 110/12 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 3 | 10 | 雅玲 | 110282 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-06 | TB00874651 | [19 empty] | 1301
A | 110 | ABB1100404 |  |  | 艾波比 | 王鈺淵 | 高雄市政府環保局 | 中區資源回收廠IDF變壓器汰換測試(RFQ-230538-0) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-14 |  |  | 單次 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-29 | 110/4 | 2021-04-19 | 鄭家豪 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-13 | 110/5 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 9 | 13 | 雅玲 | 110106 | 一次性 | 電子檔 | ABB-王鈺淵 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-07 | RG00861260 | [19 empty] | 1302
A | 110 | MP69606Z |  |  | 雲林電氣 | 廖麗珍 | 台塑石化 | 麥寮台塑勝高F200電氣設備集中保養 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-26 |  |  | 單次 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-04-20 | 110/4 | 2021-04-20 | 林宏晉 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2021-05-15 | 110/5 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 36 | 46 | 汶潔 | 110128 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-11-24 | TB00874624 | [19 empty] | 1303
A | 110 | MIC1100304 |  |  | 台灣美光 | 林冠羽 | 台灣美光 | 美光F11B PSS 4F GIS定期保養RCP列盤保護電驛測試工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-07 |  |  | 單次 | 2021-04-13 | 2021-10-18 | 189 | 3.已完工 | 110/04/15第三、四大項已完工，110/10/18第一、二大項完工 |  | 14 | 2021-11-01 | 110/11 | 2021-10-25 | 許榮和 | 7 | 6.手稿已繳(準時) | 110/04/18第三、四工項手稿繳回，110/10/25第一、二工項手稿繳回 |  | 14 |  |  |  | 2021-11-15 | 110/11 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2 | 9 | 綵瑩 | 110094/110249 | 階段性 | 2+電子檔 | 美光-林冠羽 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 110/04/21第三、四工項報告完成(110094)，110/10/27第一、二工項報告完成(110249) | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-17 | VK01851415 | [19 empty] | 1304
A | 110 | MIC1090510【F11C 310A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/蔡宏志 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-11 |  |  | 單次 | 2021-03-17 | 2021-03-30 | 14 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-13 | 110/4 | 2021-04-19 | 甘勝元 | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2021-05-04 | 110/5 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 18 | 38 | 綵瑩 | 110096 | 一次性 | 2 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 2021/05/07收到紐鉑報告 | 10.報告已完成(延遲) | 2021-08-09 | PM00853383 | [19 empty] | 1305
A | 110 | MIC1090510【F11C 5210A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/蔡宏志 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-15 |  |  | 單次 | 2021-04-19 | 2021-06-18 | 61 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-02 | 110/7 | 2021-06-28 | 甘勝元 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2021-07-23 | 110/7 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 24 | 34 | 綵瑩 | 110169 | 一次性 | 2+電子檔 | 美光-蔡宏志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-07 | BS00873759 | [19 empty] | 1306
A | 110 | FEC1100427 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 南亞塑膠 | 南亞塑膠 變壓器歲修保養H2O2廠(2021-47) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-20 |  |  | 單次 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-06 | 111/5 | 2022-04-29 | 鄭家豪 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-20 | 111/5 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 12 | 19 | 雅玲 | 111135 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-06-16 | ZP33823206 | [19 empty] | 1307
A | 110 | FEC1100428 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化油料處製二課變壓器保養工程(2021-53) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-20 |  |  | 單次 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-11 | 110/5 | 2021-05-05 | 鄭家豪 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-25 | 110/5 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1 | 9 | 雅玲 | 110118 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-19 | MS00858422 | [19 empty] | 1308
A | 110 | FEC1090738A |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | VDU K14 變壓器測試 (2020-76)追加 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-20 |  |  | 單次 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-06 | 110/5 | 2021-04-26 | 林志翰 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-20 | 110/5 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 5 | 雅玲 | 110014 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) |  |  | FEC1100963補款 | [18 empty] | 1309
A | 110 | CCPM1100402 |  |  | 長春石化 | 林立偉 | 台塑石化 | 公用三廠避雷器拆裝作業 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-20 |  |  | 單次 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2021-06-17 | MS00858449 | [19 empty] | 1310
A | 110 | HT1100302 |  |  | 浩通 | 彭虹貽 | 台灣美光 | Relay故障更換配合測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-02 |  |  | 單次 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-02-16 | 110/2 | 2021-02-08 | 鍾名科 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-03-02 | 110/3 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 72 | 78 | 綵瑩 | 110047 | 一次性 | 3 | 浩通 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-04-21 | KX00847382 | [19 empty] | 1311
A | 110 | ABB1100302 |  |  | 艾波比 | 羅云彤 | 台灣美光 | 美光F11B PSS 4F RCP E04F01 REF630保護電驛汰換測試工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-20 |  |  | 單次 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-02 | 110/6 | 2021-05-19 | 許榮和 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-16 | 110/6 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2 | 2 | 綵瑩 | 110139 | 一次性 | 電子檔 | ABB-許宏民 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-06-11 | MS00858448 | [19 empty] | 1312
A | 110 | TAT1100404 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠 TR2328 2021 Q2變壓器定檢 NO.10045 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-14 |  |  | 單次 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-04-28 | 110/4 | 2021-04-19 | 鄭家豪 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-12 | 110/5 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 3 | 8 | 雅玲 | 110093 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-13 | MS00858416 | [19 empty] | 1313
A | 110 | MP60306Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 塑化彰濱摻配廠用電設備檢測(上半年) | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-21 |  |  | 單次 | 2021-05-05 | 2021-05-07 | 3 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-05-17 | 110/5 | 2021-05-17 | 林宏晉 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2021-06-11 | 110/6 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 18 | 28 | 妤臻 | 110119 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-24 | TB00874625 | [19 empty] | 1314
B | 110 | NY110031201 |  | 0299015 | 南亞配電盤 | 陳世宏 |  | 電力電纜DAC檢測(長約) |  |  |  | 承攬 | [63 empty] | 1315
A | 110 | TAT1100405 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠ML1特高站TR2124變壓器定檢 NO.10046 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-23 |  |  | 單次 | 2021-04-24 | 2021-04-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-08 | 110/5 | 2021-04-27 | 鄭家豪 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-22 | 110/5 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2 | 5 | 雅玲 | 110100 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-21 | MS00858429 | [19 empty] | 1316
A | 110 | HT1100404 |  |  | 浩通 | 盧婕安 | 台灣化學 | 台灣化學纖維原絲廠二高壓盤-GPT介質電力因數測試 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-23 |  |  | 單次 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-17 | 110/5 | 2022-05-10 | 謝鎮名 | 372 | 6.手稿已繳(延遲) |  | V | [10 empty] | 雅玲 | 111150 |  |  |  |  | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2022-05-06 | ZP00862170 | [19 empty] | 1317
A | 110 | KDE1100412 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 仁武鹼廠200kVA變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 完工後報價 | 2021-04-26 |  |  | 單次 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-05 | 110/5 | 2021-05-07 | 謝鎮名 | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-19 | 110/5 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 7 | 23 | 雅玲 | 110126 | 一次性 | 電子檔 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-31 | MS00858441 | [19 empty] | 1318
A | 110 | MP69604X |  |  | 雲林電氣 | 廖麗珍 | 台塑石化 | 麥寮台塑勝高F300 PHASE1電氣設備保養 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-28 |  |  | 單次 | 2021-05-06 | 2021-05-08 | 3 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-05-18 | 110/5 | 2021-05-17 | 林宏晉 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2021-06-12 | 110/6 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 18 | 27 | 汶潔 | 110142 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-24 | RG00861271 | [19 empty] | 1319
A | 110 | CEC1100405 |  |  | 中宇環保 | 劉吉強 | 中國鋼鐵 | 中鋼CB2851 HMCC-3機電檢測工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-29 |  |  | 單次 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-24 | 110/5 | 2021-05-11 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-07 | 110/6 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2 | 3 | 綵瑩 | 110123 | 一次性 | 3 | 中宇-劉吉強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-26 | MS00858433 | [19 empty] | 1320
A | 110 | TAT1100406 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠TR2115 升壓變壓器定檢 NO.10047 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-28 |  |  | 單次 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-12 | 110/5 | 2021-05-04 | 鄭家豪 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-05-26 | 110/5 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 1 | 7 | 雅玲 | 110116 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-21 | MS00858428 | [19 empty] | 1321
A | 110 | PUS1100402 |  |  | 普士 | 吳宜達 | 台達化學 | 台達化學VCB保養檢測 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-04 |  |  | 單次 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-21 | 110/5 | 2021-05-17 | 林志翰 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-04 | 110/6 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 4 | 14 | 雅玲 | 110135 | 一次性 | 3 | 普士-吳宜達 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-21 | MS00858426 | [19 empty] | 1322
A | 110 | MPV9B74Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 南亞塑膠 | 麥寮廢水場2021年度定檢工程 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-06 |  |  | 單次 | 2021-11-23 | 2021-12-15 | 23 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-29 | 110/12 | 2021-12-27 | 林宏晉 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-19 | 111/1 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 30 | 42 | 妤臻 | 110320 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-06-29 | ZP33823218 | [19 empty] | 1323
A | 110 | CHPT1100201 |  | 29589 | 中華紙漿 | 謝志良 | 永豐餘台東廠 | 台東廠汽電共生電廠發電機保護電驛檢驗測試 | 台東 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-06 |  |  | 單次 | 2021-05-15 | 2021-05-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-29 | 110/5 | 2021-06-01 | 許榮和 | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-12 | 110/6 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 9 | 26 | 雅玲 | 110155 | 一次性 | 3 | 中華紙漿-謝志良 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-07-07 | PM00853358 | [19 empty] | 1324
A | 110 | LTR1100501 |  |  | 林庭睿工程 | 許小姐 | 台塑石化 | 公用一廠 MP5 FGD改造電氣工程-電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-06 |  |  | 單次 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-27 | 110/5 | 2021-05-17 | 凃在福 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-10 | 110/6 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 3 | 7 | 雅玲 | 110132 | 一次性 | 3 | 林庭睿 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-19 | MS00858424 | [19 empty] | 1325
A | 110 | TAT1100407 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠ML1特高站TR2123 變壓器定檢 NO.10048 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-05 |  |  | 單次 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-20 | 110/5 | 2021-05-07 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-03 | 110/6 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 3 | 4 | 雅玲 | 110121 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-05-21 | MS00858427 | [19 empty] | 1326
A | 110 | MPX0412Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台灣化學 | 台化大肚溪抽水站高低壓盤饋線盤維護 | 台中 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-07 |  |  | 單次 | 2021-06-03 | 2021-06-08 | 6 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-06-18 | 110/6 | 2021-06-15 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-07-02 | 110/7 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 10 | 17 | 妤臻 | 110156 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-04 | TB00874609 | [19 empty] | 1327
A | 110 | MIC1090510【F11A 發電機-2】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/蔡宏志 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-07 |  |  | 單次 | 2021-05-14 | 2021-05-18 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-01 | 110/6 | 2021-05-31 | 甘勝元 | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2021-06-22 | 110/6 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 22 | 35 | 綵瑩 | 110148 | 一次性 | 2+電子檔 | 美光 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-07 | BS00873759 | [19 empty] | 1328
A | 110 | MIC1090510【F11C 發電機】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/蔡宏志 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-07 |  |  | 單次 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-02 | 110/6 | 2021-05-31 | 甘勝元 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2021-06-23 | 110/6 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 22 | 34 | 綵瑩 | 110149 | 一次性 | 2+電子檔 | 美光 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-07 | BS00873759 | [19 empty] | 1329
A | 110 | SAE1100501 |  |  | 南區機電 | 曾彥宏 | 台灣康寧 | 中科康寧SF6檢測 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-14 |  | 完工後報價 | 單次 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2021-05-19 | MS00858425 | [19 empty] | 1330
A | 110 | KDE1100410 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑林園大金廠5000kVA 2500kVA變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-19 |  |  | 單次 | 2021-05-31 | 2021-10-20 | 143 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-03 | 110/11 | 2021-11-04 | 謝鎮名 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-17 | 110/11 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 0 | 15 | 雅玲 | 110262 | 一次性 | 電子檔 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-15 | TB00874618 | [19 empty] | 1331
A | 110 | KDE1100411 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑林園IPA廠7500kVA 3000kVA變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-19 |  |  | 單次 | 2021-06-07 | 2021-07-30 | 54 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-08-13 | 110/8 | 2021-08-17 | 謝鎮名 | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-27 | 110/8 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 7 | 25 | 雅玲 | 110201 | 一次性 | 電子檔 | 華城-李彥駥 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-03 | RG00861256 | [19 empty] | 1332
A | 110 | KDE1100101 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 |  | 烏山頭水庫變壓器測試 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-19 |  |  | 單次 | 2021-05-25 | 2021-08-31 | 99 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-14 | 110/9 | 2021-12-08 | 謝鎮名 | 99 | 6.手稿已繳(延遲) | 報告暫時不用出 | V | [10 empty] | 雅玲 | 110304 | 一次性 | 電子檔 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2021-12-14 | TB00874656 | [19 empty] | 1333
A | 110 | FEC1100533 |  |  | 華城電機 | 陳柏詮 | 台中火力發電廠 | 202105 煤倉一期 CT,PT Burden&Relay,Meter 積量功能測試 Test | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-20 |  |  | 單次 | 2021-05-21 | 2021-05-31 | 11 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-14 | 110/6 | 2021-05-31 | 林志翰 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-28 | 110/6 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 8 | 8 | 雅玲 | 110151 | 一次性 | 8 | 華城-陳柏詮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-06-18 | MS00882001 | [19 empty] | 1334
A | 110 | MPG9C51Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 麥寮塑化基礎油廠P-9756A盤比流器汰換 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-11 |  |  | 單次 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-07-30 | 110/7 | 2021-07-26 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-24 | 110/8 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 17 | 23 | 汶潔 | 110191 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-25 | VK01851419 | [19 empty] | 1335
A | 110 | WST1100502 |  | W020-040-EM61 | 瑋祥科技 | 林龍營 | 台灣美光 | 美光科技F11-A/B/C LSR系統IR檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-25 |  |  | 單次 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-10 | 110/6 | 2021-06-11 | 潘琮穎 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-24 | 110/6 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 5 | 20 | 綵瑩 | 110158 | 一次性 | 電子檔+3 | 瑋祥 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-10-05 | RG00861281 | 紙本報告寄出110.10.07 | [18 empty] | 1336
A | 110 | FEC1100536 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠工業 AE廠變壓器測試 (2021-54) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-26 |  |  | 單次 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-16 | 110/6 | 2021-06-22 | 謝鎮名 | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-30 | 110/6 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 6 | 26 | 雅玲 | 110166 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-07-08 | PM00853365 | [19 empty] | 1337
A | 110 | CEC1100607 |  | CF2584A0061K | 中宇環保 | 黃浚睿 | 中龍鋼鐵 | 中龍原料堆置場輸送流程新增及改造工程-高壓電纜耐壓試驗 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-01 |  |  | 單次 | 2021-06-02 | 2021-09-11 | 102 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-25 | 110/9 | 2021-09-13 | 甘勝元 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-09 | 110/10 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 3 | 5 | 雅玲 | 110150 | 一次性 | 3 | 中宇環保 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-16 | RG00861265 | [19 empty] | 1338
A | 110 | SWT1100501 |  |  | 千揮科技 | 林宗志 | 台塑石化 | 台塑石化麥寮公用三廠 33KV GPT 測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-03 |  |  | 2次以上 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-10-27 | 110/10 | 2021-10-18 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-10 | 110/11 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 11 | 16 | 雅玲 | 110255 | 階段性 | 3 | 千揮科技 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-10 | TB00874612 | [19 empty] | 1339
A | 110 | SWT1100501 |  |  | 千揮科技 | 林宗志 | 台塑石化 | 台塑石化麥寮公用三廠 33KV GPT 測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-03 |  |  | 2次以上 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-17 | 110/11 | 2021-11-08 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-01 | 110/12 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2 | 7 | 雅玲 | 110266 | 階段性 | 3 | 千揮科技 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-10 | TB00874612 | [19 empty] | 1339
A | 110 | 6-NL06D9 |  |  | 台塑網 | 陳勝雄 | 台塑石化 | CFB#2 UPS BY-PSS迴路遷移修改 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-18 |  | 黃麟姐通知現場 | 單次 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-23 | 110/6 | 2021-06-10 | 凃在福 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-07-07 | 110/7 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 1 | 2 | 雅玲 | 110157 | 一次性 | 3 | 公用四廠-林冠甫 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-06-15 | PJ00556101 | [19 empty] | 1340
A | 110 | TAT1100510 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠ML1特高站TR2125 變壓器定檢 NO.10062 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-04 |  | 完工後拿到訂單 | 單次 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-18 | 110/6 | 2021-06-09 | 鄭家豪 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-07-02 | 110/7 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 0 | 5 | 雅玲 | 110154 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-07-05 | PM00853355 | [19 empty] | 1341
A | 110 | TAT1100511 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠ML1特高站TR2126 變壓器定檢 NO.10063 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-09 |  |  | 單次 | 2021-06-18 | 2021-06-18 |  | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-02 | 110/7 | 2021-06-22 | 鄭家豪 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-07-16 | 110/7 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2 | 6 | 雅玲 | 110165 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-07-05 | PM00853356 | [19 empty] | 1342
A | 110 | MPX0123Y |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 南亞塑膠 | 樹林三廠年度高壓盤定保 | 北北基 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-08 |  |  | 單次 | 2021-07-09 | 2021-07-13 |  | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-07-23 | 110/7 | 2021-07-19 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-17 | 110/8 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 21 | 27 | 妤臻 | 110184 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-25 | VK01851422 | [19 empty] | 1343
A | 110 | FEC1100639 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 麥鹼廠2021年二課變壓器定期維護 (2021-55) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-10 |  |  | 單次 | 2021-09-02 | 2021-09-22 | 21 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-10-06 | 110/10 | 2021-10-13 | 謝鎮名 | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-20 | 110/10 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 5 | 26 | 雅玲 | 110245 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-10 | TB00874614 | [19 empty] | 1344
A | 110 | THC1100601 |  |  | 全馬實業 | 廖居仁 | 錦興廠 | 桃園錦興廠電力電纜檢測AC耐壓測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-10 |  |  | 單次 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-29 | 110/6 | 2021-06-16 | 凃在福 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-07-13 | 110/7 | 2021-06-16 | 2021-06-21 | 5 | 6 | 汶潔 | 110160 | 一次性 | 3 | 全馬實業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-06-18 | MS00882000 | [19 empty] | 1345
A | 110 | MP60403Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 麥寮台塑ECH廠高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-11 |  |  | 單次 | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 10 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-09-20 | 110/9 | 2021-09-22 | 林宏晉 | 12 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-15 | 110/10 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 29 | 41 | 妤臻 | 110228 | 一次性 | 3 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-08-25 | BS00873700 | [19 empty] | 1346
A | 110 | YUS1100605 |  |  | 勇帥電氣 | 李小姐 | 台灣日立電網 | 彰化大城變壓器測試 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-15 |  |  | 單次 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-14 | 110/7 | 2021-07-05 | 林志翰 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-07-28 | 110/7 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 162 | 167 | 雅玲 | 110303 | 一次性 | 電子檔 | 勇帥-李小姐 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-12-14 | TB00874655 | [19 empty] | 1347
A | 110 | YUS1100606 |  |  | 勇帥電氣 | 李小姐 | 艾波比 | 沃旭電抗器頻率響應測試 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-15 |  |  | 單次 | 2021-04-27 | 2021-10-20 | 177 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-03 | 110/11 | 2021-10-25 | 林志翰 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-17 | 110/11 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 4 | 9 | 雅玲 | 110159 | 一次性 | 電子檔 | 勇帥-李小姐 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-17 | TB00874667 | [19 empty] | 1348
A | 110 | MPG0377Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 塑化油料處接地比壓器汰換 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-16 |  |  | 單次 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-01-22 | 111/1 | 2022-01-17 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-05 | 111/2 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 32 | 37 | 妤臻 | 111026 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-05-02 | ZP00862154 | [19 empty] | 1349
A | 110 | MPX8111X |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台灣化學 | 新港台化紡織廠高壓盤集中保養 | 嘉義 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-16 |  |  | 單次 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-07-06 | 110/7 | 2021-07-05 | 林宏晉 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2021-07-31 | 110/7 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 17 | 26 | 妤臻 | 110178 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-24 | TB00874627 | [19 empty] | 1350
A | 110 | FEC1100643 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 52503E01 2021年IPM廠定檢變壓器功能測試工程 (2021-25) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-18 |  |  | 單次 | 2021-08-17 | 2021-08-26 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-09 | 110/9 | 2021-09-22 | 謝鎮名 | 27 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-23 | 110/9 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 6 | 33 | 雅玲 | 110230 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-21 | RG00861295 | [19 empty] | 1351
A | 110 | FEC1100644 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 531B1E6H 公用一廠2021 MP6電力變壓器定檢 (2021-38) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-18 |  |  | 單次 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-20 | 110/9 | 2021-09-23 | 謝鎮名 | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-04 | 110/10 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 1 | 18 | 雅玲 | 110225 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-10-21 | RG00861296 | [19 empty] | 1352
A | 110 | FEC1100645 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 905QGRE2 東碼頭電氣室油浸式變壓器定期保養 (2021-59) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-18 |  |  | 單次 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-10-21 | 110/10 | 2021-11-18 | 謝鎮名 | 42 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-04 | 110/11 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 43 | 雅玲 | 110279 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-11-29 | TB00874637 | [19 empty] | 1353
B | 110 | SCE110060210 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣化學 | 台化彰化 200kVA 變壓器檢測(案件編號:4-MMA026) A110002 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-23 |  |  | 單次 | 2021-06-30 | 2021-11-27 | 151 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-11 | 110/12 | 2022-01-10 | 謝鎮名 | 44 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-25 | 110/12 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 7 | 51 | 雅玲 | 110322 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-01-17 | VK01851352 | [19 empty] | 1354
B | 110 | SCE110060211 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑冬山 1500/1875kVA 變壓器檢測(案件編號:1-NC50L9) A110004 | 宜蘭 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-23 |  |  | 單次 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-10 | 110/9 | 2021-09-30 | 謝鎮名 | 34 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-24 | 110/9 | 2021-10-08 | 2021-11-29 | 60 | 94 | 雅玲 | 110239 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-11-29 | TB00874551 | [19 empty] | 1355
B | 110 | SCE110060212 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣化學 | 台化龍德 500kVA 變壓器檢測(案件編號:4-NBA239) A110005 | 宜蘭 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-23 |  |  | 單次 | 2021-08-11 | 2021-11-23 | 105 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-07 | 110/12 | 2022-01-12 | 謝鎮名 | 50 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-21 | 110/12 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 5 | 55 | 雅玲 | 110323 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-01-17 | VK01851351 | [19 empty] | 1356
B | 110 | SCE110060213 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑麥寮 2000kVA 變壓器檢測(案件編號:1-NLW152) A110006 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-23 |  |  | 單次 | 2021-10-08 | 2021-10-29 | 22 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-12 | 110/11 | 2021-11-18 | 謝鎮名 | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-26 | 110/11 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 11 | 31 | 雅玲 | 110264 | 一次性 | 電子檔 | 伸昌-林威志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-12-02 | TB00874553 | [19 empty] | 1357
B | 110 | SCE110060214 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 南亞電路板 | 南電樹林 7500kVA 變壓器檢測(案件編號:RC-NRA005) A110007 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-23 |  |  | 單次 | 2021-10-08 | 2022-06-23 | 259 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-07 | 111/7 | 2022-07-08 | 謝鎮名 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-21 | 111/7 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 4 | 19 | 雅玲 | 111185 | 一次性 | 3+3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-12 | BS00873852 | [19 empty] | 1358
B | 110 | SCE110060215 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑林園 200kVA 變壓器檢測(案件編號:1-NFW3R4) A110008 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-23 |  |  | 單次 | 2021-10-08 | 2022-04-12 | 187 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-26 | 111/4 | 2022-04-18 | 鄭家豪 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-10 | 111/5 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 11 | 17 | 雅玲 | 111103 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-12 | ZP00862050 | [19 empty] | 1359
B | 110 | SCE110060216 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑麥寮 EVA廠 500kVA 變壓器檢測(案件編號:1-NLW7V8) A110009 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-23 |  |  | 單次 | 2022-03-21 | 2022-07-31 | 133 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-14 | 111/8 | 2022-08-12 | 謝鎮名 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-28 | 111/8 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 11 | 23 | 雅玲 | 111214 | 一次性 | 電子檔 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-23 | BS00873859 | [19 empty] | 1360
A | 110 | FUN1100601 |  | 1100615016 | 纺安 | 王靜茹 | 紡安 | 高壓電氣設備保養檢測 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-24 |  |  | 單次 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-20 | 110/7 | 2021-07-09 | 凃在福 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-03 | 110/8 | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 12 | 15 | 綵瑩 | 110182 | 一次性 | 3好+1不好(比流器) | 紡安 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-07-19 | PM00853373 | [19 empty] | 1361
A | 110 | TAT1100612 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠TR2114 升壓變壓器定檢 NO.10065 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-24 |  |  | 單次 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-08 | 110/7 | 2021-06-29 | 鄭家豪 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-07-22 | 110/7 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 1 | 6 | 雅玲 | 110173 | 一次性 | 電子式 | 大冋-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-07-05 | PM00853357 | [19 empty] | 1362
A | 110 | FEC1100646 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | LLDPE廠 變壓器測試(2021-23) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-25 |  |  | 單次 | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-19 | 110/7 | 2021-07-29 | 謝鎮名 | 24 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-02 | 110/8 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 5 | 29 | 雅玲 | 110192 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-09-02 | RG00861253 | [19 empty] | 1363
A | 110 | MIC1090510【F11A A510A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/蔡宏志 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-29 |  |  | 單次 | 2022-04-22 | 2022-05-25 | 34 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-06-08 | 111/6 | 2022-06-13 | 鍾名科 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2022-06-29 | 111/6 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 101 | 120 | 綵瑩 | 111239 | 一次性 | 1 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.07.05-:缺保養清單/紐鉑/曉陽 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-03 | HY00862381 | [19 empty] | 1364
A | 110 | LTR1100602 |  |  | 林庭睿工程 | 許小姐 | 台塑石化 | 公用廠送資源回收第二供電迴路增設 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-30 |  |  | 單次 | 2021-08-16 | 2022-08-25 | 375 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-08 | 111/9 | 2022-08-29 | 林志翰 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-22 | 111/9 | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 4 | 8 | 雅玲 | 111226 | 一次性 | 3 | 林庭睿工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-09-01 | DU00846201 | [19 empty] | 1365
A | 110 | DHO1100701 |  |  | 東豪工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | 麥寮海淡廠BUSBAR測試工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-29 |  |  | 單次 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-15 | 110/7 | 2021-07-05 | 林宏晉 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-07-29 | 110/7 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2 | 6 | 雅玲 | 110180 | 一次性 | 3 | 東豪工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-07-07 | PM00853362 | [19 empty] | 1366
A | 110 | FUH1100701 |  |  | 復華機電 | 游光中 | 台灣化學纖維 | 台化龍德廠DFR測試 | 宜蘭 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-05 |  |  | 單次 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-28 | 110/7 | 2021-07-15 | 林志翰 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-11 | 110/8 | 2021-07-16 | 2021-07-21 | 6 | 7 | 雅玲 | 110183 | 一次性 | 電子檔 | 復華機電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-07-19 | PM00853374 | [19 empty] | 1367
A | 110 | CYC1100605 |  |  | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 第一特高站GIS SF6測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-06-10 |  |  | 單次 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-06-24 | 110/6 | 2021-06-15 | 凃在福 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-07-08 | 110/7 | 2021-06-18 | 2021-07-06 | 21 | 26 | 雅玲 | 110161 | 一次性 | 3 | 中友-許朝順 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-07-07 | PM00853359 | [19 empty] | 1368
A | 110 | MP69B06Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油基礎油廠製一高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-07 |  |  | 單次 | 2021-03-04 | 2021-08-12 | 162 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-08-22 | 110/8 | 2021-08-24 | 林宏晉 | 12 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-16 | 110/9 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 24 | 36 | 妤臻 | 110203 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-05-02 | ZP00862155 | [19 empty] | 1369
A | 110 | MP69B07Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油基礎油廠製二高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-07 |  |  | 單次 | 2021-07-14 | 2021-08-13 | 31 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-08-23 | 110/8 | 2021-08-24 | 林宏晉 | 11 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-17 | 110/9 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 30 | 41 | 汶潔 | 110207 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-08-25 | BS00873799 | [19 empty] | 1370
A | 110 | DAC1100502 |  |  | 達昌機電 | 林原羲/李欣怡 | 台塑石化 | 麥寮新設焚化爐電儀配線工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-08 |  |  | 單次 | 2022-05-17 | 2022-09-13 | 120 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-27 | 111/9 | 2022-09-25 | 林志翰 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-11 | 111/10 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 131 | 143 | 雅玲 | 111149 | 一次性 | 3 | 達昌-李欣怡 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-03 | HY00862382 | [19 empty] | 1371
A | 110 | FEC1100751 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 基礎油廠K97 變壓器測試 (2021-61) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-08 |  |  | 單次 | 2021-07-05 | 2021-07-28 | 24 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-08-11 | 110/8 | 2021-08-23 | 謝鎮名 | 26 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-25 | 110/8 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 10 | 36 | 雅玲 | 110206 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-08 | RG00861286 | [19 empty] | 1372
A | 110 | KHT1100601 |  |  | 奇鴻科技 | 張君旭 | 台灣美光 | 美光科技F11B UPW Make up System Project | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-12 |  |  | 單次 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-11 | 111/3 | 2022-03-17 | 鍾名科 | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-03-25 | 111/3 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 4 | 24 | 綵瑩 | 111052 | 一次性 | 3+電子檔 | 奇鴻-葉宗昇 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-18 | XM00850314 | [19 empty] | 1373
A | 110 | FEC1100753 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 914290E0 煉油公用廠變壓器濾油檢修工程 (2021-66) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-14 |  |  | 單次 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-10-27 | 110/10 | 2021-11-11 | 謝鎮名 | 29 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-10 | 110/11 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 0 | 29 | 雅玲 | 110272 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-11-29 | TB00874636 | [19 empty] | 1374
A | 110 | TAT1100714 |  |  | 大同 | 吳宗倫 | 台塑石化 | PC廠110年變壓器年度定檢作業 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-16 |  |  | 單次 | 2021-09-14 | 2021-10-18 | 35 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-01 | 110/11 | 2021-11-18 | 鄭家豪 | 31 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-15 | 110/11 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 7 | 38 | 雅玲 | 110284 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-09-22 | RG00861267 | [19 empty] | 1375
A | 110 | CYC1100706 |  |  | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 麥寮海淡廠激磁湧流工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-16 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 1376
A | 110 | CYE1100701 |  |  | 川業工程 | 吳坤鎮 | 台灣美光 | 美光F11B 140s SR22 PH 480V／400V TR expansion | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-19 |  |  | 單次 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-08-02 | 110/8 | 2021-07-22 | 鍾名科 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-16 | 110/8 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 1 | 4 | 綵瑩 | 110188 | 一次性 | 3 | 川業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-07-23 | PM00853377 | [19 empty] | 1377
A | 110 | KDE1100513 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 景碩科技 | 景碩科技新豐廠161kV 變壓器測試 | 新竹 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-19 |  |  | 單次 | 2021-07-29 | 2021-08-30 | 33 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-13 | 110/9 | 2021-09-10 | 鄭家豪 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-27 | 110/9 | 2021-09-11 | 2021-09-24 | 14 | 25 | 雅玲 | 110226 | 一次性 | 電子檔+5 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-24 | RG00861275 | [19 empty] | 1378
A | 110 | KDE1100715 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 中國鋼鐵 | 中鋼4000kVA變壓器測試(三繞組) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-19 |  |  | 單次 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-25 | 110/9 | 2021-09-30 | 謝鎮名 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-09 | 110/10 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 4 | 23 | 雅玲 | 110236 | 一次性 | 4 | 華城-徐豪 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-30 | RG00861279 | [19 empty] | 1379
A | 110 | KDE1100716 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 興達海基 | 興達海基高雄廠 4000／5000KVA變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-19 |  |  | 單次 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-08-26 | 110/8 | 2021-09-03 | 謝鎮名 | 22 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-09 | 110/9 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 0 | 22 | 雅玲 | 110211 | 一次性 | 3 | 華城-張育賢 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-07 | RG00861261 | [19 empty] | 1380
A | 110 | KDE1100717 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 華新麗華 | 華新麗華鹽水廠 2500KVA變壓器測試 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-19 |  |  | 單次 | 2021-10-29 | 2021-10-19 | -9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-02 | 110/11 | 2021-11-29 | 謝鎮名 | 41 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-16 | 110/11 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 1 | 42 | 雅玲 | 110290 | 一次性 | 電子檔 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-12-06 | TB00874650 | [19 empty] | 1381
A | 110 | HYC1100701 |  |  | 欣揚企業 | 童秀娟 | 台塑石化 | 油料處外銷汽油品質改善電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-22 |  |  | 單次 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-08-12 | 110/8 | 2021-08-02 | 周忻紘 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-26 | 110/8 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 3 | 7 | 雅玲 | 110190 | 一次性 | 3 | 欣揚 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-08-05 | PM00853381 | [19 empty] | 1382
A | 110 | FEC1100750 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠 PP3 3R11變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 完工後報價 | 2021-07-05 |  |  | 單次 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-19 | 110/7 | 2021-07-29 | 謝鎮名 | 24 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-02 | 110/8 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 1 | 25 | 雅玲 | 110189 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-10-08 | RG00861285 | [19 empty] | 1383
B | 110 | SCE110070217 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 6-531B1E6F公用一廠2021 MP6配電變壓器定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-28 |  |  | 單次 | 2021-09-06 | 2021-09-14 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-28 | 110/9 | 2021-10-12 | 謝鎮名 | 28 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-12 | 110/10 | 2021-10-13 | 2021-11-29 | 48 | 76 | 雅玲 | 110241 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-11-29 | TB00874552 | [19 empty] | 1384
A | 110 | MSI1100701 |  |  | 曉陽國際 | 馬建文 | 海能風電 | Formosa II (810／820)Harmonic filter CT Unit commission Test | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-28 |  |  | 單次 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-08-12 | 110/8 | 2021-07-30 | 黃睦翔 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-26 | 110/8 | 2021-08-03 | 2021-08-25 | 26 | 27 | 雅玲 | 110193 | 一次性 | 3+電子檔 | 曉陽國際 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-08-24 | PM00853395 | [19 empty] | 1385
A | 110 | ABB1100707 |  |  | 艾波比 | 曾俊涵 | 台塑石化 | 煉油廠K9700電氣室發電機保護電驛測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-29 |  |  | 單次 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-08-18 | 110/8 | 2021-08-13 | 許榮和 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-01 | 110/9 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 6 | 15 | 雅玲 | 110198 | 一次性 | 電子式 | ABB-郭銘輝 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-10-13 | RG00861289 | [19 empty] | 1386
A | 110 | FEC1100751A |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 基礎油廠K97 變壓器測試 (2021-61)(2021-62) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-30 |  |  | 單次 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-08-18 | 110/8 | 2021-09-02 | 謝鎮名 | 29 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-01 | 110/9 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 6 | 35 | 雅玲 | 110213 | 一次性 | 電子檔 | 華城－邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-12-01 | TB00874641 | [19 empty] | 1387
A | 110 | NY1090216A |  |  | 南亞塑膠 | 陳國賓 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠HP5高壓盤定檢-電纜修復 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-30 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 1388
A | 110 | *TRTT028 |  | 20057493 | 台塑網 | 楊智文 | 麥寮汽電 | 公用二廠2021 #2特高站開關設備定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 原20210730 | 2021-07-30 |  |  | 單次 | 2021-07-30 | 2021-08-11 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-08-25 | 110/8 | 2021-08-12 | 林志翰 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-08 | 110/9 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 15 | 16 | 綵瑩 | 110205 | 一次性 | 2 | 麥電-楊智文 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-06 | HZ34340300 | [19 empty] | 1389
A | 110 | THC1100702 |  |  | 全馬實業 | 廖居仁 | 錦興廠 | 桃園錦興廠電力電纜檢測AC耐壓測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-03 |  |  | 單次 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-08-20 | 110/8 | 2021-08-12 | 凃在福 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-03 | 110/9 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 4 | 10 | 雅玲 | 110195 | 一次性 | 3+電子檔 | 全馬實業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-08-12 | PM00853386 | [19 empty] | 1390
A | 110 | MP60607Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油油料處K84高壓盤保養檢測 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-03 |  |  | 單次 | 2021-08-18 | 2021-09-27 | 41 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-10-07 | 110/10 | 2021-10-12 | 林宏晉 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-01 | 110/11 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 27 | 42 | 汶潔 | 110242 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-06-29 | ZP33823216 | [19 empty] | 1391
A | 110 | MSI1100702 |  |  | 曉陽國際 | 查岳辰 | 衛生福利部 | 健保大樓 保護電驛測試 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-03 |  |  | 單次 | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-08-21 | 110/8 | 2021-08-25 | 許榮和 | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-04 | 110/9 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 14 | 32 | 雅玲 | 110216 | 一次性 | 3+電子檔 | 曉陽國際 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-29 | RG01901702 | [19 empty] | 1392
A | 110 | TAT1100715 |  | NB4501436882 | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠 特高站TR2122變壓器定檢 NO.10086 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-05 |  |  | 單次 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-08-27 | 110/8 | 2021-08-24 | 鄭家豪 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-10 | 110/9 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 0 | 11 | 雅玲 | 110199 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-08-25 | PM00853396 | [19 empty] | 1393
A | 110 | HSC1100801 |  |  | 華興昌 | 黃啟容 | 台塑石化 | 高雄林園 電力電纜測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-06 |  |  | 單次 | 2021-12-01 | 2021-12-10 | 10 | 3.已完工 | 110/12/6收到部份手稿 |  | 14 | 2021-12-24 | 110/12 | 2021-12-13 | 周忻紘 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-07 | 111/1 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 3 | 6 | 雅玲 | 110305 | 一次性 | 3 | 華興昌 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-16 | TB00874661 | [19 empty] | 1394
A | 110 | MIC1100505 | rev2 |  | 台灣美光 | 蔡宏志 | 台灣美光 | F11C 發電機變壓器高壓絕緣礙子絕緣不良更換 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-05-14 |  |  | 單次 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-05-28 | 110/5 | 2021-05-31 | 甘勝元 | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-06-11 | 110/6 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 24 | 41 | 綵瑩 | 110164 | 一次性 | 2+電子檔 | 美光-蔡宏志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-08-09 | PM00853384 | [19 empty] | 1395
A | 110 | CEC1100812 |  |  | 中宇環保 | 黃明鋒 | 興達海基 | 興達海基新增高壓設備機電檢測工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-10 |  |  | 單次 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-03 | 110/9 | 2021-08-24 | 謝鎮名 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-17 | 110/9 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 8 | 12 | 綵瑩 | 110202 | 一次性 | 3 | 中宇 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-01 | RG00861252 | [19 empty] | 1396
B | 110 | MP60607X |  | 0299015 | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油油料處K84高壓盤保養檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-11 |  |  | 單次 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 4 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-10-07 | 110/10 | 2021-10-12 | 林宏晉 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2021-11-08 | 2021-11-01 | 110/11 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 17 | 32 | 妤臻 | 110250 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-11 | VK01851350 | [19 empty] | 1397
A | 110 | TAT1100816 |  | NB4501439865 | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 公用一廠 特高站TR2121變壓器定檢 NO.10088 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-12 |  |  | 單次 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-03 | 110/9 | 2021-08-24 | 鄭家豪 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-17 | 110/9 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 0 | 4 | 雅玲 | 110200 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-08-25 | PM00853397 | [19 empty] | 1398
A | 110 | TAT1100817 |  | NB4501439878 | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 公用一廠TR2111 升壓變壓器定檢 NO.10089 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-12 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 1399
A | 110 | FEC1100432 |  | SE219F7 | 華城電機 | 莊允中 | 高雄捷運 | 高雄捷運161kv電力變壓器保養檢修 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-12 |  |  | 單次 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-06 | 110/9 | 2021-09-03 | 謝鎮名 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-20 | 110/9 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 4 | 15 | 雅玲 | 110214 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-30 | RG00861277 | [19 empty] | 1400
A | 110 | YFCT1100701 |  |  | 義芳電廠 | 呂易峻 | 義芳電廠 | 義芳電廠2021年汽電廠高壓盤檢查 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-13 |  |  | 單次 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-08 | 110/9 | 2021-08-30 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-22 | 110/9 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 25 | 30 | 妤臻 | 110221 | 一次性 | 2 | 義芳化學 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-11-03 | TB00874606 | [19 empty] | 1401
A | 110 | FEC1100312A |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化OL1廠 OSBL變壓器檢測(2021-10-1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-16 |  | 完工後報價 | 單次 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-30 | 110/7 | 2021-08-16 | 謝鎮名 | 31 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-13 | 110/8 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 0 | 31 | 雅玲 | 110197 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 1402
A | 110 | MP69713Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製一廠三課ARU#1高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-20 |  |  | 單次 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-09-27 | 110/9 | 2021-09-22 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-22 | 110/10 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 13 | 18 | 汶潔 | 110229 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-09 | XM00850305 | [19 empty] | 1403
A | 110 | FEC1100752 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣化學 | 台灣化學纖維龍德廠 (2021-33) | 宜蘭 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-20 |  |  | 單次 | 2022-05-11 | 2022-09-15 | 128 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-29 | 111/9 | 2022-10-13 | 謝鎮名 | 28 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-13 | 111/10 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 1 | 29 | 雅玲 | 111277 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-11-07 | FW00864667 | [19 empty] | 1404
A | 110 | FEC1100857 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化2021彰濱廠變壓器定檢 (2021-71) | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-20 |  |  | 單次 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-23 | 110/11 | 2021-11-11 | 林志翰 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-07 | 110/12 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 11 | 13 | 雅玲 | 110281 | 一次性 | 電子檔 | 華城－邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-06 | TB00874652 | [19 empty] | 1405
A | 110 | FEC1100858 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化機械廠33KV變電站主變壓器保養 (2021-73) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-20 |  |  | 單次 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-13 | 110/11 | 2021-12-08 | 謝鎮名 | 39 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-27 | 110/11 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 1 | 40 | 雅玲 | 110300 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-12-14 | TB00874658 | [19 empty] | 1406
A | 110 | FEC1100429 |  |  | 華城電機 | 吳金達 | 台灣中油 | (台灣中油林園廠)石化事業部中園紅線161kV及69kV電力變壓器保養檢修 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-24 |  |  | 單次 | 2021-07-23 | 2021-12-13 | 144 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-27 | 110/12 | 2021-12-23 | 謝鎮名 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 | V | 110/12 |  | 2022-01-10 | 111/1 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 1 | 11 | 雅玲 | 110314 | 一次性 | 1 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-02-18 | VK01851430 | [19 empty] | 1407
A | 110 | MPG0673Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 塑化麥寮HRU#1單元接地比壓器更新 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-24 |  |  | 單次 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-04-10 | 111/4 | 2022-04-06 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  | 2022-05-14 | 2022-05-07 | 111/5 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 34 | 40 | 妤臻 | 111097 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-08-25 | BS00873798 | [19 empty] | 1408
A | 110 | MPG0676Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 塑化麥寮轉化廠K6800電氣室GPT汰換 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-24 |  |  | 單次 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-03-26 | 111/3 | 2022-03-21 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2022-04-20 | 111/4 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 23 | 28 | 妤臻 | 111076 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-25 | BS00873797 | [19 empty] | 1409
A | 110 | JTC1100801 |  |  | 頡達科技 | 張馨文 | 台灣美光 | 美光150KVA／300KVA 480V／400-231V變壓器檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-26 |  |  | 單次 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-13 | 110/9 | 2021-09-06 | 謝鎮名 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-27 | 110/9 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2 | 9 | 雅玲 | 110215 | 一次性 | 3 | 頡達 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-08 | RG00861262 | [19 empty] | 1410
A | 110 | SEEC1100807 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光F11B TR 471B變壓器機電測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-26 |  |  | 單次 | 2021-08-25 | 2021-09-10 | 17 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-24 | 110/9 | 2021-09-22 | 甘勝元 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-08 | 110/10 | 2021-09-17 | 2021-12-16 | 85 | 97 | 綵瑩 | 110218 | 一次性 | 3 | 士林 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-12-24 | TB00874673 | [19 empty] | 1411
A | 110 | CYE1100803 |  |  | 川業工程 | 吳坤鎮 | 台灣美光 | 美光F11B-F11C無塵室 HOOK SCADA NQ盤機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-26 |  |  | 單次 | 2021-08-30 | 2021-09-08 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-22 | 110/9 | 2021-09-06 | 鍾名科 | -2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-06 | 110/10 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 8 | 6 | 綵瑩 | 110217 | 一次性 | 3 | 川業 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-28 | FW00864695 | [19 empty] | 1412
A | 110 | TAT1100818 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠 TR-2325 Q2變壓器定檢保養作業 NO.10097 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-27 |  |  | 單次 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-10 | 110/9 | 2021-08-30 | 鄭家豪 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-09-24 | 110/9 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 1 | 4 | 雅玲 | 110208 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-14 | RG00861264 | [19 empty] | 1413
A | 110 | DSC1100802 |  |  | 中龍鋼鐵 | 楊智超 | 中龍鋼鐵 | 中龍鋼鐵型鋼電纜及對相測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-27 |  | 尚未報價 | 單次 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 30 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-10-14 | 110/10 | 2022-02-24 | 許榮和 | 147 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-28 | 110/10 |  |  |  |  | 雅玲 | [5 empty] | 9.報告未完成(逾期) |  | 9.報告未完成(逾期) | [21 empty] | 1414
A | 110 | TAT1100819 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠 TR-2326Q2變壓器定檢保養作業 NO.10103 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-27 |  |  | 單次 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-10-08 | 110/10 | 2021-09-27 | 鄭家豪 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-22 | 110/10 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2 | 5 | 雅玲 | 110231 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-03 | TB00874605 | [19 empty] | 1415
B | 110 | WIN110082504 |  |  | 萬世盛 | 陳濬孝 |  | 玉樹升壓站機電測試工程 | 屏東 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-25 |  | 尚未報價 | 單次 | 2021-08-27 | 2021-11-27 | 93 | 3.已完工 | 轉單至WIN111030801 | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 | [6 empty] | 2021-11-27 | 110/11 | [10 empty] | 9.報告未完成(逾期) |  | 9.報告未完成(逾期) | [21 empty] | 1416
A | 110 | YUS1100303 |  |  | 勇帥電氣 | 陳建勳 | 海能風電 | FORMOSAⅡ161kA/69kV 陸上變電站保護電驛現場竣工測試工程 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-29 |  |  | 單次 | 2021-05-14 | 2021-07-29 | 77 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-08-12 | 110/8 | 2021-08-27 | 黃睦翔 | 29 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-26 | 110/8 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 0 | 29 | 雅玲 | 110204 | 一次性 | 電子檔 | 勇帥電氣 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-10-21 | RG00861298 | [19 empty] | 1417
A | 110 | UCAN1091005 |  |  | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光 F11B 524B&91A BUSWAY汰換工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-31 |  |  | 單次 | 2021-09-08 | 2021-12-07 | 91 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-21 | 110/12 | 2021-12-13 | 鍾名科 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-04 | 111/1 | 2021-12-13 | 2021-12-24 | 11 | 17 | 綵瑩 | 110227 | 一次性 | 3 | 友懇企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-23 | TB00874669 | [19 empty] | 1418
A | 110 | TAT1100613 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台灣塑膠 | 台化麥寮鹼廠變壓器定檢 NO.10068 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-01 |  |  | 單次 | 2021-09-03 | 2021-09-09 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-23 | 110/9 | 2021-09-10 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-07 | 110/10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 0 | 1 | 雅玲 | 110219 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-14 | RG00861263 | [19 empty] | 1419
A | 110 | HYC1100802 |  |  | 欣揚企業 | 童秀娟 | 台塑石化 | 油料處外銷汽油品質改善電氣工程(保護電驛設定及測試) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-02 |  |  | 單次 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-27 | 110/9 | 2021-09-22 | 甘勝元 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-11 | 110/10 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 5 | 14 | 雅玲 | 110224 | 一次性 | 3 | 欣揚企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-24 | RG00861272 | [19 empty] | 1420
A | 110 | *TRTT028 |  | 20058730 | 台塑網 | 黃俊銘 | 台塑石化 | 公用二廠 2021 345KV GIS定檢(CB3870) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-02 |  |  | 單次 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-27 | 110/9 | 2021-09-14 | 林志翰 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-11 | 110/10 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2 | 3 | 雅玲 | 110237 | 一次性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-10-21 | SY29774652 | [19 empty] | 1421
A | 110 | *TRTT028 |  | 20058731 | 台塑網 | 黃俊銘 | 台塑石化 | 公用二廠 2021 345KV GIS定檢(CB3880) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-02 |  |  | 單次 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-27 | 110/9 | 2021-09-14 | 林志翰 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-11 | 110/10 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2 | 3 | 雅玲 | 110237 | 一次性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-10-21 | SY29774652 | [19 empty] | 1422
A | 110 | *TRTT028 |  | 20094507-10 | 台塑網 | 黃俊銘 | 麥寮汽電 | 麥電2021 FP2 345kV GIS定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-17 |  |  | 單次 | 2021-11-23 | 2022-01-21 | 60 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-02-04 | 111/2 | 2022-01-26 | 林志翰 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-18 | 111/2 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2 | 7 | 雅玲 | 111022 | 一次性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-21 | ZA44123850 | [19 empty] | 1422
A | 110 | KTE1100802 |  |  | 坤泰工程 | 吳信佑 | 台灣美光 | 美光F11A MTR No.2 on load test | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-03 |  |  | 單次 | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 60 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-30 | 110/12 | 2021-12-21 | 鍾名科 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-13 | 111/1 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 3 | 8 | 綵瑩 | 110313 | 一次性 | 電子檔 | 坤泰-吳信佑 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-11 | VK01851407 | [19 empty] | 1423
A | 110 | FPE1100901 |  |  | 第一電氣 | 盧榮俊 | 台塑石化 | 麥寮ECH廠BUSWAY測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-06 |  |  | 單次 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-09-24 | 110/9 | 2021-09-13 | 林宏晉 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-08 | 110/10 | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 3 | 6 | 雅玲 | 110220 | 一次性 | 3 | 第一電氣 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-16 | RG00861266 | [19 empty] | 1424
A | 110 | FYI1100901 |  |  | 豐義電機 | 陳明學 | 豐泰企業 | 豐泰企業-支援測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 人力支援 | 2021-09-06 |  |  | 單次 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2021-09-24 | RG00861273 | [19 empty] | 1425
A | 110 | YDE1100903 |  |  | 雲林電氣 | 廖麗珍 | 台塑旭 | MP60318Y麥寮彈纖廠高壓盤及電力設備保養定檢(CT拆裝) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-06 |  |  | 單次 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2021-10-08 | RG00861287 | [19 empty] | 1426
B | 110 | MP60606Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮台塑AN廠電氣開關檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-06 |  |  | 單次 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 8 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-02-28 | 111/2 | 2022-02-22 | 林宏晉 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-04-01 | 2022-03-25 | 111/3 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 31 | 35 | 妤臻 | 111049 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-31 | ZP00862055 | [19 empty] | 1427
A | 110 | UCAN1100302 |  | 20210908003 | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11B無塵室2F-4F I-Line盤擴充工程-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-08 |  |  | 單次 | 2021-10-26 | 2021-12-27 | 63 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-10 | 111/1 | 2021-11-01 | 鍾名科 | -56 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-24 | 111/1 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 65 | 9 | 綵瑩 | 110260 | 一次性 | 3+3+電子檔 | 友懇-林俊龍 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) | 拆成 1. 207-210+213 2. 211+212 各三份提供 | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-04 | VK01851402 | [19 empty] | 1428
A | 110 | THC1100903 |  |  | 全馬實業 | 廖居仁 | 錦興廠 | 桃園錦興廠電力電纜檢測AC耐壓測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-11 |  |  | 單次 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-10-01 | 110/10 | 2021-09-22 | 凃在福 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-15 | 110/10 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 1 | 6 | 雅玲 | 110223 | 一次性 | 3 | 全馬實業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-23 | RG00861270 | [19 empty] | 1429
A | 110 | SEEC1100504 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光F11 CUB 1B西門子壓降紀錄器增設工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-13 |  |  | 單次 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-10 | 110/11 | 2021-11-01 | 甘勝元 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-24 | 110/11 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2 | 7 | 綵瑩 | 110258 | 一次性 | 3 | 士林 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-03 | TB00874602 | [19 empty] | 1430
A | 110 | CHF1100801 |  |  | 兆鴻流體 | 陳文豪 | 台灣美光 | 美光F11C CDA空壓機#4保護電驛參數設定及功能測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-15 |  |  | 單次 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-10-07 | 110/10 | 2021-09-24 | 鍾名科 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-21 | 110/10 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 6 | 7 | 綵瑩 | 110233 | 一次性 | 3 | 兆鴻流體 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-09-30 | RG00861278 | [19 empty] | 1431
A | 110 | SND1100901 |  |  | 施耐德 | 黃聰杰 | 施耐德 | 施耐德VCB電力因數測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-15 |  |  | 單次 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-10-01 | 110/10 | 2021-09-22 | 林志翰 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-15 | 110/10 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0 | 5 | 雅玲 | 110234 | 一次性 | 電子檔 | 施耐德 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 1432
A | 110 | YFY1100805 |  |  | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 抄三(PM3)3.3KV&11.4KV高壓設備檢驗 | 桃園 |  |  |  |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-24 |  |  | 單次 | 2021-11-09 | 2022-03-15 | 127 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-29 | 111/3 | 2022-03-21 | 許榮和 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-12 | 111/4 | 2022-04-01 | 2022-04-11 | 21 | 27 | 鈺伶 | 111067 | 一次性 | 1 | 永豐餘-謝基約 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-04-08 | XM00850338 | [19 empty] | 1433
A | 110 | YFY1100806 |  |  | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 漿一(WP3)3.3KV&11.4KV高壓電纜設備檢驗 | 桃園 |  |  |  |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-24 |  |  | 單次 | 2021-12-23 | 2022-03-15 | 83 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-29 | 111/3 | 2022-03-21 | 許榮和 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-12 | 111/4 | 2022-03-29 | 2022-04-11 | 21 | 27 | 綵瑩 | 111063 | 一次性 | 1 | 永豐餘-謝基約 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-04-08 | XM00850338 | [19 empty] | 1434
A | 110 | YFY1100807 |  |  | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 電儀69kV 2F新設電盤電驛測試 | 桃園 |  |  |  |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-24 |  |  | 單次 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-29 | 111/3 | 2022-03-21 | 許榮和 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-12 | 111/4 | 2022-03-30 | 2022-04-11 | 21 | 27 | 綵瑩 | 111064 | 一次性 | 1 | 永豐餘-謝基約 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-04-08 | XM00850338 | [19 empty] | 1435
A | 110 | YFY1100808 |  | 33614 | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 汽二3.3KV&11.4KV高壓設備檢驗 | 桃園 |  |  |  |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-24 |  |  | 單次 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-06 | 110/12 | 2021-11-29 | 甘勝元 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-20 | 110/12 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 16 | 23 | 汶潔 | 110289 | 一次性 | 1 | 永豐餘-謝基約 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-14 | TB00874660 | [19 empty] | 1436
A | 110 | HT1100505 |  |  | 浩通 | 彭虹貽 | 群創科技 | 202105 群創一廠DUAL Relay加裝工程 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-24 |  |  | 單次 | 2021-09-29 | 2021-10-27 | 29 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-10 | 110/11 | 2021-11-08 | 許榮和 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-24 | 110/11 | 2021-11-24 | 2021-11-27 | 19 | 31 | 雅玲 | 110285 | 一次性 | 電子檔 | 浩通 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-12-24 | TB00874671 | [19 empty] | 1437
B | 110 | MP69715Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製一廠三課SRU#3高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-27 |  |  | 單次 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-10-18 | 110/10 | 2021-10-12 | 林宏晉 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2021-11-19 | 2021-11-12 | 110/11 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 17 | 21 | 妤臻 | 110251 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-11 | VK01851350 | [19 empty] | 1438
B | 110 | MP69717Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製一廠三課SWS#2高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-27 |  |  | 單次 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-10-17 | 110/10 | 2021-10-12 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-11 | 110/11 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 17 | 22 | 汶潔+妤臻 | 110240 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-11 | VK01851350 | [19 empty] | 1439
B | 110 | MP60104Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠HP2高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-29 |  |  | 單次 | 2021-09-28 | 2021-10-20 | 23 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-10-30 | 110/10 | 2021-10-22 | 林宏晉 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2021-12-01 | 2021-11-24 | 110/11 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 33 | 35 | 妤臻 | 110274 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-25 | VK01851354 | [19 empty] | 1440
B | 110 | MP60409Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠HP3高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-29 |  |  | 單次 | 2021-12-06 | 2021-12-22 | 17 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-01-01 | 111/1 | 2021-12-27 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-02-02 | 2022-01-26 | 111/1 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 29 | 34 | 汶潔 | 110319 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-02-23 | VK01851355 | [19 empty] | 1441
A | 110 | UCAN1100405 |  |  | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11C 無塵室5F 208V 1600A I-Line盤-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-04-28 |  |  | 單次 | 2021-04-28 | 2021-09-30 | 156 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-10-14 | 110/10 | 2021-10-01 | 鍾名科 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-28 | 110/10 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 13 | 14 | 綵瑩 | 110238 | 一次性 | 3 | 友懇企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-10-13 | RG00861290 | [19 empty] | 1442
A | 110 | YB1100301A |  |  | 益邦機電 | 張文通 | 中鼎工程 | 台中市龍井區台中發電廠-電纜檢測(搶修工程) | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-03-22 |  |  | 單次 | 2021-07-14 | 2022-04-20 | 281 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-04 | 111/5 | 2022-04-21 | 陳志瑋 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-18 | 111/5 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0 | 1 | 雅玲 | 110144 | 階段性 | 電子檔 | 益邦機電 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022/1/11 2021/9/30 | VK01851409 RG00861280 | [19 empty] | 1443
A | 110 | *60TT052 |  | 8347961 | 台塑網 | 江承哲 | 台塑石化 | 公用廠高壓設備檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-09-30 |  |  | 單次 | 2021-10-12 | 2021-10-22 | 11 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-05 | 110/11 | 2021-10-25 | 周忻紘 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-19 | 110/11 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 11 | 14 | 雅玲 | 110263 | 一次性 | 3 | 公用課-江承哲 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-04 | WX90342101 | [19 empty] | 1444
A | 110 | MIC1100707 | rev2 | 3500740353 | 台灣美光 | 曾國欽 | 台灣美光 | F11 2022年全廠IR熱影像檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-01 |  |  | 單次 | 2021-10-25 | 2022-08-26 | 306 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-09 | 111/9 | 2022-09-16 | 黃睦翔 | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-23 | 111/9 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0 | 21 | 綵瑩 | 111242 | 一次性 | 2 | 美光-曾國欽 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 111.09.16交異常結案報告紙本一式兩份 111.09.28上傳異常報告、BUSWAY手稿、熱像儀照片至雲端 111.10.21上傳各廠各課表單、總表(2020~2022)至雲端並確認今年不需交光碟，以及跟曾先生電話確認結案資料都已上傳完畢 | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-06 | HY00862356 | [19 empty] | 1446
A | 110 | DSC1100801 |  |  | 中龍鋼鐵 | 謝駿騰 | 中龍鋼鐵 | 2022 型鋼廠高低壓盤、主馬達及變壓器清潔保養點檢 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-04 |  |  | 單次 | 2022-02-09 | 2022-02-13 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-02-27 | 111/2 | 2022-02-22 | 凃在福 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-03-13 | 111/3 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 17 | 26 | 綵瑩 | 111037 | 一次性 | 1正4影+電子檔 | 中龍-謝駿騰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-02 | ZP00862153 | [19 empty] | 1447
A | 110 | DAC1101003 |  |  | 達昌機電 | 林原羲/李欣怡 | 南亞塑膠 | 79841E07-錦興公用TR5主變11.4KV電纜 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-05 |  |  | 單次 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-14 | 111/4 | 2022-04-10 | 凃在福 | 10 | 6.手稿已繳(準時) | 1.111/4/6收到手稿 |  | 14 |  |  |  | 2022-04-28 | 111/4 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 11 | 21 | 雅玲 | 111099 | 一次性 | 3 | 達昌-李欣怡 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) | 紙本111.04.27寄出 | 10.報告已完成(準時) | 2022-04-27 | XM00850349 | [19 empty] | 1448
A | 110 | KDE1100918 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 嘉惠電廠 | 嘉惠電廠 2500KVA變壓器測試 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 先施工後報價 | 2021-10-05 |  |  | 單次 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-10-14 | 110/10 | 2021-11-18 | 謝鎮名 | 49 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-28 | 110/10 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 20 | 69 | 雅玲 | 110299 | 一次性 | 5 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-12-14 | TB00874657 | [19 empty] | 1449
A | 110 | FEC1100967 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 觀音儲運站變壓器測試(2021-72) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-07 |  |  | 單次 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-17 | 110/11 | 2021-11-05 | 鄭家豪 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-01 | 110/12 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 6 | 8 | 雅玲 | 110271 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-29 | TB00874638 | [19 empty] | 1450
A | 110 | CEC1100506 |  |  | 中宇環保 | 梁良基 | 中能資源 | 2021年中能沿海廠_高電壓設備年度保養 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-07 |  |  | 單次 | 2021-11-06 | 2021-11-10 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-24 | 110/11 | 2021-11-12 | 林宏晉 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-08 | 110/12 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 7 | 9 | 汶潔 | 110273 | 一次性 | 3 | 中宇-梁良基 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-03 | VK01851400 | [19 empty] | 1451
B | 110 | MP60507Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠MGO#1高壓盤定檢修繕 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-08 | 2022-12-19 |  | 單次 | 2022-11-28 | 2022-12-12 | 15 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-12-22 | 111/12 | 2022-12-19 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2023-01-23 | 2023-01-16 | 112/1 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 51 | 58 | 恒芝 | 111353 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 1452
A | 110 | TAT1101020 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠 TRUT-2 變壓器年度保養作業NO.10111 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-08 |  |  | 單次 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-10-27 | 110/10 | 2021-10-14 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-10 | 110/11 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 1 | 2 | 雅玲 | 110243 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-03 | TB00874603 | [19 empty] | 1453
A | 110 | TAT1101021 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠 TR-2312 變壓器年度保養作業 NO.10114 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-08 |  |  | 單次 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-10-27 | 110/10 | 2021-10-14 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-10 | 110/11 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 1 | 2 | 雅玲 | 110244 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-03 | TB00874604 | [19 empty] | 1454
A | 110 | FEC1101068 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化公用廠JP-5動力變壓器檢修(2021-68) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-12 |  |  | 單次 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-08 | 111/4 | 2022-04-26 | 謝鎮名 | 32 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-22 | 111/4 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0 | 32 | 雅玲 | 111110 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-05-09 | ZP00862178 | [19 empty] | 1455
A | 110 | FEC1101069 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | FEC1101069-台塑石化公用廠JP-5水塔及風車變壓器檢修(2021-69) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-12 |  |  | 單次 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-07 | 111/4 | 2022-04-26 | 謝鎮名 | 33 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-21 | 111/4 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0 | 33 | 雅玲 | 111111 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-05-09 | ZP00862179 | [19 empty] | 1456
A | 110 | JHE1101002 |  |  | 展泓機電 | 胡建斌 | 長春苗栗 | 長春苗栗廠三相配電2000／2500KVA／180KVA變壓器測試 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-12 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 1457
B | 110 | MP60102Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用四廠電氣盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-13 |  |  | 單次 | 2021-12-23 | 2022-01-26 | 35 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-02-05 | 111/2 | 2022-02-14 | 林宏晉 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-09 | 111/3 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 23 | 42 | 妤臻 | 111034 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-31 | ZP00862055 | [19 empty] | 1458
B | 110 | MP60307Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化彰濱摻配廠用電設備檢測(下半年) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-13 |  |  | 單次 | 2021-11-09 | 2021-11-12 | 4 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-11-22 | 110/11 | 2021-11-15 | 林宏晉 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2021-12-24 | 2021-12-17 | 110/12 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 25 | 28 | 妤臻 | 110276 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-02-23 | VK01851355 | [19 empty] | 1459
B | 110 | MP60602Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化保養中心專業廠房電氣室保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-14 |  |  | 單次 | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-01-04 | 111/1 | 2021-12-29 | 林宏晉 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-02-05 | 2022-01-29 | 111/1 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 29 | 33 | 汶潔 | 111005 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-02-23 | VK01851355 | [19 empty] | 1460
A | 110 | FEC1100963 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化碼槽一廠 變壓器測試(2021-91) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-15 |  |  | 單次 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-03 | 110/11 | 2021-10-27 | 鄭家豪 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-17 | 110/11 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 0 | 7 | 雅玲 | 110253 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-10 | TB00874615 | [19 empty] | 1461
A | 110 | CEC1101015 |  |  | 中宇環保 | 陳信佑 | 台灣自來水公司 | 110年澄清湖淨水廠歲修工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-18 |  |  | 單次 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-04 | 110/11 | 2021-10-22 | 林宏晉 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-18 | 110/11 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 13 | 14 | 雅玲 | 110259 | 一次性 | 3 | 中宇環保-陳信佑 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-03 | TB00874600 | [19 empty] | 1462
B | 110 | MP60508Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠水務HA高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-18 |  |  | 單次 | 2021-10-26 | 2021-11-05 | 11 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-11-15 | 110/11 | 2021-11-08 | 林宏晉 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2021-12-17 | 2021-12-10 | 110/12 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 25 | 28 | 汶潔 | 110276 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-02-23 | VK01851355 | [19 empty] | 1463
A | 110 | CLP1100902 |  |  | 佳磊 | 官俊明 | GOOGLE | GOOGLE四期PT改接線極性後比例極性及送電後取載測試 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-18 |  |  | 單次 | 2021-10-19 | 2021-11-05 | 18 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-19 | 110/11 | 2021-11-08 | 許榮和 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-03 | 110/12 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 0 | 3 | 妤臻 | 110270 | 一次性 | 電子檔 | 佳磊 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-25 | TB00874632 | [19 empty] | 1464
A | 110 | CYC1101007 |  |  | 中友機電 | 陳葳葳 | 台塑石化 | 台塑林園廠 二次側電纜試驗作業 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-19 |  |  | 單次 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-01 | 110/12 | 2021-11-18 | 周忻紘 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-15 | 110/12 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 4 | 5 | 雅玲 | 110280 | 一次性 | 電子檔 | 中友機電 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-29 | TB00874635 | [19 empty] | 1465
A | 110 | KDE1101019 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑洲際碼頭12.5/15MVA油浸式變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-19 | 2023-02-16 | 電子檔([鎮名) | 單次 | 2022-01-25 | 2023-01-05 | 346 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-19 | 112/1 | 2023-01-19 | 鄭家豪 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-02 | 112/2 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0 | 14 | 雅玲 | 112019 | 一次性 | 電子檔 | 華城-林碧蓮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-02-21 | HY00862399 | [19 empty] | 1466
A | 110 | HIT1101001 |  | 1206832 | 恆力科技 | 黃鍇 | 南亞科技 | 南亞科技3AN廠機電檢測(南亞UNIT#6號機) | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-01 |  | 完工後報價 | 單次 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-10-15 | 110/10 | 2021-10-04 | 甘勝元 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-10-29 | 110/10 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 15 | 18 | 雅玲 | 110247 | 一次性 | 電子檔 | 恆力科技 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-03 | TB00874608 | [19 empty] | 1467
A | 110 | UCAN1101009 |  |  | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11B HQ-3F NQ盤-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-20 |  |  | 單次 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-08 | 110/12 | 2021-11-29 | 鍾名科 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-22 | 110/12 | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 4 | 9 | 綵瑩 | 110291 | 一次性 | 3 | 友懇企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-01 | TB00874645 | [19 empty] | 1468
A | 110 | ECO1101001 |  |  | 建越科技 | 林誌宏 | 台灣美光 | 美光科技F11 CUB 1B 1F WD1S物化處理系統機電檢測工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-22 |  |  | 單次 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-05 | 110/11 | 2021-11-01 | 甘勝元 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-19 | 110/11 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | 11 | 綵瑩 | 110257 | 一次性 | 3 | 建越科技 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-25 | TB00874633 | [19 empty] | 1469
A | 110 | FUX1100504 |  |  | 富翔水電 | 林儷潔 | 台塑石化 | 麥鹼氯氣壓縮機B-330X更新電力配設 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-25 |  |  | 單次 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-19 | 110/11 | 2021-11-08 | 周忻紘 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-03 | 110/12 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2 | 5 | 雅玲 | 110265 | 一次性 | 3 | 富翔水電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-10 | TB00874613 | [19 empty] | 1470
B | 110 | MPX0619Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 新港玻四廠年度高壓設備保養檢測 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-27 |  |  | 單次 | 2022-01-03 | 2022-01-05 | 3 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-01-15 | 111/1 | 2022-01-10 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-02-23 | 2022-02-16 | 111/2 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 43 | 48 | 妤臻 | 111021 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-04-20 | XM00850263 | [19 empty] | 1471
A | 110 | FEC1101070 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠 仁武醫材中心變壓器檢測(2021-82) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-29 |  |  | 單次 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-15 | 110/11 | 2022-02-18 | 謝鎮名 | 109 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-29 | 110/11 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0 | 109 | 雅玲 | 111032 | 一次性 | 電子檔 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 1472
A | 110 | MPA8414X |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 塑化麥寮公用三廠廢水系統高壓盤 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-29 |  |  | 單次 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-11-12 | 110/11 | 2021-11-08 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-26 | 110/11 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 7 | 13 | 汶潔 | 110269 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-25 | VK01851420 | [19 empty] | 1473
A | 110 | MPA8608X |  |  | 達承科技 | 孫智旻 | 台塑石化 | 塑化麥寮公用三廠廢水低壓盤 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-29 |  |  | 單次 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-11-11 | 110/11 | 2021-11-08 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-25 | 110/11 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 7 | 14 | 汶潔 | 110268 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-25 | VK01851421 | [19 empty] | 1474
B | 110 | MPX0716Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 新港銅箔二廠年度高壓歲修保養 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-01 |  |  | 單次 | 2021-12-30 | 2022-01-01 | 3 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-01-11 | 111/1 | 2022-01-10 | 林宏晉 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-02-19 | 2022-02-12 | 111/2 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 35 | 44 | 汶潔 | 111017 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-04-12 | XM00850262 | [19 empty] | 1475
B | 110 | MP60804Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油K9105廠電氣室高低壓盤定保 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-01 |  |  | 單次 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-12-07 | 110/12 | 2021-12-06 | 林宏晉 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-01-08 | 2022-01-01 | 111/1 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 7 | 16 | 汶潔 | 110296 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-02-23 | VK01851355 | [19 empty] | 1476
B | 110 | MP60814Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化工務廠房電氣設備保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-02 |  |  | 單次 | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-01-04 | 111/1 | 2021-12-29 | 林宏晉 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-02-05 | 2022-01-29 | 111/1 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 28 | 32 | 妤臻 | 111010 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-02-23 | VK01851355 | [19 empty] | 1477
B | 110 | MPX0712Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 新港CCL二廠高壓定期檢查 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-02 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 1478
A | 110 | HIT1101102 |  |  | 恆力科技 | 吳國豪 | 南亞科技 | 南亞科技3AN廠機電檢測(DUPS#6) | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-03 |  |  | 單次 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-24 | 110/11 | 2021-11-12 | 林宏晉 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-08 | 110/12 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 6 | 8 | 雅玲 | 110277 | 一次性 | 電子檔 | 恆力科技 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-01 | TB00874643 | [19 empty] | 1479
A | 110 | KDE1101121 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 南亞塑膠 | 南電樹林廠1500KVA變壓器測試 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-08 |  |  | 單次 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-18 | 111/7 | 2022-07-08 | 謝鎮名 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-01 | 111/8 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 7 | 11 | 雅玲 | 111159 | 一次性 | 3 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-20 | BS00873771 | [19 empty] | 1480
B | 110 | AEC110110201 |  |  | 盈正豫順 | 傅燕章 | 台灣美光 | 美光F11 CUB-1B B75B SUPS 500kVA機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-08 |  |  | 單次 | 2022-01-20 | 2022-02-23 | 35 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-09 | 111/3 | 2022-02-17 | 鍾名科 | -6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-03-23 | 111/3 | 2022-03-02 | 2022-03-16 | 27 | 21 | 綵瑩 | 111038 | 一次性 | 3 | 盈正豫順 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-16 | XM00850254 | [19 empty] | 1481
A | 110 | CYE1101104 |  |  | 川業工程 | 吳易賢 | 台灣美光 | 美光F11B 低壓變壓器測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-09 |  | 先施作後報價 | 單次 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-22 | 110/11 | 2021-11-22 | 鍾名科 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-06 | 110/12 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 3 | 17 | 綵瑩 | 110283 | 一次性 | 3 | 川業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-11-25 | TB00874629 | [19 empty] | 1482
A | 110 | CYC1101108 |  |  | 中友機電 | 張建寬 | 沃旭 | 沃旭變壓器變頻電力因數試驗 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-04 |  | 先施作後報價 | 單次 | 2021-10-30 | 2021-11-09 | 11 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2021-11-15 | TB00874617 | [19 empty] | 1483
A | 110 | JYE1101101 |  |  | 鈞元能源 | 謝永川 | 台灣美光 | 美光F11A CUB-1 冰水主機電力電纜機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-12 |  |  | 單次 | 2021-12-10 | 2022-03-16 | 97 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-30 | 111/3 | 2022-03-17 | 鍾名科 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-13 | 111/4 | 2022-03-17 | 2022-03-28 | 11 | 12 | 綵瑩 | 111051 | 一次性 | 3+電子檔 | 鈞元-謝永川 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-31 | XM00850322 | [19 empty] | 1484
A | 110 | CYE1101105 |  |  | 川業工程 | 吳易賢 | 台灣美光 | 美光F11B Busway 91A Power Pre-work檢測工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-15 |  |  | 單次 | 2021-11-16 | 2021-12-07 | 22 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-21 | 110/12 | 2021-12-13 | 鍾名科 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-04 | 111/1 | 2022-01-10 | 2022-01-12 | 30 | 36 | 綵瑩 | 110302 | 一次性 | 3 | 川業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-01-11 | VK01851405 | [19 empty] | 1485
B | 110 | MP60803Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油K9000開關盤定保 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-15 |  |  | 單次 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-01-18 | 111/1 | 2022-01-14 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-02-26 | 2022-02-19 | 111/2 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 34 | 40 | 汶潔 | 111019 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-04-12 | XM00850262 | [19 empty] | 1486
A | 110 | HBT1100901 |  |  | 恆斌科技 | 林嘉政 | 台塑石化 | 公用四廠西門子保護電驛7UT612汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-15 |  |  | 單次 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-13 | 110/12 | 2021-12-10 | 許榮和 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-27 | 110/12 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 3 | 14 | 雅玲 | 110301 | 一次性 | 電子檔 | 恆斌科技 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-22 | TB00874668 | 110.12.22寄一式2份紙本 | [18 empty] | 1487
A | 110 | 6-NLBY75 |  |  | 台塑網 | 林冠甫 | 台塑石化 | 公用四廠2022#2UPS7922A蓄電池組汰換工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-15 |  |  | 單次 | 2021-11-26 | 2021-12-06 | 11 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-20 | 110/12 | 2021-12-02 | 林志翰 | -4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-03 | 111/1 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 1 | -3 | 雅玲 | 110294 | 一次性 | 3 | 公用四廠-林冠甫 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-24 | HZ34340302 | [19 empty] | 1488
A | 110 | MIC1101111 | rev1 |  | 台灣美光 | 洪勝雄 | 台灣美光 | 美光F11B MTR#1 TO HV-HB0 匯流排絕緣電阻不良問題點查找、清潔保養及機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-17 |  | 先施作後報價 | 單次 | 2021-10-19 | 2021-11-15 | 28 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-29 | 110/11 | 2021-12-06 | 甘勝元 | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-13 | 110/12 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 65 | 86 | 綵瑩 | 110295 | 一次性 | 2 | 美光-林冠羽 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-05-06 | ZP00862173 | [19 empty] | 1491
A | 110 | FEC1101176 |  |  | 華城電機 | 莊允中 | 森霸電力 | 110年森霸電廠變壓器檢測工程 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-17 |  |  | 單次 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-03 | 110/12 | 2021-11-22 |  | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-17 | 110/12 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 7 | 10 | 雅玲 | 110286 | 一次性 | 電子檔 | 華城-莊允中 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-06 | TB00874653 | [19 empty] | 1492
B | 110 | SCE110111120 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣化學 | 台化龍德 1000／1250kVA 變壓器檢測(案件編號：4-NBA252) A110010 | 宜蘭 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-18 |  |  | 單次 | 2021-11-11 | 2021-12-24 | 44 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-07 | 111/1 | 2022-01-12 | 謝鎮名 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-21 | 111/1 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 5 | 24 | 雅玲 | 110324 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-17 | VK01851353 | [19 empty] | 1493
B | 110 | SCE110111121 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣化學 | 台化彰化 500kVA 變壓器檢測(案件編號：4-NMA005) A110011 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-18 | 2023-03-06 | 電子檔(鎮名) | 單次 | 2021-12-10 | 2022-12-24 | 380 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-07 | 112/1 | 2023-02-20 | 謝鎮名 | 58 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-21 | 112/1 | 2023-03-02 | 2023-03-06 | 14 | 72 | 雅玲 | 112042 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-03-03 | KY00858451 | [19 empty] | 1494
B | 110 | SCE110111122 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑麥寮 2000kVA變壓器檢測(案件編號：6-NLBW01) A110012 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-18 | 2023-02-20 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2022-03-21 | 2023-02-06 | 323 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-02-20 | 112/2 | 2023-02-20 | 鄭家豪 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-06 | 112/3 | 2023-03-02 | 2023-03-06 | 14 | 28 | 雅玲 | 112043 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-03 | KY00858450 | [19 empty] | 1495
B | 110 | SCE110111123 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑生醫彰化 2000／2500kVA變壓器檢測(案件編號：BM-NMA025) | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-18 |  |  | 單次 | 2022-03-21 | 2022-04-15 | 26 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-29 | 111/4 | 2022-04-20 | 鄭家豪 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-13 | 111/5 | 2022-05-10 | 2022-05-18 | 28 | 33 | 雅玲 | 111130 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-05-18 | ZP00862052 | [19 empty] | 1496
B | 110 | SCE110111124 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑麥寮 1000kVA 變壓器檢測(案件編號：01-NLWRE8) A110014 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-18 |  |  | 單次 | 2022-05-16 | 2022-08-03 | 80 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-17 | 111/8 | 2022-08-12 | 謝鎮名 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-31 | 111/8 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 11 | 20 | 雅玲 | 111213 | 一次性 | 電子檔 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-23 | BS00873860 | [19 empty] | 1497
B | 110 | SCE110111125 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣化學 | 台化麥寮海豐 2000／2500kVA 變壓器檢測 A110015 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-18 |  |  | 單次 | 2022-07-18 | 2023-05-08 | 295 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-05-22 | 112/5 | 2023-05-23 | 鄭家豪 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-05 | 112/6 | 2023-05-30 | 2023-06-14 | 22 | 37 | 雅玲 | 112126 | 一次性 | 電子檔 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-06-14 | MY00865409 | [19 empty] | 1498
B | 110 | SCE110111526 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑新港 POM廠變壓器定檢保養(案件編號：01-5P9D4E21)F110025 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-18 |  |  | 單次 | 2022-01-05 | 2022-01-17 | 13 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-31 | 111/1 | 2022-02-21 | 謝鎮名 | 35 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-14 | 111/2 | 2022-03-08 | 2022-04-08 | 46 | 81 | 雅玲 | 111043 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-04-08 | XM00850261 | [19 empty] | 1499
A | 110 | FEC1101177 |  |  | 華城電機 | 莊允中 | 森霸電力 | 111年森霸電廠變壓器檢測工程 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-18 |  |  | 單次 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-27 | 111/12 | 2022-12-19 | 鄭家豪 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-10 | 112/1 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 10 | 16 | 雅玲 | 111361 | 一次性 | 電子檔 | 華城-莊允中 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-05 | HY00862352 | [19 empty] | 1500
A | 110 | FEC1100106 |  | SE21972B | 華城電機 | 莊允中 | 森霸電力 | 110年及111年春節森霸電廠變壓器檢測工程 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-18 |  |  | 2次以上 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-02-14 | 111/2 | 2022-02-10 | 林志翰 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-28 | 111/2 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 5 | 15 | 雅玲 | 111023 | 階段性 | 電子檔 | 華城-莊允中 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-01 | XM00850300 | [19 empty] | 1501
A | 110 | FEC1100106 |  | SE21972D | 華城電機 | 莊允中 | 森霸電力 | 110年及111年春節森霸電廠變壓器檢測工程 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-18 |  |  | 2次以上 | 2023-01-21 | 2023-01-24 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-02-07 | 112/2 | 2023-02-01 | 林志翰 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-21 | 112/2 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 72 | 80 | 雅玲 | 112028 | 階段性 | 電子檔 | 華城-莊允中 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 1502
B | 110 | MP60816Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油技術處K9001電儀定保 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-19 |  |  | 單次 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-01-05 | 111/1 | 2021-12-29 | 林宏晉 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-02-06 | 2022-01-30 | 111/1 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 43 | 46 | 妤臻 | 111011 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-04-12 | XM00850262 | [19 empty] | 1503
B | 110 | MP60714Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞電路板 | 錦興南電動力二場、三場、5B廠變電站保養 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-22 |  |  | 單次 | 2022-01-27 | 2022-01-30 | 4 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-02-09 | 111/2 | 2022-02-14 | 林宏晉 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-13 | 111/3 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 25 | 40 | 汶潔 | 111030 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-31 | ZP00862055 | [19 empty] | 1504
A | 110 | MIC1101008 | rev3 | 3500764898 | 台灣美光 | 楊智強 | 台灣美光 | 美光110年度F11C 161kV Relay機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-22 |  |  | 單次 | 2022-03-10 | 2022-03-25 | 16 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-08 | 111/4 | 2022-04-26 | 甘勝元 | 32 | 6.手稿已繳(延遲) | 111.06.06收到保養清單 |  | 14 |  |  |  | 2022-04-22 | 111/4 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 52 | 84 | 綵瑩 | 111109 | 一次性 | 2 | 美光-楊智強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.06.16:收到更新訂單(依實際完工數量追減並更新訂單) | 10.報告已完成(延遲) | 2022-07-06 | BS00873755 | [19 empty] | 1505
A | 110 | FEC1100755 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣化學 | 台灣化學新港廠 變壓器測試 (2021-46) | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-22 |  |  | 單次 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-02-02 | 111/2 | 2022-03-04 | 謝鎮名 | 44 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-16 | 111/2 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 4 | 48 | 雅玲 | 111042 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-03-23 | XM00850317 | [19 empty] | 1506
A | 110 | SXI1101001A |  |  | 世新機電 | 黃建彰 | 台塑石化 | 新設焚化爐電纜檢測工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-22 |  |  | 單次 | 2022-05-19 | 2022-06-06 | 19 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-06-20 | 111/6 | 2022-06-13 | 凃在福 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-04 | 111/7 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 16 | 23 | 雅玲 | 111157 | 一次性 | 3 | 世新機電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-06-29 | ZP33823219 | [19 empty] | 1507
A | 110 | SDM1100801 | rev2 |  | 興達海基 | 杜璁 | 興達海基 | 2021-2024興達海基廠房公用設施現場測試工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-22 |  | 第一年熱顯影檢測 | 2次以上 | 2022-01-22 | 2022-01-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-02-05 | 111/2 | 2022-02-14 | 潘琮穎 | 23 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-19 | 111/2 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 3 | 26 | 綵瑩 | 111027 | 一次性 | 台電*2+報告*2+總表*2+電子檔 | 興達海基-杜璁 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-02-13 | HY00862389 | [19 empty] | 1508
A | 110 | SDM1100801 | rev2 |  | 興達海基 | 趙竑翔/杜璁 | 興達海基 | 2021-2024興達海基廠房公用設施現場測試工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 此次定檢待日後補測 | 2021-11-22 |  | 第一年定檢 | 2次以上 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 1508
A | 110 | SDM1100801 | rev2 |  | 興達海基 | 趙竑翔/杜璁 | 興達海基 | 2021-2024興達海基廠房公用設施現場測試工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-22 |  | 第二年熱顯影檢測 | 2次以上 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-24 | 112/1 | 2023-01-15 | 黃睦翔 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-07 | 112/2 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 16 | 21 | 綵瑩 | 112023 | 一次性 | 台電*2+報告*2+總表*2+電子檔 | 興達海基-趙竑翔 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-02-13 | HY00862389 | [19 empty] | 1508
A | 110 | SDM1100801 | rev2 |  | 興達海基 | 趙竑翔/杜璁 | 興達海基 | 2021-2024興達海基廠房公用設施現場測試工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-22 |  | 第二年定檢 | 2次以上 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 1508
A | 110 | SDM1100801 | rev2 |  | 興達海基 | 趙竑翔/杜璁 | 興達海基 | 2021-2024興達海基廠房公用設施現場測試工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-22 |  | 第三年熱顯影檢測 | 2次以上 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 1508
A | 110 | SDM1100801 | rev2 |  | 興達海基 | 趙竑翔/杜璁 | 興達海基 | 2021-2024興達海基廠房公用設施現場測試工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-22 |  | 第三年定檢 | 2次以上 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 1508
B | 110 | WIN110090806 |  |  | 萬世盛 | 陳濬孝 | 艾貴 | 艾貴綠能田寮發電廠 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-23 |  |  | 單次 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 1 | 3.已完工 | 轉單至WIN111030802 | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | [21 empty] | 1514
A | 110 | CEC1101117 |  |  | 中宇環保 | 彭韋傑 | 中國鋼鐵 | 中鋼廠區電力電纜檢測 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-24 |  |  | 2次以上 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-08 | 110/12 | 2021-11-25 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-22 | 110/12 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 33 | 34 | 綵瑩 | 110316 | 階段性 | 2 | 中宇-彭偉傑 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022/06/30 2022/05/30 | ZP33823221 ZP00862198 | [19 empty] | 1515
A | 110 | CEC1101117 |  |  | 中宇環保 | 彭韋傑 | 中國鋼鐵 | 中鋼廠區電力電纜檢測 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-24 |  |  | 2次以上 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-11 | 111/3 | 2022-02-25 | 黃睦翔 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-03-25 | 111/3 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 41 | 41 | 綵瑩 | 110316 | 階段性 | 2+電子檔 | 中宇-彭偉傑 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 1516
A | 110 | CEC1101117 |  |  | 中宇環保 | 彭韋傑 | 中國鋼鐵 | 中鋼廠區電力電纜檢測 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-24 |  |  | 2次以上 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-20 | 111/4 | 2022-04-07 | 黃睦翔 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-04 | 111/5 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 0 | 1 | 雅玲 | 110316 | 階段性 | 2+電子檔 | 中宇-彭偉傑 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 1516
A | 110 | KDE1101122 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 長春苗栗 | 長春苗栗廠PVAFILM 3000kVA變壓器測試 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-24 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 1517
B | 110 | MP60704Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化轉化廠PRU#2高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-25 |  |  | 單次 | 2022-03-07 | 2022-03-09 | 3 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-03-19 | 111/3 | 2022-03-21 | 林宏晉 | 12 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-13 | 111/4 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 22 | 34 | 汶潔 | 111069 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-12 | BS00873851 | [19 empty] | 1518
B | 110 | MPX0511X |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 南亞樹林一廠年度高壓設備檢測委託 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-25 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 1519
A | 110 | MPX9819Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 南亞塑膠 | 林口廠年度高壓設備保養檢測 | 桃園 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  | 部分再承攬 | 2021-11-26 |  |  | 單次 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2021-12-08 | 110/12 | 2021-11-30 | 林宏晉 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-22 | 110/12 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 9 | 11 | 妤臻 | 110292 | 一次性 | 電子檔 | 立達電機 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-25 | BS00873795 | [19 empty] | 1520
A | 110 | FEC1101182 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠ML1、ML2變壓器檢測 (2022-30(1)) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-26 |  |  | 單次 | 2021-11-30 | 2021-12-13 | 14 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-27 | 110/12 | 2022-02-25 | 林志翰 | 74 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-10 | 111/1 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 6 | 80 | 雅玲 | 110325 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-03-23 | XM00850316 | [19 empty] | 1521
A | 110 | FEC1101183 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠ML1、ML2變壓器檢測 (2022-30(2)) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-26 |  |  | 單次 | 2022-01-17 | 2022-02-23 | 38 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-09 | 111/3 | 2022-02-25 | 林志翰 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-03-23 | 111/3 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 6 | 8 | 雅玲 | 110325 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-23 | XM00850315 | [19 empty] | 1522
B | 110 | MP60301Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製二廠HRU#1高低盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-30 |  |  | 單次 | 2022-03-14 | 2022-03-31 | 18 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-04-10 | 111/4 | 2022-04-11 | 林宏晉 | 11 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-05-15 | 2022-05-08 | 111/5 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 24 | 35 | 妤臻 | 111096 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-19 | BS00873857 | [19 empty] | 1523
A | 110 | FEC1101180 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 煉油公用廠K9000變壓器檢測 (2021-84) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-01 |  |  | 單次 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-22 | 111/1 | 2022-01-19 | 謝鎮名 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-05 | 111/2 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2 | 13 | 雅玲 | 111012 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-01 | XM00850301 | [19 empty] | 1524
B | 110 | MPW9B02Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 台塑石化 | 麥寮CFB燃煤改造高低壓盤 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-01 |  |  | 單次 | 2022-01-21 | 2022-03-24 | 63 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-04-03 | 111/4 | 2022-03-28 | 林宏晉 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-05-05 | 2022-04-28 | 111/4 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 16 | 20 | 妤臻 | 111015 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-12 | BS00873851 | [19 empty] | 1525
A | 110 | MIC1090510【F11C 電容器-2】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/蔡宏志 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-29 |  |  | 單次 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 1 | 3.已完工 | 保帆施作 | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 | [6 empty] | 2021-12-02 | 110/12 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 44638 | 106 | 綵瑩 | 110310 | 一次性 | 2+電子檔 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-07-07 | BS00873759 | [19 empty] | 1526
A | 110 | FEC1101181 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠 管理部變壓器檢測 (2021-77) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-06 |  |  | 單次 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-02 | 111/1 | 2021-12-27 | 謝鎮名 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-16 | 111/1 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 1 | 9 | 雅玲 | 110317 | 一次性 | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-14 | VK01851413 | [19 empty] | 1527
A | 110 | FEC1101285 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化2021公用廠變壓器TR8751A1檢修工程(2021-67) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-07 |  |  | 單次 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-22 | 110/12 | 2021-12-28 | 謝鎮名 | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-05 | 111/1 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0 | 20 | 雅玲 | 110315 | 一次性 | 電子檔 |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 1528
A | 110 | WST1101103 |  |  | 瑋祥科技 | 林龍營 | 台灣美光 | 美光科技F11C AAR MCP機電檢測及IR檢測工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-07 |  |  | 單次 | 2021-12-10 |  |  | 2.施工中 | [5 empty] | 2021-12-20 | 鍾名科 |  |  | 1.110/12/20收到部份手稿(CT RATIO*19ST) | [7 empty] | 2022-12-14 |  |  |  | 綵瑩 |  | 階段性 | 電子檔 | 瑋祥-林龍營 | 合併寄送 |  | 111.12.14-:提供CT RATIO*19ST用印報告電子檔作估驗(涵淇與驗收資料一同提供) | 2.施工中 | 2023-01-05 | HY00862354 | 部分估驗 | [18 empty] | 1529
A | 110 | DHO1101202 |  |  | 東豪工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | 麥寮海淡廠BUSBAR測試工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-01 |  |  | 單次 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-15 | 110/12 | 2021-12-06 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-29 | 110/12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 8 | 13 | 雅玲 | 110297 | 一次性 | 3 | 東豪工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-13 | TB00874654 | [19 empty] | 1530
A | 110 | LEG1101101 |  |  | 立丞電機 | 郭健志 | 台灣美光 | 美光桃園 (Micron F11 relay 設定費用) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-08 |  | 後面轉單為LEG1070801A | 單次 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | [21 empty] | 1531
A | 110 | MJA1101201 |  |  | 明家工程 | 廖家賢 | 台塑石化 | 麥電FP4廠儀用空壓機供應電源變更 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-08 |  |  | 單次 | 2022-04-18 | 2022-05-26 | 39 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-06-09 | 111/6 | 2022-05-30 | 凃在福 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-06-23 | 111/6 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 3 | 7 | 雅玲 | 111145 | 一次性 | 3 | 明家工程-廖家賢 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-06-01 | ZP00862199 | [19 empty] | 1532
B | 110 | MP69611Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製二廠HYD#3高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-08 |  |  | 單次 | 2022-03-11 | 2022-03-22 | 12 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-04-01 | 111/4 | 2022-03-28 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-05-03 | 2022-04-26 | 111/4 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 32 | 38 | 妤臻 | 111090 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-08-19 | BS00873857 | [19 empty] | 1533
A | 110 | MIC1101009 |  | 3500773524 | 台灣美光 | 許校源 | 台灣美光 | F11 2022全廠接地電阻量測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-09 |  |  | 2次以上 | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 14 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-12 | 111/1 | 2022-02-17 | 鍾名科 | 50 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-26 | 111/1 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 1 | 51 | 綵瑩 | 111031 | 一次性 | 3 | 美光-許校源 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 110下半年 | 10.報告已完成(延遲) | 2022-04-08 | XM00850339 | [19 empty] | 1534
A | 110 | MIC1101009 |  | 3500773524 | 台灣美光 | 曾國欽 | 台灣美光 | F11 2022全廠接地電阻量測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-09 |  |  | 2次以上 | 2022-06-01 | 2022-07-21 | 51 | 3.已完工 | 111.07.13-:原111.06.09完工，因業主要求異常補測，故繼續施作 |  | 14 | 2022-08-04 | 111/8 | 2022-09-21 | 鍾名科 | 62 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-18 | 111/8 | 2022-10-07 | 2022-10-18 | 27 | 89 | 綵瑩 | 111275 | 一次性 | 2 | 美光-曾國欽 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111上半年 | 10.報告已完成(延遲) | 2022-11-14 | FW00864680 | [19 empty] | 1534
A | 110 | FUX1100101 |  |  | 富翔水電 | 林儷潔 | 台塑石化 | 麥碳纖原絲與AB列高壓盤改善配電 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-09 |  |  | 單次 | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-20 | 111/1 | 2022-01-10 | 凃在福 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-03 | 111/2 | 2022-01-11 | 2022-01-14 | 4 | 8 | 雅玲 | 111004 | 一次性 | 3 | 富翔水電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-14 | VK01851411 | [19 empty] | 1535
A | 110 | KDE1101223 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台灣電力公司 | 台電屏東新園S／S 69KV 25MVA電力變壓器測試(中間試驗) | 屏東 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-13 |  |  | 單次 | 2021-12-21 | 2021-12-24 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-07 | 111/1 | 2021-12-29 | 謝鎮名 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-21 | 111/1 | 2021-12-30 | 2022-01-05 | 7 | 12 | 雅玲 | 110327 | 一次性 | 電子檔 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-05 | VK01851404 | [19 empty] | 1536
B | 110 | MPF0593Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 南電錦興 | 南電錦興動力二廠高壓泵浦啟動盤案 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-13 |  |  | 單次 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | 4 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-02-10 | 111/2 | 2022-02-14 | 林宏晉 | 14 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-14 | 111/3 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 29 | 43 | 汶潔 | 111041 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-04-20 | XM00850263 | [19 empty] | 1537
B | 110 | MPF0456Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 南電錦興 | 南電錦興動力二廠UC13高壓盤 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-13 |  |  | 單次 | 2022-01-29 | 2022-01-31 | 3 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-02-10 | 111/2 | 2022-02-14 | 林宏晉 | 14 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-03-21 | 2022-03-14 | 111/3 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 29 | 43 | 妤臻 | 111044 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-04-29 | XM00850264 | [19 empty] | 1538
B | 110 | MPF9A41U |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 南電錦興 | 南電錦興5B變電站新增高壓盤案 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-13 |  |  | 單次 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-02-08 | 111/2 | 2022-02-14 | 林宏晉 | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-03-19 | 2022-03-12 | 111/3 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 10 | 26 | 汶潔 | 111028 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-04-29 | XM00850264 | [19 empty] | 1539
A | 110 | *60TT052 |  | 531CEE50 | 台塑網 | 王中秋 | 台塑石化 | 公用一廠2022 H1 33KV高壓電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-13 |  |  | 單次 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-06 | 111/1 | 2021-12-31 | 凃在福 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-20 | 111/1 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 168 | 176 | 雅玲 | 111161 | 一次性 | 1 | 公用三廠-王中秋 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-07-21 | DF67674201 | [19 empty] | 1540
A | 110 | *60TT052 |  | 533C4E19 | 台塑網 | 王中秋 | 台塑石化 | 公用三廠2022 H1 33KV高壓電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-13 |  |  | 單次 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-03 | 111/1 | 2021-12-31 | 凃在福 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-17 | 111/1 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 168 | 179 | 雅玲 | 111162 | 一次性 | 1 | 公用三廠-王中秋 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-07-21 | DF67674201 | [19 empty] | 1541
A | 110 | *60TT052 |  | 531CEE26 | 台塑網 | 陳建仲 | 台塑石化 | 公用一廠2022 H1 特高站開關盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-13 |  |  | 單次 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-06 | 111/4 | 2022-03-28 | 黃睦翔 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-20 | 111/4 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 28 | 33 | 雅玲 | 111107 | 一次性 | 1 | 公用一廠-陳建仲 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-05-23 | BG59479152 | [19 empty] | 1541
A | 110 | *60TT052 |  | 533C4E36 | 台塑網 | 蕭世政 | 台塑石化 | 公用三廠2022 H1 特高站開關盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-13 |  |  | 單次 | 2022-06-07 | 2022-06-14 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-06-28 | 111/6 | 2022-06-17 | 黃睦翔 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-12 | 111/7 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0 | 3 | 雅玲 | 111163 | 一次性 | 1 | 公用三廠-蕭世政 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-22 | DF67674207 | [19 empty] | 1541
B | 110 | MP69704Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製二廠HDS#1高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-15 |  |  | 單次 | 2022-03-08 | 2022-03-30 | 23 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-04-09 | 111/4 | 2022-04-06 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-06 | 111/5 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 28 | 35 | 汶潔 | 111093 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-19 | BS00873857 | [19 empty] | 1542
A | 110 | 9MF908E7 |  | ML1101207 | 麥寮預算 | 楊有仁 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠林園廠電力電纜檢測(空壓機迴路) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-15 |  |  | 單次 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-30 | 110/12 | 2021-12-20 | 黃睦翔 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-13 | 111/1 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 3 | 7 | 雅玲 | 110307 | 一次性 | 電子檔 | 林園廠 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-17 | DF67674204 | [19 empty] | 1543
A | 110 | 9MF908E7 |  | ML1101208 | 麥寮預算 | 楊有仁 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠林園廠電力電纜檢測(變壓器迴路) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-15 |  |  | 單次 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-30 | 110/12 | 2021-12-20 | 黃睦翔 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-13 | 111/1 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 3 | 7 | 雅玲 | 110308 | 一次性 | 電子檔 | 林園廠 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-17 | DF67674204 | [19 empty] | 1544
A | 110 | ANT1101202 |  |  | 安寶科技 | 邱傑亮 | 海光鋼鐵 | 海光鋼鐵變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-15 |  |  | 單次 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-02-01 | 111/2 | 2022-02-12 | 鄭家豪 | 25 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-15 | 111/2 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 3 | 28 | 雅玲 | 111024 | 一次性 | 3 | 安寶科技 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-24 | TB00874674 | [19 empty] | 1545
A | 110 | FEC1101072 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 東盟開發 | 東盟開發 變壓器檢測(2021-03) | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-15 | 2022-11-30 | 收到電子檔(家豪) | 單次 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-21 | 111/11 | 2022-11-30 | 鄭家豪 | 23 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-05 | 111/12 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1 | 24 | 雅玲 | 111337 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-12-13 | FW00864712 | VK01851426(作廢) | [18 empty] | 1546
A | 110 | SEEC1101010 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | F11B TR 461B高壓Cable線路改接 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-11-05 |  | 完工後報價 | 單次 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-19 | 110/11 | 2021-12-03 | 鍾名科 | 28 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-12-03 | 110/12 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 17 | 45 | 綵瑩 | 110306 | 一次性 | 電子檔 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 12/20提供電子檔給鄭庭吉 | 10.報告已完成(延遲) | 2022-01-28 | VK01851424 | [19 empty] | 1547
B | 110 | MPW0704Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化煉油轉化廠ACB增設保護電驛 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-20 |  |  | 單次 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 3 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-03-26 | 111/3 | 2022-03-25 | 林宏晉 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-04-27 | 2022-04-20 | 111/4 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 13 | 22 | 妤臻 | 111070 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-12 | BS00873851 | [19 empty] | 1548
A | 110 | SD1090905A |  |  | 捨得企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | FAB-11B MV BUSWAY汰換(事故追加工項) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-02-02 |  | 完工後報價 | 單次 | 2021-02-02 | 2021-06-21 | 140 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-05 | 110/7 | 2021-06-28 | 甘勝元 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-07-19 | 110/7 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 172 | 179 | 綵瑩 | 110293 | 一次性 | 3 | 捨得-林俊龍 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2021-12-16 | TB00874662 | [19 empty] | 1549
A | 110 | TAT1101224 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠 TRUT-3 變壓器年度保養作業 NO.10138 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-16 |  | 完工後報價 | 單次 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-30 | 110/12 | 2021-12-23 | 鄭家豪 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-13 | 111/1 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 6 | 13 | 雅玲 | 110321 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-04 | VK01851403 | [19 empty] | 1550
A | 110 | FEC1101287 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠碳纖三期 變壓器檢測(2022-16) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-23 |  |  | 單次 | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-20 | 111/1 | 2022-03-01 | 謝鎮名 | 54 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-03 | 111/2 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 20 | 74 | 雅玲 | 111060 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 1551
A | 110 | FEC1101288 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠碳纖三期 變壓器檢測(2022-17) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-23 |  |  | 單次 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-17 | 111/1 | 2022-03-01 | 謝鎮名 | 57 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-31 | 111/1 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 20 | 77 | 雅玲 | 111055 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-04-07 | XM00850336 | [19 empty] | 1552
A | 110 | UCAN1101210 |  |  | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11B FAC SUPS FAB 1F TR-ROOM1 & TR-ROOM2 I-Line盤-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-23 |  |  | 單次 | 2021-12-28 | 2022-02-14 | 49 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-02-28 | 111/2 | 2022-01-06 | 鍾名科 | -39 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-03-14 | 111/3 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 46 | 7 | 綵瑩 | 111001 | 一次性 | 3 | 友懇企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-02-18 | VK1101210 | [19 empty] | 1553
A | 110 | UCAN1091005A |  |  | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光 F11B 524B&91A BUSWAY汰換工程(追加工項) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-08-31 |  |  | 單次 | 2021-09-08 | 2021-12-07 | 91 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-12-21 | 110/12 | 2021-12-13 | 鍾名科 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-04 | 111/1 | 2021-12-13 | 2021-12-24 | 11 | 17 | 綵瑩 | 110227 | 一次性 | 3 | 友懇企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2021-12-23 | TB00874670 | [19 empty] | 1554
A | 110 | FEC1101070A |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠 仁武醫材中心變壓器檢測(2021-82(1)) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-24 |  |  | 單次 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | 6 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-02-07 | 111/2 | 2022-02-14 | 鄭家豪 | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-21 | 111/2 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 4 | 25 | 雅玲 | 111025 | 一次性 | 電子檔 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 1555
A | 110 | *60TT052 |  | 20060970 | 台塑網 | 鄭國賢 | 台塑石化 | 公用二廠2022UPC定檢高壓電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-24 |  |  | 單次 | 2022-02-25 | 2022-04-28 | 63 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-12 | 111/5 | 2022-05-03 | 凃在福 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-26 | 111/5 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 8 | 13 | 汶潔 | 111127 | 一次性 | 2 | 麥電-鄭國賢 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-09-29 | FH92311354 | [19 empty] | 1556
A | 110 | KDE1101224 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 東鋼鋼結構 | 東鋼鋼結構1500KVA變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-24 |  |  | 單次 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-09 | 111/1 | 2022-01-12 | 謝鎮名 | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-23 | 111/1 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 9 | 26 | 雅玲 | 111007 | 一次性 | 電子檔 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-02-10 | VK01851429 | [19 empty] | 1557
A | 110 | FEC1101286 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠碳纖一期 變壓器檢測(2022-18) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-24 |  |  | 單次 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-20 | 111/1 | 2022-03-01 | 謝鎮名 | 54 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-03 | 111/2 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 20 | 74 | 雅玲 | 111054 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-04-06 | XM00850329 | [19 empty] | 1558
A | 110 | FEC1101291 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠碳纖F系列 變壓器檢測(2022-19) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-24 |  |  | 單次 | 2021-12-28 | 2022-01-03 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-17 | 111/1 | 2022-03-01 | 謝鎮名 | 57 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-31 | 111/1 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 20 | 77 | 雅玲 | 111056 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-05-02 | MY00865454 | [19 empty] | 1559
A | 110 | FEC1101292 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠碳纖G系列 變壓器檢測(2022-20) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-24 |  |  | 單次 | 2021-12-28 | 2022-01-02 | 6 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-16 | 111/1 | 2022-03-01 | 謝鎮名 | 58 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-30 | 111/1 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 20 | 78 | 雅玲 | 111057 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-04-07 | XM00850333 | [19 empty] | 1560
A | 110 | FEC1101293 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠碳纖四期 變壓器檢測(2022-21) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-24 |  |  | 單次 | 2021-12-29 | 2022-01-03 | 6 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-17 | 111/1 | 2022-03-01 | 謝鎮名 | 57 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-31 | 111/1 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 20 | 77 | 雅玲 | 111058 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-04-07 | XM00850334 | [19 empty] | 1561
A | 110 | FEC1101294 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠碳纖原絲重合 變壓器檢測(2022-22) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-24 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [21 empty] | 雅玲 | [7 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 1562
A | 110 | FEC1101295 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠碳纖二期 變壓器檢測(2022-23) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-24 |  |  | 單次 | 2021-12-31 | 2022-01-06 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-20 | 111/1 | 2022-03-01 | 謝鎮名 | 54 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-03 | 111/2 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 20 | 74 | 雅玲 | 111059 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-04-07 | XM00850335 | [19 empty] | 1563
A | 110 | SEEC1100504A |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光F11 CUB 1B西門子壓降紀錄器增設工程(追加工項) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-27 |  |  | 單次 | 2021-12-09 | 2022-01-12 | 35 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | [21 empty] | 1564
A | 110 | KDE1101020 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑林園公用廠1000kVA油浸式變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-10-21 |  |  | 單次 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-11-04 | 110/11 | 2021-11-03 | 鄭家豪 | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-11-18 | 110/11 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 64 | 77 | 雅玲 | 110326 | 一次性 | 3 | 華城-張育賢 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-01-21 | VK01851416 | [19 empty] | 1565
A | 110 | YFY1101109 |  |  | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘 | 汽二高壓盤數位電錶校驗 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-29 |  |  | 單次 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-29 | 111/3 | 2022-03-25 | 許榮和 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-12 | 111/4 | 2022-04-01 | 2022-04-11 | 17 | 27 | 綵瑩 | 111072 | 一次性 | 1 | 永豐餘-謝基約 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-04-01 | XM00850327 | [19 empty] | 1566
B | 110 | MP60701Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化轉化廠ARU#5高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-30 |  |  | 單次 | 2022-03-17 | 2022-03-26 | 10 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-04-05 | 111/4 | 2022-04-11 | 林宏晉 | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-03 | 111/5 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 24 | 40 | 妤臻 | 111094 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-08-31 | BS00873861 | [19 empty] | 1567
B | 110 | MP60703Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化轉化廠SWS#3高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-30 |  |  | 單次 | 2022-03-17 | 2022-03-26 | 10 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-04-05 | 111/4 | 2022-04-11 | 林宏晉 | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-03 | 111/5 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 15 | 31 | 汶潔 | 111092 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-19 | BS00873857 | [19 empty] | 1568
A | 110 | CHY1101201 |  |  | 泉陽工程 | 黃名賢 | 台灣美光 | 美光F11B HQ B2F 變壓器& HQ 5F I-Line盤-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 完工後報價 | 2021-12-27 |  |  | 單次 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-10 | 111/1 | 2022-01-10 | 鍾名科 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-01-24 | 111/1 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 15 | 29 | 綵瑩 | 111006 | 一次性 | 3 | 泉陽工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-01-24 | VK01851418 | [19 empty] | 1569
B | 111 | MP60705Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製轉化廠SLP#3／LPF#2高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-04 |  |  | 單次 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-10-23 | 111/10 | 2022-10-17 | 林宏晉 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-11-24 | 2022-11-17 | 111/11 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 16 | 20 | 妤臻 | 111293 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤廠 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-13 | KY00858452 | [19 empty] | 1570
A | 111 | FEC1110102 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠POM 變壓器檢測(2022-27) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-05 |  |  | 單次 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-02-01 | 111/2 | 2022-02-21 | 謝鎮名 | 34 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-15 | 111/2 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0 | 34 | 雅玲 | 111035 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-03-01 | XM00850302 | [19 empty] | 1571
A | 111 | FEC1110103 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠POM 變壓器檢測(2022-28) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-05 |  |  | 單次 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-02-01 | 111/2 | 2022-02-21 | 謝鎮名 | 34 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-15 | 111/2 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0 | 34 | 雅玲 | 111036 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-04-06 | XM00850332 | [19 empty] | 1572
A | 111 | FEC1110104 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠SAP 變壓器檢測(2021-65) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-05 |  |  | 單次 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-24 | 111/1 | 2022-02-21 | 謝鎮名 | 42 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-07 | 111/2 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 8 | 50 | 雅玲 | 111039 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 1573
A | 111 | FEC1101289 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠正丁醇變壓器檢測(2021-81) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-05 |  |  | 單次 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-26 | 111/1 | 2022-03-01 | 謝鎮名 | 48 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-09 | 111/2 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 3 | 51 | 雅玲 | 111040 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-03-23 | XM00850318 | [19 empty] | 2341
A | 111 | MP60408Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台麗朗 | 麥寮台麗朗正丁醇廠高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 再承攬 |  | 一般檢測 |  | 部分再承攬 | 2022-01-06 |  |  | 單次 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-01-20 | 111/1 | 2022-01-14 | 林宏晉 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2022-02-14 | 111/2 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 27 | 31 | 妤臻 | 111020 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-25 | BS00873796 | [19 empty] | 2342
A | 111 | CTE1110101 |  |  | 丞泰電器 | 陳瑞祺 | 南亞電路板 | 錦興動二高壓盤配線修改電纜檢測AC耐壓測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-07 |  |  | 單次 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-28 | 111/1 | 2022-01-17 | 凃在福 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-11 | 111/2 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0 | 3 | 雅玲 | 111008 | 一次性 | 3 | 丞泰-陳瑞祺 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-17 | VK01851414 | [19 empty] | 2343
A | 111 | FEC1100962 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 煉油廠公用課K9000電力電纜末端處理頭改善工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-07 |  |  | 單次 | 2022-01-08 | 2022-01-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-22 | 111/1 | 2022-01-22 | 謝鎮名 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-05 | 111/2 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2 | 16 | 雅玲 | 111014 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 2344
B | 111 | MP60405Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化製一廠CDU#1高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-10 |  |  | 單次 | 2022-02-09 | 2022-03-19 | 39 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-03-29 | 111/3 | 2022-03-25 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-04-30 | 2022-04-23 | 111/4 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 28 | 34 | 汶潔 | 111074 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-12 | BS00873851 | [19 empty] | 2345
A | 111 | KDE1110101 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 高雄醫學 | 高雄醫學大學1500KVA變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 完工後報價 | 2022-01-09 |  |  | 單次 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-23 | 111/1 | 2022-01-21 | 謝鎮名 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-06 | 111/2 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 17 | 29 | 雅玲 | 111013 | 一次性 | 3 | 華城-吳金達 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-02-09 | VK01851427 | [19 empty] | 2346
A | 111 | DAC1110101 |  |  | 達昌機電 | 林原羲/李欣怡 | 南亞電路板 | 7D001E09-研發中心遷樹林南電八廠電儀配管線 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-12 |  |  | 單次 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-27 | 111/1 | 2022-02-08 | 陳人涵 | 26 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-10 | 111/2 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2 | 28 | 雅玲 | 111009 | 一次性 | 3 | 達昌 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-02-10 | VK01851428 | [19 empty] | 2347
A | 111 | FEC1110106 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣化學 | 台灣化學新港廠 變壓器測試 (2021-46(1)) | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-12 |  |  | 單次 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-02-03 | 111/2 | 2022-01-22 | 周忻紘 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-17 | 111/2 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 45 | 47 | 雅玲 | 111042 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-10-05 | DU00846225 | [19 empty] | 2348
B | 111 | MP60603Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製三廠RCC2高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-14 |  |  | 單次 | 2022-03-13 | 2022-03-28 | 16 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-04-07 | 111/4 | 2022-04-11 | 林宏晉 | 14 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-05-12 | 2022-05-05 | 111/5 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 30 | 44 | 妤臻 | 111095 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-09-20 | DU00846150 | [19 empty] | 2349
B | 111 | MP60711Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化製一廠SRU#2高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-14 |  |  | 單次 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 3 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-11-05 | 111/11 | 2022-10-28 | 林宏晉 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-12-07 | 2022-11-30 | 111/11 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 26 | 28 | 恒芝 | 111309 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-13 | KY00858452 | [19 empty] | 2350
B | 111 | MP60702Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化轉化廠SRU#4高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-14 |  |  | 單次 | 2022-03-16 | 2022-04-01 | 17 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-04-11 | 111/4 | 2022-04-11 | 林宏晉 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-09 | 111/5 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 25 | 35 | 汶潔 | 111104 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-31 | BS00873861 | [19 empty] | 2351
B | 111 | MPV0481Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 南亞塑膠 | 新港南亞公用課TR6變壓器汰換 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-18 |  |  | 單次 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-02-11 | 111/2 | 2022-02-14 | 林宏晉 | 13 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-15 | 111/3 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 29 | 42 | 妤臻 | 111045 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-04-20 | XM00850263 | [19 empty] | 2352
B | 111 | MPV0486Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 南亞塑膠 | 新港南亞公用課TR246變壓器汰換 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-18 |  |  | 單次 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-02-11 | 111/2 | 2022-02-14 | 林宏晉 | 13 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-03-22 | 2022-03-15 | 111/3 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 29 | 42 | 妤臻 | 111046 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-04-29 | XM00850264 | [19 empty] | 2353
B | 111 | MP60712Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化製一廠ARU#2高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-19 |  |  | 單次 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-10-10 | 111/10 | 2022-10-03 | 林宏晉 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-11-11 | 2022-11-04 | 111/11 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 30 | 33 | 妤臻 | 111292 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤廠 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-13 | KY00858452 | [19 empty] | 2354
A | 111 | THO1110101 |  |  | 東和鋼鐵 | 涂恭芳 | 東和鋼鐵 | 22.8kV 18.5MVA爐用變壓器測試 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-20 |  |  | 單次 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-02-03 | 111/2 | 2022-01-25 | 林志翰 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-17 | 111/2 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 13 | 14 | 雅玲 | 111018 | 一次性 | 2 | 東和鋼鐵 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-01-28 | VK01851423 | [19 empty] | 2355
B | 111 | MP60713Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化製一廠ARU#3高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-24 | 2022-12-19 |  | 單次 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-12-23 | 111/12 | 2022-12-19 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2023-01-24 | 2023-01-17 | 112/1 | 2023-01-09 | 2023-01-12 | 24 | 30 | 妤臻 | 111357 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-13 | KY00858452 | [19 empty] | 2356
B | 111 | MP60B03Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮港口電氣設備定期檢驗 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-24 |  |  | 單次 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-03-13 | 111/3 | 2022-03-14 | 林宏晉 | 11 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-04-14 | 2022-04-07 | 111/4 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 11 | 22 | 汶潔 | 111050 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-31 | ZP00862055 | [19 empty] | 2357
A | 111 | CYE1110101 |  |  | 川業工程 | 吳坤鎮 | 台灣美光 | 美光F11A PSS 4F TO PSS 5F 電力電纜機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-24 |  |  | 單次 | 2022-01-25 | 2022-03-09 | 44 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-23 | 111/3 | 2023-07-07 | 鍾名科 | 485 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-06 | 111/4 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 6 | 491 | 綵瑩 | 112187 | 一次性 | 3 | 川業-吳易賢 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-07-13 | PY00855013 | [19 empty] | 2358
A | 111 | ECO1110101 |  |  | 建越科技 | 林誌宏 | 台灣美光 | 美光科技F11 CUB 1B 1F & F11A CSD B1F 盤體IR檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-25 |  |  | 單次 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-02-09 | 111/2 | 2022-02-16 | 潘琮穎 | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-23 | 111/2 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 1 | 22 | 綵瑩 | 111029 | 一次性 | 3 | 建越科技 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-10 | XM00850307 | [19 empty] | 2359
A | 111 | SEEC1100403-1 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光F11C西門子保護電驛及多功能電錶汰換測試工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-26 |  |  | 2次以上 | 2022-03-07 | 2022-06-24 | 110 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-08 | 111/7 | 2022-09-21 | 鍾名科 | 89 | 6.手稿已繳(延遲) | 1.30列盤 2.HV-A0,B0列盤 |  | 14 |  |  |  | 2022-07-22 | 111/7 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 7 | 96 | 綵瑩 | 111255 | 階段性 | 電子檔+5 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.09.27-:3~6月第一次估驗 | 10.報告已完成(延遲) | 2022-11-30 | FW00864698 | [19 empty] | 2360
A | 111 | SEEC1100403-2 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光F11C西門子保護電驛及多功能電錶汰換測試工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-26 |  |  | 2次以上 | 2022-08-18 | 2022-09-15 | 29 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-29 | 111/9 | 2022-09-26 | 鍾名科 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-13 | 111/10 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 4 | 15 | 綵瑩 | 111261 | 階段性 | 電子檔+5 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 111.09.30-:8~9月第二次估驗 | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-30 | FW00864698 | [19 empty] | 2360
A | 111 | SEEC1100403-3 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光F11C西門子保護電驛及多功能電錶汰換測試工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-26 |  |  | 2次以上 | 2022-11-04 | 2023-01-13 | 71 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-27 | 112/1 | 2023-02-01 | 鍾名科 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-10 | 112/2 | 2023-02-09 |  |  |  | 綵瑩 | 112035 | 階段性 | 電子檔+5 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 8.報告已完成，尚未寄出(逾期) | 112.02.09-:111.11月~112.1月第三次估驗 | 8.報告已完成，尚未寄出(逾期) | [21 empty] | 2360
A | 111 | SEEC1100403-4 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光F11C西門子保護電驛及多功能電錶汰換測試工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-26 |  |  | 2次以上 | 2023-02-06 | 2023-06-16 | 131 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-30 | 112/6 | 2023-07-07 | 鍾名科 | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-07-14 | 112/7 | 2023-02-09 |  |  |  | 綵瑩 |  | 階段性 | 電子檔+5 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 8.報告已完成，尚未寄出(逾期) | 112.02.09-:111.11月~112.1月第三次估驗 | 8.報告已完成，尚未寄出(逾期) | [21 empty] | 2360
A | 111 | KDE1110103 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 南電錦興 | 台塑南亞錦興廠變壓器測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-28 |  |  | 單次 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-02-13 | 111/2 | 2022-03-02 | 謝鎮名 | 31 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-27 | 111/2 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 40 | 71 | 雅玲 | 111080 | 一次性 | 電子檔 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-05-03 | ZP00862159 | [19 empty] | 2361
A | 111 | *TRTT028 |  | 20061764-66 | 台塑網 | 黃俊銘 | 台塑石化 | 塑化2022 UPC 345KV GIS定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-09 |  |  | 單次 | 2022-02-08 | 2022-02-22 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-08 | 111/3 | 2022-02-25 | 甘勝元 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-03-22 | 111/3 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 52 | 55 | 雅玲 | 111143 | 一次性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-06-22 | BG59479154 | [19 empty] | 2362
B | 111 | SCE111020702 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣化學 | 台化麥寮保養廠及儲運處變壓器定檢 03-5H1B1E03 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-09 |  |  | 單次 | 2022-03-26 | 2022-04-22 | 28 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-06 | 111/5 | 2022-04-25 | 林志翰 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-20 | 111/5 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 23 | 26 | 雅玲 | 111131 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-18 | ZP00862053 | [19 empty] | 2363
B | 111 | SCE111020803 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑林園廠2000kVA變壓器測試(案號：1-MFA097) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-10 |  |  | 單次 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-08 | 111/3 | 2022-05-10 | 謝鎮名 | 77 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-03-22 | 111/3 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 8 | 85 | 雅玲 | 111132 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-05-18 | ZP00862054 | [19 empty] | 2364
A | 111 | KDE1110204 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑林園廠1500kVA變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-10 |  |  | 單次 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-08 | 111/3 | 2022-04-11 | 謝鎮名 | 48 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-03-22 | 111/3 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | 49 | 雅玲 | 111085 | 一次性 | 電子檔 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-05-03 | ZP00862158 | [19 empty] | 2365
B | 111 | MP80C06Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油西廠房高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-10 | 2022-12-30 |  | 單次 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-01-03 | 112/1 | 2022-12-30 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2023-02-04 | 2023-01-28 | 112/1 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 17 | 23 | 恒芝 | 112006 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 2366
A | 111 | TAT1101223 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑仁武公用廠(RT4)161kV變壓器保養作業 No.11008 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-10 |  |  | 單次 | 2022-03-03 | 2022-06-15 | 105 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-06-29 | 111/6 | 2022-06-20 | 鄭家豪 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-13 | 111/7 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 3 | 8 | 雅玲 | 111167 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-06-17 | ZP33823208 | [19 empty] | 2367
A | 111 | TAT1110201 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化公用ㄧ廠#2氧氣工場變壓器檢測作業 No.11015 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-10 |  |  | 單次 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-31 | 111/10 | 2022-10-31 | 鄭家豪 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-14 | 111/11 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 0 | 14 | 雅玲 | 111304 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-01 | FW00864651 | [19 empty] | 2368
B | 111 | MP60604Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製三廠K-63(ALK)高壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-10 |  |  | 單次 | 2022-03-30 | 2022-04-08 | 10 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-04-18 | 111/4 | 2022-04-18 | 林宏晉 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-14 | 111/5 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 30 | 40 | 妤臻 | 111100 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-09-20 | DU00846150 | [19 empty] | 2369
A | 111 | MIC1090510 【F11A A440 A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/楊智強 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-09 |  |  | 單次 | 2022-02-14 | 2022-03-04 | 19 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-18 | 111/3 | 2022-07-04 | 鍾名科 | 122 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2022-04-08 | 111/4 | 2022-09-05 | 2022-09-14 | 72 | 194 | 綵瑩 | 111235 | 一次性 | 1 | 美光-楊智強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.07.05-:缺:監工記錄表/配合送電清單/保養清單/紐鉑 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-03 | HY00862381 | [19 empty] | 2370
A | 111 | @60TT002 |  | 51143AET | 台塑網 | 蕭憲嶽 | 台塑石化 | 2022年CDU1定檢西門子電源盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-10 |  |  | 單次 | 2022-02-14 | 2022-04-07 | 53 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-21 | 111/4 | 2022-03-14 | 甘勝元 | -24 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-05 | 111/5 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 35 | 11 | 雅玲 | 111083 | 一次性 | 1 | 煉一課-廖俊源 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-23 | BG59479151 | [19 empty] | 2362
A | 111 | @60TT002 |  | 51239DEA | 台塑網 | 陳志峰 | 台塑石化 | 2022年HDS#1定檢西門子盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-10 |  |  | 單次 | 2022-03-09 | 2022-03-16 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-30 | 111/3 | 2022-03-21 | 甘勝元 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-13 | 111/4 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 60 | 65 | 雅玲 | 111141 | 一次性 | 1 | 煉二課-陳志峰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-08-22 | DF67674206 | [19 empty] | 2362
A | 111 | @60TT002 |  | 51242ZE7 | 台塑網 | 陳志峰 | 台塑石化 | 2022年HYD#3/HRU#1西門子盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-10 |  |  | 單次 | 2022-03-11 | 2022-03-21 | 11 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-04 | 111/4 | 2022-03-25 | 甘勝元 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-18 | 111/4 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 56 | 60 | 雅玲 | 111142 | 一次性 | 1 | 煉二課-陳志峰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-08-22 | DF67674206 | [19 empty] | 2362
A | 111 | @60TT002 |  | 51318001 | 台塑網 | 洪鴻文 | 台塑石化 | 2022年ALK定檢西門子盤保養檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-10 |  |  | 單次 | 2022-03-20 | 2022-03-28 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-11 | 111/4 | 2022-03-30 | 甘勝元 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-25 | 111/4 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 37 | 39 | 雅玲 | 111121 | 一次性 | 1 | 煉三課-曾錦輝 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-07-21 | DF67674200 | [19 empty] | 2362
A | 111 | @60TT002 |  | 5130J003 | 台塑網 | 洪鴻文 | 台塑石化 | 2022年RCC2定檢西門子盤保養檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-10 |  |  | 單次 | 2022-03-12 | 2022-03-22 | 11 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-05 | 111/4 | 2022-03-25 | 甘勝元 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-19 | 111/4 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 42 | 45 | 雅玲 | 111120 | 一次性 | 1 | 煉三課-曾錦輝 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-07-21 | DF67674200 | [19 empty] | 2362
A | 111 | @60TT002 |  | 51637BE4 | 台塑網 | 陳元培 | 台塑石化 | 2022年PRU2定檢西門子開關盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-10 |  |  | 單次 | 2022-03-08 | 2022-03-17 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-31 | 111/3 | 2022-03-21 | 甘勝元 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-14 | 111/4 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 53 | 57 | 雅玲 | 111124 | 一次性 | 1 | 轉化課-陳元培 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-09-06 | FH92311350 | [19 empty] | 2362
A | 111 | @60TT002 |  | 51638HE5 | 台塑網 | 陳元培 | 台塑石化 | 2022年SRU#4定檢K68西門子盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-10 |  |  | 單次 | 2022-02-24 | 2022-03-31 | 36 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-14 | 111/4 | 2022-04-06 | 甘勝元 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-28 | 111/4 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 37 | 43 | 雅玲 | 111125 | 一次性 | 1 | 轉化課-陳元培 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-10-25 | FH92311355 | [19 empty] | 2362
A | 111 | FEC1110210 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 基礎油K9700變壓器測試(追加工項) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-15 |  |  | 單次 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-02 | 111/3 | 2022-02-17 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-03-16 | 111/3 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 1 | 2 | 雅玲 | 111033 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 2371
A | 111 | HT1110201 |  |  | 浩通 | 彭虹貽 | 群創科技 | 群創二廠DUAL Relay加裝工程 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-18 |  |  | 單次 | 2022-02-14 | 2022-04-11 | 57 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2022-05-06 | ZP00862172 | [19 empty] | 2372
A | 111 | MIC1090510 【F11C DUPS-2】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/楊智強 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-18 |  |  | 單次 | 2022-04-14 | 2022-04-27 | 14 | 3.已完工 | 111.06.06收到保養清單 |  | 14 | 2022-05-11 | 111/5 | 2022-05-03 | 鍾名科 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2022-06-01 | 111/6 | 2022-09-05 | 2022-09-14 | 134 | 140 | 綵瑩 | 111238 | 一次性 | 1 | 美光-楊智強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.07.05-:缺紐鉑 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-03 | HY00862381 | [19 empty] | 2373
A | 111 | MIC1090510 【F11A 二期DUPS】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/楊智強 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-21 |  |  | 單次 | 2022-04-06 | 2022-04-15 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-29 | 111/4 | 2022-06-27 | 鍾名科 | 73 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2022-05-20 | 111/5 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 67 | 140 | 綵瑩 | 111227 | 一次性 | 1 | 美光-楊智強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.07.05-:缺保養清單/配合送電清單/紐鉑/曉陽 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-03 | HY00862381 | [19 empty] | 2374
A | 111 | MIC1090510 【F11A A20A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/蔡宏志 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-21 |  |  | 單次 | 2022-04-01 | 2022-04-18 | 18 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-02 | 111/5 | 2022-06-20 | 鍾名科 | 63 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2022-05-23 | 111/5 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 74 | 137 | 綵瑩 | 111230 | 一次性 | 1 | 美光-楊智強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.07.05-:缺保養清單/配合送電清單/紐鉑/曉陽 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-03 | HY00862381 | [19 empty] | 2375
A | 111 | MIC1090510 【F11A A240A-B-2】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/蔡宏志 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-21 |  |  | 單次 | 2022-04-06 | 2022-05-11 | 36 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-25 | 111/5 | 2022-06-20 | 鍾名科 | 40 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2022-06-15 | 111/6 | 2022-08-03 | 2022-09-02 | 74 | 114 | 綵瑩 | 111232 | 一次性 | 1 | 美光-楊智強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.07.05-:缺配合送電/保養清單 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-03 | HY00862381 | [19 empty] | 2376
A | 111 | TSB1110101 | rev2 | TCP220011 | 台灣東芝 | 何翠萍 | 台灣東芝 | Chi Mei 2x30MW GTG Cogeneration Plant | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-22 |  |  | 單次 | 2022-05-23 | 2023-01-02 | 225 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-16 | 112/1 | 2022-10-27 | 黃睦翔 | -67 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-30 | 112/1 | 2022-11-16 | 2023-01-06 | 71 | 4 | 汶潔/綵瑩 | 111321 | 一次性 | 電子檔+1 | 東芝-謝佳燕 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 111.12.27-:仍缺發電機二號機組高壓對相未施作 | 10.報告已完成(準時) | 2022-12-13 | FW00864707 | 2023/01/09開剩下金額發票HY00862363 | [18 empty] | 2377
A | 111 | FEC1101074 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 煉油三廠RCC2變壓器檢測(2022-11) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-24 |  |  | 單次 | 2022-03-09 | 2022-03-22 | 14 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-05 | 111/4 | 2022-03-31 | 鄭家豪 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-19 | 111/4 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 19 | 28 | 雅玲 | 111102 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-03 | ZP00862162 | [19 empty] | 2378
A | 111 | FEC1101075 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 煉油三廠ALK變壓器檢測(2022-12) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-24 |  |  | 單次 | 2022-03-20 | 2022-03-28 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-11 | 111/4 | 2022-03-31 | 鄭家豪 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-25 | 111/4 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 12 | 15 | 雅玲 | 111089 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-03 | ZP00862164 | [19 empty] | 2379
A | 111 | FEC1101184 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 51638HE4 台塑石化2022年SRU#4定檢K68變壓器檢修(2022-15) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-24 |  |  | 單次 | 2022-03-17 | 2022-04-01 | 16 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-15 | 111/4 | 2022-04-06 | 鄭家豪 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-29 | 111/4 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 13 | 18 | 雅玲 | 111101 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-06-16 | ZP33823207 | [19 empty] | 2380
A | 111 | FEC1101297 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化HDS#1 變壓器檢測(2022-07) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-24 |  |  | 單次 | 2022-03-08 | 2022-03-17 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-31 | 111/3 | 2022-03-21 | 林志翰 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-14 | 111/4 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 9 | 13 | 雅玲 | 111071 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-04-08 | XM00850337 | [19 empty] | 2381
A | 111 | FEC1101298 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化HDS#1 變壓器檢測(2022-07(1)) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-24 |  |  | 單次 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-31 | 111/3 | 2022-03-21 | 林志翰 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-14 | 111/4 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 9 | 13 | 雅玲 | 111071 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 2382
A | 111 | FEC1110101 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化CDU#1 變壓器檢測(2022-10) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-24 |  |  | 單次 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-22 | 111/3 | 2022-03-14 | 鄭家豪 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-05 | 111/4 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 23 | 29 | 雅玲 | 111073 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-05-03 | ZP00862163 | [19 empty] | 2384
A | 111 | FEC1110107 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 K66 變壓器檢測(2022-14) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-24 |  |  | 單次 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-21 | 111/3 | 2022-03-14 | 林志翰 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-04 | 111/4 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 8 | 15 | 雅玲 | 111061 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-04-06 | XM00850331 | [19 empty] | 2385
A | 111 | FEC1110212 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠 仁武廠變壓器測試(2022-34) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-24 |  |  | 單次 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-13 | 111/3 | 2022-04-06 | 謝鎮名 | 38 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-03-27 | 111/3 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 0 | 38 | 雅玲 | 111075 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-05-03 | ZP00862161 | [19 empty] | 2386
A | 111 | FEC1110213 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠 仁武廠RT-5變壓器測試(2022-38) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-02-24 |  |  | 單次 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-18 | 111/3 | 2022-04-20 | 謝鎮名 | 47 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-01 | 111/4 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 6 | 53 | 雅玲 | 111105 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 2387
A | 111 | *TRTT028 |  | 20062148 | 台塑網 | 黃俊銘 | 台塑石化 | 公用二廠2022 345kV GIS定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-01 |  |  | 單次 | 2022-03-02 | 2022-03-29 | 28 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-12 | 111/4 | 2022-03-31 | 甘勝元 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-26 | 111/4 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0 | 2 | 雅玲 | 111098 | 一次性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-23 | BG59479153 | [19 empty] | 2362
B | 111 | MPG0866Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化麥寮CDU#1單元接地比壓器汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-01 |  |  | 單次 | 2022-03-02 | 2022-03-18 | 17 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-03-28 | 111/3 | 2022-03-25 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-04-29 | 2022-04-22 | 111/4 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 21 | 28 | 妤臻 | 111077 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-12 | BS00873851 | [19 empty] | 2388
A | 111 | FEC1101299 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化HYD#3／HRU#1 變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-03 |  |  | 單次 | 2022-03-09 | 2022-03-22 | 14 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-05 | 111/4 | 2022-03-25 | 林志翰 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-19 | 111/4 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 18 | 21 | 雅玲 | 111079 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-09-21 | DU00846217 | [19 empty] | 2389
A | 111 | CSCS1110301 |  |  | 中鋼光能 | 楊孟書 | 興達海基 | 興達海基太陽能光電追加機電檢測 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-01 |  | 先完工後報價 | 單次 | 2022-02-26 | 2022-03-01 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-15 | 111/3 | 2022-03-04 | 黃睦翔 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-03-29 | 111/3 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 7 | 10 | 雅玲 | 111048 | 一次性 | 3 | 中鋼光能 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-08 | XM00850304 | [19 empty] | 2390
A | 111 | KDE1110305 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑仁武碱廠500kVA變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-08 |  |  | 單次 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-25 | 111/3 | 2022-03-31 | 鄭家豪 | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-08 | 111/4 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 8 | 28 | 雅玲 | 111081 | 一次性 | 電子檔 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-03 | ZP00862157 | [19 empty] | 2391
B | 111 | MPX0C18X |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 新港工塑廠高壓盤集中保養 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-08 |  |  | 單次 | 2022-04-27 | 2022-05-09 | 13 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-05-19 | 111/5 | 2022-05-13 | 林宏晉 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-13 | 111/6 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 26 | 30 | 汶潔 | 111138 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-31 | BS00873861 | [19 empty] | 2392
A | 111 | 914702E0 |  |  | 台塑網 | 江承哲 | 台塑石化 | 2022年公用廠161kV開關盤定檢工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-09 |  |  | 單次 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-27 | 111/4 | 2022-04-25 | 許榮和 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-11 | 111/5 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 53 | 65 | 雅玲 | 111113 | 一次性 | 2 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 2393
A | 111 | KDE1110306 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 |  | 台南七股辰峰案161kV高低壓側套管試驗 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-09 |  |  | 單次 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 1 | 3.已完工 | 3-10完工 |  | 14 | 2022-03-24 | 111/3 | 2022-03-14 | 林志翰 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-07 | 111/4 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 32 | 36 | 雅玲 | 111062 | 一次性 | 電子檔 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-04-15 | XM00850341 | [19 empty] | 2394
A | 111 | KDE1110307 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 |  | 台南七股辰峰案161kV變壓器測試 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-09 |  |  | 單次 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-28 | 111/4 | 2022-04-14 | 林志翰 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-12 | 111/5 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | 1 | 雅玲 | 111062 | 一次性 | 電子檔 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-04-15 | XM00850342 | [19 empty] | 2395
A | 111 | CYE1110303 |  |  | 川業工程 | 吳易賢 | 台灣美光 | 美光F11C FAB 1F高壓電氣室電力電纜檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 完工後報價 | 2022-03-02 |  |  | 單次 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-03-16 | 111/3 | 2022-04-15 | 鍾名科 | 44 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-03-30 | 111/3 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0 | 44 | 綵瑩 | 111091 | 一次性 | 3+電子檔 | 川業-吳易賢 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-04-15 | XM00850343 | [19 empty] | 2396
A | 111 | HYC1110301 |  |  | 欣揚企業 | 童秀娟 | 台塑石化 | 轉化廠E-6671AB效能改善儀電工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-14 |  |  | 單次 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-06 | 111/5 | 2022-04-25 | 凃在福 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-20 | 111/5 | 2022-05-04 | 2022-05-06 | 11 | 14 | 汶潔 | 111115 | 一次性 | 3 | 欣揚企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-06 | ZP00862168 | [19 empty] | 2397
A | 111 | SIH1110301 |  |  | 新濠企業 | 程冠中 | 台塑石化 | 公用一廠 TO IEM廠電纜中間接處理頭及電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-14 |  |  | 單次 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-08 | 111/4 | 2022-03-28 | 凃明星 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-22 | 111/4 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 3 | 6 | 雅玲 | 111065 | 一次性 | 3 | 新濠 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-31 | XM00850323 | [19 empty] | 2398
A | 111 | SIH1110302 |  |  | 新濠企業 | 程冠中 | 台塑石化 | 公用一廠 TO ECH廠電纜中間接處理頭及電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-14 |  |  | 單次 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-05 | 111/4 | 2022-03-28 | 凃明星 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-19 | 111/4 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 3 | 9 | 雅玲 | 111066 | 一次性 | 3 | 新濠 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-03-31 | XM00850324 | [19 empty] | 2399
A | 111 | CLP1110301 |  |  | 佳磊 | 官俊明 | GOOGLE | 202203 GOOGLE四期CGIS D2,E2竣工檢驗 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-14 |  |  | 單次 | 2022-07-05 | 2022-08-09 | 36 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-23 | 111/8 | 2022-08-15 | 許榮和 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-06 | 111/9 | 2022-08-10 | 2022-12-23 | 130 | 136 | 妤臻 | 111182 | 一次性 | 6+6 | 佳磊 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 已寄送電子檔 | 10.報告已完成(延遲) | 2022-09-08 | DU00846205 | [19 empty] | 2400
A | 111 | SEEC1091108 |  | 107913 | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | F11C 3000KVA US-TR U480V expansion | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-15 |  |  | 單次 | 2022-04-19 |  |  | 2.施工中 | [5 empty] | 2022-11-07 | 鍾名科 |  |  | 111.11.07-:部分手稿返件 111.07.01-:部分手稿返件 | [7 empty] | 2022-12-14 |  |  |  | 綵瑩 |  | 階段性 | 電子檔 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 |  | 111.12.14-:甘經理通知截至目前施作完成手稿因送電需要，故先提供用印報告電子檔給業主 | 2.施工中 | 2022-03-31 | XM00850326 | [19 empty] | 2401
A | 111 | FEC1110320 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠仁武公用廠JP-4 動力變壓器檢修(2022-36) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-17 |  |  | 單次 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-04 | 111/5 | 2022-04-25 | 林志翰 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-18 | 111/5 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 16 | 21 | 雅玲 | 111133 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-23 | ZP00862193 | [19 empty] | 2402
A | 111 | FEC1110321 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠仁武公用廠JP-4水塔及風車變壓器檢修(2022-37) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-17 |  |  | 單次 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-04 | 111/5 | 2022-04-25 | 林志翰 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-18 | 111/5 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 16 | 21 | 雅玲 | 111134 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-24 | ZP00862197 | [19 empty] | 2403
A | 111 | FEC1110322 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣化學纖維 | 台灣化學纖維 PP廠變壓器拆檢定保工程(2023-31) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-17 |  |  | 單次 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-06-20 | 111/6 | 2022-06-20 | 鄭家豪 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-04 | 111/7 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 7 | 21 | 雅玲 | 111171 |  |  |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-05 | BS00873753 | [19 empty] | 2404
A | 111 | CYC1110301 |  |  | 中友機電 | 簡玉潔 | 麥寮汽電 | 曝氣池高壓電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-07-15 |  | 完工後報價 | 單次 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2021-07-29 | 110/7 | 2021-07-20 | 林志翰 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2021-08-12 | 110/8 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 86 | 91 | 雅玲 | 111053 | 一次性 | 電子檔 | 麥電-林雍勝 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-04-18 | XM00850345 | [19 empty] | 2405
A | 111 | FUX1101106 |  |  | 富翔水電 | 林儷潔 | 台塑石化 | 麥EVA廠2期焚化爐效能改善電儀工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-21 |  |  | 單次 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-03 | 111/5 | 2022-04-25 | 林志翰 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-17 | 111/5 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 4 | 10 | 汶潔 | 111108 | 一次性 |  |  | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-02 | ZP00862151 | [19 empty] | 2406
B | 111 | MPX0512X |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉州 | 台塑石化 | 麥寮ARO1廠定檢高低壓盤體保養檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-23 |  |  | 單次 | 2022-03-26 | 2022-03-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-04-05 | 111/4 | 2022-03-30 | 林宏晉 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-05-07 | 2022-04-30 | 111/4 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 16 | 20 | 妤臻 | 111078 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-12 | BS00873851 | [19 empty] | 2407
A | 111 | *60TT052 |  | 20101541 | 台塑網 | 高瑞良 | 台塑石化 | CABLE REEL高壓電纜檢測(6號機) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-23 |  |  | 單次 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-14 | 111/4 | 2022-04-09 | 周忻紘 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-28 | 111/4 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 17 | 26 | 雅玲 | 111112 | 一次性 | 1 | 碼槽-高瑞良 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-23 | BG59479150 | [19 empty] | 2362
A | 111 | *60TT052 |  | 20101543 | 台塑網 | 高瑞良 | 台塑石化 | CABLE REEL高壓電纜檢測(7號機) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-23 |  |  | 單次 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-15 | 111/4 | 2022-04-09 | 周忻紘 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-29 | 111/4 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 17 | 25 | 雅玲 | 111112 | 一次性 | 1 | 碼槽-高瑞良 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-23 | BG59479150 | [19 empty] | 2362
A | 111 | TAT1110302 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠2022 H1升壓變壓器定檢 (TR-2111) NO.11029 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-24 |  |  | 單次 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-06-03 | 111/6 | 2022-05-31 | 鄭家豪 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-06-17 | 111/6 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0 | 11 | 雅玲 | 111147 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-06-01 | ZP33823200 | [19 empty] | 2408
A | 111 | TAT1110303 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠2022 H1升壓變壓器定檢 (TR-2112) NO.11028 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-24 |  |  | 單次 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-14 | 111/4 | 2022-04-11 | 鄭家豪 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-28 | 111/4 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | 12 | 雅玲 | 111087 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-04-12 | XM00850340 | [19 empty] | 2409
A | 111 | TAT1110304 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠2022 TR2221變壓器定檢 NO.11031 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-24 |  |  | 單次 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-23 | 111/4 | 2022-04-11 | 鄭家豪 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-07 | 111/5 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | 3 | 雅玲 | 111088 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-04-18 | XM00850346 | [19 empty] | 2410
A | 111 | TAT1110305 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠2022 TR2222變壓器定檢 NO.11030 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-24 |  |  | 單次 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-08 | 111/5 | 2022-04-25 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-22 | 111/5 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 4 | 5 | 雅玲 | 111118 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-06 | ZP00862175 | [19 empty] | 2411
B | 111 | MP80C07Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化油料處盤體檢測(K81) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-25 | 2023-04-25 |  | 單次 | 2022-05-03 | 2022-05-12 | 10 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-05-22 | 111/5 | 2023-04-25 | 林宏晉 | 348 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-06-23 | 2022-06-16 | 111/6 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 34 | 382 | 恒芝 | 112111 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 原本暫停施工,後來因不確定再次停電時間,業主決定先結案 | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 2412
B | 111 | MP80B01Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠HP4高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-25 |  |  | 單次 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 15 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-07-03 | 111/7 | 2022-07-04 | 林宏晉 | 11 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-08-04 | 2022-07-28 | 111/7 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 24 | 35 | 汶潔 | 111179 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-09 | FW00864600 | [19 empty] | 2413
A | 111 | MIC1090510 【F11A A50A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/楊智強 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-25 |  |  | 單次 | 2022-04-01 | 2022-05-25 | 55 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-06-08 | 111/6 | 2022-06-06 | 鍾名科 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2022-06-29 | 111/6 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 88 | 100 | 綵瑩 | 111231 | 一次性 | 1 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.07.05-:缺保養清單/配合送電清單/紐鉑 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-03 | HY00862381 | [19 empty] | 2414
A | 111 | KDE1110308 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑石化林園廠1500kVA、5000kVA變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-28 |  |  | 單次 | 2022-03-30 | 2022-05-17 | 49 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-31 | 111/5 | 2022-05-31 | 謝鎮名 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-06-14 | 111/6 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0 | 14 | 雅玲 | 111146 | 一次性 | 電子檔 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-06-21 | ZP33823211 | [19 empty] | 2415
A | 111 | KDE1110309 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 華新麗華 | 華新麗華鹽水廠冷精棒生產部高壓站2500KVA變壓器測試 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-28 | 2022-12-13 | 收到電子檔(鎮名) | 單次 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-19 | 111/12 | 2022-12-28 | 謝鎮名 | 23 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-02 | 112/1 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2 | 25 | 雅玲 | 111369 | 一次性 | 電子檔 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-30 | HY00862377 | [19 empty] | 2416
A | 111 | KDE1110910 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 長春苗栗 | 長春苗栗廠PVAFILM 3000kVA激磁湧流測試 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-28 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 2417
A | 111 | GST1110301 |  |  | 味而達 | 楊昇偉 | 味而達 | 電熱高壓線測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-29 |  |  | 單次 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-15 | 111/4 | 2022-04-06 | 謝鎮名 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-29 | 111/4 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 5 | 10 | 雅玲 | 111082 | 一次性 | 3 | 味而達 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-04-01 | XM00850328 | [19 empty] | 2418
A | 111 | MIC1101010 | rev2 | 3500828425 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | F11B US-TR溫度電驛修復 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-03-31 |  |  | 單次 | 2022-05-31 | 2022-07-14 | 45 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-28 | 111/7 | 2022-08-01 | 甘勝元 | 18 | 6.手稿已繳(延遲) | 繳交監工記錄表/汰換清單；圖控報告由宗賢提供 |  | 14 |  |  |  | 2022-08-11 | 111/8 | 2022-08-29 | 2022-09-02 | 32 | 50 | 綵瑩 | 111220 | 一次性 | 2 | 美光-李培德 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022/7/6 2022/10/12 | BS00873757 DU00846231 | 111.07.06先請料費用 111.10.12請剩下費用 | [18 empty] | 2419
A | 110 | FEC1101296 |  |  | 華城電機 | 吳金達 | 台灣中油 | (台灣中油林園廠)石化事業部電力變壓器汰換工程 | 高雄 | 寬大 | KDE1110414 | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-21 |  |  | 單次 | 2021-12-21 | 2022-03-25 | 95 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-08 | 111/4 | 2022-04-08 | 鄭家豪 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-22 | 111/4 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 3 | 17 | 雅玲 | 111084 | 一次性 | 4 | 華城電機 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) |  |  | 轉單到KDE1110414 | [18 empty] | 2420
A | 111 | FEC1110317 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 南亞塑膠 | 南亞塑膠 EG2／ASP2廠變壓器檢測(2022-57) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-08 |  |  | 2次以上 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-27 | 111/4 | 2022-04-20 | 鄭家豪 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-11 | 111/5 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 33 | 40 | 雅玲 | 111144 | 階段性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 2421
A | 111 | FEC1110317 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 南亞塑膠 | 南亞塑膠 EG2／ASP2廠變壓器檢測(2022-57) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-08 |  |  | 2次以上 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 2421
B | 111 | MP81303Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 彰化塑化儲運處彰濱摻配廠盤體檢測-上半年 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-09 |  |  | 單次 | 2022-05-06 | 2022-05-10 | 5 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-05-20 | 111/5 | 2022-05-13 | 林宏晉 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-06-21 | 2022-06-14 | 111/6 | 2022-06-11 | 2022-06-11 | 29 | 32 | 妤臻 | 111137 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-21 | FW00864601 | [19 empty] | 2422
B | 111 | MP81305Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油公用廠K91／K92高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-09 | 2022-11-28 |  | 單次 | 2022-09-14 | 2022-11-21 | 69 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-12-01 | 111/12 | 2022-11-28 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2023-01-02 | 2022-12-26 | 111/12 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 23 | 30 | 妤臻 | 111336 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 2423
B | 111 | MP81306Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油公用廠K73／K75高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-09 |  |  | 單次 | 2022-06-02 | 2023-01-13 | 226 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-01-23 | 112/1 | 2023-01-30 | 林宏晉 | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2023-03-08 | 2023-03-01 | 112/3 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 21 | 38 | 恒芝 | 112029 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤廠 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 2424
A | 111 | FEC1110323 |  |  | 華城電機 | 陳若語 | 長春苗栗 | 長春苗栗廠變壓器激磁湧流測試 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-09 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 2425
A | 111 | MIC1110301 |  | 3500833490 | 台灣美光 | 林俊榮 | 台灣美光 | 美光F11B 1F DUPS變壓器UOB111溫度電驛故障汰換 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-11 |  |  | 單次 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-06-24 | 111/6 | 2022-07-11 | 甘勝元 | 31 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-08 | 111/7 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 21 | 52 | 綵瑩 | 111186 | 一次性 | 2 | 美光-林俊榮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.08.01-:報告與驗收資料合併寄送 缺保養清單業主未簽回 | 10.報告已完成(延遲) | 2022-10-12 | DU00846233 | [19 empty] | 2426
A | 111 | CYC1110403 |  |  | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 麥電UPC變壓器線圈電阻測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 完工後報價 | 2022-04-09 |  | 完工後報價 | 單次 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-23 | 111/4 | 2022-04-12 | 鄭家豪 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-07 | 111/5 | 2022-04-29 | 2022-05-03 | 21 | 24 | 雅玲 | 111117 | 一次性 | 3 | 中友-許朝順 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-03 | ZP00852160 | [19 empty] | 2427
A | 111 | FEC1110424 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 RDS B3811自耦變壓器檢測 (2022-09) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-11 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 2428
A | 111 | FEC1110425 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 東碼槽三廠 油浸式變壓器2022定檢 (2022-53) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-11 | 2022-12-12 | 收到電子檔(鎮名) | 單次 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-07 | 111/12 | 2022-12-20 | 謝鎮名 | 27 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-21 | 111/12 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 6 | 33 | 雅玲 | 111360 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-01-17 | HY00862369 | [19 empty] | 2429
A | 111 | FEC1110319 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 煉油公用廠變壓器檢測(2022-62) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-11 |  |  | 單次 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-27 | 111/7 | 2022-07-14 | 謝鎮名 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-10 | 111/8 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | 2 | 雅玲 | 111190 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-09 | BS00873775 | [19 empty] | 2430
A | 111 | CHH1110401 |  |  | 全旭工程 | 蕭東豪 | 台塑石化 | 煉油公用廠東五儲倉電器管線移設工程(9144Z8E0) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-12 |  |  | 單次 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | 6 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-02 | 112/1 | 2022-12-26 | 凃在福 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-16 | 112/1 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 11 | 18 | 雅玲 | 111349 | 一次性 | 3 | 全旭工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-06 | HY00862355 | [19 empty] | 2431
A | 111 | UCAN1100301 |  | 20220412007 | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11C FAB 1F 440V U電低壓盤新增工程-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-13 |  |  | 單次 | 2022-06-17 | 2022-08-04 | 49 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-18 | 111/8 | 2022-06-27 | 鍾名科 | -38 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-01 | 111/9 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 53 | 15 | 綵瑩 | 111211 | 一次性 | 3 | 友懇企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-19 | BS00873785 | [19 empty] | 2432
A | 111 | UCAN1100303 |  | 20220412006 | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11C無塵室2F 208V變壓器新增I-Line盤工程-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-13 |  |  | 單次 | 2022-04-28 | 2022-11-30 | 217 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-14 | 111/12 | 2022-05-13 | 鍾名科 | -201 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-28 | 111/12 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 208 | 7 | 綵瑩 | 111340 | 一次性 | 3 | 友懇企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-12-07 | FW00864703 | [19 empty] | 2433
A | 111 | UCAN1100706 |  | 20220412008 | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11C無塵室2F 208V變壓器新增I-Line盤工程(二期)-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-13 |  |  | 單次 | 2022-04-28 | 2022-11-30 | 217 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-14 | 111/12 | 2022-05-13 | 鍾名科 | -201 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-28 | 111/12 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 208 | 7 | 綵瑩 | 111341 | 一次性 | 3 | 友懇企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-12-07 | FW00864704 | [19 empty] | 2434
A | 111 | UCAN1100707 |  | 20220412009 | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11C FAB 1F 440V U電低壓盤新增工程(二期)-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-13 |  |  | 單次 | 2022-04-27 | 2022-08-04 | 100 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-18 | 111/8 | 2022-06-27 | 鍾名科 | -38 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-01 | 111/9 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 53 | 15 | 綵瑩 | 111210 | 一次性 | 3 | 友懇企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-19 | BS00873786 | [19 empty] | 2435
B | 111 | MP81307Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油公用廠K7600高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-14 |  |  | 單次 | 2022-06-24 | 2022-09-01 | 70 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-09-11 | 111/9 | 2022-09-16 | 林宏晉 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-10-13 | 2022-10-06 | 111/10 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 31 | 46 | 汶潔&妤臻 | 111259 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-01-09 | HY00862300 | [19 empty] | 2436
A | 111 | CHPT1110301 |  | 35560 | 中華紙漿台東廠 | 謝志良 | 中華紙漿 | 台東廠汽電共生電廠發電機保護電驛檢驗測試 | 台東 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-14 |  |  | 單次 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-29 | 111/5 | 2022-05-18 | 許榮和 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-06-12 | 111/6 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 8 | 11 | 雅玲 | 111140 | 一次性 | 3 | 中華紙漿-謝志良 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-06-07 | ZP33823202 | [19 empty] | 2437
A | 111 | YIL1110401 |  |  | 億來工程 | 陳省裕 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠 電纜頭更換及電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-15 |  |  | 單次 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-25 | 111/5 | 2022-05-16 | 凃明星 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-06-08 | 111/6 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 3 | 8 | 汶潔 | 111136 | 一次性 | 3 | 億來工程行 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-18 | ZP00862190 | [19 empty] | 2438
A | 111 | 51FAXE02 |  |  | 台塑網 |  | 台灣塑膠 | 麥VCM歲修電纜VLF極低頻檢測(111) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-15 |  |  | 單次 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-29 | 111/8 | 2022-08-16 | 凃在福 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-12 | 111/9 | 2022-08-26 | 2022-08-29 | 13 | 14 | 雅玲 | 111209 | 一次性 | 2 | VCM廠 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-05-10 | PJ57783951 | [19 empty] | 2439
A | 111 | LEG1101202 |  |  | 立丞電機 | 郭健智 | 台灣美光 | 美光桃園F11C (Micron F11 relay 設定規劃及交貨費用) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-15 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | [21 empty] | 2440
A | 111 | LEG1110401 |  |  | 立丞電機 | 郭健智 | 台灣美光 | 美光桃園 F11C(Micron F11 relay 設定規劃及交貨費用)追加 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-15 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | [21 empty] | 2441
A | 111 | LEG1110402 |  |  | 立丞電機 | 郭健智 | 台灣美光 | 美光桃園 F11C DUPS(德國)保護電驛設定規劃及交貨費用 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-15 |  |  | 單次 | 2022-04-02 | 2022-04-12 | 11 | 3.已完工 | 4/2設定 4/11出貨 4/12到貨 | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2022-05-18 | ZP00862189 | [19 empty] | 2442
A | 111 | LEG1110403 |  |  | 立丞電機 | 郭健智 | 旺宏 | 亞力電機(旺宏)保護電驛設定規劃及交貨費用 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-15 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2022-09-26 | DU00846218 | [19 empty] | 2443
A | 111 | FPE1110402 |  |  | 第一電氣 | 盧榮俊 | 台灣塑膠 | MMA廠BUSWAY測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-15 |  |  | 單次 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-10 | 111/5 | 2022-05-03 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-24 | 111/5 | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 10 | 17 | 汶潔 | 111128 | 一次性 | 3 | 第一電氣 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-12 | ZP00862184 | [19 empty] | 2444
A | 111 | CEC1090709 |  |  | 中宇環保 | 賴致君 | 中國鋼鐵 | 中鋼MB變電所台電報竣及電纜測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-18 |  |  | 單次 | 2022-07-14 | 2022-08-10 | 28 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-24 | 111/8 | 2022-08-10 | 鄭家豪 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-07 | 111/9 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2 | 2 | 雅玲 | 111206 | 一次性 | 2 | 中鋼-陳富民 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-10 | KY00858410 | [19 empty] | 2445
A | 111 | FEC1110314 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠 林園公用廠變壓器檢測(2022-55) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-20 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 2446
A | 111 | TAT1110406 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台灣塑膠 | 台塑石化仁武廠(RT3)161kV變壓器保養作業 No.11044 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-20 |  |  | 單次 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-02 | 111/5 | 2022-04-26 | 鄭家豪 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-05-16 | 111/5 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 3 | 11 | 雅玲 | 111119 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-04-25 | XM00850348 | [19 empty] | 2447
A | 111 | DAC1101003A |  |  | 達昌機電 | 林原羲/李欣怡 | 南亞塑膠 | 79841E07-錦興公用TR5主變11.4KV電纜(PD測試) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-21 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 2449
B | 111 | MP80C09Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化油料處盤體檢測(K83) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-22 | 2023-04-25 |  | 單次 | 2022-05-17 | 2022-05-27 | 11 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-06-06 | 111/6 | 2023-04-25 | 林宏晉 | 333 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-07-08 | 2022-07-01 | 111/7 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 34 | 367 | 妤臻 | 112131 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 原本暫停施工,後來因不確定再次停電時間,業主決定先結案 | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 2450
B | 111 | MPX1206Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 彰化#2特高饋線盤體維護工程 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-22 |  |  | 單次 | 2022-06-10 | 2022-06-16 | 7 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-06-26 | 111/6 | 2022-06-20 | 林宏晉 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-07-28 | 2022-07-21 | 111/7 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 24 | 28 | 妤臻 | 111164 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-09 | FW00864600 | [19 empty] | 2451
A | 111 | KDE1110413 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑仁武公用廠1500KVA變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-22 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 2452
A | 111 | KDE1110102 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 大連化工 | 長春大連化工33KV變壓器控制迴路測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-01-11 |  | 完工後報價 | 單次 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-01-25 | 111/1 | 2022-04-21 | 林志翰 | 100 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-02-08 | 111/2 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1 | 101 | 雅玲 | 111106 | 一次性 | 3 | 華城-吳德倫 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-05-24 | ZP00862195 | [19 empty] | 2453
A | 111 | KDE1110412 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑林園PP廠750kVA變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-26 |  |  | 單次 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-26 | 111/5 | 2022-06-06 | 謝鎮名 | 25 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-06-09 | 111/6 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2 | 27 | 雅玲 | 111152 | 一次性 | 電子檔 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-06-21 | ZP33823212 | [19 empty] | 2454
A | 111 | MIC1090510 【F11C 30A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/楊智強 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-28 |  |  | 單次 | 2022-05-05 | 2022-05-27 | 23 | 3.已完工 | 111.06.06收到保養清單 |  | 14 | 2022-06-10 | 111/6 | 2022-06-06 | 鍾名科 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2022-07-01 | 111/7 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 88 | 98 | 綵瑩 | 111229 | 一次性 | 1 | 美光-楊智強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.07.05-:缺工具清單新耀軸流風扇*12/紐鉑 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-03 | HY00862381
A | 111 | KAF1100101 |  |  | 高鳳機電 | 林聰傑 | 李長榮 | 林園工業區69kV GCB,LA,Relay汰換測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-28 |  |  | 單次 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-27 | 112/7 | 2023-07-13 | 黃睦翔 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 | V | 112/7 |  | 2023-08-10 | 112/8 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 | 1 | 雅玲 | 112189 | 一次性 | 3 | 高鳳機電 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-07-21 | PY00855016 | [19 empty] | 2456
B | 111 | MP81308Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油公用廠K7620高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-03 |  |  | 單次 | 2022-08-01 | 2022-09-06 | 37 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-09-16 | 111/9 | 2022-09-12 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-10-18 | 2022-10-11 | 111/10 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 46 | 52 | 妤臻 | 111248 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-01-09 | HY00862300 | [19 empty] | 2457
A | 111 | CCI1110401 |  |  | 展昌工業 | 陳淑霞 | 台塑石化 | 麥寮公用四廠發電機匯流排電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-04-14 |  |  | 單次 | 2022-04-25 | 2022-05-13 | 19 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-27 | 111/5 | 2022-05-03 | 林志翰 | -10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-06-10 | 111/6 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 16 | 6 | 汶潔 | 111126 | 一次性 | 電子檔 | 展昌工業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-19 | ZP00862191 | [19 empty] | 2458
A | 111 | KDE1110414 |  |  | 寬大起重 | 林小姐 | 台灣中油 | (台灣中油林園廠)石化事業部電力變壓器汰換工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2021-12-21 |  |  | 單次 | 2021-12-21 | 2022-03-25 | 95 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-04-08 | 111/4 | 2022-04-08 | 鄭家豪 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-04-22 | 111/4 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 3 | 17 | 雅玲 | 111084 | 一次性 | 4 | 華城電機 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-03 | ZP00862156 | [19 empty] | 2459
A | 111 | DAS1110401 |  |  | 達興機電 | 張迎華 | 台灣塑膠 | 麥寮東門宿舍電力電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-04 |  |  | 單次 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-20 | 111/5 | 2022-05-09 | 林志翰 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-06-03 | 111/6 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2 | 5 | 雅玲 | 111129 | 一次性 | 3 | 達興工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-05-11 | ZP00862183 | [19 empty] | 2460
A | 111 | TAT1110507 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠2022 TR4614變壓器定檢 NO.11052 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-12 |  |  | 單次 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-06-21 | 111/6 | 2022-06-15 | 鄭家豪 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-05 | 111/7 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 14 | 22 | 雅玲 | 111172 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-06-21 | ZP33823213 | [19 empty] | 2461
A | 111 | TAT1110508 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠2022 TR4768變壓器定檢 NO.11053 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-12 |  |  | 單次 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-06-28 | 111/6 | 2022-06-15 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-12 | 111/7 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 14 | 15 | 雅玲 | 111173 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-06-21 | ZP33823214 | [19 empty] | 2462
B | 111 | MPV1153Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 |  | 嘉一廠射出變電站高壓盤改善購裝 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-12 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 2463
A | 111 | CYC1110504 |  | 1120711-1C | 中友機電 | 張良佑 |  | 集集堰保護電驛測試工程 | 南投 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-13 | 2023-07-03 |  | 單次 | 2023-06-28 | 2023-07-03 | 6 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-17 | 112/7 | 2023-07-04 | 黃睦翔 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-07-31 | 112/7 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 8 | 9 | 雅玲 | 112177 | 一次性 | 電子檔 | 中友-張炤欽 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-07-19 | PY00855015 | [19 empty] | 2464
A | 111 | MIC1110502 |  | 3500866118 | 台灣美光 | 洪勝雄 | 台灣美光 | 台灣美光F11C 6.6kV 變壓器高壓Cable處理頭破損修復 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-18 |  |  | 單次 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-25 | 111/5 | 2022-05-13 | 鍾名科 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-06-08 | 111/6 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 33 | 35 | 綵瑩 | 111158 | 一次性 | 1 | 美光-黃佳志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 先施作後報價，111.06.13美光才提供訂單 | 10.報告已完成(延遲) | 2022-07-06 | BS00873756 | [19 empty] | 2465
A | 111 | NAN1110501 |  |  | 南寧工程 | 陳建明 | 台鹽通霄 | 通霄精鹽廠汽電共生廠低壓SCR測試 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-16 |  | 完工後報價 | 單次 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-05-30 | 111/5 | 2022-05-19 | 林志翰 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-06-13 | 111/6 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 1 | 4 | 雅玲 | 111139 | 一次性 | 3 | 南寧工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) | 111.06.13寄出紙本一式3份 | 10.報告已完成(準時) | 2022-06-13 | ZP33823204 | [19 empty] | 2466
B | 111 | MPV1243Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 南亞塑膠 | 嘉義公用廠1000HP啟動盤電抗器汰換 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-18 |  |  | 單次 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-06-06 | 111/6 | 2022-05-30 | 林宏晉 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-07-08 | 2022-07-01 | 111/7 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 16 | 19 | 妤臻 | 111148 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤廠 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-09 | FW00864600 | [19 empty] | 2467
B | 111 | MPW0A02Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 台塑石化 | 麥寮塑化CFB 11.4KV高壓盤現場安裝測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-18 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工 | [21 empty] | 2468
B | 111 | MPW0604V |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 台塑石化 | 麥寮港3.3KV高低壓盤 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-18 | 2022-12-05 |  | 單次 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-12-08 | 111/12 | 2022-12-05 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2023-01-09 | 2023-01-02 | 112/1 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 14 | 21 | 妤臻 | 111342 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤廠 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 2469
B | 111 | MP81309Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油公用廠K7630高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-19 | 2023-01-11 |  | 單次 | 2022-08-02 | 2022-12-29 | 150 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-01-08 | 112/1 | 2023-01-11 | 林宏晉 | 13 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2023-02-19 | 2023-02-12 | 112/2 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 34 | 47 | 妤臻 | 112016 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤廠 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 2470
A | 111 | *60TT052 |  | 8931563 | 台塑網 | 吳朝強 | 台塑石化 | 公用部特高站33KV供電迴路設備叫修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-26 |  |  | 單次 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-06-13 | 111/6 | 2022-06-02 | 甘勝元 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-06-27 | 111/6 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 15 | 18 | 雅玲 | 111155 | 一次性 | 2 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-09 | DF67674202 | [19 empty] | 2362
A | 111 | @60TT002 |  | 8931555 | 台塑網 | 吳朝強 | 台塑石化 | 煉油定檢西門子電源盤保養預約工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-26 |  |  | 單次 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-06-13 | 111/6 | 2022-06-02 | 甘勝元 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-06-27 | 111/6 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 15 | 18 | 雅玲 | 111156 | 一次性 | 2 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-09 | DF67674202 | [19 empty] | 2362
B | 111 | MPV0A55Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞 | 麥寮南亞BPA1廠低壓盤器具更換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-26 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10
A | 111 | CYE1100702 |  |  | 川業工程 | 吳坤鎮 | 台灣美光 | 美光F11A 22.8KV Incoming Cable Diversion 機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-26 |  |  | 單次 | 2023-05-04 | 2023-05-26 | 23 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-09 | 112/6 | 2023-05-29 | 鍾名科 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-23 | 112/6 | 2023-06-12 | 2023-07-13 | 45 | 48 | 綵瑩 | 112149 | 一次性 | 3 | 川業-吳易賢 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 112.06.12-:報告已完成但需等追加減訂單簽回後才能出 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-07-03 | PY00855004
A | 112 | MIC1110707【F11C 50A-B】 |  | 3500966790 | 台灣美光 | 陳倧釧/楊智強 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-14 | 2023-07-03 | 2023.07.03-:甘經理更新電子檔 2023.06.16-:甘經理提供電子檔 | 單次 | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 32 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-29 | 112/6 | 2023-07-07 | 鍾名科 | 22 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2023-07-20 | 112/7 |  |  |  |  | 恒芝 | [5 empty] | 9.報告未完成(逾期) |  | 9.報告未完成(逾期)
A | 111 | MIC1090510 【F11C 60A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/楊智強 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-26 |  |  | 單次 | 2022-06-09 | 2022-06-23 | 15 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-07 | 111/7 | 2022-07-04 | 鍾名科 | 11 | 6.手稿已繳(準時) | [6 empty] | 2022-07-07 | 111/7 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 72 | 83 | 綵瑩 | 111236 | 一次性 | 1 | 美光-楊智強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-03 | HY00862381
A | 111 | YFN1110501 |  |  | 一鋒電器 | 周宏怡 | 台塑石化 | 麥寮公用四廠電力電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-27 |  |  | 單次 | 2022-05-30 | 2022-06-02 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-06-16 | 111/6 | 2022-06-07 | 周忻紘 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-06-30 | 111/6 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2 | 7 | 汶潔 | 111153 | 一次性 | 3 | 一鋒電器 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-06-08 | ZP33823203
B | 111 | MP61304Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮台塑ECH 高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-05-31 |  |  | 單次 | 2022-08-13 | 2022-08-25 |  | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-09-04 | 111/9 | 2022-09-12 | 林宏晉 | 18 | 6.手稿已繳(延遲) | [5 empty] | 2022-10-06 | 2022-09-29 | 111/9 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 22 | 40 | 汶潔 | 111245 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤廠 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  |  | 2023-01-09 | HY00862300
A | 111 | FEC1110638 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台朔重工 | 台朔重工 仁武自動化處變壓器測試(2022-60) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-01 |  |  | 單次 | 2022-07-09 | 2022-07-09 |  | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-23 | 111/7 | 2022-07-15 | 鄭家豪 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-06 | 111/8 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 3 | 9 | 雅玲 | 111191 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-09 | BS00873776
B | 111 | PDS111052405 |  |  | 震江電力 | 李涵富 | 台灣美光 | 美光林口廠PD設備移機費用 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-02 |  |  | 單次 | 2022-06-07 |  |  | 2.施工中 | 每月結算一次費用
B | 111 | MPV1242Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 南亞塑膠 | 麥寮南亞EG1高壓電抗器更新 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-02 | 2022-12-19 |  | 單次 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-12-24 | 111/12 | 2022-12-19 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2023-01-25 | 2023-01-18 | 112/1 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 17 | 22 | 恒芝 | 111358 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 2471
B | 111 | MP81304Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 彰化塑化儲運處彰濱摻配廠盤體檢測-下半年 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-06 |  |  | 單次 | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 3 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-11-21 | 111/11 | 2022-11-21 | 林宏晉 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-12-23 | 2022-12-16 | 111/12 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 18 | 28 | 妤臻 | 111318 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 2472
B | 111 | MPG0B65Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 台塑石化 | 塑化麥寮OL1機械保養廠高低壓盤汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-08 | 2023-05-15 |  | 單次 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-05-15 | 112/5 | 2023-05-15 | 林宏晉 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2023-06-16 | 2023-06-09 | 112/6 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 25 | 35 | 恒芝 | 112129 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 2473
B | 111 | MP61306Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮台塑鹼廠製一課高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-09 |  |  | 單次 | 2022-08-11 | 2022-08-19 | 9 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-08-29 | 111/8 | 2022-09-05 | 林宏晉 | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-10-03 | 2022-09-26 | 111/9 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 43 | 60 | 妤臻 | 111246 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-01-09 | HY00862300 | [19 empty] | 2474
B | 111 | MP81312Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠HP1高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-09 |  |  | 單次 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 8 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-10-28 | 111/10 | 2022-10-24 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-11-29 | 2022-11-22 | 111/11 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30 | 36 | 妤臻 | 111308 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-03-13 | KY00858452 | [19 empty] | 2475
B | 111 | MPX1317X |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 南亞樹林三廠高壓盤定保 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-09 |  |  | 單次 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | 5 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-07-15 | 111/7 | 2022-07-11 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-08-16 | 2022-08-09 | 111/8 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 21 | 27 | 妤臻 | 111192 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-21 | FW00864601
A | 111 | TAT1110609 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台灣化學 | 台化麥寮鹼廠TR2227、TR-2229變壓器定檢 NO.11064 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-09 |  |  | 單次 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-02 | 111/9 | 2022-08-30 | 鄭家豪 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-16 | 111/9 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0 | 11 | 雅玲 | 111224 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-23 | BS00873790
A | 111 | CEC1100303 |  |  | 中宇環保 | 黃明鋒 | 中國鋼鐵 | 202004 中鋼動力廠CT(RMU,GIS,CABLE,TR)新設工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-09 |  |  | 單次 | 2022-08-22 | 2022-10-28 | 68 | 3.已完工 | 111.08.29收到部份手稿 111.10.28收到剩餘手稿 |  | 14 | 2022-11-11 | 111/11 | 2022-10-28 | 黃睦翔 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-25 | 111/11 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | 0 | 汶潔 | 111240 | 階段性 | 3 | 中宇-吳珉任 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 111/9/15有出一次報告 111/10/28寄出後來施作的12條電纜報告 | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-09 | FE00864678
B | 111 | SCE111042904 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑洲際碼頭2500kVA 變壓器檢測 (01-NTA163) A110016 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-09 | 2023-03-20 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2022-09-23 | 2023-03-01 | 160 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-15 | 112/3 | 2023-03-20 | 鄭家豪 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-29 | 112/3 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 25 | 44 | 雅玲 | 112065 | 一次性 | 電子檔 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-04-14 | KY00858461
B | 111 | SCE111042905 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑麥寮1000kVA 變壓器檢測 (01-PLA040) A111002 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-09 |  |  | 單次 | 2022-09-23 | 2023-05-26 | 246 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-09 | 112/6 | 2023-06-05 | 鄭家豪 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-23 | 112/6 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 3 | 13 | 雅玲 | 112156 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-06-14 | MY00865408
B | 111 | SCE111042906 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 南亞電路板 | 南電樹林7500kVA 變壓器檢測 (06-PRA092) A111003 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-09 | 2023-07-04 | 電子檔(鎮名) | 單次 | 2022-09-29 | 2023-06-20 | 265 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-04 | 112/7 |  |  |  | 5.手稿延遲繳交 |  |  | 14 | [17 empty] | 5.手稿延遲繳交
B | 111 | SCE111042907 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑林園6000/7500kVA 變壓器檢測 (01-PFW2D2) A111004 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-09 | 2023-03-24 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2023-02-03 | 2023-03-06 | 32 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-20 | 112/3 | 2023-03-24 | 鄭家豪 | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-03 | 112/4 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 14 | 32 | 雅玲 | 112068 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-04-07 | KY00858456
B | 111 | SCE111042908 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣化學 | 台化新港2000/2500kVA 變壓器檢測 (03-PUA281) A111005 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-09 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 111 | SCE111042909 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 塑化麥寮750kVA 變壓器檢測 (04-PL73Z8) A111006 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-09 | 2022-11-23 | 提供電子檔(鎮名line) | 單次 | 2022-09-23 | 2022-10-21 | 29 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-04 | 111/11 | 2022-11-09 | 謝鎮名 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-18 | 111/11 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0 | 19 | 雅玲 | 111315 | 一次性 | 電子檔 | 伸昌-林威志 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-22 | FW00864602
B | 111 | SCE111060110 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑碳纖3000KVA 變壓器檢測 (01-PLW8W3) A111007 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-09 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 111 | SCE111060111 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 南亞電路板 | 南電樹林3000/4000kVA 變壓器檢測 (06-PRA093) A111008 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-09 | 2023-02-15 | 提供電子檔(鎮名line) | 單次 | 2022-11-29 | 2023-02-10 | 74 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-02-24 | 112/2 | 2023-03-13 | 謝鎮名 | 31 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-10 | 112/3 | 2023-03-22 | 2023-04-07 | 25 | 56 | 雅玲 | 112061 | 一次性 | 電子檔112/03/22 +3份112/04/07 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-04-07 | KY00858457
B | 111 | MP81205Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油HYD#2高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-10 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
B | 111 | MP81310Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製二廠RDS#1高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-10 | 2023-04-17 |  | 單次 | 2023-03-19 | 2023-04-01 | 14 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-04-11 | 112/4 | 2023-04-17 | 林宏晉 | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2023-05-16 | 2023-05-09 | 112/5 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 30 | 46 | 恒芝 | 112097 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
B | 111 | MP81501Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化保養中心清洗廠房K9101 07高低壓定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-10 | 2022-12-30 |  | 單次 | 2022-12-17 | 2022-12-24 | 8 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-01-03 | 112/1 | 2022-12-30 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2023-02-14 | 2023-02-07 | 112/2 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 32 | 38 | 恒芝 | 112009 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
A | 111 | MIC1090510 【F11A A40A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/楊智強 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-10 | 2023-01-16 | 2023/01/16紙本 2022/11/02電子檔 | 單次 | 2022-10-07 | 2022-10-28 | 22 | 3.已完工 | 與業主陳倧釧確認用新約MIC1110707請款 |  | 14 | 2022-11-11 | 111/11 | 2023-01-16 | 鍾名科 | 80 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2022-12-02 | 111/12 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 73 | 153 | 綵瑩 | 112072 | 一次性 | 1+電子檔 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 112.03.25-:收到紐鉑配合送電清單簽回 112.02.21-:缺紐鉑 | 10.報告已完成(延遲)
A | 111 | KDE1110517 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 大連化工 | 長春大連化工1000KVA變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-10 |  |  | 單次 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-12 | 111/7 | 2022-06-30 | 鄭家豪 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-26 | 111/7 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 15 | 17 | 雅玲 | 111177 | 一次性 | 3 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-20 | BS00873772
A | 111 | YFCT1110501 |  |  | 義芳化學 | 呂易峻 | 義芳化學 | 義芳電廠2022年汽電廠高壓盤檢查 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-10 |  |  | 單次 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-03 | 111/8 | 2022-07-25 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-17 | 111/8 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 15 | 20 | 妤臻 | 111194 | 一次性 | 1+2台電 | 義芳化學 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-09-01 | DU00846200
A | 111 | SEEC1110402 |  | 111541 | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | TR-A25B 變壓器安裝-機電檢測工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-10 |  |  | 單次 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-13 | 111/7 | 2022-07-04 | 鍾名科 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-27 | 111/7 | 2022-07-08 | 2022-09-02 | 60 | 65 | 綵瑩 | 111181 | 一次性 | 3 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-04 | HY00862385 | [19 empty] | 2360
A | 111 | SEEC1110605 |  | 111666 | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光F11C CUB-2 3F 60B列盤保護電驛更換後線路檢查及點對點功能測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-10 |  |  | 單次 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-06-28 | 111/6 | 2022-06-20 | 甘勝元 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-12 | 111/7 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 14 | 20 | 綵瑩 | 111165 | 一次性 | 3 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-06-30 | ZP33823223 | [19 empty] | 2360
A | 111 | FYI1110602 |  |  | 豐義電機 | 陳明學 | 日月潭水力電廠 | 日月潭水力電廠支援人力及設備 | 南投 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-13 |  |  | 單次 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2022-06-21 | ZP33823209
A | 111 | FEC1110532 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 油料廠變壓器測試(2022-68) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-13 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 111 | FEC1101071 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 公用三廠HP1/4/5變壓器檢測(2022-26) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-14 |  |  | 單次 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-27 | 111/10 | 2022-10-25 | 謝鎮名 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-10 | 111/11 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2 | 14 | 雅玲 | 111296 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-08 | FW00864674
A | 111 | MJA1110601 |  |  | 明家工程 | 廖家賢 | 麥寮汽電 | 麥電FP4供應廠區輸煤電源變更工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-14 | 2023-03-30 |  | 單次 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-07 | 112/4 | 2023-03-30 | 凃在福 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-21 | 112/4 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 14 | 20 | 雅玲 | 112084 | 一次性 | 3 | 明家工程-廖家賢 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-04-12 | KY00858429
A | 111 | MIC1110603 |  | 3500880835 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 美光F11B ACB機構異常維修工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-15 |  |  | 單次 | 2022-06-02 | 2022-06-10 | 9 | 3.已完工 | 先施作後報價 |  | 14 | 2022-06-24 | 111/6 | 2022-07-18 | 鍾名科 | 38 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-08 | 111/7 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 14 | 52 | 綵瑩 | 111196 | 一次性 | 2 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.08.01-:報告與驗收資料合併寄送 111.07.05-:尚未拿到訂單 | 10.報告已完成(延遲) | 2022-09-02 | DU00846204 | [19 empty] | 2465
A | 111 | FEC1110643 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠 LLDPE廠變壓器測試(2022-48) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-15 |  |  | 單次 | 2022-09-27 | 2022-10-01 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-15 | 111/10 | 2022-10-24 | 鄭家豪 | 23 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-29 | 111/10 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 8 | 31 | 雅玲 | 111287 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-11-15 | FW00864681
A | 111 | FEC1110644 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 麥鹼廠2022年二課變壓器測試(2022-47) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-15 |  |  | 單次 | 2022-08-11 | 2022-08-19 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-02 | 111/9 | 2022-09-15 | 謝鎮名 | 27 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-16 | 111/9 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 4 | 31 | 雅玲 | 111243 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-10-05 | DU00846224
A | 111 | TAT1110610 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用三廠 TRUT-4 變壓器年度保養作業 NO.11067 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-16 |  |  | 單次 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-01 | 111/7 | 2022-06-22 | 鄭家豪 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-15 | 111/7 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 1 | 6 | 雅玲 | 111168 |  |  |  |  | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-07 | BS00873760
A | 111 | TAT1110611 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用三廠2022 TR4653變壓器定檢 NO.11075 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-20 |  |  | 單次 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-05 | 111/7 | 2022-06-22 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-19 | 111/7 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 1 | 2 | 雅玲 | 111169 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-13 | BS00873766
A | 111 | TAT1110612 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用三廠2022 TR8303變壓器定檢 NO.11076 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-20 |  |  | 單次 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-07 | 111/7 | 2022-06-27 | 鄭家豪 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-21 | 111/7 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2 | 6 | 雅玲 | 111174 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-13 | BS00873765
A | 111 | TAT1110613 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用三廠2022 TR8304變壓器定檢 NO.11077 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-20 |  |  | 單次 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-08 | 111/7 | 2022-06-27 | 鄭家豪 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-22 | 111/7 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2 | 5 | 雅玲 | 111175 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-13 | BS00873764
A | 111 | BJC1110601 |  |  | 百建企業 | 溫士弘 | 南亞塑膠 | 樹林三廠電纜檢測 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-20 |  |  | 單次 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-05 | 111/7 | 2022-06-27 | 謝鎮名 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-19 | 111/7 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 9 | 15 | 雅玲 | 111178 | 一次性 | 3 | 百建企業 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-04 | BS00873751
A | 111 | TAT1110614 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠2022 TR2426變壓器定檢 NO.11068 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-23 |  |  | 單次 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-30 | 111/7 | 2022-07-26 | 鄭家豪 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-13 | 111/8 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2 | 12 | 雅玲 | 111195 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-17 | BS00873782
A | 111 | TAT1110615 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠2022 TR2425變壓器定檢 NO.11069 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-23 |  |  | 單次 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-12 | 111/8 | 2022-07-29 | 鄭家豪 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-26 | 111/8 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 4 | 4 | 雅玲 | 111197 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-17 | BS00873783
A | 111 | MIC1110604 |  | 3500873794 | 台灣美光 | 林俊榮 | 台灣美光 | CUB-1A 3F DG110 N相CT維修檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-24 |  |  | 單次 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-08 | 111/7 | 2022-07-04 | 鍾名科 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-22 | 111/7 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 23 | 33 | 綵瑩 | 111193 | 一次性 | 2 | 美光-林俊榮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.07.27-:報告與驗收資料合併寄送 111.07.05-:尚未拿到訂單 | 10.報告已完成(延遲) | 2022-09-02 | DU00846203 | [19 empty] | 2465
B | 111 | MP81507Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠HP1~HP5增設欠電流保護 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-24 |  |  | 單次 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-10-22 | 111/10 | 2022-10-17 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-11-23 | 2022-11-16 | 111/11 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 16 | 21 | 妤臻 | 111294 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤廠 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-13 | KY00858452
A | 111 | BJC1110602 |  |  | 百建企業 | 溫士弘 | 南亞電路板 | 南亞電路板樹林廠電纜檢測 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-27 |  |  | 單次 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-14 | 111/7 | 2022-07-04 | 凃在福 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-28 | 111/7 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2 | 6 | 雅玲 | 111178 | 一次性 | 3 | 百建企業 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-04 | BS00873752
A | 111 | SXI1101001B |  |  | 世新機電 | 黃建彰 | 台塑石化 | 新設焚化爐電纜檢測工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-27 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 111 | TAT1110616 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用三廠2022 TR2314變壓器定檢 NO.11081 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-28 |  |  | 單次 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-13 | 111/7 | 2022-06-30 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-27 | 111/7 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1 | 2 | 雅玲 | 111176 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-14 | BS00873767
A | 111 | MP81507X |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠HP1~HP5增設欠電流保護 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-28 |  | 112/6/14發重出單、更新開工資料 | 單次 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-07-01 | 112/7 | 2023-07-03 | 林宏晉 | 12 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2023-08-02 | 2023-07-26 | 112/7 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 15 | 27 | 妤臻 | 112183 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤廠 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
B | 111 | MP81507U |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠HP1~HP5增設欠電流保護 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-28 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
B | 111 | MP60411Z |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮台塑化學品MMA廠高壓盤保養測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-28 |  |  | 單次 | 2022-06-27 | 2022-07-29 | 33 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-08-08 | 111/8 | 2022-08-01 | 林宏晉 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-09-09 | 2022-09-02 | 111/9 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 8 | 11 | 妤臻 | 111188 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-09-27 | DU00846151
A | 111 | MIC1090510 【F11C 520A-B】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/楊智強 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-29 | 2022-12-12 | 2023/01/16電子檔 | 單次 | 2022-06-30 | 2022-11-10 | 134 | 3.已完工 | 與業主陳倧釧確認用新約MIC1110707請款 |  | 14 | 2022-11-24 | 111/11 | 2022-12-12 | 鍾名科 | 32 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2022-12-15 | 111/12 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 108 | 140 | 綵瑩 | 112074 | 一次性 | 1+電子檔 | 美光-楊智強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 112.03.28-:收到攝陽報告 112.02.21-:缺紐鉑、攝陽 | 10.報告已完成(延遲)
A | 111 | MIC1110707【F11C 320A-B】 |  | 3500966790 | 台灣美光 | 陳倧釧/楊智強 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-29 |  |  | 單次 | 2023-02-07 |  |  | 2.施工中 | 與業主陳倧釧確認用新約MIC1110707請款 |  | 14 | [18 empty] | 恒芝 | [7 empty] | 2.施工中
A | 111 | MIC1090510 【F11C 發電機-2】 |  | 3500546058 | 台灣美光 | 陳倧釧/楊智強 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-30 | 2022-09-26 | 2022/09/26紙本 2022/09/16電子檔 | 單次 | 2022-08-18 | 2022-09-16 | 30 | 3.已完工 | 與業主陳倧釧確認用新約MIC1110707請款 |  | 14 | 2022-09-30 | 111/9 | 2023-01-11 | 鍾名科 | 117 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2022-10-21 | 111/10 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 78 | 195 | 綵瑩 | 112075 | 一次性 | 1+電子檔 | 美光-楊智強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 112.03.28-:收到攝陽報告 112.02.21-:缺紐鉑、攝陽 與陳倧釧先生確認此案請款以新合約請， 111.09.16-111.10.04仍尚未拿到訂單(MIC1110707) | 10.報告已完成(延遲)
A | 111 | CYE1110605 |  |  | 川業工程 | 吳易賢 | 台灣美光 | 美光F11B PH 150kVA 480V／231V TR expansion | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-30 |  |  | 單次 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-15 | 111/7 | 2022-07-11 | 鍾名科 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-07-29 | 111/7 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 3 | 13 | 綵瑩 | 111180 | 一次性 | 電子檔+3 | 川業-吳易賢 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-13 | BS00873763
A | 111 | MSM1110601 |  |  | 懋盛水電 | 張小姐 | 中龍鋼鐵 | 中龍高壓電纜測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-01 |  |  | 單次 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-20 | 111/7 | 2022-07-11 | 周忻紘 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-03 | 111/8 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 1 | 6 | 雅玲 | 111187 | 一次性 | 3 | 懋盛水電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-12 | BS00873762
A | 111 | YIL1110603 |  |  | 億來工程 | 陳省裕 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠 電纜頭更換及電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-04 |  |  | 單次 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-20 | 111/7 | 2022-07-11 | 林志翰 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-03 | 111/8 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 1 | 6 | 雅玲 | 111183 | 一次性 | 3 | 億來工程行 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-07-12 | BS00873761
A | 111 | @60TT002 |  | 9037394 | 台塑網 | 吳朝強 | 台塑石化 | B-7602B馬達過載跳脫盤體定檢保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-05 |  |  | 單次 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-07-21 | 111/7 | 2022-07-11 | 甘勝元 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-04 | 111/8 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 4 | 8 | 雅玲 | 111184 | 一次性 | 2 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-09-27 | FH92311353 | [19 empty] | 2362
A | 111 | FUN1110701 |  | 1110630011 | 紡安 | 王靖茹 | 紡安 | 高壓電氣設備保養檢測 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-07 |  |  | 單次 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-10 | 111/8 | 2022-08-01 | 林志翰 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-24 | 111/8 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 11 | 16 | 雅玲 | 111201 | 一次性 | 3好+1不好(比流器) | 紡安 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-12 | BS00873780
B | 111 | MP81405Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉一廠LUP#3高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-07 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
A | 111 | MIC1110605 |  | 3500880319 | 台灣美光 | 曾國欽 | 台灣美光 | 美光F11B FAB 1F DUPS UTR110溫控電驛故障汰換 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-08 |  |  | 單次 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-03 | 111/8 | 2022-08-01 | 鍾名科 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-17 | 111/8 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 1 | 13 | 綵瑩 | 111198 | 一次性 | 1 | 美光-曾國欽 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-09-21 | DU00846208 | [19 empty] | 2465
B | 111 | MPH9404Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉州 | 南亞塑膠 | 新港玻四廠公用3.3kV電容電抗器汰換 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-11 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
B | 111 | MP81404Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉一廠NSU高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-12 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
A | 111 | *TRTT028 |  | 20100670 | 台塑網 | 黃俊銘 | 麥寮汽電 | 麥電2022 345KV設備接地電阻量測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-13 |  |  | 單次 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-09 | 111/8 | 2022-08-05 | 凃在福 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-23 | 111/8 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 0 | 10 | 雅玲 | 111204 | 一次性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-09-27 | FH92311351 | [19 empty] | 2362
A | 111 | *TRTT028 |  | 20064479 | 台塑網 | 黃俊銘 | 台塑石化 | 公用二廠2022 345KV設備接地電阻量測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-13 |  |  | 單次 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-05 | 111/8 | 2022-08-04 | 凃在福 | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-19 | 111/8 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 14 | 雅玲 | 111203 | 一次性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-09-29 | FH92311354 | [19 empty] | 2362
B | 111 | SCE111071312 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑麥寮2000KVA 變壓器檢測 (01-NLWYG3) A110017 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-13 |  |  | 單次 | 2022-07-18 | 2022-08-02 | 16 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-16 | 111/8 | 2022-08-12 | 謝鎮名 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-30 | 111/8 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 7 | 17 | 雅玲 | 111215 | 一次性 | 電子檔 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-23 | BS00873858
A | 111 | FEC1110639 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 OL2-A001變壓器測試(2022-42) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-14 |  |  | 單次 | 2022-07-21 | 2022-09-16 | 58 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-30 | 111/9 | 2022-10-07 | 謝鎮名 | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-14 | 111/10 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 13 | 34 | 雅玲 | 111282 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-11-08 | FW00864668
A | 111 | FEC1110640 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 OL2-A003變壓器測試(2022-43) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-14 |  |  | 單次 | 2022-07-21 | 2022-08-23 | 34 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-06 | 111/9 | 2022-10-07 | 謝鎮名 | 45 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-20 | 111/9 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 40 | 85 | 雅玲 | 111283 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
A | 111 | FUX1100303 |  |  | 富翔水電 | 林儷潔 | 台塑石化 | EVA廠製粒馬達電儀管線汰舊換新工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-15 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [22 empty] | 111202 | [6 empty] | 1.待施工 | 2022-12-01 | FW00864699 | 部分估驗
A | 111 | 733B5VK2 |  |  | 台塑網 | 吳振榮 | 台塑石化 | 公用三廠特高站高壓設備檢測工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-15 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 111 | FEC1110105 |  |  | 華城電機 | 游世任 | 工研院 | 工研院台南沙崙院區變壓器檢測 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-15 |  |  | 單次 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-05 | 111/8 | 2022-08-05 | 謝鎮名 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-19 | 111/8 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 6 | 20 | 雅玲 | 111205 | 一次性 | 3 | 華城-游世任 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-11 | BS00873779
A | 111 | 04-PLW5K8 |  |  | 台塑網 | 林冠甫 | 台塑石化 | 公用四廠2022 06UPS7911A/B電池組汰換檢修工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-06-05 |  |  | 單次 | 2022-07-08 | 2023-04-13 | 280 | 3.已完工 | 原111/7/12完工 |  | 14 | 2023-04-27 | 112/4 | 2022-07-14 | 林志翰 | -273 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-11 | 112/5 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 1 | -272 | 雅玲 | 111189 | 一次性 | 3 | 公用四廠-林冠甫 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 1488
B | 111 | MP81204Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉二廠HDS#2高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-19 |  |  | 單次 | 2023-03-06 | 2023-03-25 | 20 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-04-04 | 112/4 | 2023-04-06 | 林宏晉 | 12 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2023-05-06 | 2023-04-29 | 112/4 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 26 | 38 | 恒芝 | 112087 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
A | 111 | @60TT002 |  | 9061021 | 台塑網 | 吳朝強 | 台塑石化 | TIE盤保護電驛故障汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-05 |  |  | 單次 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-05 | 111/8 | 2022-08-02 | 許榮和 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-19 | 111/8 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 10 | 21 | 雅玲 | 111200 | 一次性 | 2 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-10-25 | FH92311355 | [19 empty] | 2362
A | 111 | @60TT002 |  | 9061029 | 台塑網 | 吳朝強 | 台塑石化 | B主盤保護電驛故障汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-05 |  |  | 單次 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-04 | 111/8 | 2022-08-02 | 許榮和 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-18 | 111/8 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 10 | 22 | 雅玲 | 111200 | 一次性 | 2 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-10-25 | FH92311355 | [19 empty] | 2362
A | 111 | @60TT002 |  | 9074958 | 台塑網 | 吳朝強 | 台塑石化 | A主盤保護電驛故障汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-05 |  |  | 單次 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-11 | 111/8 | 2022-08-02 | 許榮和 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-25 | 111/8 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 10 | 15 | 雅玲 | 111200 | 一次性 | 2 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-10-25 | FH92311355 | [19 empty] | 2362
A | 111 | LEG1110704 |  |  | 立丞電機 | 郭健智 | 台灣美光 | 美光桃園 F11B BUSWAY 462B汰換保護電驛設定規劃及交貨 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-21 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告
A | 111 | YFN1110702 |  |  | 一鋒電器 | 周宏怡 | 台塑石化 | 公用三廠HP4保護電驛設定值核對及測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-22 | 2022-12-13 |  | 單次 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-26 | 111/12 | 2022-12-13 | 尤宇祥 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-09 | 112/1 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 9 | 10 | 雅玲 | 111350 | 一次性 | 3 | 一鋒電器 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-12-22 | FW00864721
B | 111 | MP81601Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠HP5高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-22 |  |  | 單次 | 2022-08-03 | 2022-08-16 | 14 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-08-26 | 111/8 | 2022-08-22 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-09-27 | 2022-09-20 | 111/9 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 28 | 34 | 妤臻 | 111217 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-09 | HY00862300
A | 111 | TIN1110701 |  |  | 泰安機電 | 蔡博珽 | 台勝高 | 台勝高電力電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-07-29 |  |  | 單次 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-15 | 111/8 | 2022-08-02 | 林志翰 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-29 | 111/8 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 7 | 8 | 雅玲 | 111199 | 一次性 | 3 | 泰安機電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-09 | BS00873777
A | 111 | GST1110703 |  |  | 味而達 | 揚昇偉 | 味而達 | 電力電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-02 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 111 | ABB1110504 |  |  | 艾波比 | 孫大仁 | 台塑石化 | EVA廠1B-302,2B-303／415,2B-306 MCP Service | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-03 |  |  | 單次 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-19 | 111/8 | 2022-08-29 | 許榮和 | 24 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-02 | 111/9 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 100 | 124 | 雅玲 | 111338 | 一次性 | 電子式 | ABB-郭銘輝 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-05-26 | MY00865460
A | 111 | TIN1110802 |  |  | 泰安機電 | 蔡博珽 | 台勝高 | 台勝高電力電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-04 |  |  | 單次 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-19 | 111/8 | 2022-08-08 | 林志翰 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-02 | 111/9 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 1 | 4 | 雅玲 | 111199 | 一次性 | 3 | 泰安機電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-09 | BS00873778
A | 111 | TAT1110718 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠TR-2113變壓器檢測作業 NO.11092 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-05 |  |  | 單次 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-17 | 111/8 | 2022-08-09 | 鄭家豪 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-08-31 | 111/8 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 6 | 12 | 雅玲 | 111207 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-23 | BS00873791
A | 111 | TAT1110819 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用三廠TR-2315變壓器年度保養作業 NO.11096 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-08 |  |  | 單次 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-04 | 111/9 | 2022-08-30 | 鄭家豪 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-18 | 111/9 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0 | 9 | 雅玲 | 111222 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-17 | BS00873781
A | 111 | TAT1110820 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用三廠TRUT-5變壓器年度保養作業 NO.11097 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-08 |  |  | 單次 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-22 | 111/8 | 2022-08-09 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-05 | 111/9 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 6 | 7 | 雅玲 | 111208 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-17 | BS00873784
A | 111 | LTS1110601 |  |  | 聯泰興 | 廖永德 | 台塑石化 | 731BEKE1公用一廠送台勝高33KV迴路配設機電檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-21 |  |  | 單次 | 2022-12-05 |  |  | 2.施工中 | [29 empty] | 2.施工中 | 2023-06-05 | MY00865472
A | 111 | LTS1110802 |  |  | 聯泰興 | 廖永德 | 台塑石化 | 731BFKE1公用一廠送中塑油品33KV迴路工程機電檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-21 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 111 | MPF1242W |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 南電樹林 | 南電樹林8廠5樓高壓盤新增 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-09 |  |  | 單次 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-07-03 | 111/7 | 2022-08-22 | 林宏晉 | 60 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 111/8 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 10 | 70 | 妤臻 | 111216 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 正式託工單於111/8/9發出 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-01-09 | HY00862300
B | 111 | MP71702Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 新港玻四廠高壓設備保養檢測 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-09 |  |  | 單次 | 2022-12-19 | 2023-01-19 | 32 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-01-29 | 112/1 | 2022-12-30 | 林宏晉 | -20 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2023-03-02 | 2023-02-23 | 112/2 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 52 | 32 | 恒芝 | 112002 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
A | 111 | YIL1110602 |  |  | 億來工程 | 陳省裕 | 台塑石化 | 731A9VK1 台塑石化公用一廠MGO及MP6 GAH與EP電源改善 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-09 |  |  | 單次 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-08 | 111/9 | 2022-08-26 | 尤宇祥 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-22 | 111/9 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 4 | 5 | 雅玲 | 111255 | 一次性 | 3 | 億來工程行 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-30 | BS00873801
A | 111 | TAT1110821 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用三廠TR2323 變壓器年度保養作業 NO.11093 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-10 |  |  | 單次 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-04 | 111/9 | 2022-08-30 | 鄭家豪 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-18 | 111/9 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0 | 9 | 雅玲 | 111223 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-23 | BS00873792
A | 111 | TAT1110823 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠TR-4218變壓器檢測作業 NO.11099 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-10 |  |  | 單次 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-01 | 111/9 | 2022-08-19 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-15 | 111/9 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 11 | 12 | 雅玲 | 111221 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-08-23 | BS00873789
A | 111 | KDE1110516 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 燁聯鋼鐵 | 燁聯鋼鐵高雄廠25000/33000kVA變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-10 |  |  | 單次 | 2022-08-05 | 2022-08-29 | 25 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-12 | 111/9 | 2022-10-04 | 謝鎮名 | 36 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-26 | 111/9 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 1 | 37 | 雅玲 | 111271 | 一次性 | 電子檔 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-10-20 | DU00846240
A | 111 | KDE1110818 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 高醫 | 高醫1000KVA變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-10 |  |  | 單次 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-08-27 | 111/8 | 2022-08-23 | 謝鎮名 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-10 | 111/9 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 6 | 16 | 雅玲 | 111219 | 一次性 | 3 | 華城-吳金達 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-09-21 | DU00846216
A | 111 | KDE1110819 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 興達海基 | 興達海基2500KVA＊2變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-10 |  |  | 單次 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-09 | 111/9 | 2022-08-31 | 謝鎮名 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-23 | 111/9 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 5 | 10 | 雅玲 | 111233 | 一次性 | 1 | 中宇-黃明鋒 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-09-21 | DU00846211
A | 111 | FEC1110646 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 油料廠變壓器測試(2023-21) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-10 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 111 | FEC1110648 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 9M7348E7台灣塑膠仁武公用廠廢水處理動力變壓器檢修(2022-73) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-10 |  |  | 單次 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-05 | 111/10 | 2022-09-27 | 謝鎮名 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-19 | 111/10 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0 | 6 | 雅玲 | 111263 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-08 | FW00864669
A | 111 | FEC1110649 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 9M7349E1台灣塑膠仁武公用廠廢水電氣室動力變壓器檢修(2022-74) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-10 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 111 | FEC1110650 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 9M7349E2台灣塑膠仁武公用廠廢水電氣室照明變壓器檢修(2022-75) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-10 |  |  | 單次 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-19 | 111/10 | 2022-10-24 | 鄭家豪 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-02 | 111/11 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 4 | 23 | 雅玲 | 111288 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-08 | FW00864670
A | 111 | FEC1110652 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 9M7349E9台灣塑膠仁武公用廠廢水控制室NO.1動力變壓器檢修(2022-77) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-10 |  |  | 單次 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-13 | 111/10 | 2022-10-25 | 鄭家豪 | 26 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-27 | 111/10 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 3 | 29 | 雅玲 | 111290 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-11-08 | FW00864672
A | 111 | FEC1110859 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 公用廠廢水控制室照明變壓器檢修(2022-78) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-10 |  |  | 單次 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-13 | 111/10 | 2022-10-25 | 鄭家豪 | 26 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-27 | 111/10 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 3 | 29 | 雅玲 | 111291 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-11-08 | FW00864673
A | 111 | YUS1110705 |  |  | 勇帥電氣 | 陳建勳 | 台灣美光 | 美光林口廠DUPS GIS竣工檢測(CGIS&VCB) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-10 |  |  | 單次 | 2023-09-26 | 2023-04-13 | -165 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-27 | 112/4 | 2023-05-02 | 鍾名科 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-11 | 112/5 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 15 | 34 | 綵瑩 | 112109 | 階段性 | 電子檔 | 勇帥-李小姐 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-01-12 | HY00862364
A | 111 | FEC1110651 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 9M7349E6台灣塑膠仁武公用廠廢水控制室NO.2動力變壓器檢修(2022-76) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-11 |  |  | 單次 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-19 | 111/10 | 2022-10-25 | 鄭家豪 | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-02 | 111/11 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 3 | 23 | 雅玲 | 111289 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-08 | FW00864671
A | 111 | AMP1110701 |  |  | 安葆國際 | 林惠雲 | 台灣美光 | 202207 美光F11C 2200kVA(6) DUPS 新建工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-11 |  |  | 單次 | 2022-09-20 | 2023-04-13 | 206 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-27 | 112/4 | 2023-05-02 | 鍾名科 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-11 | 112/5 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 62 | 81 | 綵瑩 | 112110 | 一次性 | 3 | 安葆-林世國 (會記部) | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 111.12.27-:此案未送電，故應為未完工狀態， | 10.報告已完成(延遲) | 2023-07-03 | PY00855005 PY00855006
A | 111 | TAT1110717 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 5B11A0EC-PC廠2022年度動力變壓器定檢工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-15 |  |  | 單次 | 2022-08-15 | 2022-08-23 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-06 | 111/9 | 2022-09-26 | 鄭家豪 | 34 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-20 | 111/9 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 1 | 35 | 雅玲 | 111260 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-08-30 | BS00873802
A | 111 | ABB1110606 |  |  | 艾波比 | 王鈺淵 | 中國鋼鐵 | 中鋼3號集塵 3.3KV變頻器之連結電纜施工測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-16 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 111 | UCAN1101211 |  |  | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11C西側走道案 F11C無塵室2F 1600A I-Line盤擴充工程-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-17 | 2023-02-13 | (紙本檔)名科 | 單次 | 2022-10-13 | 2023-01-17 | 97 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-31 | 112/1 | 2022-11-07 | 鍾名科 | -71 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-14 | 112/2 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 84 | 13 | 綵瑩 | 112024 | 一次性 | 3+電子檔 | 友懇企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) | 111.12.27-:此案未施作配合圖控，故應為未完工狀態 | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-30 | HY00862376
A | 111 | KDE1110820 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑彈性纖維廠150KVA變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-18 |  |  | 單次 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-08 | 111/9 | 2022-09-15 | 謝鎮名 | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-22 | 111/9 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 14 | 35 | 雅玲 | 111241 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-10-20 | DU00846241
A | 111 | MIC1110606 | rev1 | 3500902401 | 台灣美光 | 李培德 | 台灣美光 | F11A HV-A442B VCB 投入線圈修復 | 桃園 |  |  | 轉發包(全部) |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-19 |  |  | 單次 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-15 | 111/9 | 2022-10-05 | 紐鉑 | 34 | 6.手稿已繳(延遲) | 111.10.04再次通知紐鉑提供報告 111.09.06已寄信通知紐鉑提供報告 |  | 14 |  |  |  | 2022-09-29 | 111/9 | 2022-10-14 | 2022-10-17 | 12 | 46 | 綵瑩 | 111278 | 一次性 | 2 | 美光-李培德 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-11-14 | FW00864679
B | 111 | MPX1509Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 南亞嘉一廠一課高壓設備檢測保養 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-22 |  |  | 單次 | 2022-10-06 | 2022-11-11 | 37 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-11-21 | 111/11 | 2022-11-21 | 林宏晉 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-12-23 | 2022-12-16 | 111/12 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 16 | 26 | 恒芝 | 111327 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤廠 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
A | 111 | KTE1110804 |  |  | 坤泰工程 | 吳信佑 | 台灣美光 | 美光電力電纜測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-23 |  |  | 單次 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-12 | 111/10 | 2022-10-03 | 鍾名科 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-26 | 111/10 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2 | 7 | 綵瑩 | 111262 | 一次性 | 3 | 坤泰-吳信佑 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-10-05 | DU00846226
A | 111 | YCH1110801 |  |  | 永晉電機 | 張世霖 | 興達海基 | 興達海基碼頭北側機電檢測工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-23 |  |  | 單次 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-09 | 111/9 | 2022-08-31 | 謝鎮名 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-09-23 | 111/9 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 5 | 10 | 雅玲 | 111234 | 一次性 | 2 | 中宇-黃明鋒 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-09-06 | DU00846206
B | 111 | MPV0C43Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 南亞塑膠 | 嘉義一廠甲南變電站TR112變壓器汰換 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-24 |  |  | 單次 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-09-12 | 111/9 | 2022-09-12 | 林宏晉 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-10-14 | 2022-10-07 | 111/10 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 16 | 26 | 妤臻 | 111247 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤廠 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-09 | HY00862300
A | 111 | KDE1110822 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 雲豹能源 | 蚵寮69kV／100MVA變壓器測試 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-24 |  |  | 單次 | 2022-09-16 | 2022-12-14 | 90 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-28 | 111/12 | 2022-11-07 | 鄭家豪 | -37 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-11 | 112/1 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 1 | -36 | 雅玲 | 111313 | 一次性 | 6 | 華城-吳德倫 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-22 | FW00864689
A | 111 | KDE1110823 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 雲豹能源 | 北門三寮灣69kV／50MVA變壓器測試 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-24 |  |  | 單次 | 2022-09-16 | 2022-12-14 | 90 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-28 | 111/12 | 2022-11-07 | 鄭家豪 | -37 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-11 | 112/1 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 1 | -36 | 雅玲 | 111314 | 一次性 | 6 | 華城-吳德倫 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-22 | FW00864690
A | 111 | KDE1110821 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 三元益鼎 | 三元電池廠 69KV/30MVA變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-26 |  |  | 單次 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-29 | 111/10 | 2022-11-03 | 謝鎮名 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-12 | 111/11 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 1 | 20 | 雅玲 | 111310 | 一次性 | 6 | 華城-吳德倫 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-22 | FW00864688
A | 111 | KDE1110824 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑麥寮公用一廠500KVA變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-26 |  |  | 單次 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-21 | 111/9 | 2022-09-16 | 謝鎮名 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-05 | 111/10 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 5 | 14 | 雅玲 | 111249 | 一次性 | 3 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-10-20 | DU00846239
B | 111 | MP81602Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠水務HB高壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-29 |  |  | 單次 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 5 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-11-28 | 111/11 | 2022-11-21 | 林宏晉 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  | 2022-12-30 | 2022-12-23 | 111/12 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 21 | 24 | 恒芝 | 111333 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
A | 111 | CYE1110504 |  |  | 川業工程 | 吳易賢 | 台灣美光 | 美光NCUB 5F HV-A52A-B TO TR-A52A-B改接至CUB 1B 5F HV-B18A-B TO TR-B18A-B改接工程-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-29 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 111 | FYI1110803 |  |  | 豐義電機 | 陳明學 | 鉅工電廠 | 鉅工電廠-支援測試 | 南投 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-29 |  |  | 單次 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2022-11-09 | FW00864675
A | 111 | FYI1110804 |  |  | 豐義電機 | 陳明學 | 豐泰企業 | 豐泰企業-支援測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-29 |  |  | 單次 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2022-09-28 | DU00846222
A | 111 | QIQ1110801 |  |  | 啟銓儀電 | 謝振榆 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠電纜頭及電纜測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-31 | 2023-01-11 | 電子檔(志翰) | 單次 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-20 | 112/1 | 2023-01-11 | 林志翰 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-03 | 112/2 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2 | 7 | 雅玲 | 112010 | 一次性 | 3 | 啟銓儀電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-12 | HY00862366
B | 111 | MP81402Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉一廠CDU#2高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-06 | 2023-04-14 |  | 單次 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 6 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-04-10 | 112/4 | 2023-04-14 | 林宏晉 | 14 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2023-05-16 | 2023-05-09 | 112/5 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 34 | 48 | 妤臻 | 112100 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
A | 111 | YFY1110801 |  | 51189 | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 抄三(PM3)3.3KV&11.4KV高壓設備檢驗 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-06 | 2023-01-30 | 電子檔(甘經理) | 單次 | 2023-01-21 | 2023-01-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-02-04 | 112/2 | 2023-01-31 | 甘勝元 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-18 | 112/2 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 20 | 30 | 恒芝 | 112021 | 一次性 | 1 | 謝基約 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-03-07 | KY00858405
A | 111 | YFY1110802 |  | 51278 | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 漿一(WP3)3.3KV&11.4KV高壓設備檢驗 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-06 | 2023-01-30 | 電子檔(甘經理) | 單次 | 2023-01-21 | 2023-01-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-02-04 | 112/2 | 2023-01-31 | 甘勝元 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-18 | 112/2 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 20 | 30 | 恒芝 | 112022 | 一次性 | 1 | 謝基約 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-03-07 | KY00858405
A | 111 | YFY1110803 |  | 51186 | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 電儀69kV 2F新設電盤電驛測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-06 | 2023-01-30 | 電子檔(甘經理) | 單次 | 2023-01-21 | 2023-03-02 | 41 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-16 | 112/3 | 2023-03-06 | 許榮和 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-30 | 112/3 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 7 | 11 | 恒芝 | 112050 | 一次性 | 2 | 永豐餘-謝基約 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-13 | KY00858411
A | 111 | YFY1110804 |  | 51247 | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 汽二3.3KV&11.4KV高壓設備檢驗 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-06 | 2023-01-30 | 電子檔(甘經理) | 單次 | 2022-11-04 | 2023-01-21 | 79 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-02-04 | 112/2 | 2022-11-14 | 甘勝元 | -68 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-18 | 112/2 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 23 | -45 | 恒芝 | 111320 | 一次性 | 1 | 謝基約 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-12-07 | FW00864705
A | 111 | SEEC1100808 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光F11B TR 461B變壓器機電測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-08 | 2022-12-12 |  | 單次 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-02 | 111/12 | 2022-12-12 | 鍾名科 | 24 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-16 | 111/12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 1 | 25 | 綵瑩 | 111347 | 一次性 | 3+電子檔 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-02-04 | HY00862386
A | 111 | SEEC1101112 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 150s Ramp 11K N208V Power System Expansion | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-08 | 2023-06-09 | 甘經理提供完工工確單電子檔 | 單次 | 2022-12-30 | 2023-06-07 | 160 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-21 | 112/6 | 2023-06-19 | 鍾名科 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-07-05 | 112/7 | 2023-06-20 | 2023-06-28 | 9 | 21 | 綵瑩 | 112168 | 一次性 | 3 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) | 112.06.20-:報告已完成但需等追加減訂單簽回後才能出 | 10.報告已完成(準時) | 2023-05-02 | MY00865453
A | 111 | JTC1110901 |  |  | 頡達科技 | 張馨文 | 台灣美光 | 美光F11A FAB 1F S/G南側及北側主電源盤機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-12 |  |  | 單次 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-27 | 111/9 | 2022-09-21 | 鍾名科 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-11 | 111/10 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 8 | 16 | 綵瑩 | 111257 | 一次性 | 3 | 頡達-張馨文 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-09-28 | DU00846221
A | 111 | TIN1110803 | rev2 |  | 泰安機電 | 蔡博珽 | 台勝高 | 台勝高電力電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-13 |  |  | 單次 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-30 | 111/9 | 2022-09-21 | 凃在福 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-14 | 111/10 | 2022-10-03 | 2022-10-05 | 14 | 19 | 雅玲 | 111253 | 一次性 | 4 | 泰安機電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-10-05 | DU00846227
A | 111 | TIN1110904 |  |  | 泰安機電 | 蔡博珽 | 台勝高 | 台勝科12吋晶圓二廠新建臨時用電工程盤 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-13 |  |  | 單次 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-30 | 111/9 | 2022-09-21 | 凃在福 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-14 | 111/10 | 2022-10-03 | 2022-10-05 | 14 | 19 | 雅玲 | 111254 | 一次性 | 4 | 泰安機電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-10-05 | DU00846228
A | 111 | FEC1110963 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 9BC9G1E1 彰濱廠歲修保養工程變壓器測試(2022-83) | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-15 |  |  | 單次 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-23 | 111/11 | 2022-11-14 | 林志翰 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-07 | 111/12 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 7 | 12 | 雅玲 | 111316 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-12-13 | FW00864711
B | 111 | MPX1707Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮煉三廠RCC1高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-15 | 2023-04-19 |  | 單次 | 2023-03-10 | 2023-04-06 | 28 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-04-16 | 112/4 | 2023-04-19 | 林宏晉 | 13 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  | 2023-05-19 | 2023-05-12 | 112/5 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 35 | 48 | 恒芝 | 112104 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
A | 111 | TAT1110822 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用三廠TR-2322變壓器檢測作業 NO.11098 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-15 |  |  | 單次 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-10 | 111/11 | 2022-10-28 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-24 | 111/11 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0 | 1 | 雅玲 | 111300 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-09 | FE00864677
A | 111 | ENY1110901 |  |  | 毅源 | 鄭丞昌 | 大潭電廠 | 桃園觀音大潭電廠電力電纜VLF極低頻及DC耐壓測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-15 |  |  | 單次 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-07 | 111/10 | 2022-09-26 | 周忻紘 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-21 | 111/10 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 1 | 4 | 雅玲 | 111251 | 一次性 | 3 | 毅源-鄭丞昌 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-09-26 | DU00846220
A | 111 | *TRTT028 |  | 20102193-94 | 台塑網 | 黃俊銘 | 麥寮汽電 | 麥電2022 345KV GIS定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-14 |  |  | 單次 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-04 | 111/10 | 2022-09-21 | 甘勝元 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-18 | 111/10 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2 | 3 | 雅玲 | 111252 | 一次性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-24 | HK91650000 | [19 empty] | 2362
A | 111 | *TRTT028 |  | 20103521-22 | 台塑網 | 黃俊銘 | 麥寮汽電 | 麥電2022 FP1 345KV GIS定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-01 |  |  | 單次 | 2022-11-10 | 2023-01-07 | 59 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-21 | 112/1 | 2023-01-10 | 甘勝元 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-04 | 112/2 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2 | 5 | 雅玲 | 112051 | 一次性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-04-06 | MJ48217805 | [19 empty] | 2362
A | 111 | TAT1110924 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠 TR8103變壓器定檢 NO.11110 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-16 |  |  | 單次 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-29 | 111/9 | 2022-10-04 | 鄭家豪 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-13 | 111/10 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 1 | 20 | 雅玲 | 111264 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-01 | FW00864652
A | 111 | TAT1110925 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠 TR8104變壓器定檢 NO.11111 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-19 |  |  | 單次 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-09-30 | 111/9 | 2022-10-04 | 鄭家豪 | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-14 | 111/10 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 1 | 19 | 雅玲 | 111265 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-01 | FW00864653
A | 111 | TAT1110926 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠 TR8203變壓器定檢 NO.11112 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-16 |  |  | 單次 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-03 | 111/10 | 2022-10-04 | 鄭家豪 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-17 | 111/10 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 1 | 16 | 雅玲 | 111266 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-01 | FW00864654
B | 111 | MPX1706Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮煉油k61高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-16 | 2023-04-17 |  | 單次 | 2023-03-13 | 2023-03-30 | 18 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-04-09 | 112/4 | 2023-04-17 | 林宏晉 | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-05-08 | 112/5 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 28 | 46 | 恒芝 | 112096 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) |  | FW00864655
A | 111 | TAT1110927 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠 TR8204變壓器定檢 NO.11113 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-19 |  |  | 單次 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-04 | 111/10 | 2022-10-04 | 鄭家豪 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-18 | 111/10 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 1 | 15 | 雅玲 | 111267 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-01 | FW00864655
A | 111 | TAT1110928 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠 TR8803變壓器定檢 NO.11114 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-19 |  |  | 單次 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-05 | 111/10 | 2022-10-04 | 鄭家豪 | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-19 | 111/10 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 1 | 14 | 雅玲 | 111268 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-01 | FW00864657
A | 111 | TAT1110929 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠 TR8804變壓器定檢 NO.11115 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-19 |  |  | 單次 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-06 | 111/10 | 2022-10-04 | 鄭家豪 | 12 | 6.手稿已繳(準時) | [6 empty] | 2022-10-06 | 111/10 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 1 | 13 | 雅玲 | 111269 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-01 | FW00864658
A | 111 | TAT1110930 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠 TR4803變壓器定檢 NO.11116 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-19 |  |  | 單次 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-10 | 111/10 | 2022-10-04 | 鄭家豪 | 8 | 6.手稿已繳(準時) | [6 empty] | 2022-10-10 | 111/10 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 1 | 9 | 雅玲 | 111270 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-01 | FW00864659
A | 111 | BJC1110903 |  |  | 百建企業 | 溫士弘 | 南亞電路板 | 南亞電路板樹林廠電纜檢測 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-19 |  |  | 單次 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-04 | 111/10 | 2022-09-21 | 黃睦翔 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-18 | 111/10 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 1 | 2 | 雅玲 | 111250 | 一次性 | 3 | 百建企業 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-09-21 | DU00846209
A | 111 | CEC1110909 |  |  | 中宇環保 | 陳信佑 | 台灣自來水公司 | 111年澄清湖淨水廠歲修工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-19 |  |  | 單次 | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-16 | 111/10 | 2022-10-03 | 林宏晉 | 1 | 6.手稿已繳(準時) | [6 empty] | 2022-10-16 | 111/10 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 21 | 22 | 雅玲 | 111284 | 一次性 | 3+1 | 中宇環保-陳信佑 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-10-24 | DU00846243
A | 111 | FEC1110965 |  |  | 華城電機 | 羅福安 | 台灣美光 | 美光F11C PSS 3F電力電纜測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-20 |  |  | 單次 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-05 | 111/10 | 2022-09-26 | 鍾名科 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-19 | 111/10 | 2022-09-27 | 2023-01-04 | 100 | 105 | 綵瑩 | 111258 | 一次性 | 電子檔+3 | 華城-羅福安/觀音三廠李玉娟 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 112.01.03-:確認收到訂單 111.09.27-:已完成，等訂單來再詢問業主如何出報告 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-01-05 | HY00862351
A | 111 | EAC1110902 |  |  | 金展空調 | 蕭揚寰 | 台灣美光 | 美光F11 ESB B1F 低壓盤及低壓變壓器-IR檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-21 |  |  | 單次 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-05 | 111/10 | 2022-09-22 | 黃睦翔 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-19 | 111/10 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 26 | 27 | 綵瑩 | 111281 | 一次性 | 電子檔+3 | 金展-蕭揚寰 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) | 已完成，等訂單來再詢提供報告 | 10.報告已完成(準時) | 2022-10-17 | DU00846235
A | 111 | EAC1110801 |  |  | 金展空調 | 蕭揚寰 | 台灣美光 | 美光F11 ESB B1F 低壓盤及低壓變壓器測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-08-29 |  | 當天報價當天施作 | 單次 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 1 | 3.已完工 |  |  |  | 2022-08-29 | 111/8 | 2022-09-05 | 鍾名科 | 7 | 6.手稿已繳(延遲) | [6 empty] | 2022-08-29 | 111/8 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 31 | 38 | 綵瑩 | 111274 | 一次性 | 電子檔+3 | 金展-蕭揚寰 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 已完成，等訂單來再詢提供報告 | 10.報告已完成(延遲) | 2022-10-06 | DU00846229
A | 111 | AMP1110902 |  |  | 安葆國際 | 闕婉婷 | 台灣美光 | 美光F11C 發電機 SEL-700G RELAY汰換後測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-06 |  | 完工後報價 | 單次 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 1 | 3.已完工 |  |  |  | 2022-09-06 | 111/9 | 2022-09-20 | 許榮和 | 14 | 6.手稿已繳(延遲) | [6 empty] | 2022-09-06 | 111/9 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 9 | 23 | 綵瑩 | 111256 | 一次性 | 3 | 安葆-闕婉婷 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-09-28 | DU00846223
B | 111 | MP61604Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南電錦興 | 錦興南電動力二場、5B廠、六廠變電站保養 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-21 | 2023-02-01 |  | 單次 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-01-30 | 112/1 | 2023-02-01 | 林宏晉 | 12 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-03-08 | 112/3 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 33 | 45 | 恒芝 | 112037 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤廠 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時)
A | 111 | MIC1110808 |  | 4511922498 | 台灣美光 | 蔡宗岳 | 台灣美光 | F11A移轉台電CUB1B西門子保護電驛檢視作業 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-22 |  | 2023/07/03-:更新第二次追加工確單 2022/12/08-:更新工確單 | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 111 | *60TT052 |  | 9194053 | 台塑網 | 江承哲 | 台塑石化 | TR-2918部分放電檢測(震江) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-22 |  | 震江施作 | 單次 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2023-01-04 | KH81051800 | [19 empty] | 2362
A | 111 | SEEC1110909 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | F11A PSS 5F ACB-A25A故障跳脫後配合機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-22 |  | 完工後報價 | 單次 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 5 | 3.已完工 |  |  |  | 2022-09-26 | 111/9 | 2022-10-27 | 曉陽 | 31 | 6.手稿已繳(延遲) | 111.10.27-:曉陽提供報告紙本 111.10.24-:阿和經理提供86電子檔 111.09.22-:名科提供保護電驛電子檔 | [5 empty] | 2022-09-26 | 111/9 | 2022-10-27 | 2023-02-07 | 103 | 134 | 綵瑩 | 111297 | 一次性 | 3+電子檔 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 112.02.07-:確認112.02.04收到報價單簽回視為訂單，故才出紙本報告 111.10.27-:尚未收到訂單，待收到訂單才能提供報告 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-03 | HY00862384
A | 111 | YFY1110805 |  |  | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | ORC汽電廠擴建工程機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-23 | 2022-12-12 | 2023/1/30又再給一次 | 單次 | 2022-12-10 | 2023-01-21 | 43 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-02-04 | 112/2 | 2023-02-13 | 許榮和 | 23 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-18 | 112/2 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 7 | 30 | 恒芝 | 111346 | 一次性 | 1 | 謝基約 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-03-07 | KY00858406
A | 111 | YFY1110806 |  |  | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 厭氧沼氣發電設備機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-23 | 2023-01-30 | 電子檔(甘經理) | 單次 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-02-01 | 112/2 | 2023-02-01 | 甘勝元 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-15 | 112/2 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 19 | 33 | 雅玲 | 112033 | 一次性 | 1 | 謝基約 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-03-07 | KY00858406
A | 111 | LEG1110905 |  |  | 立丞電機 | 郭健智 | 旺宏 | 亞力電機(旺宏)保護電驛設定規劃(7SJ8011-1FA0/L0R) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-26 |  |  | 單次 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2022-09-26 | DU00846219
B | 111 | MPA0A12Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 長庚 | 林口長庚動力中心24KV高壓盤更新 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-27 | 2022-12-30 |  | 單次 | 2022-12-23 | 2022-12-25 | 3 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-01-04 | 112/1 | 2022-12-30 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-01-29 | 112/1 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 13 | 18 | 恒芝 | 112001 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤廠 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時)
A | 111 | KDE1110926 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑仁武台麗朗廠22KV變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-27 |  |  | 單次 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-14 | 111/10 | 2022-10-11 | 鄭家豪 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-28 | 111/10 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 3 | 14 | 雅玲 | 111279 | 一次性 | 3 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-10-20 | DU00846242
A | 111 | FME1110901 |  |  | 富貿企業社 | 林禾鑫 | 台塑石化 | 煉油廠K8500電氣室保護電驛及斷路器功能測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-27 |  |  | 單次 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-28 | 111/10 | 2022-10-17 | 黃睦翔 | 3 | 6.手稿已繳(準時) | [6 empty] | 2022-10-28 | 111/10 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 10 | 13 | 雅玲 | 111285 | 一次性 | 3 | 富貿企業社 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-10-26 | DU00846244
B | 111 | MP81311Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製二廠VGO高低壓盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-28 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
A | 111 | MIC1110910 |  | 3500922850 | 台灣美光 | 蔡宗岳 | 台灣美光 | GP3/GP4電力設備台電竣工測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-28 |  |  | 單次 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-19 | 111/10 | 2022-10-06 | 甘勝元 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-02 | 111/11 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 1 | 2 | 綵瑩 | 111276 | 一次性 | 電子檔+2 | 美光-蔡宗岳 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-10-14 | DU00846234
A | 111 | AMP1110903 |  |  | 安葆國際 | 林世國 | 台灣美光 | 美光F11C DUPS 新建工程相關設備清潔保養 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-29 | 2023-01-04 | 112.01.04-:甘經理以LINE提供電子檔完工工確單 | 單次 | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 89 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 | 112.01.17-:名科與甘經理確認皆為清潔，故無報告 | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  |  | 2023-02-03 | HY00862383
A | 111 | @60TT002 |  | 51144ZEU | 台塑網 | 蕭憲嶽 | 台塑石化 | 2022年SRU#2定檢西門子盤檢修保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-30 |  |  | 單次 | 2022-10-19 | 2022-10-27 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-10 | 111/11 | 2022-10-31 | 甘勝元 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-24 | 111/11 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 39 | 43 | 雅玲 | 111307 | 一次性 | 1 | 煉一課-廖俊源 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-08 | KH81051801 | [19 empty] | 2362
A | 111 | @60TT002 |  | 9225035 | 台塑網 | 許証翔 | 台塑石化 | 煉油油料處盤體整修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-09-30 | 2023-01-07 |  | 單次 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-11 | 111/11 | 2022-11-28 | 甘勝元 | 31 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-25 | 111/11 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 46 | 77 | 雅玲 | 112011 | 一次性 | 1 | 油料處-許証翔 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-03-21 | MJ48217803 | [19 empty] | 2362
A | 111 | 513R0E03 |  |  | 台塑網 | 張宏溢 | 台勝高 | F300電氣設備集中保養2022 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-03 |  |  | 單次 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-01 | 111/10 | 2022-10-03 | 林宏晉 | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-10-15 | 111/10 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 122 | 138 | 雅玲 | 111272 | 一次性 | 1 | 勝高-張宏溢 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-05-24 | PJ57783952 | [19 empty] | 2362
A | 111 | CEC1110707 |  |  | 中宇環保 | 賴致君 | 中鋼機械 | 中機69kV總變電站更新工程(FOR 台電報竣) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-03 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 111 | KDE1110927 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 富台工程 | 富台彰濱豐堉資源22.8KV變壓器測試(2台) | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-03 |  |  | 單次 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-19 | 111/10 | 2022-10-13 | 謝鎮名 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-02 | 111/11 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 7 | 15 | 雅玲 | 111280 | 一次性 | 3 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-22 | FW00864691
B | 111 | MPX1708Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化CFB1高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-04 |  |  | 單次 | 2023-02-06 | 2023-05-04 | 88 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-05-14 | 112/5 | 2023-05-22 | 林宏晉 | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-06-08 | 112/6 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 29 | 47 | 妤臻 | 112144 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
B | 111 | MPN1247Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化麥寮公用三廠HP1 VCS汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-04 |  |  | 單次 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-10-27 | 111/10 | 2022-10-24 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2022-11-21 | 111/11 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 9 | 16 | 恒芝 | 111298 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-13 | KY00858452
A | 111 | 51408ME0 |  |  | 台塑網 | 江承哲 | 台塑石化 | 2023年公用廠161kV開關盤定檢工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-05 |  |  | 單次 | 2023-03-08 |  |  | 2.施工中 | [29 empty] | 2.施工中
A | 111 | PLP1110901 |  | J222147 | 台灣寶理 | 陳信友 | 台灣寶理 | 台灣寶理111年度歲修檢驗工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-06 | 2022-11-28 |  | 單次 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-10 | 111/12 | 2022-11-28 | 甘勝元 | 2 | 6.手稿已繳(準時) | [6 empty] | 2022-12-10 | 111/12 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 14 | 25 | 恒芝 | 111339 | 一次性 | 2 | 寶理-陳信友 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-12-21 | FW00864716 | [19 empty] | 1154
A | 111 | FEC1111068 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠 SAP廠變壓器定期保養工程(2022-63) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-07 | 2022-11-25 | 提供電子檔(家豪) | 單次 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-18 | 111/11 | 2022-11-25 | 鄭家豪 | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-02 | 111/12 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 6 | 27 | 雅玲 | 111334 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-12-18 | FW00864710
B | 111 | MPP1409Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 台勝高 | 台塑勝高麥寮廠U棟純水區高壓盤改整 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-07 | 2023-03-13 |  | 單次 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-03-14 | 112/3 | 2023-03-13 | 林宏晉 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-04-08 | 112/4 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 11 | 20 | 恒芝 | 112059 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
B | 111 | MPG1543Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉洲 | 台塑石化 | 塑化煉一廠三課SRU硫磺管電熱追蹤低壓盤 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 | 作廢 | 112.06.27通知此盤不施作 | 2022-10-07 |  |  | 單次 | [6 empty] | 10 | [26 empty] | ▲作廢或併單
A | 111 | TAT1111033 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠TR-2311變壓器年度保養作業 NO.11125 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-11 |  |  | 單次 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-02 | 111/11 | 2022-10-31 | 鄭家豪 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-16 | 111/11 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 0 | 12 | 雅玲 | 111302 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-01 | FW00864663
A | 111 | TAT1111034 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用三廠 TRUT-1 變壓器年度保養作業 NO.11133 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-11 |  |  | 單次 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-10-26 | 111/10 | 2022-10-31 | 鄭家豪 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-09 | 111/11 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 0 | 19 | 雅玲 | 111303 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-01 | FW00864660
A | 111 | FEC1110531 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 基礎油廠變壓器測試(2023-22) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-13 |  |  | 單次 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 1 | 3.已完工 |  |  |  | 2022-10-14 | 111/10 | 2022-10-26 | 林志翰 | 12 | 6.手稿已繳(延遲) | [6 empty] | 2022-10-14 | 111/10 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2 | 14 | 雅玲 | 111299 | 一次性 | 1 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-14 | HY00862390
A | 111 | LEG1111006 |  |  | 立丞電機 | 郭健智 | 中國鋼鐵 | CT6保護電驛設定 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-14 |  |  | 單次 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2022-10-19 | FW00864661
A | 111 | QIQ1111002 |  |  | 啟銓儀電 | 謝振榆 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠保護電驛測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-17 |  |  | 單次 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-04 | 111/11 | 2022-10-24 | 尤宇祥 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-18 | 111/11 | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 3 | 6 | 雅玲 | 111286 | 一次性 | 3 | 啟銓-謝振榆 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-10-26 | DU00846245
A | 111 | KDE1111029 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 通霄電廠 | 通霄電廠3000KVA乾式變壓器測試(3台) | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-17 |  |  | 單次 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-04 | 111/11 | 2022-10-25 | 林志翰 | 4 | 6.手稿已繳(準時) | [6 empty] | 2022-11-04 | 111/11 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 1 | 5 | 雅玲 | 111295 | 一次性 | 4 | 大同-王桐莉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-22 | FW00864692
A | 111 | KDE1111028 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑觀音儲油站2500KVA變壓器測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-17 |  |  | 單次 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-05-30 | 112/5 | 2023-05-19 | 鄭家豪 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-13 | 112/6 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 32 | 35 | 雅玲 | 112127 | 一次性 | 電子檔 | 華城-林碧蓮 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-06-20 | MY00865481
A | 111 | TAT1111035 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠 TR-8704變壓器保養作業 NO.11134 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-17 |  |  | 單次 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-02 | 111/11 | 2022-10-31 | 鄭家豪 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-16 | 111/11 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 0 | 12 | 雅玲 | 111305 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-01 | FW00864662
A | 111 | TAT1111036 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠 TR-8705變壓器保養作業 NO.11135 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-17 |  |  | 單次 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-02 | 111/11 | 2022-10-31 | 鄭家豪 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-16 | 111/11 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 0 | 12 | 雅玲 | 111306 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-01 | FW00864661
A | 111 | CEC1111010 |  |  | 中宇環保 | 梁良基 | 中聯資 | 2022年中能沿海廠_高電壓設備年度保養 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-18 |  |  | 單次 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-19 | 111/11 | 2022-11-07 | 甘勝元 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-03 | 111/12 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 10 | 12 | 恒芝 | 111312 | 一次性 | 3 | 中宇-梁良基 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-12-28 | FW00864725
A | 111 | MP81508Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油基礎油廠製一VDU#2高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-19 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
A | 111 | MP61705Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 麥寮汽電 | 麥寮汽電曝氣池高低壓盤清潔檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-19 | 2022-12-14 |  | 單次 | 2022-11-24 | 2022-12-01 | 8 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-12-11 | 111/12 | 2022-12-14 | 林宏晉 | 13 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-01-05 | 112/1 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 22 | 35 | 恒芝 | 111348 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
A | 111 | MPW1705Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化煉油轉化廠K66 ACB盤增設保護電驛 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-19 | 2023-04-17 |  | 單次 | 2023-03-18 | 2023-04-07 | 21 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-04-17 | 112/4 | 2023-04-17 | 林宏晉 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-05-13 | 112/5 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 18 | 28 | 恒芝 | 112094 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
B | 111 | MPX1104Y |  |  | 立達 | 張淵盛 | 南亞塑膠 | 林口廠高壓設備保養檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-21 | 2023-03-01 |  | 單次 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-02-25 | 112/2 | 2023-03-01 | 林宏晉 | 14 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-03-22 | 112/3 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 9 | 23 | 妤臻 | 112047 | 一次性 | 電子檔 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
A | 111 | LEG1110402B |  |  | 立丞電機 | 郭健智 | 桃園美光 | 美光桃園 F11C DUPS(德國)保護電驛設定規劃及交貨(追加1顆) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-24 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 111 | LEG1110402A |  |  | 立丞電機 | 郭健智 | 桃園美光 | 美光桃園 F11C DUPS(德國)保護電驛設定規劃及交貨(追加4顆) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-24 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 111 | YUS1110806 |  |  | 勇帥電氣 | 蕭小姐 | 桃園美光 | F11A廠22.8KV列盤定期檢測含報告(3年) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-24 |  | 因只有報告,故部分未發單 | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 111 | STA1111003 |  |  | 星能 | 蕭呂彬 | 台鹽通霄 | 臺鹽通霄廠汽電共生設備汰換新建工程案 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-25 |  |  | 單次 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2022-12-21 | FE00864715
A | 111 | UCAN1100404 |  |  | 友懇企業 | 林俊龍 | 桃園美光 | 美光 F11B US-462B-Busway汰換案-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-25 | 2023-06-05 |  | 單次 | 2023-01-11 | 2023-06-19 | 160 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-03 | 112/7 | 2023-06-19 | 鍾名科 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-07-17 | 112/7 | 2023-06-20 |  |  |  | 綵瑩 | 112169 | 一次性 | 3 | 友懇-林俊龍 | 合併寄送 | 8.報告已完成，尚未寄出(逾期) | 112.06.20-:報告已完成但需等追加減訂單簽回後才能出 | 8.報告已完成，尚未寄出(逾期)
A | 111 | FEC1110962 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠工業 仁武廠變壓器測試(2022-80) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-25 | 2023-01-16 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-21 | 112/1 | 2023-01-16 | 鄭家豪 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-04 | 112/2 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 18 | 27 | 雅玲 | 112026 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮.蘇俊吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-02-20 | HY00862393
A | 111 | CTE1111003 |  |  | 丞泰電器 | 陳瑞祺 | 南電錦興 | 錦興廠電纜AC耐壓及DAC測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-26 |  |  | 單次 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-14 | 111/11 | 2022-11-07 | 黃睦翔 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-28 | 111/11 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 1 | 8 | 雅玲 | 111311 | 一次性 | 3 | 丞泰-陳瑞棋 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
A | 111 | DSC1111002 |  |  | 中龍鋼鐵 | 林聖評 | 中龍鋼鐵 | CDQ一階#2發電機保護電驛增設及測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-27 |  |  | 單次 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 1 | 3.已完工 |  |  |  | 2022-10-31 | 111/10 | 2022-11-03 | 許榮和 | 3 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-11-14 | 111/11 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 22 | 25 | 雅玲 | 111328 | 一次性 | 電子檔 | 中龍-林聖評 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-01-09 | HY00862362
A | 111 | CCM1111001 |  |  | 建成機械 | 廖運福 | 中油林園 | 中油林園#28鍋爐之高低壓設備現場檢驗測試及辦理竣工證照 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-10-31 |  |  | 單次 | 2022-12-05 | 2022-12-09 | 5 | 3.已完工 |  |  |  | 2022-12-09 | 111/12 | 2022-12-14 | 黃睦翔 | 5 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 | V |  |  | 2022-12-23 | 111/12 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 7 | 12 | 雅玲 | 111351 | 一次性 | 7 | 王羿均 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-06-12 | MY00865475
A | 111 | YT1110701 |  |  | 亞太機電 | 王資富 | 信昌化學 | 信昌化學工業111年69KV高壓電氣設備維護檢驗工程 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-01 | 2023-01-03 | 紙本檔(睦翔) | 單次 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 3 | 3.已完工 |  | V | 14 | [5 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2023-01-05 | HY00862350
A | 111 | TAT1111037 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠 TR-2223變壓器年度保養作業 NO.11136 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-01 |  |  | 單次 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-17 | 111/11 | 2022-11-15 | 鄭家豪 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-01 | 111/12 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 1 | 13 | 雅玲 | 111323 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-09 | FW00864676
A | 111 | YFY1111107 |  |  | 永豐餘 | 謝基約 | 永豐餘新屋廠 | 抄二、抄一馬達介質吸收比測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 未報價及發工確單,先新增EZ9 | 2022-11-01 |  |  | 單次 | 2022-11-01 | 2022-11-04 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-18 | 111/11 | 2022-11-07 | 謝鎮名 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-02 | 111/12 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 31 | 34 | 雅玲 | 111322 | 一次性 | 3 | 謝基約 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-12-08 | FW00864706
A | 111 | FEC1111072 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠工業 正丁醇廠變壓器測試 (2023-35) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-02 | 2022-11-25 | 收到電子檔(家豪) | 單次 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-19 | 111/11 | 2022-11-25 | 鄭家豪 | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-03 | 111/12 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 6 | 26 | 雅玲 | 111335 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-05-04 | MY00865456
A | 111 | LEG1111108 |  |  | 立丞電機 | 郭健智 | 旺宏 | 旺宏5廠歲修配合FAT測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-02 |  |  | 單次 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2022-12-13 | FW00864709
A | 111 | TAT1111040 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用三廠 TR-2324 變壓器年度保養作業 NO.11146 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-02 | 2022-12-21 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-29 | 111/12 | 2022-12-21 | 鄭家豪 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-12 | 112/1 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 6 | 雅玲 | 111355 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-09 | HY00862360
A | 111 | TAT1111038 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠 TR-2224變壓器年度保養作業 NO.11137 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-03 |  |  | 單次 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-25 | 111/11 | 2022-11-15 | 鄭家豪 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-09 | 111/12 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 1 | 5 | 雅玲 | 111324 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-15 | FE00864682
A | 111 | TAT1111039 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用三廠 TR-2321變壓器年度保養作業 NO.11141 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-03 | 2022-12-21 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-15 | 111/12 | 2022-12-21 | 鄭家豪 | 20 | 6.手稿已繳(延遲) | [6 empty] | 2022-12-15 | 111/12 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 20 | 雅玲 | 111354 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-12-16 | FE00864714
A | 111 | JYE1111001 |  |  | 鈞元能源 | 謝永川 | 台灣美光 | 美光F11A CUB-1 冰水主機電力電纜機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-03 | 2023-03-20 | 電子檔(名科) | 單次 | 2022-12-05 | 2023-03-20 | 106 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-03 | 112/4 | 2023-03-20 | 鍾名科 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-17 | 112/4 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 1 | 1 | 綵瑩 | 112067 | 一次性 | 3+電子檔 | 鈞元-謝永川 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-20 | KY00858418
A | 111 | TIN1111105 |  |  | 泰安機電 | 蔡博珽 | 台勝高 | 台塑勝高低壓盤保護電驛測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-04 |  |  | 單次 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-21 | 111/11 | 2022-11-14 | 黃睦翔 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-05 | 111/12 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 7 | 14 | 雅玲 | 111317 | 一次性 | 6 | 泰安-蔡博珽 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-21 | FW00864687
A | 111 | MIC1110707【CUB-1B MTR配合停、送電】 |  | 3500966790 | 台灣美光 | 陳倧釧/楊智強 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-04 | 2023-01-16 | 電子檔 | 單次 | 2022-11-14 | 2023-01-12 | 60 | 3.已完工 | 與業主陳倧釧確認用新約MIC1110707請款 |  | 14 | 2023-01-26 | 112/1 | 2023-01-16 | 鍾名科 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2023-02-16 | 112/2 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 39 | 43 | 綵瑩 | 112044 | 一次性 | 1 | 美光-林冠羽 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
A | 111 | CSC1111101 |  |  | 中國鋼鐵 | 葉馨鴻 | 中國鋼鐵 | TRT 保護電驛P343 ALSTOM保護電驛測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-07 | 2022-11-22 |  | 單次 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-28 | 111/11 | 2022-11-22 | 許榮和 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-12 | 111/12 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 6 | 14 | 雅玲 | 111330 | 一次性 | 電子檔 | 中鋼-葉馨鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-12-30 | FW00864728
A | 111 | WST1111001 |  |  | 瑋祥科技 | 靳慈文 | 台灣美光 | 美光科技F11-C-FAB-HFR系統新增工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-08 | 2023-01-03 | 紙本檔(名科) | 單次 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-04 | 112/1 | 2023-02-01 | 媑名科 | 42 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-18 | 112/1 | 2023-02-06 | 2023-03-06 | 33 | 75 | 綵瑩 | 112031 | 一次性 | 3 | 瑋祥-靳慈文 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-03-03 | KY00858401
A | 111 | MIC1111012 | rev1 |  | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | F11A 22.8kV電盤(No.A40A)高壓Cable處理頭破損修復 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 | [5 empty] | 單次 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 |  | 完工後報價 |  |  |  |  | 2022-11-07 | 鍾名科 | [10 empty] | 2022-11-17 | 2022-11-30 |  |  | 綵瑩 | 111325 | 一次性 | 電子檔+2 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 |  | 111.11.08-:尚未收到訂單，待訂單來再提供報告 |  | 2022-12-13 | FW00864713
A | 111 | MP61403Y |  |  | 立達 | 張淵盛 | 台麗朗 | 麥寮台麗朗正丁醇廠高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-04 |  |  | 單次 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-11-17 | 111/11 | 2022-11-14 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2022-12-12 | 111/12 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 11 | 18 | 妤臻 | 111319 | 一次性 | 電子檔 | 立達 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
A | 111 | KDE1111130 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 盛餘鋼鐵 | 小港盛餘鋼鐵250kva變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-09 | 2022-12-06 |  | 單次 | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-27 | 111/11 | 2022-12-06 | 謝鎮名 | 23 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-11 | 111/12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 7 | 30 | 雅玲 | 111344 | 一次性 | 電子檔 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-12-21 | FW00864720
A | 111 | KDE1111132 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 南亞塑膠 | 台塑南亞錦興廠變壓器測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-09 | 2023-02-16 | 電子檔(鎮名) | 單次 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-02-04 | 112/2 | 2023-02-21 | 謝鎮名 | 31 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-18 | 112/2 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2 | 33 | 雅玲 | 112041 | 一次性 | 電子檔 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-03-20 | KY00858416
A | 111 | KDE1111133 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 星能股份 | 崙尾東二期161kv 80MVA變壓器測試 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-09 | 2022-12-19 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2022-11-30 | 2022-12-08 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-22 | 111/12 | 2022-12-19 | 鄭家豪 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-05 | 112/1 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 7 | 18 | 雅玲 | 111352 | 一次性 | 6 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-31 | HY00862379
A | 111 | KDE1111134 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑石化麥寮PVC廠3000kva變壓器測試(2台) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-09 | 2023-01-05 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2022-12-07 | 2022-12-29 | 23 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-12 | 112/1 | 2023-01-05 | 鄭家豪 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-26 | 112/1 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 8 | 15 | 雅玲 | 111370 | 一次性 | 電子檔 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-30 | HY00862378
A | 111 | *60TT052 |  | 20110783 | 台塑網 | 林原甲 | 台塑石化 | 111年度33KV GIS盤體定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-09 | 2022-11-28 |  | 單次 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 4 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-08 | 111/12 | 2022-11-28 | 凃在福 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-22 | 111/12 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 30 | 34 | 雅玲 | 111364 | 一次性 | 2 | 碼槽-廖秦儀 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-03-21 | MJ48217802 | [19 empty] | 2362
A | 111 | FUX1100505 |  |  | 富翔水電 | 林儷潔 | 台塑石化 | 麥塑廠均一粉重和C槽增設電器 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-10 |  |  | 單次 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-25 | 111/11 | 2022-11-16 | 林志翰 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-09 | 111/12 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 5 | 10 | 雅玲 | 111326 | 一次性 | 3 | 富翔水電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-21 | FW00864686
A | 111 | KDE1111135 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 雲豹能源科技 | 雲豹能源科技東石變壓器測試69kv／20MVA變壓器測試 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-11 | 2022-11-29 | 紙本回件111.12.12 | 單次 | 2022-11-15 | 2022-11-25 | 11 | 3.已完工 |  |  |  | 2022-11-25 | 111/11 | 2022-11-29 | 謝鎮名 | 4 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-09 | 111/12 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0 | 4 | 雅玲 | 111332 | 一次性 | 6 | 華城-吳德倫 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-12-21 | FW00864719
B | 111 | MP81403Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉一廠VDU#1高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-15 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
A | 111 | CHH1111102 |  |  | 全旭工程 | 蕭東豪 | 麥寮港口 | 港口公司麥寮東三碼頭增設岸電工程 (913155E1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-16 | 2022-11-28 |  | 單次 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-06 | 111/12 | 2022-11-28 | 黃睦翔 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-20 | 111/12 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 3 | 9 | 雅玲 | 111329 | 一次性 | 3 | 全旭工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-11-30 | FW00864696
A | 111 | KDE1111136 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 景碩科技 | 景碩科技新豐廠161kV 變壓器測試 | 新竹 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 收到電子檔(家豪) | 單次 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-02 | 111/12 | 2022-11-28 | 鄭家豪 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-16 | 111/12 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 1 | 11 | 雅玲 | 111331 | 一次性 | 2 | 景碩科技 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-12-21 | FW00864718
A | 111 | MIC1111013 | rev2 | 3500945805 | 台灣美光 | 黃佳志 | 台灣美光 | 美光變壓器散熱風扇德國施樂百軸流風扇故障汰換 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-17 |  |  | 單次 | [25 empty] | 綵瑩 | [8 empty] | 2023-07-07 | PY00855010
A | 111 | DSC1111003 |  |  | 中龍鋼鐵 | 林聖評 | 中龍鋼鐵 | CDQ二階#1發電機保護電驛增設及測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-21 | 2022-12-22 | 電子檔(阿和經理) | 單次 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-20 | 111/12 | 2022-12-08 | 許榮和 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-03 | 112/1 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 14 | 16 | 雅玲 | 111356 | 一次性 | 電子檔 | 中龍-林聖評 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-09 | HY00862362
B | 111 | WIN110110910 |  |  | 萬世盛 | 陳濬孝 | 允能風力 | 允西風_台電DS-GS遙跳 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-22 |  |  | 單次 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 1 | 3.已完工 |  |  |  | 2022-12-02 | 111/12 | 2022-12-09 | 黃睦翔 | 7 | 6.手稿已繳(延遲) | [6 empty] | 2022-12-02 | 111/12 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0 | 7 | 睦翔 |  | 一次性 |  | 陳濬孝 |  | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2022-12-16 | FE00864603
A | 111 | KDE1111137 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 亞東氣體 | 亞東氣體梧棲廠變壓器測試(2台) | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-25 | 2022-12-13 | 收到電子檔(鎮名) | 單次 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-16 | 111/12 | 2022-12-06 | 謝鎮名 | 4 | 6.手稿已繳(準時) | [6 empty] | 2022-12-16 | 111/12 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 8 | 12 | 雅玲 | 111345 | 一次性 | 電子檔 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-12-21 | FW00864717
B | 111 | MPX1821Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮煉製轉化廠GHU#2高低壓盤整修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-29 | 2023-04-17 |  | 單次 | 2023-03-15 | 2023-03-29 | 15 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-04-08 | 112/4 | 2023-04-17 | 林宏晉 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-05-06 | 112/5 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 28 | 47 | 妤臻 | 112101 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
B | 111 | MPX1971Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化油料處定保檢測保養(K49) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-11-29 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 |  |  | 2022-12-08 | [23 empty] | 1.待施工
A | 111 | @0ATT117 |  | 20104168-69 | 台塑網 | 黃俊銘 | 麥寮汽電 | 2022年第一特高站嘉民線一路及二路GIS定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-01 |  |  | 單次 | 2022-11-08 | 2022-12-02 | 25 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-16 | 111/12 | 2022-12-09 | 甘勝元 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-30 | 111/12 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 1 | 8 | 雅玲 | 112032 | 一次性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-21 | MJ48217804 | [18 empty] | 2362
A | 111 | SEEC1111110 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | F11A PSS 5F ACB-A25B故障跳脫後配合機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-12 |  | 單次 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-16 | 111/12 | 2022-12-12 | 鍾名科 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-30 | 111/12 | 2023-03-15 | 2023-03-28 | 106 | 116 | 綵瑩 | 112057 | 一次性 | 3+電子檔 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 112.03.28-:確認拿到訂單，故寄出報告 112.03.15-:仍尚未收到訂單，先將報告準備好 111.12.27-:尚未收到訂單，待收到訂單才能提供報告 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-05-02 | MY00865452
A | 111 | SEEC1111211 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | F11A NSB 2F ACB-A223A保護電驛故障更換配合機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-09 |  |  | 單次 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 1 | 3.已完工 | 完工後報價 |  | 14 | 2022-12-23 | 111/12 | 2022-12-12 | 鍾名科 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-06 | 112/1 | 2023-03-15 | 2023-04-07 | 116 | 119 | 綵瑩 | 112058 | 一次性 | 3+電子檔 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 112.04.06-:跟業務部確認今日收到訂單 112.03.15-:仍尚未收到訂單，先將報告準備好111.12.27-:尚未收到訂單，待收到訂單才能提供報告 | 10.報告已完成(延遲) | 2023-04-07 | KY00858423
A | 111 | TAT1111143 |  |  | 大同 | 張藝譽 | 南亞 | 南亞錦興廠161kV變壓器測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-02 | 2022-12-28 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-12-16 | 111/12 | 2022-12-28 | 鄭家豪 | 26 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-30 | 111/12 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 1 | 27 | 雅玲 | 111365 | 一次性 | 電子檔 | 大同-張藝譽 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-03 | KY00858403
A | 111 | CEC1111111A |  |  | 中宇環保 | 賴致君 | 中國鋼鐵 | 一二階煉焦產線變電站台電送審報竣工作-機電顧問測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-02 | 2022-12-26 | 紙本檔(睦翔) | 單次 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-04 | 112/1 | 2022-12-21 | 黃睦翔 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 | V |  |  | 2023-01-18 | 112/1 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2 | 2 | 雅玲 | 111359 | 一次性 | 1 | 中宇賴致君(紙本) 中鋼洪嘉駿(電子檔) | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-12-22 | FW00864722
A | 111 | TAT1111141 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台灣化學 | 台灣化學 新港廠TR-23變壓器測試 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-05 | 2023-02-20 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-02-24 | 112/2 | 2023-02-20 | 鄭家豪 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-10 | 112/3 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 4 | 14 | 雅玲 | 112046 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-02-21 | HY00862397
A | 111 | TAT1111142 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 佑鼎工程 | 佑鼎工程 宜蘭坪林交控中心161kV變壓器測試 | 宜蘭 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-05 |  |  | 單次 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-26 | 112/1 | 2023-01-18 | 鄭家豪 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-09 | 112/2 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 14 | 20 | 雅玲 | 112025 | 一次性 | 電子檔 | 大同-蕭志堯 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-17 | HY00862374
B | 111 | MPX1822Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮煉製轉化廠高低壓盤整修(OCT) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-07 | 2023-04-17 |  | 單次 | 2023-03-14 | 2023-03-30 | 17 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-04-09 | 112/4 | 2023-04-17 | 林宏晉 | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-05-08 | 112/5 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 37 | 55 | 妤臻 | 112102 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
B | 111 | MP71B12Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台灣化學 | 新港台化公用廠特高站電氣盤定保 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-09 | 2022-12-30 |  | 單次 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2022-12-31 | 111/12 | 2022-12-30 | 林宏晉 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-01-25 | 112/1 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 14 | 23 | 恒芝 | 112005 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤廠 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-06-20 | MY00865411
A | 111 | 08W0E1SC |  |  | 台塑網 | 陳子丞 | 南亞塑膠 | 玻四公用場油浸式變壓器檢測及清潔 (一般工程) | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-12 | 2022-12-30 |  | 單次 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-04 | 112/1 | 2022-12-30 | 林宏晉 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-18 | 112/1 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 14 | 23 | 妤臻 | 112007 | 一次性 | 3 | 玻纖廠-陳子丞 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-05-04 | PJ57783950
A | 111 | CHY1111201 |  |  | 泉陽工程 | 蔡顯原 | 台灣美光 | 美光F11B HQ B2F 變壓器& HQ B2F／4F／7F I-Line盤-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-12 | 2023-01-16 |  | 單次 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-06 | 112/1 | 2023-01-16 | 謝鎮名 | 24 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-20 | 112/1 | 2023-01-17 |  |  |  | 綵瑩 | 112015 | 一次性 | 3+電子檔 | 泉陽工程 | 合併寄送 | 8.報告已完成，尚未寄出(逾期) |  | 8.報告已完成，尚未寄出(逾期) | 2023-01-17 | HY00862370
A | 111 | CTE1111204 |  |  | 丞泰電器 | 陳瑞祺 | 南亞塑膠 | 錦興六廠電力電纜絕緣電阻測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-14 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 111 | TAT1111244 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台灣化學 | 台灣化學 新港廠TR-24變壓器測試 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-16 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 111 | FEC1111179 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 清洗廠房變壓器測試 (2023-25) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-16 | 2022-12-28 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-07 | 112/1 | 2022-12-28 | 鄭家豪 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-21 | 112/1 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 1 | 5 | 雅玲 | 111367 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-02-08 | HY00862387
A | 111 | TSB1111202 |  | TCP220231 | 台灣東芝 | 何翠萍 | 台灣東芝 | Performance Test for 13.8kV SWGR | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-16 | 2022-12-19 |  | 單次 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-02 | 112/1 | 2022-12-19 | 黃平章 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-16 | 112/1 | 2022-12-20 | 2023-01-06 | 18 | 18 | 綵瑩 | 111363 | 一次性 | 電子檔+1 | 東芝-謝佳燕 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-12-30 | FW00864727
A | 111 | UCAN1111204 |  |  | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11A CSB-1F Q-LAB LV Panel Expansion | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-21 | 2023-02-07 | (紙本檔)名科 | 單次 | 2022-12-23 | 2023-02-07 | 47 | 3.已完工 | 112.02.04-:此案未施作配合圖控故仍為未完工 |  | 14 | 2023-02-21 | 112/2 | 2023-01-16 | 鍾名科 | -22 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-07 | 112/3 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 24 | 2 | 綵瑩 | 112034 | 一次性 | 3+電子檔 | 友懇企業 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-02-08 | HY00862388
A | 111 | 914704E0 |  |  | 台塑網 | 吳朝強 | 台塑石化 | 公用廠K7600馬達控制盤ELR更換工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-21 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 111 | TAT1111245 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠水處理TR-4102、TR-8104、TR-8107變壓器年度定檢作業 NO.11182 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 尚未報價111.12.22 | 2022-12-22 | 2023-01-16 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-20 | 112/1 | 2023-01-16 | 鄭家豪 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-03 | 112/2 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 3 | 13 | 雅玲 | 112017 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-17 | HY00862373
A | 111 | TAT1111246 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠水處理TR-4104、TR-8303、TR-8305變壓器年度定檢作業 NO.11181 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 尚未報價111.12.22 | 2022-12-22 | 2023-01-05 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-17 | 112/1 | 2023-01-05 | 鄭家豪 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-31 | 112/1 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0 | 2 | 雅玲 | 112003 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-17 | HY00862372
A | 111 | HLE1111202 |  |  | 華林機電 | 黃志杰 | 信昌化學 | 信昌化學69kV變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-22 | 2023-01-03 | 紙本檔(睦翔) | 單次 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-11 | 112/1 | 2023-01-06 | 謝鎮名 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-25 | 112/1 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 3 | 12 | 雅玲 | 112008 | 一次性 | 3 | 華林機電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-09 | HY00862359
A | 111 | KTE1111205 |  |  | 坤泰工程 | 吳信佑 | 中環林口三廠 | 中環三廠電力電纜測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-22 | 2022-12-26 | 紙本檔(鈺博) | 單次 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-06 | 112/1 | 2022-12-26 | 凃在福 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-20 | 112/1 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2 | 5 | 綵瑩 | 111362 | 一次性 | 3 | 坤泰-吳信佑 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2022-12-28 | FW00864723
A | 111 | TAT1111247 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠水處理TR-4103、TR-8203變壓器年度定檢作業 NO.11180 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 尚未報價111.12.22 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-06 | 112/1 | 2022-12-28 | 鄭家豪 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-20 | 112/1 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 1 | 6 | 雅玲 | 111366 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-17 | HY00862371
A | 111 | POG1111202 |  |  | 柏鉅科技 | 陳建勳 | 台電 | 台電台南鹽田光電站繞組變形測試 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-23 | 2022-12-28 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-09 | 112/1 | 2022-12-28 | 鄭家豪 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-23 | 112/1 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 9 | 11 | 雅玲 | 111368 | 一次性 | 電子檔 | 勇帥-李小姐 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-18 | HY00862375
A | 111 | LEG1111209 |  |  | 立丞電機 | 郭健智 | 台灣美光 | 和洋系統科技保護電驛設定規劃 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-23 |  | 作廢 | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 111 | MPG1457Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | 台塑石化 | 塑化麥寮K9106廠房高壓盤比壓器更換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-23 | 2022-12-30 |  | 單次 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-01-03 | 112/1 | 2022-12-30 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-02-07 | 112/2 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 32 | 38 | 妤臻 | 112013 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-05-30 | MY00865467
A | 111 | MJA1111203 |  |  | 明家工程 | 廖家賢 | 台塑石化 | 732AKKF1-UPA FGD地下線槽地上化電儀工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-28 | 2023-04-17 |  | 單次 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-24 | 112/4 | 2023-04-17 | 尤宇祥 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-08 | 112/5 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 4 | 11 | 雅玲 | 112091 | 一次性 | 3 | 明家工程-廖家賢 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-04-21 | KY00858435
A | 111 | THC1111201 |  |  | 全馬實業 | 廖居仁 | 南電 | 南電樹林廠電力電纜DAC測試 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2022-12-28 | 2023-01-16 |  | 單次 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-24 | 112/1 | 2023-01-16 | 凃在福 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-07 | 112/2 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 3 | 9 | 雅玲 | 112014 | 一次性 | 3 | 全馬-廖居仁 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-01-17 | HY00862368
A | 112 | MIC1110911 |  | 3500963748 | 台灣美光 | 曾國欽 | 台灣美光 | F11 Y2023 電氣檢測(IR/ground/lightning rod)(2022.12.01~2024.11.30) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-03 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | *此案為2023/2024兩年合約 | [28 empty] | 1.待施工
A | 112 | FEC1110964 |  | SE21972D | 華城電機 | 莊允中 | 森霸電廠 | 112年及113年春節森霸電廠變壓器檢測工程 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-03 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | MPA1706Y |  |  | 南亞配電盤 | 黃培基 | TCBD | TCBD大樓A1棟電力系統改善 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 | 作廢 |  | 2023-01-03 |  |  | 單次 | [6 empty] | 10 | [26 empty] | ▲作廢或併單
B | 112 | MPA1707Y |  |  | 南亞配電盤 | 黃培基 | TCBD | TCBD大樓A2棟電力系統改善 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 | 作廢 |  | 2023-01-03 |  |  | 單次 | [6 empty] | 10 | [26 empty] | ▲作廢或併單
B | 112 | MPA1708Y |  |  | 南亞配電盤 | 黃培基 | TCBD | TCBD大樓A5棟電力系統改善 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-03 |  |  | 單次 | 2022-11-23 | 2023-03-05 | 103 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-03-15 | 112/3 | 2023-05-29 | 林宏晉 | 85 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-04-09 | 112/4 | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 3 | 88 | 恒芝 | 112132 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
A | 112 | @60TT002 |  | 9438687 | 台塑網 | 吳朝強 | 台塑石化 | K9000高低壓盤加裝停電掛鎖裝置 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-03 |  |  | 單次 | 2023-01-03 | 2023-01-12 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-26 | 112/1 | 2023-03-02 | 凃在福 | 49 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-09 | 112/2 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 5 | 54 | 雅玲 | 112052 | 一次性 | 2 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-04-12 | MJ48217806 | [19 empty] | 2362
A | 112 | @60TT002 |  | 9438678 | 台塑網 | 吳朝強 | 台塑石化 | K9101/K9017高低壓盤加裝停電掛鎖裝置 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-03 |  |  | 單次 | 2023-01-03 | 2023-01-12 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-26 | 112/1 | 2023-03-02 | 凃在福 | 49 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-09 | 112/2 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 5 | 54 | 雅玲 | 112052 | 一次性 | 2 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-04-12 | MJ48217806 | [19 empty] | 2362
A | 112 | @60TT002 |  | 9438734 | 台塑網 | 吳朝強 | 台塑石化 | K9001高低壓盤加裝停電掛鎖裝置 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-03 |  |  | 單次 | 2023-01-03 | 2023-01-12 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-26 | 112/1 | 2023-03-02 | 凃在福 | 49 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-09 | 112/2 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 5 | 54 | 雅玲 | 112052 | 一次性 | 2 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-04-12 | MJ48217806 | [19 empty] | 2362
A | 112 | MIC1110707【美光F11全廠ABB REF系列保護電驛功能測試工項】 |  | 3500966790 | 台灣美光 | 林冠羽 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | *此案件數量為實作實算 | 2023-01-04 | 2023-01-16 |  | 單次 | 2023-01-03 |  |  | 2.施工中 |  |  | 14 |  |  |  | 鍾名科 |  |  | 1.01/16收到手稿 2.02/01收到手稿 |  | 21 | [9 empty] | 綵瑩 | [7 empty] | 2.施工中
B | 112 | MPX1B14Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮煉製轉化廠高低壓盤整修(KHU) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-05 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
A | 112 | THC1120101 |  |  | 全馬實業 | 廖居仁 | 南電 | 南電錦興廠電力電纜測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-06 | 2023-01-30 | 在福(電子檔) | 單次 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-24 | 112/1 | 2023-01-30 | 凃在福 | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-07 | 112/2 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 4 | 24 | 雅玲 | 112020 | 一次性 | 3 | 全馬-廖居仁 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-02-03 | HY00862380
B | 112 | MPW1304Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉州 | 台朔重工 | 重工台立方焚化爐工程用電高低壓盤 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-10 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [18 empty] | 恒芝 | 112045 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 |  |  | 1.待施工
B | 112 | MPP1310Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉州 | 台塑石化 | 台塑勝高麥寮12吋二廠高壓盤 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-12 |  |  | 單次 | 2023-02-25 |  |  | 2.施工中 | 1.112/07/14收到部份手稿 |  | 10 | [26 empty] | 2.施工中
B | 112 | MPN1972Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 麥寮汽電 | 麥寮汽電輸媒及海水站電纜地上化高壓盤CT | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-12 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
A | 112 | MIC1110707【F11C 310A-B-2】 |  | 3500966790 | 台灣美光 | 陳倧釧/楊智強 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-16 | 2023-07-03 | 2023.07.03-:甘經理更新電子檔 2023.06.01-:甘經理提供電子檔 | 單次 | 2023-02-06 | 2023-06-01 | 116 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-15 | 112/6 | 2023-07-07 | 鍾名科 | 36 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2023-07-06 | 112/7 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 14 | 50 | 恒芝 | 112190 | 一次性 | 1+電子檔 | 美光-陳世銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
B | 112 | MPX1970Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉一廠DCU高低壓保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-16 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
A | 112 | KDE1120101 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 中龍鋼鐵 | 中龍鋼鐵7500KVA變壓器測試(華城) | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-16 | 2023-02-16 | 電子檔(鎮名) | 單次 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-02-16 | 112/2 | 2023-02-20 | 謝鎮名 | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-02 | 112/3 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 3 | 21 | 雅玲 | 112040 | 一次性 | 3 | 華城-吳金達 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-20 | KY00858415
A | 112 | KDE1120102 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 中龍鋼鐵 | 中龍鋼鐵西門子變壓器AC33KV-11.4KV測試(大同) | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-16 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | LEG1120101 |  |  | 立丞電機 | 郭健智 | 亞力電機(旺宏) | 亞力電機(旺宏)保護電驛B13設定規劃 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-16 |  |  | 單次 | 2023-01-17 | 2023-02-23 | 38 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2023-03-15 | KY00858412
A | 112 | MIC1110707【F11C 30A-B-2】 |  | 3500966790 | 台灣美光 | 楊智強 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-16 | 2023-06-16 | 甘經理提供電子檔 | 單次 | 2023-02-23 | 2023-03-29 | 35 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-12 | 112/4 | 2023-06-05 | 鍾名科 | 68 | 6.手稿已繳(延遲) | 112.06.19-:補變壓器手稿 112.06.05-:大部分手稿回件 |  | 21 |  |  |  | 2023-05-03 | 112/5 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 46 | 114 | 綵瑩 | 112200 | 一次性 | 1+電子檔 | 美光-陳世銘 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
A | 112 | FEC1120103 |  | SE229S1 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 碼槽一課變壓器測試 (2023-71) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-16 |  | 甘經理提供電子檔 | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | MIC1110707【F11A A20A-B-2】 |  | 3500966790 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-16 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 14 | [18 empty] | 綵瑩 | [7 empty] | 1.待施工
A | 112 | MIC1110707【F11A 一期DUPS】 |  | 3500966790 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-16 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 14 | [18 empty] | 綵瑩 | [7 empty] | 1.待施工
A | 112 | FEC1110642 |  |  | 華城電機 | 張碧玉 | 台灣化學 | 台化新港原絲五廠盤體改造機電測試 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-17 | 2023-04-17 |  | 單次 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-25 | 112/4 | 2023-04-17 | 尤宇祥 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-09 | 112/5 | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 8 | 14 | 雅玲 | 112090 | 一次性 | 3+電子檔 | 華城-黃士軒 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-04-27 | KY00858437 | 112.04.27寄出報告紙本 (跟發票一起寄出)
A | 112 | FEC1120104 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠 仁武長春213變壓器測試 (2023-52) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-18 | 2023-02-03 | 紙本檔(家豪) | 單次 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 1 | 3.已完工 |  |  |  | 2023-02-02 | 112/2 | 2023-02-03 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-16 | 112/2 | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 1 | 2 | 雅玲 | 112030 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮.蘇俊吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-02 | KY00858400
A | 112 | KDE1120103 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 華新麗華 | 華新麗華3000KVA變壓器測試 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-30 | 2023-02-01 |  | 單次 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-02-14 | 112/2 | 2023-02-01 | 林志翰 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-02-28 | 112/2 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 7 | 8 | 雅玲 | 112027 | 一次性 | 電子檔 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-02-21 | HY00862398
A | 112 | CEC1110102 |  | DK3160 | 中宇環保 | 王崇賢 | 中國鋼鐵 | 中鋼TG9、TG10台電送審、報竣及相關登記證申請-台電報竣、機電測試及相關登記證申請 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-30 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | SCE112011802 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣化學 | 台化新港PABS 2000／2500kVA變壓器測試(03-PUA517)A111009 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-30 | 2023-06-12 | 電子檔(鎮名) | 單次 | 2023-02-03 | 2023-06-08 | 126 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-22 | 112/6 | 2023-07-04 | 謝鎮名 | 26 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-07-06 | 112/7 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 6 | 32 | 雅玲 | 112164 | 一次性 | 電子檔 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-07-06 | PY00855057
B | 112 | SCE112011803 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | 台塑麥寮LLDPE廠 2000kVA變壓器測試(01-PLW9X2)A111010 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-30 |  |  | 單次 | 2023-05-17 | 2023-07-14 | 59 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-28 | 112/7 |  |  |  | 4.手稿備件中 |  |  | 14 | [17 empty] | 4.手稿備件中
A | 112 | FEC1111071 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣化學纖維 | 台灣化學纖維 (海豐)SM3廠變壓器測試(2023-33) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-31 | 2023-05-15 | 紙本(家豪) | 單次 | 2023-04-20 | 2023-05-11 | 22 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-05-25 | 112/5 | 2023-06-13 | 謝鎮名 | 33 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-08 | 112/6 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 1 | 34 | 雅玲 | 112161 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮.蘇俊吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-07-03 | PY00855003
A | 112 | FEC1111173 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣醋酸化學 | 台灣醋酸化學 醋酸廠變壓器測試(2023-34) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | FEC1111174 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣化學纖維 | 台灣化學纖維 PP3廠變壓器測試(2023-41) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-31 |  |  | 單次 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 6 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-05-16 | 112/5 | 2023-05-19 | 鄭家豪 | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-30 | 112/5 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 42 | 59 | 雅玲 | 112125 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮.蘇俊吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
A | 112 | FEC1111177 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 RCC1 K51變壓器測試 (2023-14) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-31 | 2023-04-17 |  | 單次 | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 22 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-14 | 112/4 | 2023-04-17 | 鄭家豪 | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-28 | 112/4 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 24 | 41 | 雅玲 | 112115 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-05-30 | MY00865461
A | 112 | FEC1111178 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 K61變壓器測試 (2023-15) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-31 | 2023-04-17 |  | 單次 | 2023-03-13 | 2023-04-07 | 26 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-21 | 112/4 | 2023-04-17 | 鄭家豪 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-05 | 112/5 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 21 | 31 | 雅玲 | 112114 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-05-30 | MY00865462
A | 112 | FEC1111284 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠工業 仁武廠TG-3動力變壓器測試 (2023-56) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-31 | 2023-03-23 | 電子檔(鎮名) | 單次 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-21 | 112/3 | 2023-03-23 | 謝鎮名 | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-04 | 112/4 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 6 | 22 | 雅玲 | 112079 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-04-17 | KY00858433
A | 112 | FEC1120101 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 K12變壓器測試(2023-02) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-31 | 2023-04-17 |  | 單次 | 2023-03-19 | 2023-03-25 | 7 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-08 | 112/4 | 2023-04-17 | 鄭家豪 | 23 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-22 | 112/4 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 21 | 44 | 雅玲 | 112098 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮.蘇俊吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-05-30 | MY00865463
A | 112 | FEC1120105 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 轉化K67變壓器測試 (2023-11) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-31 | 2023-03-24 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2023-03-12 | 2023-03-23 | 12 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-06 | 112/4 | 2023-03-24 | 鄭家豪 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-20 | 112/4 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 45 | 46 | 雅玲 | 112070 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮.蘇俊吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-05-30 | MY00865464
A | 112 | FEC1120208 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠 仁武JP-3動力變壓器測試 (2023-54) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-23 | 電子檔(鎮名) | 單次 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-31 | 112/3 | 2023-03-23 | 謝鎮名 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-14 | 112/4 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 6 | 12 | 雅玲 | 112081 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-04-17 | KY00858432
A | 112 | 535D1E04 |  |  | 台塑網 | 詹宏軒 | 台塑石化 | 公用四廠2023 CFB1發電機定檢 (一般工程) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-03 |  |  | 單次 | 2023-06-19 |  |  | 2.施工中 | [29 empty] | 2.施工中
A | 112 | HT1120101 |  |  | 浩通 | 彭虹貽 | 群創科技 | 群創二廠／四廠DUAL Relay加裝工程 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-14 | 電子檔(阿和經理) | 單次 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2 | 3.已完工 |  | V | 14 | [5 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | 14 | [15 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2023-02-21 | HT00862394 HY00862395
B | 112 | MP71B06Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 麥寮資源回收處廢水場高壓盤2023年歲修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-03 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
B | 112 | MP82101Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製一廠SRU#1高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-04 | 2023-03-25 |  | 單次 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-03-27 | 112/3 | 2023-03-25 | 林宏晉 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-04-21 | 112/4 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 20 | 28 | 恒芝 | 112078 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
B | 112 | MP82102Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製一廠SWS#1高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-04 | 2023-04-25 |  | 單次 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-04-29 | 112/4 | 2023-04-25 | 林宏晉 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-05-25 | 112/5 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 29 | 35 | 妤臻 | 112106 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
B | 112 | MP82103Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製一廠ARU#4高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-04 | 2023-04-19 |  | 單次 | 2023-03-17 | 2023-04-18 | 33 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-04-28 | 112/4 | 2023-04-19 | 林宏晉 | 1 | 6.手稿已繳(準時) | [6 empty] | 2023-05-24 | 112/5 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 42 | 43 | 恒芝 | 112105 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
A | 112 | SEEC1110606 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光F11C PSS 3F西門子壓降紀錄器增設工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-07 |  |  | 單次 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-14 | 112/7 | 2023-07-07 | 鍾名科 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-07-28 | 112/7 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 3 | 10 | 恒芝 | 112185 | 一次性 | 3 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-05-31 | MY00865468
A | 112 | JY1120201 |  | P23020405 | 中源機電 | 張啟明 | 矽品精密工業 | 112年 矽品歲修工程 | 台中 |  |  | 人力支援 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-07 |  | 人力支援 | 單次 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ▲人力支援3.已完工 | 2023-03-10 | KY00858409
A | 112 | PUS1110602 |  |  | 普士電業 | 吳宜達 |  | 崁頂焚化爐GIS保養 | 屏東 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-07 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | FEC1120209 |  |  | 華城電機 | 陳柏銓 | 台灣美光 | 美光F11C FAB CGIS HV-92A保護電驛功能測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-07 |  |  | 單次 | 2023-02-09 | 2023-03-01 | 21 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-15 | 112/3 | 2023-03-06 | 許榮和 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-29 | 112/3 | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 4 | 9 | 綵瑩 | 112038 | 一次性 | 3+電子檔 | 華城-陳柏銓 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-17 | KY00858414
A | 112 | @60TT002 |  | 9450603 | 台塑網 | 吳朝強 | 台塑石化 | CB4524異常alarm查修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-01-02 |  |  | 單次 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-01-17 | 112/1 | 2023-02-18 | 甘勝元 | 46 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-01-31 | 112/1 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 6 | 52 | 恒芝 | 112039 | 一次性 | 2 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-06-08 | PJ57783953 | [19 empty] | 2362
A | 112 | TAT1111141A |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台灣化學 | 台灣化學 新港廠保護電驛測試 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-10 | 2023-02-20 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-02-24 | 112/2 | 2023-02-20 | 鄭家豪 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-10 | 112/3 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 4 | 14 | 雅玲 | 112046 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-02-21 | HY00862396
Ａ | 112 | LEG1120202 |  |  | 立丞電機 | 郭健智 | 台塑石化 | 塑化煉油廠MPW17051 7SJ80保護電驛設定 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-10 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | MIC1111215 | rev3 | 3500979370 | 台灣美光 | 林俊榮 | 台灣美光 | F11A/B假負載盤內ACB保養及模組異常汰換 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-13 |  |  | 單次 |  | 2023-03-24 |  | FALSE | [9 empty] | 佳磊/攝陽施作 | [19 empty] | FALSE
B | 112 | MPP1602Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉州 | 台塑石化 | 台塑勝高麥寮12吋二廠低壓盤 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-14 |  |  | 單次 |  |  | 10 | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | MPP1603Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉州 | 台塑石化 | 台塑勝高麥寮12吋二廠變壓器盤 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-14 |  |  | 單次 |  |  | 10 | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | CEC1111111 |  |  | 中宇環保 | 賴致君 | 中國鋼鐵 | 一二階煉焦產線變電站台電送審報竣工作-機電顧問測試及台電竣工辦理 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-14 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | MPG1544Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化麥寮轉化廠K6600電氣室GPT汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-14 | 2023-04-17 |  | 單次 | 2023-03-14 | 2023-03-28 | 10 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-04-07 | 112/4 | 2023-04-17 | 林宏晉 | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-05-05 | 112/5 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 18 | 38 | 恒芝 | 112093 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
B | 112 | MPB61B05Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮台塑化學品部AN廠電氣開關檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-14 |  |  | 單次 |  |  | 10 | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | MPN1C64Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化公用三廠2024年欠壓電驛增設 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-15 |  |  | 單次 |  |  | 10 | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | @60TT002 |  | 9535357 | 台塑網 | 吳朝強 | 台塑石化 | 高壓盤比壓器定期汰換(K9200) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-15 |  |  | 單次 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-09 | 112/3 | 2023-03-10 | 凃在福 | 15 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-23 | 112/3 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 35 | 50 | 雅玲 | 112089 | 一次性 | 2 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-06-08 | PJ57783953 | [19 empty] | 2362
A | 112 | @60TT002 |  | 9535401 | 台塑網 | 吳朝強 | 台塑石化 | 高壓盤比壓器定期汰換(K9100) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-15 |  |  | 單次 | 2023-02-16 | 2023-02-21 | 6 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-07 | 112/3 | 2023-03-10 | 凃在福 | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-21 | 112/3 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 35 | 52 | 雅玲 | 112089 | 一次性 | 2 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-06-08 | PJ57783953 | [19 empty] | 2362
A | 112 | TAT1120201 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台灣化學 | 台化龍德廠161KV變壓器測試 | 宜蘭 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 | 作廢 | 以TAT1120204為準 | 2023-02-16 |  |  | 單次 | [33 empty] | ▲作廢或併單
A | 112 | TAT1120202 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台灣化學 | 台化龍德廠69KV變壓器測試 | 宜蘭 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 | 作廢 | 以TAT1120204為準 | 2023-02-16 |  |  | 單次 | [33 empty] | ▲作廢或併單
A | 112 | FEC1120106 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 轉化K66變壓器測試 (2023-12) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-16 | 2023-04-17 |  | 單次 | 2023-03-14 | 2023-03-30 | 17 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-13 | 112/4 | 2023-04-17 | 鄭家豪 | 18 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-27 | 112/4 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 23 | 41 | 雅玲 | 112099 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮.蘇俊吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-05-30 | MY00865465
B | 112 | KDE112021401 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 長春大連化工 | 長春大連化工11.4/3.3KV 10/12.5MVA變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-17 |  |  | 單次 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-12 | 112/3 | 2023-03-01 | 林志翰 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-26 | 112/3 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 19 | 22 | 雅玲 | 112048 | 一次性 | 3 | 華城-吳德倫 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-04-26 | KY00858465
B | 112 | SCE112011001 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台塑石化 | ARO3 變壓器定檢測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-17 | 2023-05-15 | 紙本(鎮名) | 單次 | 2023-04-15 | 2023-05-03 | 19 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-05-17 | 112/5 | 2023-06-13 | 謝鎮名 | 41 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-31 | 112/5 | 2023-06-19 | 2023-07-10 | 27 | 68 | 雅玲 | 112162 | 一次性 | 3 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-07-06 | PY00855056
B | 112 | LTR112021401 |  |  | 林庭睿工程 | 許小姐 | 台塑石化 | 733B5VK1公用三廠33KV負載重整電氣工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-17 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | @60TT002 |  | 5130KAEE | 台塑網 | 洪鴻文 | 台塑石化 | 2023年RCC1定檢西門子盤保養檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-17 |  |  | 單次 | 2023-03-10 | 2023-04-07 | 29 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-21 | 112/4 | 2023-04-17 | 甘勝元 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-05 | 112/5 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 25 | 35 | 雅玲 | 112118 | 一次性 | 1 | 煉三課-曾錦輝 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-07-07 | RJ86359650 | [19 empty] | 2362
A | 112 | @60TT002 |  | 51319ZE3 | 台塑網 | 洪鴻文 | 台塑石化 | 2023年定檢K61西門子盤保養檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-17 | 2023-03-25 |  | 單次 | 2023-03-13 | 2023-04-21 | 40 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-05-05 | 112/5 | 2023-04-25 | 甘勝元 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-19 | 112/5 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 10 | 14 | 雅玲 | 112112 | 一次性 | 1 | 煉三課-曾錦輝 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-06-27 | PJ57783954 | [19 empty] | 2362
A | 112 | @60TT002 |  | 51145ZEE | 台塑網 | 蕭憲嶽 | 台塑石化 | 2023年CDU2定檢西門子電源盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-17 |  |  | 單次 | 2023-03-18 | 2023-03-26 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-09 | 112/4 | 2023-04-06 | 甘勝元 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-23 | 112/4 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 24 | 35 | 雅玲 | 112108 | 一次性 | 1 | 煉一課-廖俊源 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-07-07 | RJ86359650 | [19 empty] | 2362
A | 112 | @60TT002 |  | 51639AE2 | 台塑網 | 陳元培 | 台塑石化 | 2023年OCT定檢K66西門子電源盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-20 |  |  | 單次 | 2023-03-14 | 2023-03-31 | 18 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-14 | 112/4 | 2023-04-17 | 甘勝元 | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-28 | 112/4 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 25 | 42 | 雅玲 | 112119 | 一次性 | 1 | 轉化課-林瑞昌 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 2362
A | 112 | @60TT002 |  | 51243ZEB | 台塑網 | 陳志峰 | 台塑石化 | 2023年HDS#2西門子盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-03 |  |  | 單次 | 2023-03-06 | 2023-03-25 | 20 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-08 | 112/4 | 2023-04-06 | 甘勝元 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-22 | 112/4 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 45 | 57 | 雅玲 | 112123 | 一次性 | 1 | 煉二課－陳志峰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 2362
A | 112 | @60TT002 |  | 51246ZEB | 台塑網 | 陳基福 | 台塑石化 | 2023年RDS#1西門子電源盤檢修 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-03 |  |  | 單次 | 2023-03-17 | 2023-04-01 | 16 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-15 | 112/4 | 2023-04-06 | 甘勝元 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-29 | 112/4 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 45 | 50 | 雅玲 | 112124 | 一次性 | 1 | 煉二課－陳志峰 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | [21 empty] | 2362
A | 112 | @60TT002 |  | 51408ME4 | 台塑網 | 江承哲 | 台塑石化 | 煉油公用廠33kV GIS高壓開關盤定檢工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-03 |  |  | 單次 | 2023-03-08 |  |  | 2.施工中 |  |  | 14 | [8 empty] | 14
A | 112 | *60TT052 |  | 51408ME7 | 台塑網 | 江承哲 | 台塑石化 | 煉油公用廠高壓電纜絕緣檢測工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-03 |  |  | 單次 | 2023-03-14 |  |  | 2.施工中 |  |  | 14 | [8 empty] | 14
A | 112 | @60TT002 |  | 51408ME5 | 台塑網 | 江承哲 | 台塑石化 | 煉油公用廠3.3/11.4kV開關盤定檢工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-03 |  |  | 單次 | 2023-04-21 |  |  | 2.施工中 |  |  | 14 | [8 empty] | 14
A | 112 | 513Q5E03 |  |  | 台塑網 | 張宏溢 | 台勝高 | F200電氣設備集中保養2022 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-20 | 2023-03-13 |  | 單次 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-18 | 112/3 | 2023-03-13 | 周忻紘 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-04-12 | 112/4 | 2023-04-17 | 2023-04-28 | 46 | 55 | 妤臻 | 112056 | 一次性 | 1 | 勝高-張宏溢 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
B | 112 | MP81509Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉油基礎油廠製二LHDC高低壓盤保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-20 |  |  | 單次 |  |  | 10 | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | TAT1120203 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠TR-2115變壓器檢測作業NO.12017 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-21 | 2023-03-24 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-01 | 112/4 | 2023-03-24 | 鄭家豪 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-15 | 112/4 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | 1 | 7 | 雅玲 | 112069 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-04-12 | KY00858428
A | 112 | TAT1120204 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台化龍德廠LT2定檢配電69KV變壓器測試 NO.12020-1 | 宜蘭 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-21 | 2023-03-20 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-13 | 112/3 | 2023-03-20 | 鄭家豪 | 21 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-27 | 112/3 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2 | 23 | 雅玲 | 112062 | 一次性 | 電子檔 | 大同-蕭志堯 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-03 | KY00858404
A | 112 | CYC1120201 |  | 1120315-4C | 中友機電 | 許朝順 | 台塑石化 | 煉油廠公用四廠 SF6測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-22 |  |  | 單次 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-10 | 112/3 | 2023-03-03 | 凃在福 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-24 | 112/3 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 24 | 31 | 雅玲 | 112049 | 一次性 | 3 | 中友-林玉英 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-03-27 | KY00858419
B | 112 | KDE112022202 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 中塑油品 | 麥寮中塑油品10000/12500KVA變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-23 | 2023-03-01 |  | 單次 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1 | 3.已完工 |  |  |  | 2023-02-24 | 112/2 | 2023-03-01 | 謝鎮名 | 5 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-10 | 112/3 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 9 | 14 | 雅玲 | 112053 | 一次性 | 電子檔 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-21 | KY00858454
A | 112 | TAT1110931 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台灣塑膠 | 台塑塑膠仁武廠變壓器定檢 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-24 | 2023-03-20 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-17 | 112/3 | 2023-03-20 | 鄭家豪 | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-31 | 112/3 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2 | 19 | 雅玲 | 112063 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-10 | KY00858407
B | 112 | MP72212Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台灣化學 | 台化大肚溪抽水站高低壓盤饋線盤維護 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-24 | 2023-05-15 |  | 單次 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-05-26 | 112/5 | 2023-05-15 | 林宏晉 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-06-20 | 112/6 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 32 | 35 | 恒芝 | 112128 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
A | 112 | MPX1A77Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化油料處定保檢測保養(K82) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-24 |  |  | 單次 |  |  | 10 | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | SEEC1120201 |  | 116394 P921T198ASS29 | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光F11C西門子保護電驛更換後線路檢查及點對點功能測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-01 |  |  | 單次 | 2022-08-18 | 2022-11-08 | 83 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2022-11-22 | 111/11 | 2022-12-12 | 鍾名科 | 34 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2022-12-06 | 111/12 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 213 | 247 | 綵瑩 | 112188 | 一次性 | 3 | 士林-鄭庭吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-02-24 | HY00862400
B | 112 | KDE112030203 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑勝高 | 台塑勝高2500KVA變壓器檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-20 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-18 | 112/3 | 2023-03-20 | 鄭家豪 | 16 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-01 | 112/4 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 4 | 20 | 雅玲 | 112064 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮.蘇俊吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-04-26 | KY00858464
B | 112 | YCS112022401 |  |  | 億慶陞 | 陳建利 | 台塑石化 | 5111BEK1麥電輸煤及海水站電源電纜線地上化 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-03 |  |  | 單次 | 2023-05-22 |  |  | 2.施工中 |  |  | 14 |  |  |  | 凃在福 |  |  |  |  | 14 | [9 empty] | 雅玲 | 112140 | 一次性 | 3 | 億慶陞 | 合併寄送 |  |  | 2.施工中
B | 112 | HYC112022301 |  |  | 欣揚企業 | 童秀娟 | 台塑石化 | 煉一廠電力電纜檢測1/4 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-06 | 2023-03-30 | 紙本檔 | 2次以上 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-09 | 112/4 | 2023-03-30 | 黃睦翔 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-23 | 112/4 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 14 | 18 | 雅玲 | 112085 | 一次性 | 3 | 欣揚工程 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-04-12 | KY00858459
B | 112 | HYC112022301 |  |  | 欣揚企業 | 童秀娟 | 台塑石化 | 煉一廠電力電纜檢測2/4 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-06 |  |  | 2次以上 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | HYC112022301 |  |  | 欣揚企業 | 童秀娟 | 台塑石化 | 煉一廠電力電纜檢測3/4 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-06 |  |  | 2次以上 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | HYC112022301 |  |  | 欣揚企業 | 童秀娟 | 台塑石化 | 煉一廠電力電纜檢測4/4 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-06 |  |  | 2次以上 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | DSC1120201 |  |  | 中龍鋼鐵 | 林聖評 | 中龍鋼鐵 | CDQ 87T保護電驛線路修改及取載測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-06 |  |  | 單次 | 2023-04-07 | 2023-05-02 | 26 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-05-16 | 112/5 | 2023-05-15 | 許榮和 | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-30 | 112/5 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 7 | 20 | 雅玲 | 112122 | 一次性 | 電子檔 | 中龍-林聖評 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-05-30 | MY00865466
A | 112 | HT1120202 |  | 230306001 | 浩通 | 彭虹貽 | 台灣美光 | F11C CGIS POB GPT測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 完工後報價 | 2023-02-21 |  |  | 單次 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-07 | 112/3 | 2023-02-24 | 鍾名科 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-03-21 | 112/3 | 2023-03-10 |  |  |  | 綵瑩 | 112054 | 一次性 | 3+電子檔 | 浩通-彭虹貽 | 合併寄送 | 8.報告已完成，尚未寄出(逾期) | 112.03.06收到訂單 | 8.報告已完成，尚未寄出(逾期) | 2023-03-10 | KY00858408
A | 112 | TAT1120305 |  | NB4501578863 | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠TR-2122變壓器檢測作業NO.12022 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-08 |  |  | 單次 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-26 | 112/4 | 2023-04-19 | 鄭家豪 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-10 | 112/5 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 1 | 8 | 雅玲 | 112092 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-04-18 | KY00858434
A | 112 | ABB1110505 |  |  | 艾波比 | 孫大仁 | 台塑石化 | 202205 FPCC RDS-1 MCP 2023 歲修保養 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-08 |  |  | 單次 | 2023-03-23 | 2023-03-25 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-08 | 112/4 | 2023-03-31 | 許榮和 | 6 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-22 | 112/4 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 19 | 25 | 雅玲 | 112082 | 一次性 | 電子檔 | ABB-郭銘輝 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
B | 112 | JYE112041901 |  |  | 鈞元能源 | 江冠緯 | 台灣美光 | 美光F11A／B CDA Renew Expansion電力電纜機電檢測(2022066) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-19 | 2023-06-19 |  | 單次 | 2023-06-09 |  |  | 2.施工中 | [5 empty] | 2023-06-19 | 鍾名科 | [14 empty] | 綵瑩 | 112170 |  |  | 鈞元-江冠緯 |  |  | 112.06.30-:先提供6/9施作一迴路(3條)手稿電子檔給名科，他會轉交給業主 | 2.施工中
A | 112 | FEC1120211 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 RDS#1 K31變壓器測試 (2023-09) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-10 | 2023-04-17 |  | 單次 | 2023-03-16 | 2023-03-29 | 14 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-12 | 112/4 | 2023-04-17 | 鄭家豪 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-26 | 112/4 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 28 | 47 | 雅玲 | 112121 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-06-01 | MY00865470
A | 112 | FEC1120213 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠工業 仁武廠 JP-3輔機變壓器測試(2023-59) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-10 | 2023-03-23 | 電子檔(鎮名) | 單次 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-20 | 112/3 | 2023-03-23 | 謝鎮名 | 17 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-03 | 112/4 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 6 | 23 | 雅玲 | 112080 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-05-04 | MY00865455
A | 112 | FEC1101073A |  |  | 華城電機 | 張碧玉 | 台灣美光 | AS228W7-1美光F11 22.8KV 變壓器機電測試(16台) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-10 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | FEC1101073B |  |  | 華城電機 | 張碧玉 | 台灣美光 | AS228W8-1美光F11 22.8KV 變壓器機電測試(16台) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-10 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | FEC1101073C |  |  | 華城電機 | 張碧玉 | 台灣美光 | AS228W9-1美光F11 22.8KV 變壓器機電測試(13台) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-10 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | FEC1101073D |  |  | 華城電機 | 張碧玉 | 台灣美光 | AS228X3-1美光F11 22.8KV 變壓器機電測試(14台) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-10 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | CYE112022301 |  |  | 川業工程 | 吳易賢 | 台灣美光 | 美光F11 HQ棟一般電源變更為緊急電修復-電力電纜檢測工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-10 | 2023-03-30 | 112.03.30-:紙本含業主簽名(名科) 112.03.27-:紙本檔(名科) | 單次 | 2023-03-09 | 2023-03-16 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-30 | 112/3 | 2023-03-25 | 鍾名科 | 9 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-13 | 112/4 | 2023-03-30 | 2023-04-06 | 12 | 21 | 綵瑩 | 112083 | 一次性 | 3+電子檔 | 川業-吳易賢 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) | 112.03.30-:確認收到訂單及業主簽名完工工確單 | 10.報告已完成(準時) | 2023-04-06 | KY00858455
B | 112 | YT112021001 |  |  | 亞太機電 | 王資富 | 信昌化學 | 信昌化學工業發電機增設電力單體測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-10 |  |  | 單次 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-05-31 | 112/5 | 2023-05-22 | 許榮和 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-14 | 112/6 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 3 | 8 | 雅玲 | 112130 | 一次性 | 3 | 亞太機電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-05-25 | MY00865400
B | 112 | MPF1392Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 長庚 | 桃園長庚保護電驛更新案 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-10 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
B | 112 | MP62106Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮港口電氣設備定期檢驗 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-10 | 2023-03-25 |  | 單次 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-04-02 | 112/4 | 2023-03-25 | 林宏晉 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-04-27 | 112/4 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 20 | 22 | 恒芝 | 112077 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
A | 112 | LEG1120303 |  |  | 立丞電機 | 郭健智 | 台塑石化 | 塑化麥寮煉一廠CDU#2高壓盤整改7SJ62保護電驛設定 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-14 | 2023-03-27 | 電子檔(阿和經理) | 單次 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 1 | 3.已完工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2023-03-27 | KY00858420
A | 112 | @0ATT117 |  | 20068499-500 | 台塑網 | 黃俊銘 | 麥寮汽電 | 公用二廠2023 GIS暨保護電驛定檢(配合TR220B聯絡變壓器定檢) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-15 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 14 | [8 empty] | 14 | [9 empty] | 雅玲 |  | 一次性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 |  |  | 1.待施工 | [20 empty] | 2362
A | 112 | @0ATT117 |  | 20068504 | 台塑網 | 黃俊銘 | 麥寮汽電 | 公用二廠2023 GIS暨保護電驛定檢(配合中寮白線停電) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-15 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 14 | [8 empty] | 14 | [9 empty] | 雅玲 |  | 一次性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 |  |  | 1.待施工 | [20 empty] | 2362
A | 112 | @0ATT117 |  | 20068825-26 | 台塑網 | 黃俊銘 | 麥寮汽電 | 公用二廠2023 GIS暨保護電驛定檢(配合TR220A聯絡變壓器定檢) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-11 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 14 | [8 empty] | 14 | [9 empty] | 雅玲 |  | 一次性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 |  |  | 1.待施工 | [20 empty] | 2362
A | 112 | @0ATT117 |  | 20068827 | 台塑網 | 黃俊銘 | 麥寮汽電 | 公用二廠2023 GIS暨保護電驛定檢(配合中寮紅線停電GIS定檢) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-11 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 14 | [8 empty] | 14 | [9 empty] | 雅玲 |  | 一次性 | 2 | 麥電-黃俊銘 | 個別寄送 |  |  | 1.待施工 | [20 empty] | 2362
A | 112 | 04-PLC661 |  | 供應商案件 | 台塑網 | 陳志峰 | 台塑石化 | 西門子電子式多功能保護電驛 DC60-125V | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-15 |  |  | 單次 | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-21 | 112/3 | 2023-04-25 | 許榮和 | 49 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-04 | 112/4 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 28 | 77 | 雅玲 | 112134 | 一次性 | 1 | 煉二課-鍾明宏 | 分開寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
A | 112 | 04-PLDC01-03 |  | 供應商案件 | 台塑網 | 陳志峰 | 台塑石化 | 電子式多功能保護電驛 DC60-125V | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-15 |  |  | 單次 | 2023-03-18 |  |  | 2.施工中 |  |  | 14 | [8 empty] | 14 | [17 empty] | 2.施工中
A | 112 | 04-PLDV75 |  | 供應商案件 | 台塑網 | 張瑞典 | 台塑石化 | 電力系統配電盤 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-15 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | 完工後要跟黃麟姊告知 |  | 14 | [8 empty] | 14 | [17 empty] | 1.待施工
A | 112 | 04-QLA525 |  | 供應商案件 | 台塑網 | 詹宏軒 | 台塑石化 | 電子式多功能保護電驛 DC85265V | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-15 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 14 | [8 empty] | 14 | [17 empty] | 1.待施工
A | 112 | 04-PLC660 |  | 供應商案件 | 台塑網 | 陳志峰 | 台塑石化 | 西門子電子式多功能保護電驛 DC85-265V | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-15 |  |  | 單次 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-21 | 112/3 | 2023-04-25 | 許榮和 | 49 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-04 | 112/4 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 28 | 77 | 雅玲 | 112133 | 一次性 | 1 | 煉二課-鍾明宏 | 分開寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
A | 112 | FPE1120301 |  |  | 第一電氣 | 卓傳珍 | 台塑石化 | 台勝高匯流排接觸電阻測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-09 |  | 先施作後報價 | 單次 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-23 | 112/3 | 2023-03-13 |  | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-06 | 112/4 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2 | 6 | 雅玲 | 112055 | 一次性 | 3 | 卓傳珍 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-15 | KY00858413
B | 112 | YT112031302 |  |  | 亞太機電 | 王資富 | 義大醫院 | 義大醫院SF6濃度/露點檢測 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-12 |  | 先施作後報價 | 單次 | 2023-03-12 | 2023-03-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-03-26 | 112/3 | 2023-03-13 |  | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-09 | 112/4 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 4 | 5 | 雅玲 | 112060 | 一次性 | 3 | 亞太-王資富 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-03-17 | KY00858453
B | 112 | MPG1458Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化麥寮煉一廠CDU#2高壓盤整改 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-16 |  | 此案有請南亞轉單給維景 | 單次 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 3 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-04-02 | 112/4 | 2023-03-30 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-04-27 | 112/4 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 33 | 40 | 妤臻 | 112088 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
B | 112 | SXI112022001 |  |  | 世新機電 | 黃建彰 | 南亞 | 南亞廢水廠電纜測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-17 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | MP71B09Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞塑膠 | 新港工塑廠2023年度高壓盤集中保養 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-20 | 2023-05-15 |  | 單次 | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 5 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-05-12 | 112/5 | 2023-05-15 | 林宏晉 | 13 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-06-06 | 112/6 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 29 | 42 | 恒芝 | 112145 | 一次性 | 電子檔 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
B | 112 | KDE112032204 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 中油林園 | 林石化油品儲運中心清管計量站及一區公用系統161kV主變壓器新設案 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-23 |  |  | 單次 | 2023-04-01 | 2023-05-05 | 35 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-05-19 | 112/5 | 2023-05-30 | 鄭家豪 | 25 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-02 | 112/6 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 8 | 33 | 雅玲 | 112143 | 一次性 | 9 | 寬大-莊志鴻 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-06-20 | MY00865412
B | 112 | YCS112032102 |  |  | 億慶陞 | 陳建利 | 台塑石化 | 931XLBEC公用一廠2023水塔電源迴路電儀改善 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-24 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | CHPT1111204 |  | 41469 | 中華紙漿台東廠 | 謝志良 | 中華紙漿台東廠 | 台東廠汽電共生電廠發電機保護電驛檢驗測試 | 台東 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-24 |  |  | 單次 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-18 | 112/6 | 2023-06-05 | 許榮和 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-07-02 | 112/7 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 1 | 2 | 雅玲 | 112151 | 一次性 | 3 | 中華紙漿-謝志良 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
A | 112 | ICP1120301 |  |  | 加雲聯網 | 戴伶雲 | 森霸電廠 | 森霸二期-森霸電廠161kV GIS Relay Panel | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-27 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | FEC1120210 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 HDS#2 K22變壓器測試 (2023-08) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-08 | 2023-03-28 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2023-03-08 | 2023-03-27 | 20 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-10 | 112/4 | 2023-03-30 | 鄭家豪 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-04-24 | 112/4 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 46 | 49 | 雅玲 | 112071 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-07-03 | PY00855002
A | 112 | UCAN1110802 |  |  | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11B FAB 1F & CUB-1 4F 廠務用電力電源盤-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-29 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | MPG1A69Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化麥寮油料處K83高壓盤修改 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-29 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 14 | [26 empty] | 1.待施工
B | 112 | YDT112032901 |  |  | 益達科技 | 蔡志昌 | 南亞新港 | 南亞新港CCL2廠電力電纜檢測 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-19 |  | 單次 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-05-01 | 112/5 | 2023-04-19 | 凃在福 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-15 | 112/5 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2 | 4 | 雅玲 | 112095 | 一次性 | 3 | 益達科技-蔡志昌 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-04-21 | KY00858462
A | 112 | MIC1110707【F11B US-462B-TR汰換案-機電檢測】 |  | 3500966790 | 台灣美光 | 黃朝吏 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-07 | 2023-06-07 | 2023.06.07-:甘經理更新電子檔 2023.05.23-:甘經理提供電子檔 | 單次 | 2023-04-07 | 2023-05-19 | 43 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-02 | 112/6 | 2023-06-05 | 鍾名科 | 17 | 6.手稿已繳(延遲) | 112.06.05-:剩下的跟UCAN1100404一起回件 112.04.19-:變壓器手稿回件 |  | 21 |  |  |  | 2023-06-23 | 112/6 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 32 | 49 | 綵瑩 | 112181 | 一次性 | 1+電子檔 | 美光-黃朝吏 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 112.07.05-:紐鉑提供紙本報告 | 10.報告已完成(延遲)
B | 112 | MPX2248Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉二廠RDS 1-2高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-10 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
B | 112 | MP72311Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台灣化學 | 台化彰化管理處盤體集中保養 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-10 |  |  | 單次 | 2023-05-03 | 2023-05-09 | 7 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-05-19 | 112/5 | 2023-05-22 | 林宏晉 | 13 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-06-13 | 112/6 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 29 | 42 | 妤臻 | 112146 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
B | 112 | MPG1A75Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化麥寮基礎油廠製二課GPT更新 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-10 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
B | 112 | MPA1707Y |  |  | 立達電機 | 張淵盛 | TCBD | TCBD大樓A2棟電力系統改善 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 | 作廢 |  | 2023-04-10 |  |  | 單次 | [6 empty] | 10 | [8 empty] | 25 | [17 empty] | ▲作廢或併單
A | 112 | CEC1110706 |  |  | 中宇環保 | 黃明鋒 | 中國鋼鐵 | 中鋼儲能案 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-03-27 | 2023-03-30 | 紙本檔(睦翔) | 單次 | 2023-03-30 | 2023-04-06 | 8 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-20 | 112/4 | 2023-04-06 | 黃睦翔 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 | V |  |  | 2023-05-04 | 112/5 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 4 | 4 | 雅玲 | 112086 | 一次性 | 5 | 中宇-黃明鋒 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-05-17 | MY00865457
B | 112 | DHO112041001 |  |  | 東豪工程 | 蕭東豪 | 台塑勝高 | 勝高高壓電纜頭末端處理 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-11 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  | V | [6 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | [16 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告
B | 112 | MPP2309Y |  |  | 南亞配電盤 | 李嘉州 | 大連化工 | 大連大發廠VCS保養及檢測 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-17 |  | 單次 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-04-24 | 112/4 | 2023-04-17 | 林宏晉 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-05-19 | 112/5 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 37 | 40 | 妤臻 | 112103 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
B | 112 | KDE112041206 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 大連化工 | 長春變壓器控制迴路點檢測試3台 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-13 |  |  | 單次 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-28 | 112/4 | 2023-04-21 | 鄭家豪 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-12 | 112/5 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 41 | 48 | 雅玲 | 112117 | 一次性 | 3 | 華城-吳德倫 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-06-20 | MY00865414
B | 112 | KDE112041105 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 中國鋼鐵 | 中鋼161KV變壓器測試2台 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-13 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | MP62203Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮台塑ECH厰高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-13 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
B | 112 | SCE112041404 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣化學 | 台灣化學原絲六紡TR-3異常故障電氣特性試驗 | 嘉義 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-11 |  | 完工後報價 | 單次 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-25 | 112/4 | 2023-04-19 | 鄭家豪 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-09 | 112/5 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 19 | 27 | 雅玲 | 112113 | 一次性 | 電子檔 | 伸昌-林威志 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-06-14 | MY00865410
A | 112 | FEC1120421 |  | 尚未收到簽回報價單 | 華城電機 | 莊允中 | 長春 | 長春麥寮廠變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-18 |  | 尚未收到簽回報價單 | 單次 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-05-02 | 112/5 | 2023-05-02 | 鄭家豪 | 14 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-16 | 112/5 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 27 | 41 | 雅玲 | 112139 | 一次性 | 紙本檔 | 華城-張碧玉 | 合併寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-05-26 | MY00865459
B | 112 | KDE112041807 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 彰濱 | 彰濱太陽能光電2000kva變壓器測試 | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-19 |  |  | 單次 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-05-11 | 112/5 | 2023-05-23 | 謝鎮名 | 26 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-25 | 112/5 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 28 | 54 | 雅玲 | 112137 | 一次性 | 2 | 華城-余政穎 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲) | 2023-06-20 | MY00865413
B | 112 | DAC112041401 |  |  | 達昌機電 | 林原羲/李欣怡 |  | 桃園儲運站二期動力系統工程 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-19 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | TAT112041701 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠TR-2114變壓器年度保養作業 NO.12042 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-20 |  |  | 單次 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 1 | 3.已完工 |  |  |  | 2023-05-16 | 112/5 | 2023-05-24 | 鄭家豪 | 8 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-05-30 | 112/5 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 1 | 9 | 雅玲 | 112136 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-05-30 | MY00865402
A | 112 | SEEC1120807 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光TR-A25A,TR-A25B 變壓器汰換 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-20 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | SEEC1110603 |  |  | 士林電機 | 鄭庭吉 | 台灣美光 | 美光F11B DUPS系統變壓器汰換工程-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-20 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | MIC1110707【F11B CUB 1B B30A-B】 |  | 3500966790 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-24 | 2023-06-27 | 甘經理更新電子檔 | 單次 | 2023-06-12 | 2023-06-27 | 16 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-11 | 112/7 | 2023-07-07 | 鍾名科 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 21 |  |  |  | 2023-08-01 | 112/8 |  |  |  |  | 恒芝 | [5 empty] | 7.報告備件中 |  | 7.報告備件中
A | 112 | MIC1110707【F11 HQ棟一般電源變更為緊急電修復】 |  | 3500966790 | 台灣美光 | 陳慶隆 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-02-15 | 2023-05-25 | 2023.05.25-:甘經理再次更新電子檔 2023.04.17-:甘經理更新電子檔 2023.03.24-:甘經理提供電子檔 | 單次 | 2023-03-01 | 2023-03-22 | 22 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-04-05 | 112/4 | 2023-04-24 | 鍾名科 | 33 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 21 |  |  |  | 2023-04-26 | 112/4 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 74 | 107 | 綵瑩 | 112182 | 一次性 | 1+電子檔 | 美光-陳慶隆 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 112.07.05-:紐鉑提供紙本報告 | 10.報告已完成(延遲)
B | 112 | MPX2251Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 彰化塑化儲運處彰濱摻配廠盤體檢測(上半年) | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-26 |  |  | 單次 | 2023-05-12 | 2023-05-24 | 13 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-06-03 | 112/6 | 2023-05-29 | 林宏晉 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-06-28 | 112/6 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 37 | 42 | 妤臻 | 112142 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
A | 112 | UCAN1110801 |  | 20230427006 | 友懇企業 | 林俊龍 | 台灣美光 | 美光F11C CUB-2 3F & PSS RF廠務用電力電源盤-機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-04-28 |  |  | 單次 | 2023-06-28 |  |  | 2.施工中 | 112.07.07收到部份手稿 |  | 14 | [8 empty] | 14 | [9 empty] | 恒芝 | [7 empty] | 2.施工中
A | 112 | MIC1110707【美光F11A 22.8KV Incoming Cable Diversion GCB-VCB機電檢測】 |  | 3500966790 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-03 | 2023-05-26 | 甘經理提供電子檔 | 單次 | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 22 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-08 | 112/6 | 2023-07-20 | 紐鉑 | 56 | 6.手稿已繳(延遲) | 僅紐鉑 |  | 21 |  |  |  | 2023-06-29 | 112/6 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 1 | 57 | 綵瑩 | 112199 | 一次性 | 1+電子檔 | 美光-周啟林 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
B | 112 | TAT112042402 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用三廠TR-2312變壓器年度檢測作業 NO.12049 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-03 | 2023-06-17 | 家豪(電子檔) | 單次 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-29 | 112/6 | 2023-06-17 | 鄭家豪 | 2 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-07-13 | 112/7 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 0 | 2 | 雅玲 | 112163 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-07-06 | PY00855053
A | 112 | MIC1120307 |  | 3501009725 | 台灣美光 | 陳慶隆 | 台灣美光 | HQ B3F VCB SB5F ACB電盤修復 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-04 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | MPG1A76Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化麥寮基礎油廠製一課GPT更新 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-05 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
B | 112 | KDE112050408 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 中鋼機械 | 中鋼機械69KV／20MVA變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-08 | 2023-07-04 | 電子檔(鎮名) | 單次 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-07 | 112/7 |  |  |  | 5.手稿延遲繳交 |  |  | 14 | [9 empty] | 雅玲 | [7 empty] | 5.手稿延遲繳交
A | 112 | FEC1120527 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣化學 | 台灣化學 PTA廠變壓器測試 (2023-37) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-09 | 2023-05-29 | 紙本檔(家豪) | 單次 | 2023-05-15 | 2023-05-24 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-07 | 112/6 | 2023-05-29 | 鄭家豪 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-21 | 112/6 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 21 | 26 | 雅玲 | 112141 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-07-03 | PY00855001
B | 112 | KDE112050909 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台朔重工 | 台塑重工 25000／33000KVA變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-09 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | MP62306Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮台塑鹼廠製一課高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-09 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
B | 112 | MP82106Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製一廠SWS#2高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-09 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
B | 112 | HLE112050501 |  |  | 華林機電 | 陳韋字 | 台塑石化 | 宜蘭冬山廠69kV變壓器測試 | 宜蘭 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-10 |  |  | 單次 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-08 | 112/6 | 2023-06-13 | 鄭家豪 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-22 | 112/6 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 1 | 20 | 雅玲 | 112159 | 一次性 | 3 | 華林-陳韋字 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-06-14 | MY00865407
A | 112 | DSC1111204C |  |  | 中龍鋼鐵 | 陳駿益 | 中龍鋼鐵 | 2023年型鋼廠高低壓盤、主馬達及變壓器清潔保養點檢(CB+FY) | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-10 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | FEC1120317 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 OL3廠變壓器測試 (2023-30) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-11 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | TAT112050403 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用三廠 TR-2327變壓器年度保養作業 NO.12048 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-11 |  |  | 單次 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-14 | 112/7 | 2023-07-04 | 鄭家豪 | 4 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-07-28 | 112/7 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 0 | 4 | 雅玲 | 112176 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-07-06 | PY00855054
B | 112 | TAT112050404 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠 特高站TR2126變壓器定檢 NO.12051-1 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-11 |  |  | 單次 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-15 | 112/6 | 2023-06-08 | 鄭家豪 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-29 | 112/6 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 0 | 7 | 雅玲 | 112157 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-06-12 | MY00865406
B | 112 | TAT112050405 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化 公用一廠 特高站TR2125變壓器定檢 NO.12052-1 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-11 |  |  | 單次 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-08 | 112/6 | 2023-06-05 | 鄭家豪 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-22 | 112/6 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 1 | 12 | 雅玲 | 112152 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-06-08 | MY00865405
A | 112 | MPN2242Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化麥寮公用四廠ACB汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-15 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [8 empty] | 25 | [17 empty] | 1.待施工
A | 112 | FEC1120531 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 煉油公用廠變壓器檢測(2022-62-1) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-12 |  |  | 單次 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-05-26 | 112/5 | 2023-05-23 | 謝鎮名 | 11 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-09 | 112/6 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2 | 13 | 雅玲 | 112138 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
A | 112 | FUN1120501 |  | 1120511006 | 紡安 | 王靖茹 | 紡安 | 112年度高壓電氣設備保養檢測 | 苗栗 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-17 |  |  | 單次 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-12 | 112/6 | 2023-05-30 | 周忻紘 | 1 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-26 | 112/6 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 14 | 15 | 雅玲 | 112150 | 一次性 | 3 | 紡安-料管課 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-06-13 | MY00865478
B | 112 | MP82105Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製一廠SRU#3高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-17 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [8 empty] | 14 | [17 empty] | 1.待施工
A | 112 | MIC1110707【F11B PSS 4F 430A/B列盤(TR-43A停電保養)】 |  | 3500966790 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-17 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 14 | [8 empty] | 21 | [9 empty] | 綵瑩 | [7 empty] | 1.待施工
A | 112 | 51408MED |  |  | 台塑網 | 江承哲 | 台塑石化 | 公用廠高壓電容盤功因控制器汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-17 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 14 | [8 empty] | 14 | [17 empty] | 1.待施工
A | 112 | 04-QLW523 |  |  | 供應商案件 | 江承哲 | 台塑石化 | 煉油公用廠高壓電容盤保護電驛汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-17 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 14 | [8 empty] | 14 | [17 empty] | 1.待施工
A | 112 | @60TT002 |  | 9742539 | 台塑網 | 謝佳勳 | 台塑石化 | 油料處開關盤掛鎖裝置安裝 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-13 |  |  | 單次 | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 9 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-14 | 112/6 | 2023-06-05 | 凃在福 | 5 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-28 | 112/6 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 12 | 17 | 雅玲 | 112154 | 一次性 | 1 | 油料處-謝佳勳 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 2362
A | 112 | @60TT002 |  | 9743475 | 台塑網 | 謝佳勳 | 台塑石化 | 油料處配電盤馬達盤保護電驛汰換升級 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-13 |  |  | 單次 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 3 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-14 | 112/6 | 2023-06-08 | 許榮和 | 8 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-28 | 112/6 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 9 | 17 | 雅玲 | 112155 | 一次性 | 2 | 油料處-謝佳勳 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 2362
A | 112 | @60TT002 |  | 9817045 | 台塑網 | 謝佳勳 | 台塑石化 | 油料處配電盤馬達盤保護電驛汰換升級 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-14 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 14 |  |  |  | 許榮和 |  |  |  |  | 14 | [9 empty] | 雅玲 |  | 一次性 | 2 | 油料處-謝佳勳 | 個別寄送 |  |  | 1.待施工 | [21 empty] | 2362
A | 112 | @60TT002 |  | 9743664 | 台塑網 | 江承哲 | 台塑石化 | Q-420A/B馬達盤保護電驛汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-19 |  |  | 單次 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-07 | 112/6 | 2023-06-05 | 許榮和 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-21 | 112/6 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 12 | 24 | 雅玲 | 112153 | 一次性 | 2 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | [21 empty] | 2362
B | 112 | HLE112050501A |  |  | 華林機電 | 陳韋字 | 台塑石化 | 宜蘭冬山廠69kV變壓器測試(追加) | 宜蘭 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-24 |  |  | 單次 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-08 | 112/6 | 2023-06-13 | 鄭家豪 | 19 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-22 | 112/6 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 1 | 20 | 雅玲 | 112159 | 一次性 | 3 | 華林-陳韋字 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-06-14 | MY00865407
A | 112 | MP72513Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 南亞 | 樹林三廠2023年度高壓盤定保 | 新北 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-26 |  | 112/6/16發重出單,更新開工資料 | 單次 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 3 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-07-15 | 112/7 | 2023-07-17 | 林宏晉 | 12 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-08-09 | 112/8 |  |  |  |  | 妤臻 | [5 empty] | 7.報告備件中 |  | 7.報告備件中
B | 112 | MPA1707Q |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | TCBD | TCBD大樓A2棟電力系統改善 | 北北基 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-26 |  |  | 單次 | 2023-04-23 | 2023-04-23 | 1 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-05-03 | 112/5 | 2023-05-29 | 林宏晉 | 36 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-05-28 | 112/5 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 11 | 47 | 恒芝 | 112147 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
B | 112 | SYE112051801 |  |  | 昇陽電機 | 陳奕霖 | 台灣化學 | 台灣化學變壓器電力因數測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-17 | 先完工後報價 |  | 單次 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 1 | 3.已完工 |  | V | 14 | [5 empty] | ※不需繳手稿 |  | V | 14 | [15 empty] | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2023-07-03 | PY00855050
A | 112 | DSC1111204A |  |  | 中龍鋼鐵 | 陳駿益 | 中龍鋼鐵 | 2023年型鋼廠高低壓盤、主馬達及變壓器清潔保養點檢(Mill) | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-29 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | DSC1111204B |  |  | 中龍鋼鐵 | 陳駿益 | 中龍鋼鐵 | 2023年型鋼廠高低壓盤、主馬達及變壓器清潔保養點檢(RHF) | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-29 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | MIC1120408 |  | 3501020023 | 台灣美光 | 陳倧釧 | 台灣美光 | 電盤保養異常修復 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-29 | 2023-06-27 | 甘經理提供電子檔 | 單次 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-11 | 112/7 | 2023-07-05 | 紐鉑 | 8 | 6.手稿已繳(準時) | [6 empty] | 2023-07-11 | 112/7 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 13 | 21 | 綵瑩 | 112179 | 一次性 | 1+電子檔 | 美光-陳倧釧 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) | 112.07.17-:收到保養清單 112.07.06-:變壓器TAP調整保養清單業主尚未簽回 | 10.報告已完成(延遲)
A | 112 | FEC1120535 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠 長春138變壓器測試 (2023-46) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-30 |  |  | 單次 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 1 | 3.已完工 |  |  |  | 2023-05-31 | 112/5 | 2023-07-04 | 謝鎮名 | 34 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-14 | 112/6 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 7 | 41 | 雅玲 | 112180 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
A | 112 | FEC1120530 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠 廢水處理動力變壓器檢修 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-08 | 先完工後報價 |  | 單次 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-05-22 | 112/5 | 2023-06-20 | 謝鎮名 | 43 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-05 | 112/6 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0 | 43 | 雅玲 | 112166 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮.蘇俊吉 | 個別寄送 | 10.報告已完成(延遲) |  | 10.報告已完成(延遲)
B | 112 | KDE112053011 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑仁武鹼廠2500KVA變壓器測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-31 | 2023-07-03 | 電子檔(家豪) | 單次 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-23 | 112/6 | 2023-07-03 | 鄭家豪 | 24 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-07-07 | 112/7 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 3 | 27 | 雅玲 | 112173 | 一次性 | 電子檔 | 華城-李彥駴 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-07-24 | PY00855060
A | 112 | FUX1111201 |  |  | 富翔水電 | 林儷潔 | 台塑石化 | 麥EVA廠P4A1管道密閉收集電儀工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-12 |  | 單次 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-23 | 112/6 | 2023-06-12 | 林志翰 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-07-07 | 112/7 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 1 | 4 | 雅玲 | 112160 | 一次性 | 3 | 富翔水電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-06-13 | MY00865476
B | 112 | PIN112052501 |  |  | 品達工程 | 許本孝 | 興達海基 | 興達海基電力電纜測試 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-05-26 |  |  | 單次 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-13 | 112/6 | 2023-05-30 | 周忻紘 | 0 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-06-27 | 112/6 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 3 | 3 | 雅玲 | 112148 | 一次性 | 3 | 品達-許本孝 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-06-02 | MY00865403
A | 112 | CHCR1120602 |  |  | 中聯資 | 侯旭昌 | 中聯資 | 送電前後設備及控制電源測試及確認 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-02 |  |  | 單次 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | 1 | 3.已完工 |  | V | 14 |  |  | 2023-06-08 | 黃睦翔 |  | ※不需繳手稿 |  | V | 14 | [9 empty] | 雅玲 | 112158 | 一次性 | 電子檔 | 中聯資侯旭昌 | 合併寄送 | ※不需繳交報告 |  | ※不需繳交報告 | 2023-07-03 | PY00855000
A | 112 | FEC1120637 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 K1100變壓器測試 (2023-19) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-05 | 先完工後報價 |  | 單次 | 2023-06-05 | 2023-06-14 | 10 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-06-28 | 112/6 | 2023-07-04 | 鄭家豪 | 20 | 6.手稿已繳(延遲) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-07-12 | 112/7 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2 | 22 | 雅玲 | 112175 | 一次性 | 電子檔 | 華城-邱心妮 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
A | 112 | MPX2245Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化公用三廠 HP2高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-07 |  |  | 單次 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | 16 | 3.已完工 |  |  | 10 | 2023-07-10 | 112/7 | 2023-07-07 | 林宏晉 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 25 |  |  |  | 2023-08-04 | 112/8 |  |  |  |  | 妤臻 | 112186 | 一次性 | 1 | 南亞配電盤廠 | 個別寄送 | 7.報告備件中 |  | 7.報告備件中
Ａ | 112 | DSC1120603 |  |  | 中龍鋼鐵 | 蔡憲源 | 中龍鋼鐵 | 中龍鋼鐵馬達取載及電力品質分析 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-12 |  |  | 單次 | 2023-06-13 | 2023-06-17 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-01 | 112/7 | 2023-06-30 | 鄭家豪 | 13 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-07-15 | 112/7 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 0 | 13 | 雅玲 | 112174 | 一次性 | 電子檔 | 中龍-蔡憲源 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時)
B | 112 | KDE112060712 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台塑石化 | 台塑龍德廠2000/2500KVA模鑄式變壓器檢測 | 宜蘭 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-12 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | DAC112060902 |  |  | 達昌機電 | 林原羲/李欣怡 | 台塑石化 | 焚化爐到堆肥場電力電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-13 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | JYE1120301 |  |  | 鈞元能源 | 江冠瑋 | 台灣美光 | 美光F11A/B CDA Renew Expansion電力電纜機電檢測(2022066) | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 轉單JYE112041901 | 2023-03-09 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 14 | [8 empty] | 14 | [17 empty] | 1.待施工
B | 112 | KDE112051710 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台灣化學 | 台灣化學纖維 台中沙鹿小水力發電1000KVA變壓器測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-14 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | MPN1C63Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化麥寮公用三廠2023年欠壓電驛增設 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-20 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
B | 112 | MXE112061901 |  |  | 懋旭工程 | 聶振平 | 台灣美光 | 美光F11C 避雷器接地電阻量測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-21 |  |  | 單次 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-12 | 112/7 | 2023-07-05 | 鍾名科 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-07-26 | 112/7 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 1 | 8 | 綵瑩 | 112178 | 一次性 | 4+電子檔 | 懋旭-聶振平 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-07-06 | PY00855051
A | 112 | 0829Z1MN |  |  | 台塑網 | 吳志成 | 南亞樹林三廠 | 2023年度一課變壓器定保 | 新北 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-21 |  |  | 單次 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-19 | 112/7 | 2023-07-17 | 林宏晉 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-08-02 | 112/8 |  |  |  |  | 妤臻 | [5 empty] | 7.報告備件中 |  | 7.報告備件中
B | 112 | KDE112062113 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 中國鋼鐵 | 中鋼CDQ電力變壓器新設案 | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-21 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | FEC1120316 |  | SE23979 | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化 OL3廠變壓器測試 (2023-29) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-26 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | FEC1120639 |  | SE23994 | 華城電機 | 邱心妮 | 南亞塑膠 | 南亞塑膠 EPOXY廠變壓器測試 (2023-44) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-26 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | JYE112062702 |  |  | 鈞元能源 | 江冠瑋 | 台灣美光 | 美光F11A/B CDA Renew Expansion保護電驛設定值修改及測試 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-27 |  |  | 單次 | 2023-06-28 |  |  | 2.施工中 | 112.07.07收到部份手稿 |  | 14 |  |  |  | 鍾名科 | [14 empty] | 恒芝 | [6 empty] | 112.06.30-:名科先提供6/28施作1ST手稿電子檔給業主 | 2.施工中
A | 112 | MIC1110707【F11C HV-610A-B】 |  | 3500966790 | 台灣美光 | 陳世銘 | 台灣美光 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-28 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 14 | [8 empty] | 21 | [9 empty] | 綵瑩 | [7 empty] | 1.待施工
B | 112 | KDE112062814 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 台南統義玻璃工業 | 台南統義玻璃工業變壓器檢測 | 台南 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-28 |  |  | 單次 | 2023-07-07 | 2023-07-17 | 11 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-31 | 112/7 |  | 鄭家豪 |  | 4.手稿備件中 |  |  | 14 | [9 empty] | 雅玲 | [7 empty] | 4.手稿備件中
A | 112 | FEC1120529 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠 碳纖廠變壓器測試 (2023-78) | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 單次 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | 5 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-17 | 112/7 |  |  |  | 5.手稿延遲繳交 |  |  | 14 | [17 empty] | 5.手稿延遲繳交
A | 112 | LME1120601 |  |  | 聯發銅業 | 范明輝 | 聯發銅業 | GCB開關套管SF6氣體洩漏修理 | 苗栗 |  |  | 轉發包(全部) | 高安電機 | 一般檢測 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | SCE112062805 |  |  | 伸昌電機 | 林威志 | 台灣化學 | 台灣化學林口工三廠1500KVA變壓器檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 單次 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-20 | 112/7 |  |  |  | 5.手稿延遲繳交 |  |  | 14 | [17 empty] | 5.手稿延遲繳交
A | 112 | 0829Z1MP |  |  | 台塑網 | 吳志成 | 南亞樹林三廠 | 2023年度油式變壓器定保 | 新北 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-06-30 |  |  | 單次 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-19 | 112/7 | 2023-07-17 | 林宏晉 | 12 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-08-02 | 112/8 |  |  |  |  | 妤臻 | [5 empty] | 7.報告備件中 |  | 7.報告備件中
B | 112 | FUX112070403 |  |  | 富翔水電 | 林儷潔 | 台塑石化 | 986BF3I1-麥EVA廠1B-743C設備增設電儀工程 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-04 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | FUX112070404 |  |  | 富翔水電 | 林儷潔 | 台塑石化 | 7853JI10-麥HDPE廠冷卻器1E-235C電儀 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-04 | 2023-07-17 |  | 單次 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-21 | 112/7 | 2023-07-17 | 凃明星 | 10 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-08-04 | 112/8 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2 | 12 | 雅玲 | 112192 | 一次性 | 3 | 富翔水電 | 合併寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-07-18 | PY00855058
B | 112 | TIN112070301 |  |  | 泰安電機 | 許小姐/蔡博珽 | 台塑石化 | 台勝科增設變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-04 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | MP82104Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化煉製一廠ARU#1高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-04 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
A | 112 | MPG2176Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化煉油廠K67高壓盤GPT汰換 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-04 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
A | 112 | FEC1120638 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台灣塑膠 | 台灣塑膠 能收處變壓器測試 (2023-70) | 高雄 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-06 |  |  | 單次 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-25 | 112/7 | 2023-07-18 | 鄭家豪 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-08-08 | 112/8 |  |  |  |  | 雅玲 | [5 empty] | 7.報告備件中 |  | 7.報告備件中
B | 112 | MPX2246Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 塑化公用三廠HP3高低壓盤定檢 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-06 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
B | 112 | DAC112070503 |  |  | 達昌機電 | 林原羲/李欣怡 | 台塑石化 | XLCKC101 麥寮新設焚化爐電儀配線工程電力電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-06 |  |  | 單次 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-25 | 112/7 | 2023-07-18 | 黃睦翔 | 7 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-08-08 | 112/8 | 2023-07-18 |  |  |  | 雅玲 | 112193 | 一次性 | 3 | 達昌機電 | 合併寄送 | 7.報告備件中 |  | 7.報告備件中
B | 112 | KDE112070415 |  |  | 寬大起重 | 莊志鴻 | 中龍鋼鐵 | 中龍鋼鐵2200KVA變壓器測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-06 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | MPA2510Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台灣化學 | 台化麥寮ARO3廠12KV高壓盤增設 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-06 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
B | 112 | TAT112062107 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化公用三廠(所內) TRUT-2 變壓器保養作業 NO.12064 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  | 完工後報價 | 2023-06-27 |  |  | 單次 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-07-10 | 112/7 | 2023-06-29 | 鄭家豪 | 3 | 6.手稿已繳(準時) |  |  | 14 |  |  |  | 2023-07-24 | 112/7 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 11 | 14 | 雅玲 | 112184 | 一次性 | 電子檔 | 大同-王國華 | 個別寄送 | 10.報告已完成(準時) |  | 10.報告已完成(準時) | 2023-07-06 | PY00855055
B | 112 | MSM112070601 |  |  | 懋盛水電 | 張小姐 | 中龍鋼鐵 | 中龍高壓電纜測試 | 台中 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-10 |  |  | 單次 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 1 | 3.已完工 |  |  |  | 2023-07-18 | 112/7 |  |  |  | 5.手稿延遲繳交 | [8 empty] | 2023-07-21 | 2023-07-25 |  |  | 雅玲 | 112198 | 一次性 | 3 | 懋盛水電 | 合併寄送 |  |  | 5.手稿延遲繳交 | 2023-07-24 | PY00855061
B | 112 | SXI112070502 |  |  | 世新機電 | 黃建彰 | 台塑石化 | 麥寮EPOXY廠電力電纜檢測 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-11 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | MPX2252Y |  |  | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 彰化塑化儲運處彰濱摻配廠盤體檢測(下半年) | 彰化 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-12 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 |  |  | 10 | [26 empty] | 1.待施工
B | 112 | TAT112071008 |  |  | 大同 | 潘柏豪 | 台塑石化 | 台塑石化公用一廠特高站(TR-2121)變壓器檢測作業 NO.12068 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-13 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | FEC1120742 |  |  | 華城電機 | 邱心妮 | 台塑石化 | 台塑石化OL2廠新品變壓器測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-13 |  | 此案為先出報告3年後補做測試 | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
B | 112 | FUX112041101 |  |  | 富翔水電 | 林儷潔 | 台塑石化 | 麥鹼二課磁懸浮冰水機舊換新電儀 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-14 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
A | 112 | @60TT002 |  | 9911639 | 台塑網 | 吳朝強 | 台塑石化 | 92LB39備用VCS盤測試 | 雲林 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-20 |  |  | 單次 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 1 | 3.已完工 |  |  | 14 | 2023-08-08 | 112/8 |  |  |  | 4.手稿備件中 |  |  | 14 | [9 empty] | 雅玲 |  | 一次性 | 2 | 公用課-吳朝強 | 個別寄送 |  |  | 4.手稿備件中 | [21 empty] | 2362
A | 112 | MIC1111214 | rev1 | 4512831115 | 台灣美光 | 林冠羽 | 台灣美光 | 美光F11A MTR#1變壓器汰換現場相關機電檢測 | 桃園 |  |  | 承攬 |  | 一般檢測 |  |  | 2023-07-24 |  |  | 單次 |  |  |  | 1.待施工 | [29 empty] | 1.待施工
Formulas:
繳交期限 = IF([不需繳交]="V","",IF([進度]<>"3.已完工","",[完工日期]+[手稿繳交進度(工程部)]))
繳交期限 = IF([不需繳交]="V","",IF([進度]<>"3.已完工","",[完工日期]+[手稿繳交進度(工程部)]))+7
狀態 = IF([不需繳交]="V","※不需繳手稿",IF([進度]<>"3.已完工","",IF(AND([實繳日期]<>"",[實繳日期]>[繳交期限]),"6.手稿已繳(延遲)",IF(AND([實繳日期]<>"",[實繳日期]<=[繳交期限]),"6.手稿已繳(準時)",IF([繳交期限]<TODAY(),"5.手稿延遲繳交",IF([實繳日期]="","4.手稿備件中"))))))
完成期限 = (IF(AND([狀態]="※不需繳手稿",[報告備件進度(工程部)]=""),[完工日期]+[效期],(IF(AND([狀態]="6.手稿已繳(延遲)",[報告備件進度(工程部)]=""),[繳交期限]+[效期],IF(AND([狀態]="6.手稿已繳(準時)",[報告備件進度(工程部)]=""),[繳交期限]+[效期],"")))))
施工日期 = [完工日期]
施工日期 = [實繳日期]
實繳日期 = [完成日]-14
工程確認單_(業務部) = [施工日期]
完工日期 = [實繳日期]-14
寄送日 = [完成日]
完成期限 (南亞) = IF(AND([請購單位(業主)]=AO2,[進度]="3.已完工"),[完工日期]+42,"")
Note on N5: 案件類型為[轉發包]時，必須填寫
Note on S5: 111.11.22新增
Note on U5: 單次或多次(含兩次..以上)
Note on V5: 1. 實際施工之日程 2. 交貨及安裝檢測日
Note on X5: 完工-施工
Note on AD5: 依照繳交期限區分之年月
Note on AG5: 實際繳交日-完工
Note on AL5: 完工後7日內要求繳交報告者，為之。
Note on AM5: 完工後7日內要求繳交報告者，為之。
Note on AP5: 依照完成期限區分之年月
Note on AS5: 寄送日-手稿實際繳交日
Note on AT5: 報告寄出囸-施工ㄖ
Note on AW5: 單次施工(一次交付)；多次施工(一次交付、階段性完工後即交付)
Note on AX5: 電子檔N份、紙本N份…
Note on AY5: 請款單位、客戶、其他廠商
Note on AZ5: 同時寄送、分別寄送
Note on R147: =施工日
Note on R148: =施工日
Note on I222: 原報價ML1070504 洪志瑋 04-7810467#912
Note on I229: 母案TRTT01J
Note on I240: 母案60TT02K
Note on R243: =訂單日
Note on R244: =訂單日期
Note on AX288: 1台電 陳勝斌 3永豐餘 謝基約
Note on F415: (協助亞太施作)
Note on I476: 未報價
Note on I491: 無報價單
Note on I498: 無報價單
Note on I546: 無報價單
Note on AO564: 南亞延長期限至1/8
Note on AR573: 第一次出報告 109.02.10 數量修改重出 109.04.15
Note on AU626: 正式報告:妤臻 台電報告:靜怡
Note on C881: 分2次以上付款
Note on C882: 分2次以上付款
Note on C883: 分2次以上付款
Note on C884: 分2次以上付款
Note on C885: 分2次以上付款
Note on F886: USER: (協助達承施作)
Note on R907: 完工後報價
Note on R909: 完工後報價
Note on R912: 完工後報價
Note on R913: 完工後報價
Note on R930: 完工後報價
Note on R945: =施工日期
Note on AX1403: 110/11/8業主跟南亞告知要在兩份正式報告
Note on BB1702: 電子檔寄送日期 D2 111/7/11 E2 111/8/10 紙本寄送日期 D2+E2 111/12/23

## 參照用 (hidden)
宜蘭
北北基
桃園
新竹
苗栗
台中
南投
彰化
雲林
嘉義
台南
高雄
屏東
台東
花蓮

## 樞紐(手稿)
目前備件中之手稿 |  |  |  | 112/05-112/06手稿回件之時效品質
請購單位(業主) | (全部) |  |  | 請購單位(業主) | (全部)
客戶名稱 | (全部) |  |  | 客戶名稱 | (全部)
計數 - 報價單號 母案編號 | 欄標籤 |  |  | 計數 - 報價單號 母案編號 | 欄標籤
列標籤 | 112/6 | 112/7 | 總計 | 列標籤 | 112/7 | 總計
4.手稿備件中 |  |  |  | 6.手稿已繳(延遲)
台塑麥寮LLDPE廠 2000kVA變壓器測試(01-PLW9X2)A111010 |  |  |  | 麥寮塑化公用三廠HP1~HP5增設欠電流保護
SCE112011803 |  | 1 | 1 | MP81507X | 1 | 1
台南統義玻璃工業變壓器檢測 |  |  |  | 樹林三廠2023年度高壓盤定保
KDE112062814 |  | 1 | 1 | MP72513Y | 1 | 1
台灣化學林口工三廠1500KVA變壓器檢測 |  |  |  | 6.手稿已繳(準時)
SCE112062805 |  | 1 | 1 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測
5.手稿延遲繳交 |  |  |  | MIC1110707【F11B CUB 1B B30A-B】 | 1 | 1
台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 |  |  |  | 林園工業區69kV GCB,LA,Relay汰換測試
MIC1110707【美光F11A 22.8KV Incoming Cable Diversion GCB-VCB機電檢測】 | 1 |  | 1 | KAF1100101 | 1 | 1
南電樹林7500kVA 變壓器檢測 (06-PRA092) A111003 |  |  |  | 集集堰保護電驛測試工程
SCE111042906 |  | 1 | 1 | CYC1110504 | 1 | 1
美光 F11B US-462B-Busway汰換案-機電檢測 |  |  |  | 美光F11C PSS 3F西門子壓降紀錄器增設工程
UCAN1100404 |  | 1 | 1 | SEEC1110606 | 1 | 1
中鋼機械69KV／20MVA變壓器測試 |  |  |  | 台塑石化 公用三廠 TR-2327變壓器年度保養作業 NO.12048
KDE112050408 |  | 1 | 1 | TAT112050403 | 1 | 1
台灣塑膠 碳纖廠變壓器測試 (2023-78) |  |  |  | 電盤保養異常修復
FEC1120529 |  | 1 | 1 | MIC1120408 | 1 | 1
總計 | 1 | 7 | 8 | 塑化公用三廠 HP2高低壓盤定檢
|  |  |  | MPX2245Y | 1 | 1
中龍鋼鐵馬達取載及電力品質分析
|  |  |  | DSC1120603 | 1 | 1
美光F11C 避雷器接地電阻量測
|  |  |  | MXE112061901 | 1 | 1
2023年度一課變壓器定保
|  |  |  | 0829Z1MN | 1 | 1
2023年度油式變壓器定保
|  |  |  | 0829Z1MP | 1 | 1
7853JI10-麥HDPE廠冷卻器1E-235C電儀
|  |  |  | FUX112070404 | 1 | 1
台灣塑膠 能收處變壓器測試 (2023-70)
|  |  |  | FEC1120638 | 1 | 1
XLCKC101 麥寮新設焚化爐電儀配線工程電力電纜檢測
|  |  |  | DAC112070503 | 1 | 1
台塑石化公用三廠(所內) TRUT-2 變壓器保養作業 NO.12064
|  |  |  | TAT112062107 | 1 | 1
|  |  |  | 總計 | 17 | 17

## 樞紐(報告)
目前製作中之報告 | 目前製作中之報告 | [7 empty] | 112/06-112/07報告製作之時效品質 | [7 empty] | 112/04-112/06，報告之分配狀況 (依經辦) |  |  |  |  | 109/11起，急件報告筆數 (依經辦)
[22 empty] | 急件 | V
[17 empty] | 工程名稱 | (全部) |  |  |  | 計數 - 年度 | 年月急件
[22 empty] | 經辦人2 | 112/7 | 總計
計數 - 報價單號 母案編號 |  |  |  |  | 年月2 |  |  |  | 計數 - 報價單號 母案編號 |  |  |  | 年月2 |  |  |  | 計數 - 報價單號 母案編號 | 年月2 |  |  |  | 雅玲 | 1 | 1
狀態2 | 報價單號 母案編號 | 工程名稱 | 經辦人2 | 年度 | 112/5 | 112/7 | 112/8 | 總計 | 狀態2 | 報價單號 母案編號 | 工程名稱 | 經辦人2 | 112/6 | 112/7 | 112/8 | 總計 | 經辦人2 | 112/6 | 112/7 | 112/8 | 總計 | 總計 | 1 | 1
7.報告備件中 | MP81507X | 麥寮塑化公用三廠HP1~HP5增設欠電流保護 | 妤臻 | 111 |  | 1 |  | 1 | 10.報告已完成(延遲) | SCE110111125 | 台化麥寮海豐 2000／2500kVA 變壓器檢測 A110015 | 雅玲 | 1 |  |  | 1 | 妤臻 | 3 | 1 | 4 | 8
| MIC1110707【F11B CUB 1B B30A-B】 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 綵瑩 | 112 |  |  | 1 | 1 |  | CYE1100702 | 美光F11A 22.8KV Incoming Cable Diversion 機電檢測 | 綵瑩 | 1 |  |  | 1 | 雅玲 | 19 | 10 | 4 | 33
| MP72513Y | 樹林三廠2023年度高壓盤定保 | 妤臻 | 112 |  |  | 1 | 1 |  | MPX1708Y | 麥寮塑化CFB1高低壓盤定檢 | 妤臻 | 1 |  |  | 1 | 綵瑩 | 2 | 6 | 1 | 9
| MPX2245Y | 塑化公用三廠 HP2高低壓盤定檢 | 妤臻 | 112 |  |  | 1 | 1 |  | KDE1111028 | 台塑觀音儲油站2500KVA變壓器測試 | 雅玲 | 1 |  |  | 1 | 恒芝 | 3 | 1 |  | 4
| 0829Z1MN | 2023年度一課變壓器定保 | 妤臻 | 112 |  |  | 1 | 1 |  | SCE112011802 | 台化新港PABS 2000／2500kVA變壓器測試(03-PUA517)A111009 | 雅玲 |  | 1 |  | 1 | 總計 | 27 | 18 | 9 | 54
| 0829Z1MP | 2023年度油式變壓器定保 | 妤臻 | 112 |  |  | 1 | 1 |  | FEC1111071 | 台灣化學纖維 (海豐)SM3廠變壓器測試(2023-33) | 雅玲 | 1 |  |  | 1
| FUX112070404 | 7853JI10-麥HDPE廠冷卻器1E-235C電儀 | 雅玲 | 112 |  |  | 1 | 1 |  | MP71B09Y | 新港工塑廠2023年度高壓盤集中保養 | 恒芝 | 1 |  |  | 1
| FEC1120638 | 台灣塑膠 能收處變壓器測試 (2023-70) | 雅玲 | 112 |  |  | 1 | 1 |  | KDE112032204 | 林石化油品儲運中心清管計量站及一區公用系統161kV主變壓器新設案 | 雅玲 | 1 |  |  | 1
| DAC112070503 | XLCKC101 麥寮新設焚化爐電儀配線工程電力電纜檢測 | 雅玲 | 112 |  |  | 1 | 1 |  | MIC1110707【F11B US-462B-TR汰換案-機電檢測】 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 綵瑩 | 1 |  |  | 1
7.報告備件中(將逾期) | MIC1110707【F11C 50A-B】 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 綵瑩 | 112 |  | 1 |  | 1 |  | MP72311Y | 台化彰化管理處盤體集中保養 | 妤臻 | 1 |  |  | 1
9.報告未完成(逾期) | MIC1110707【F11C 310A-B-2】 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 綵瑩 | 112 |  | 1 |  | 1 |  | MPX2251Y | 彰化塑化儲運處彰濱摻配廠盤體檢測(上半年) | 妤臻 | 1 |  |  | 1
| MIC1110707【F11C 30A-B-2】 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 綵瑩 | 112 | 1 |  |  | 1 |  | MIC1120408 | 電盤保養異常修復 | 綵瑩 |  | 1 |  | 1
| MIC1110707【F11A A30A-B】 | 台灣美光電力系統年度OFF-line機電檢測 | 綵瑩 | 109 | 1 |  |  | 1 |  | FEC1120535 | 台灣塑膠 長春138變壓器測試 (2023-46) | 雅玲 | 1 |  |  | 1
總計 |  |  |  |  | 2 | 3 | 8 | 13 |  | FEC1120530 | 台灣塑膠 廢水處理動力變壓器檢修 | 雅玲 | 1 |  |  | 1
[9 empty] | 10.報告已完成(延遲) 合計 |  |  |  | 12 | 2 |  | 14
[9 empty] | 10.報告已完成(準時) | @60TT002 | 油料處開關盤掛鎖裝置安裝 | 雅玲 | 1 |  |  | 1
[11 empty] | Q-420A/B馬達盤保護電驛汰換 | 雅玲 | 1 |  |  | 1
[11 empty] | 油料處配電盤馬達盤保護電驛汰換升級 | 雅玲 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | KAF1100101 | 林園工業區69kV GCB,LA,Relay汰換測試 | 雅玲 |  |  | 1 | 1
[10 empty] | CYC1110504 | 集集堰保護電驛測試工程 | 雅玲 |  | 1 |  | 1
[10 empty] | MPG0B65Y | 塑化麥寮OL1機械保養廠高低壓盤汰換 | 恒芝 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | SCE111042905 | 台塑麥寮1000kVA 變壓器檢測 (01-PLA040) A111002 | 雅玲 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | MP81507X | 麥寮塑化公用三廠HP1~HP5增設欠電流保護 | 妤臻 |  | 1 |  | 1
[10 empty] | SEEC1101112 | 150s Ramp 11K N208V Power System Expansion | 綵瑩 |  | 1 |  | 1
[10 empty] | SEEC1110606 | 美光F11C PSS 3F西門子壓降紀錄器增設工程 | 恒芝 |  | 1 |  | 1
[10 empty] | MP72212Y | 台化大肚溪抽水站高低壓盤饋線盤維護 | 恒芝 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | YT112021001 | 信昌化學工業發電機增設電力單體測試 | 雅玲 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | CHPT1111204 | 台東廠汽電共生電廠發電機保護電驛檢驗測試 | 雅玲 |  | 1 |  | 1
[10 empty] | TAT112042402 | 台塑石化 公用三廠TR-2312變壓器年度檢測作業 NO.12049 | 雅玲 |  | 1 |  | 1
[10 empty] | FEC1120527 | 台灣化學 PTA廠變壓器測試 (2023-37) | 雅玲 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | HLE112050501 | 宜蘭冬山廠69kV變壓器測試 | 雅玲 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | TAT112050403 | 台塑石化 公用三廠 TR-2327變壓器年度保養作業 NO.12048 | 雅玲 |  | 1 |  | 1
[10 empty] | TAT112050404 | 台塑石化 公用一廠 特高站TR2126變壓器定檢 NO.12051-1 | 雅玲 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | TAT112050405 | 台塑石化 公用一廠 特高站TR2125變壓器定檢 NO.12052-1 | 雅玲 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | FUN1120501 | 112年度高壓電氣設備保養檢測 | 雅玲 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | FEC1120531 | 台塑石化 煉油公用廠變壓器檢測(2022-62-1) | 雅玲 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | HLE112050501A | 宜蘭冬山廠69kV變壓器測試(追加) | 雅玲 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | KDE112053011 | 台塑仁武鹼廠2500KVA變壓器測試 | 雅玲 |  | 1 |  | 1
[10 empty] | FUX1111201 | 麥EVA廠P4A1管道密閉收集電儀工程 | 雅玲 |  | 1 |  | 1
[10 empty] | PIN112052501 | 興達海基電力電纜測試 | 雅玲 | 1 |  |  | 1
[10 empty] | FEC1120637 | 台塑石化 K1100變壓器測試 (2023-19) | 雅玲 |  | 1 |  | 1
[10 empty] | DSC1120603 | 中龍鋼鐵馬達取載及電力品質分析 | 雅玲 |  | 1 |  | 1
[10 empty] | MXE112061901 | 美光F11C 避雷器接地電阻量測 | 綵瑩 |  | 1 |  | 1
[10 empty] | TAT112062107 | 台塑石化公用三廠(所內) TRUT-2 變壓器保養作業 NO.12064 | 雅玲 |  | 1 |  | 1
[9 empty] | 10.報告已完成(準時) 合計 |  |  |  | 15 | 13 | 1 | 29
[9 empty] | 總計 |  |  |  | 27 | 15 | 1 | 43

## 欄位定義
|  |  | 承攬,轉發包(全部),轉發包(部分),再承攬,人力支援 | 一般檢測,純報竣,證(執)照申辦
|  |  | 承攬,轉發包(全部),轉發包(部分),再承攬,人力支援 | 一般檢測,純報竣,外派教訓訓練
序 | 確認階段 | - | 應確認事項 | 定義說明 | 範例或備註 | 工程確認單 | 派工單 | 手稿 | 報告
1 | 報價 | 案件類型 | 承攬 | 業主發包後，由艾力克施作 | 業主(發包) → 艾力克(承攬_施作) | v | v | v | v
|  |  | 轉發包(全部) | 業主發包後，由艾力克承攬及轉發包，委由他廠施作(全部) | 業主(發包) → 艾力克(承攬_轉發包) → 他廠(全部) | x | x | v/x | v/x | 再確認
|  |  | 轉發包(部分) | 業主發包後，由艾力克承攬及轉發包，委由他廠施作(部分) | 業主(發包) → 艾力克(承攬_轉發包) → 他廠(部分) | v | v | v | v
|  |  | 再承攬 | 業主發包後，由其他廠商承攬，再轉發由艾力克發包施作(部分/全部) | 業主(發包) → 他廠(承攬) → 艾力克(再承攬) | v | v | v | v
|  |  | 人力支援 | 指派人力協助其他廠商施工 | 108年 矽品歲修工程(支援中源) | v | v | x | x
|  |  | 台塑網供應商 | 供應物料(凡舉來源為台塑網供應商網站者，皆屬之) |  | v | v | x | v | (另案紀錄)
|  | 服務內容 | 一般檢測 |  |  | v | v | v | v
|  |  | 純報竣 | 辦理台電之報竣工申請 | 台電來函知會報竣完成日=報告完成日 | x | x | x | v
|  |  | 證(執)照申辦 | 辦理各項證執照 | 交付證(執)照日期=報告完成日 | x | x | x | v
|  |  | 外派教訓訓練 | 接受指派至他廠商進行教育訓練者，惟無手稿、無報告 |  | v | v | x | x
2 | 訂單 | 施工 | 預估工期 | 預計施工期間
|  |  | 預計施工日 | 預計施工之日程
|  |  | 施工次數 | 單次或多次(含兩次..以上) | 多次施工者，於最終完工日方維護完工日期，其他階段性完工，完工日請標示為"–"
|  | 報告與請款 | 報告交付次數 | 單次施工(一次交付)；多次施工(一次交付、階段性完工後即交付)
|  |  | 報告交付形式與份數 | 電子檔N份、紙本N份…
|  |  | 報告交付對象 | 請款單位、客戶、其他廠商
|  |  | 請款憑證與報告之寄送 | 同時寄送、分別寄送
|  |  | 他廠付款 | 後續之請款，非請款單位支付款項，而是委由其他廠商給付。 | 需載記該廠商資訊，並新增一筆報價單(虛擬)，請對方簽署或用印留存(報價對象=憑證開立對象)
|  | 單次確認 | 報告交付期限 | 完工後多久需繳交報告、請款日前多久繳交報告。 | 單次性確認項目，通常為既定規範，建議於第一次交易之後載記，往後延用參閱之。
|  |  | 預計可請款日程 | 可開立發票請款之日程
|  |  | 預定付款日程 | 完成款項給付日程
注意事項 |  | 1 | 請報價窗口確實確認以上事項，並載記於總表中。
|  | 2 | 未取得工程確認單或實際施工內容與之不符者，請落實執行相關規範(主管同意/知會內勤_補報價單)
|  | 3 | 本表不論請購單位(業主)、客戶之編碼與簡稱，請務必參閱戶基本資料，確保填寫邏輯一致。
廠商編碼_英文:3碼；簡稱2~5字元，簡稱之字元數以4碼為優先，並以實際狀況調整之
中友機電工程股份有限公司 → 中友機電
中國鋼鐵股份有限公司 → 中鋼
艾波比股份有限公司 → 艾波比
|  | 4 | 報價單號_請款單位之客戶編碼(3碼) + 年月 +流水(2碼)
|  | 5 | 若報告須與憑證一併寄出，請將報告交付曼琳，統一處理報告與請款憑證之寄送，並由曼琳完成寄出日之維護。
Note on J12: 確認完成報竣時期
Note on J13: 交付證(執)照日期

## 各作業點狀態
施工進度 | 手稿進度 | 報告進度
1.施工 | 4.手稿備件中 | 7.報告備件中
2.待施工 | 5.手稿延遲繳交 | 8.報告已完成，尚未寄出(逾期)
3.已完工 | 6.手稿已繳 | 9.報告未完成(逾期)
| ※不需繳手稿 | 10.報告已完成
※不需繳交報告"

## 工作表1
日期 | 定義 | 國定假日(補班)名稱
2018-12-22 | 補班 | 元旦(補班)
2018-12-30 | 國定假日 | 元旦
2018-12-31 | 國定假日 | 元旦
2019-01-01 | 國定假日 | 元旦
2019-02-02 | 國定假日 | 春節
2019-02-03 | 國定假日 | 春節
2019-02-04 | 國定假日 | 春節
2019-02-05 | 國定假日 | 春節
2019-02-23 | 補班 | 228
2019-02-28 | 國定假日 | 228
2019-03-01 | 國定假日 | 228
2019-03-02 | 國定假日 | 228
2019-03-03 | 國定假日 | 228
2019-04-04 | 國定假日 | 清明/兒童
2019-04-05 | 國定假日 | 清明/兒童
2019-04-06 | 國定假日 | 清明/兒童
2019-04-07 | 國定假日 | 清明/兒童
2019-05-01 | 國定假日 | 勞動
2019-06-07 | 國定假日 | 端午
2019-06-08 | 國定假日 | 端午
2019-06-09 | 國定假日 | 端午
2019-06-10 | 國定假日 | 端午
2019-09-13 | 國定假日 | 中秋
2019-09-14 | 國定假日 | 中秋
2019-09-15 | 國定假日 | 中秋
2019-10-10 | 國定假日 | 國慶
2019-10-11 | 國定假日 | 國慶
2019-10-12 | 國定假日 | 國慶
2019-10-13 | 國定假日 | 國慶
2020-01-01 | 國定假日 | 元旦
2020-01-23 | 國定假日 | 春節
2020-01-24 | 國定假日 | 春節
2020-01-25 | 國定假日 | 春節
2020-01-26 | 國定假日 | 春節
2020-01-27 | 國定假日 | 春節
2020-01-28 | 國定假日 | 春節
2020-01-29 | 國定假日 | 春節
2020-02-28 | 國定假日 | 228
2020-02-29 | 國定假日 | 228
2020-03-01 | 國定假日 | 228
2020-04-02 | 國定假日 | 清明/兒童
2020-04-03 | 國定假日 | 清明/兒童
2020-04-04 | 國定假日 | 清明/兒童
2020-04-05 | 國定假日 | 清明/兒童
2020-06-25 | 國定假日 | 端午
2020-06-26 | 國定假日 | 端午
2020-06-27 | 國定假日 | 端午
2020-06-28 | 國定假日 | 端午
2020-10-01 | 國定假日 | 中秋
2020-10-02 | 國定假日 | 中秋
2020-10-03 | 國定假日 | 中秋
2020-10-04 | 國定假日 | 中秋
2020-10-09 | 國定假日 | 國慶
2020-10-10 | 國定假日 | 國慶
2021-01-01 | 國定假日 | 元旦(2021)
2021-01-02 | 國定假日 | 元旦(2021)
2021-01-03 | 國定假日 | 元旦(2021)

## 工作表2
| 手稿 |  | 報告
業主 | 效期 | 逾期件數 | 效期 | 逾期件數
南亞 | 7 | 9 | 35 | 7
| 10 | 5 | 25 | 7
分析說明 | 手稿效期由7天→10天 延遲件數下降9件→5件 |  | 報告效期由35天→25天 延遲件數，不變

## 工作表3
MPX1A77Y | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化油料處定保檢測保養(K82)
MPX1971Y | 南亞配電盤 | 郭麗卿 | 台塑石化 | 麥寮塑化油料處定保檢測保養(K49)
51408MED | 台塑網 | 江承哲 | 台塑石化 | 公用廠高壓電容盤功因控制器汰換
04-QLW523 | 供應商案件 | 江承哲 | 台塑石化 | 煉油公用廠高壓電容盤保護電驛汰換